**I. Конкретные результаты реализации**

**государственной программы Курской области**

**«Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом  
и повышения устойчивости бюджетов Курской области»,**

**достигнутые за 2023 год**

На основании Перечня государственных программ Курской области, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра, в соответствии с постановлением Администрации Курской области  
от 11.10.2012 № 843-па «Об утверждении Порядка принятия решений  
о разработке государственных программ Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации» постановлением Администрации Курской области от 30.10.2014 № 688-па утверждена государственная программа Курской области «Создание условий  
для эффективного и ответственного управления региональными  
и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» со сроком реализации 2015-2025 годы.

Данная государственная программа Курской области, ответственным исполнителем которой является Министерство финансов  
и бюджетного контроля Курской области (далее – Министерство), имеет следующие цели:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки, повышения эффективности использования бюджетных средств;

2) содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Курской области и повышению качества управления муниципальными финансами.

Задачами государственной программы являются:

1) нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Курской области, организация планирования и исполнения областного бюджета, совершенствование кассового обслуживания исполнения областного бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;

2) эффективное управление государственным долгом Курской области;

3) совершенствование системы межбюджетных отношений в Курской области;

4) обеспечение контроля соблюдения бюджетного законодательства  
и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Курской области.

Исходя из целей и задач программы, государственная программа включает  
в себя следующие подпрограммы:

- «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области»;

- «Управление государственным долгом Курской области»;

- «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»;

- «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом  
и повышения устойчивости бюджетов Курской области»;

- «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок».

Структура и перечень подпрограмм, включенных в государственную программу, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой и охватывает основные направления государственной политики  
в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Курской области.

Ожидаемыми конечными результатами государственной программы являются:

1) создание финансовых условий для устойчивого экономического роста  
и поступления доходов в консолидированный бюджет Курской области, повышения уровня и качества жизни населения Курской области;

2) перевод большей части средств областного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;

3) сохранение объема государственного долга Курской области в пределах не выше 50 % утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

4) обеспечение качественного управления региональными  
и муниципальными финансами;

5) создание стимулов для развития доходного потенциала муниципальных образований Курской области;

6) сокращение дифференциации муниципальных образований Курской области по уровню расчетной бюджетной обеспеченности;

7) обеспечение сбалансированности местных бюджетов Курской области;

8) обеспечение эффективной организации внутреннего государственного финансового контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

9) повышение эффективности расходования бюджетных средств  
и соблюдение финансовой дисциплины.

Ведомственные целевые программы в состав государственной программы не включены.

В 2023 году достигнуты следующие результаты государственной программы:

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) в 2023 году

| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значение показателей (индикаторов) государственной программы,  подпрограммы государственной программы | | | | | | Обоснование отклонений  значения показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному | | Отчетный год | | | |
| план | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| **Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного**  **управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения**  **устойчивости бюджетов Курской области»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Охват бюджетных ас­сигнований областно­го бюджета показате­лями, характеризую­щими цели и резуль­таты их использова­ния | процентов | 94,2 | | | 90,0 | | 92,9 | | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным в связи с увеличением расходов областного бюджета, осуществляе­мых в рамках реализации государст­венных программ Курской области |
| 2. | Доля просроченной кредиторской задол­женности в расходах консолидированного бюджета Курской области | процентов | - | | | - | | - | | Просроченная кредиторская задолженность в расходах консолидированного бюджета Курской области отсутствует |
| **Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области»** | | | | | | | | | | |
| 3. | Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов об­ластного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - | | | 10,0 | | 1,8 | | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным. По состоянию на 01.01.2024 областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 227 893,8 тыс. рублей\* |
| 4. | Количество корректи­ровок областного бюджета в течение года | единиц | 2 | | | 5 | | 1 | | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным |
| 4.1 | Количество участни­ков бюджетного процесса, работаю­щих по единой методологии в единой информационной системе | условные единицы | 1412 | | | 1950 | | 1950 | | - |
| **Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Курской области»** | | | | | | | | | | |
| 5. | Соотношение госу­дарственного долга Курской области и объема доходов областного бюджета без учета утвержден­ного объема безвоз­мездных поступлений | процентов | 17,7 | | 50 | | 19,5 | | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным. Отклонение значения показателя связано c обеспечением приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственно­го долга | |
| 6. | Доля расходов област­ного бюджета на об­служивание госу­дарственного долга Курской области в об­щем объеме расходов областного бюджета | процентов | 0,1 | | 5,0 | | 0,1 | | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным. Отклонение значения показателя связано с частичным привлечением в 2023 году кредитов кредитных организаций | |
| **Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»** | | | | | | | | | | |
| 7. | Коэффициент эффек­тивности выравнива­ния бюджетной обес­печенности муници­пальных районов (городских округов) | коэффициент | 2,07 | | ≥ 1,5 | | 2,09 | | - | |
| 8. | Минимально гаранти­рованный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муни­ципальных районов (городских округов) | процентов | 86,3 | | ≥ 86,0 | | 86,3 | | - | |
| 9. | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспе­ченности муниципаль­ных районов | разы | 2,4023 | | 2,4076 | | 2,4020 | | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным. Снижение показателя обусловлено сокращением разрыва в расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций | |
| 10. | Доля муниципальных образований,  не имеющих просроченной кредиторской задолженности  по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | процентов | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | - | |
| 11. | Доля муниципальных образований,  не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам | процентов | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | - | |
| 12. | Доля муниципальных образований, не имеющих наруше­ний ограничений де­фицита местных бюд­жетов и предельного объема муниципаль­ного долга, установ­ленных бюджетным законодательством Российской Федера­ции | процентов | 99,4 | | 100,0 | | 100,0 | | Ежемесячно Министерством осуществляется мониторинг соблюдения муниципальными образованиями бюджетного законодательства, в том числе и соблюдение ограничений дефицита местных бюджетов. Согласно данным отчета об исполнении консолидированного бюджета Курской области  по состоянию на 01.01.2024 нарушений ограничений дефицита местных бюджетов по плановым показателям не установлено. | |
| 13 | Количество муници­пальных образований, в которых доля про­сроченной задолжен­ности долговых и (или) бюджетных обязательств превы­шает 30 процентов собственных доходов местных бюджетов в последнем отчетном финансовом году | процентов | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | - | |
| 14 | Доля муниципальных образований, имею­щих I степень качест­ва управления муни­ципальными финанса­ми | процентов | 22,2 | | 18,0 | | 22,5 | | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным | |
| 15 | Доля муниципальных образований, имею­щих ненадлежащее (III степень) качество управления муници­пальными финансами | процентов | 12,4 | | 57,0 | | 15,9 | | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным | |
| 16 | Доля расходов бюд­жетов муниципальных образований, финан­сируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюд­жетов муниципальных образований | процентов | 93,1 | | 90,0 | | 92,8 | | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным | |
| 17.1 | Доля муниципальных образований, к которым применены меры ответственности при выявлении случаев невыполнения муниципальным образованием обязательств по согла­шениям, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоров­лению муниципаль­ных финансов муниципальных образований Курской области, в общем количестве муници­пальных образований, в отношении которых выявлены случаи неисполнения указан­ных обязательств | процентов | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | - | |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области»** | | | | | | | | | | |
| 18. | Степень выполнения основных мероприя­тий Программы в установленные сроки | процентов | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | - | |
| 19. | Степень выполнения контрольных событий программы в установ­ленные сроки | процентов | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | - | |
| 20. | Отклонение от уста­новленных сроков предоставления отче­тов о ходе реализации Программы | раб. дней | 0 | 0 | | | 0 | | - | |
| **Подпрограмма 5 «Организация и осуществлении внутреннего финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок»** | | | | | | | | | | |
| 21. | Исполнение плана контрольных мероприятий Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области  на соответствующий год | процентов | 100,0 | ≥ 90,0 | | | 100,0 | | - | |
| 24. | Доля нарушений, за совершение кото­рых возможно приме­нение административ­ной ответственности, по которым произве­дено административ­ное производство с соблюдением проце­дуры, установленной КоАП РФ | процентов | 100,0 | ≥ 90,0 | | | 100,0 | | - | |
| 25. | Доля материалов про­верок (ревизий), по ко­торым направлены представления (пред­писания), от общего количества материалов проверок (ревизий), в ходе проведения которых выявлены нарушения бюджетно­го законодательства (законодательства о контрактной системе в сфере закупок) | процентов | 100,0 | ≥ 90,0 | | | 100,0 | | - | |
| 26. | Доля материалов проверок (ревизий), по которым направле­ны уведомления о применении бюд­жетных мер принуж­дения, от общего ко­личества материалов проверок (ревизий), по которым выявлены нарушения, являю­щиеся основанием для применения бюджет­ных мер принуждения | процентов | 100,0 | ≥ 90,0 | | | 100,0 | | Уведомления о применении бюджетных мер принуждения не направлялись ввиду отсутствия оснований для направления уведомлений о применения мер бюджетного принуждения. Показатель выполнен | |
| 27. | Доля материалов плановых проверок (ревизий), по которым направлены представ­ления (предписания), от общего количества материалов плановых проверок (ревизий) | процентов | 97,8 | ≥ 61,0 | | | 92,0 | | - | |

\* объем дефицита бюджета без учета остатков средств на счетах и поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, а также объема бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов

Государственная программа Курской области «Создание условий  
для эффективного и ответственного управления региональными  
и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса,  
в том числе исполнительных органов Курской области, реализующих другие государственные программы Курской области, условий и механизмов их реализации, а также для муниципальных образований Курской области в рамках управления ими муниципальными финансами.

По всем показателям (индикаторам) государственной программы  
и входящих в нее подпрограмм запланированные значения достигнуты.

Следует отметить, что 9 показателей (индикаторов) данной государственной программы улучшены по сравнению с плановыми значениями:

- «Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования» (показатель государственной программы);

- «Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений» (показатель подпрограммы 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области»);

- «Количество корректировок областного бюджета в течение года» (показатель подпрограммы 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области»);

- «Соотношение государственного долга Курской области и объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений» (показатель подпрограммы 2 «Управление государственным долгом Курской области»);

- «Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Курской области в общем объеме расходов областного бюджета» (показатель подпрограммы 2 «Управление государственным долгом Курской области»);

- «Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов» (показатель подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»);

- «Доля муниципальных образований, имеющих I степень качества управления муниципальными финансами» (показатель подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»);

- «Доля муниципальных образований, имеющих ненадлежащее (III степень) качество управления муниципальными финансами» (показатель подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»);

- «Доля расходов бюджетов муниципальных образований, финансируемых  
в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджетов муниципальных образований» (показатель подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»).

Оценка эффективности государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом  
и повышения устойчивости бюджетов Курской области» проведена  
в соответствии с Методикой оценки эффективности государственной программы Курской (раздел XIII названной государственной программы).

**Оценка эффективности государственной программы**

**Курской области «Создание условий для эффективного**

**и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости**

**бюджетов Курской области» за 2023 год**

Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой алгоритм оценки по итогам реализации государственной программы  
в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию государственной программы.

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств областного бюджета.

**Подпрограмма 1**

**«Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области»**

1. Показатель степени реализации мероприятий:

СРм = 5 / 5 = 1

Вывод: В данную подпрограмму входят 5 основных мероприятия, которые выполнены в полном объеме.

2. Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям.

На реализацию данной подпрограммы не предусматриваются бюджетные ассигнования, в связи с чем данный показатель не может быть рассчитан.

3. Показатель эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов  
из средств областного бюджета.

На реализацию данной подпрограммы не предусматриваются бюджетные ассигнования, в связи с чем данный показатель не может быть рассчитан.

4. Показатели степени достижения планового значения показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора),  фактически  достигнутое на конец отчетного периода | Расчет  показателя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение дефи­цита областного бюджета к обще­му годовому объе­му доходов об­ластного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 10,0 | 1 227 893,8 тыс.рублей\* / / 66 800 477,9 тыс.рублей × ×100 = 1,8 | 10,0 / 1,8 = 5,6  т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является снижение значений.  Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен.  По состоянию на 01.01.2024 областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 227 893,8 тыс. рублей\* |
| 2. | Количество кор­ректировок об­ластного бюджета в течение года | ед. | 5 | 1 | СДп/ппз = 5 / 1 = 5  т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией раз­вития данного показателя является снижение значе­ний.  В отчетном финансовом году было 1 уточнение областного бюджета (№ 108-ЗКО  от 11.12.2023).  Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показа­тель улучшен. |
| 3. | Количество участников бюджетного процесса, работающих  по единой методологии  в единой информационной системе | условные единицы | 1950 | 1950 | СДп/ппз = 1950 / 1950 =  =1 | Желаемой тенденцией развития данного пока­зателя является увеличение значений.  Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен |

\* объем дефицита бюджета без учета остатков средств на счетах и поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, а также объема бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов

5. Показатель степени реализации подпрограммы:

СРп/п = (1+1+1) / 3 = 1

6. Показатель эффективности реализации подпрограммы оценивается  
в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета. Данный показатель рассчитать невозможно, в связи с тем, что на подпрограмму не выделяются бюджетные ассигнования. Но эффективность Подпрограммы 1 можно считать высокой в силу того, что 2 индикатора улучшены, все основные мероприятия выполнены, степень реализации подпрограммы равна 1.

**Подпрограмма 2**

**«Управление государственным долгом Курской области»**

1. Показатель степени реализации мероприятий:

СРм = 2 / 2 = 1

Вывод: В данную подпрограмму входят 2 основных мероприятия, которые выполнены в полном объеме.

2. Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 90 895,329 / 166 603,211 = 0,55

3. Показатель эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = 1 / 0,55 = 1,8

4. Показатели степени достижения планового значения показателя (индикатора):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет  показателя | Описание |
| 1. | Соотношение госу­дарственного долга Курской области и объема доходов областного бюджета без учета утверж­денного объема безвозмездных поступлений | процентов | 50,0 | (13 039 084,888 тыс. рублей / 66 800 477,911 тыс. рублей) ×100 = = 19,5 | СДп/ппз = 50,0 / 19,5 = = 2,6  т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенден­цией развития данного показа­теля является сни­жение значений. Исходя из расче­та, можно сделать вывод, что показа­тель улучшен. |
| 2. | Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Курской области в общем объеме расходов областного бюджета | процентов | 5,0 | (90 855,330 тыс. рублей /  / 112 294 305,477 тыс. рублей) × 100 = 0,08 | СДп/ппз= 5,0 / 0,08 = = 62,5  т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенден­цией развития данного показате­ля является сни­жение значений.  Исходя из расче­та, можно сделать вывод, что показа­тель улучшен. |

5. Показатель степени реализации подпрограммы:

СРп/п = (1+1) / 2 = 1

6. Показатель эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1×1,8 = 1,8

Значение данного показателя свидетельствует о том, что эффективность подпрограммы 2 признается высокой.

**Подпрограмма 3 «Эффективная система**

**межбюджетных отношений в Курской области»**

1. Показатель степени реализации мероприятий:

СРм = 9 / 9 = 1

Вывод: В данную подпрограмму входят 9 основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

2. Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 1 060 772,553 / 1 060 772,553 = 1,0

3. Показатель эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = 1 / 1 = 1

4. Показатели степени достижения планового значения показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет  показателя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент эф­фективности вырав­нивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | коэф. | ≥ 1,5 | 1,82 / 0,87 = 2,09 | СДп/ппз = 2,09 / 1,5 = =1,39  т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 2. | Минимально гаран­тированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | % | ≥ 86,0 | 0,88 / 1,02 × 100,0 = = 86,3 | СДп/ппз = 86,3 / 86,0 = =1,003  т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 3. | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспе­ченности муници­пальных районов | разы | 2,4076 | 1,0242 / 0,4264 = = 2,4020 | СДп/ппз= 2,4076/ / 2,4020 = 1,002  т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является снижение значений.  Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 4. | Доля муниципальных образований, не имеющих про­сроченной креди­торской задолжен­ности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюд­жетной сферы | % | 100,0 | 347 / 347 × 100,0 = = 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / / 100,0 = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 5. | Доля муниципальных образований, не имеющих про­сроченной креди­торской задолжен­ности по социально значимым расходам | % | 100,0 | 347 / 347 × 100,0 = = 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / / 100,0 = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 6. | Доля муниципальных образований, не имеющих наруше­ний ограничений дефицита местных бюджетов и предель­ного объема муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации | % | 100,0 | 347 / 347× 100,0 = = 100,0 | СДп/ппз = 100 / 100 = = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 7. | Количество муници­пальных образований, в которых доля просроченной за­долженности долго­вых и (или) бюджет­ных обязательств превышает 30 про­центов собственных доходов местных бюджетов в послед­нем отчетном финансовом году | единиц | 0 | 0 | - | Показатель  выполнен. |
| 8. | Доля муниципальных образований, имеющих I степень качества управления муниципальными финансами | % | 18,0 | 78 / 347 × 100,0 = = 22,5 | СДп/ппз = 22,5 / / 18,0 = 1,3  т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 9. | Доля муниципальных образований, имею­щих ненадлежащее (III степень) качество управления муниципальными финансами | % | 57,0 | 55 / 347 × 100 =  = 15,9 | СДп/ппз = 57,0 / / 15,9 = 3,6  т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является снижение значений.  Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 10. | Доля расходов бюджетов муници­пальных образований, формируемых в рамках муници­пальных программ, в общем объеме расходов бюджетов муниципальных образований | % | 90,0 | 47 193 437,113 / / 50 850 798,506 ×  × 100 = 92,8 | СДп/ппз = 92,8 / / 90,0 = 1,03  т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 11. | Доля муниципальных образований,  к которым применены меры ответственности при выявлении случаев невыполнения муниципальным образованием обязательств по соглашениям, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоров­лению муниципаль­ных финансов муниципальных образований Курской области, в общем количестве муници­пальных образований, в отношении которых выявлены случаи неисполнения указанных обязательств |  | 100 | 11 / 11 × 100 = 100 | СДп/ппз = 100 / 100 = = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |

5. Показатель степени реализации подпрограммы:

СРп/п = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 11 = 1

6. Показатель эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1 × 1 = 1

Значение данного показателя свидетельствует о том, что подпрограмма 3 признается высокоэффективной.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной**

**программы Курской области «Создание условий для эффективного**

**и ответственного управления региональными и муниципальными**

**финансами, государственным долгом и повышения устойчивости**

**бюджетов Курской области»**

1. Показатель степени реализации мероприятий:

СРм = 1 / 1= 1

Вывод: В данную подпрограмму входит 1 основное мероприятие, которое выполнено в полном объеме.

2. Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 414 639,218 / 414 854,460 = 0,999

3. Показатель эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = 1 / 0,999 = 1,001

4. Показатели степени достижения планового значения показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Ед.из­мерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет  показателя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Степень выполнения основных мероприя­тий Программы в установленные сроки | % | 100,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / / 100,0 = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вы­вод, что показатель выполнен. |
| 2. | Степень выполнения контрольных собы­тий программы в установленные сроки | % | 100,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / / 100,0 = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вы­вод, что показатель выполнен. |
| 3. | Отклонение от уста­новленных сроков предоставления от­четов о ходе реализа­ции Программы | раб. дней | 0 | 0 | СДп/ппз  = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вы­вод, что показатель выполнен. |

5. Показатель степени реализации подпрограммы:

СРп/п = (1 + 1 + 1) / 3 = 1

6. Показатель эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1 × 1,001 = 1,001

Значение данного показателя свидетельствует о том, что подпрограмма 4 признается высокоэффективной.

**Подпрограмма 5 «Организация и осуществление**

**внутреннего государственного финансового контроля**

**в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок»**

1. Показатель степени реализации мероприятий:

СРм = 3 / 3 = 1

Вывод: В данную подпрограмму входят 3 основных мероприятия, которые выполнены в полном объеме.

2. Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 2 336,403 / 2 336,405 = 1

3. Показатель эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = 1 / 1 = 1

4. Показатели степени достижения планового значения показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Ед.измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет показателя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исполнение плана контрольных мероприя­тий Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области на соответст­вующий год | % | ≥ 90,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100 / 90,0 = = 1,1  т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вы­вод, что показатель выполнен. |
| 2. | Доля нарушений, за со­вершение которых возможно применение административной от­ветственности, по кото­рым произведено адми­нистративное произ­водство с соблюдением процедуры, установлен­ной [КоАП](consultantplus://offline/ref=10BAE3ED701657170FCBBECE7FDF1FC67888E3C253AA7EBA0AF7CE817BxFi3G) РФ | % | ≥ 90,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / 90,0 = = 1,1  т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вы­вод, что показатель выполнен. |
| 3. | Доля материалов прове­рок (ревизий), по кото­рым направлены пред­ставления (предписа­ния), от общего коли­чества материалов про­верок (ревизий), в ходе проведения которых выявлены нарушения бюджетного законода­тельства (законода­тельства о контрактной системе в сфере закупок) | % | ≥ 90,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / 90,0 = = 1,1  т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вы­вод, что показатель выполнен. |
| 4. | Доля материалов прове­рок (ревизий), по кото­рым направлены уве­домления о применении бюджетных мер при­нуждения, от общего количества материалов проверок (ревизий), по которым выявлены нарушения, являющиеся основанием для приме­нения бюджетных мер принуждения | % | ≥ 90,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / 90,0 = = 1,1  т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вы­вод, что показатель выполнен. |
| 5. | Доля материалов плано­вых проверок (ревизий), по которым направлены представления (предпи­сания), от общего коли­чества материалов плановых проверок (ревизий) | % | ≥ 61,0 | 92,0 | СДп/ппз = 92,0 / 61,0 = = 1,5  т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вы­вод, что показатель выполнен. |

5. Показатель степени реализации подпрограммы:

СРп/п = (1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 5 = 1

6. Показатель эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1 × 1 = 1

Значение данного показателя свидетельствует о том, что подпрограмма 4 признается высокоэффективной.

**Оценка эффективности государственной программы**

**«Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области»**

1. Показатель степени достижения целей и решения задач:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.из­мерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет  показателя | Описание |
| 1. | Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования | % | 90,0 | 92 794 506,489 тыс. рублей / / 99 917 990,208 тыс. рублей × × 100,0 = 92,9 | СДгппз = 92,9 / 90,0 = = 1,03  т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенден­цией развития данного показателя является увеличе­ние значений.  Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показа­тель улучшен. |
| 2. | Доля просроченной кредиторской задол­женности в расходах консолидированного бюджета Курской области | % | - | - | - | Просроченная кре­диторская задол­женность в расходах консолидированного бюджета Курской области отсутствует. |

2. Показатель степени реализации государственной программы:

СРгп = 2 / 2 = 1

3. Показатель эффективности государственной программы:

j

1

ЭР = 0,5

×

СР + 0,5

×

ЭР

× k



гп

гп

п/п

j

ЭРгп = 0,5 × 1 + 0,5 × (1,8 × 0,058 + 1 × 0,676 + 1,001 × 0,265 + 1 × 0,001) = 1,00

Таким образом, Министерством достигнута высокая эффективность  
и результативность государственной программы.

**II. Результаты реализации**

**структурных элементов в разрезе подпрограмм**

**государственной программы**

Ведомственные целевые программы в состав государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» не включены.

В рамках государственной программы реализованы следующие основные мероприятия:

Таблица 2

***СВЕДЕНИЯ***

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм

и контрольных событий государственной программы

| №  п/п | Наименование  структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания реализации | начала  реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюд­жетного процесса | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Правовое обеспечение сбалан­сированности и стабильности бюджетов Курской области | В течение отчетного периода осуществ­лялось правовое обеспечение сбаланси­рованности и стабильности бюджетов Курской области в соответствии с феде­ральным законодательством и законода­тельством Курской области |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1.  Подготовка проектов законов и иных нормативных правовых актов Курской области, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Курской области, в том числе внедрения прин­ципов «программного бюджета» | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Осуществление непрерывного нормативного обеспечения пра­вового регулирования в сфере бюджетного процесса и совер­шенствование бюджетного за­конодательства, качественная организация бюджетного про­цесса, соответствующая нормам федерального законодательства | В течение отчетного периода осуществ­лялось нормативное обеспечение право­вого регулирования в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджет­ного законодательства, качественная организация бюджетного процесса, соот­ветствующая нормам федерального законодательства |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2.  Организация и проведение семинаров для органов госу­дарственной власти Курской области и органов местного самоуправления по вопросам формирования и исполнения областного бюджета и местных бюджетов | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Качественная организация бюд­жетного процесса на террито­рии Курской области, соот­ветствующая нормам федераль­ного законодательства | В течение года осуществлялась органи­зация бюджетного процесса на террито­рии Курской области в соответствии с нормами федерального законода­тельства. За 2023 год Министерством проведено 58 совещаний (в том числе в формате ВКС) с главными распорядителями средств областного бюджета, подведомственны­ми им учреждениями и представителями муниципальных образований Курской области по вопросам ведения бюджетно­го учета и составления отчетности, по проблемным вопросам исполнения бюджетов в текущем году и ходе централизации бюджетных полномочий  и бухгалтерского учета поселений на уровне муниципального района. Кроме того, проведено 18 рабочих встреч с Главами и представителями финансовых органов муниципальных образований Курской области по вопросам оптимизации количества малочисленных юридических лиц и централизации бухгалтерского учета. |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Организация планирования и исполнения областного бюджета | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Подготовка проектов законов Курской области об областном бюджете на очередной финан­совый год и плановый период, проектов правовых актов по во­просам бюджетного планирова­ния и исполнения областного бюджета | В течение года осуществлялась подго­товка проекта закона об областном бюд­жете на очередной финансовый год и плановый период, проектов правовых актов по вопросам бюджетного планиро­вания и исполнения областного бюджета.  В установленные сроки были приняты Закон Курской области от 13.12.2023 № 109‑ЗКО «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Закон Курской области от 13.06.2023 № 44 ЗКО «Об исполнении областного бюджета за 2022 год» |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1.  Подготовка проекта закона Курской области об област­ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 апреля 2023 года | 1 ноября 2023 года | 1 апреля  2023 года | 26 октября 2023 года | Разработка и направление в Правительство Курской области в установленные сроки и в соответствии с требования­ми бюджетного законодательст­ва проекта закона Курской об­ласти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Проект закона Курской области об об­ластном бюджете на очередной финан­совый год и плановый период разрабо­тан и направлен в Правительство Курской области 16 октября 2023 года, в Курскую областную Думу 26 октября 2023 года в соответствии с требования­ми бюджетного законодательства |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.1.  Проект закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период подготовлен | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | \* | х | 1 ноября 2023 года | х | 26 октября 2023 года | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.2.  Работа в Курской областной Думе, связанная с рассмот­рением и принятием проекта закона Курской области об областном бюджете на оче­редной финансовый год и плановый период, проведена | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | \* | х | 31 декабря 2023 года | х | 13 декабря  2023 года | х | х |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Подготовка проекта закона Курской области о внесении изменений в закон Курской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 11 декабря 2023 года | Актуализация параметров областного бюджета на теку­щий финансовый год и плановый период | В отчетном периоде осуществлялась актуализация параметров областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период.  В установленные сроки были подготов­лены и приняты Законы Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюдже­те на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 14.11.2023 № 85-ЗКО, от 11.12.2023 № 108-ЗКО |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3.  Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи областного бюджета | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Организация исполнения бюджета по расходам и источ­никам финансирования дефи­цита областного бюджета в соответствующем финансо­вом году | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирова­ния дефицита областного бюджета в 2023 году осуществлялась в соответст­вии с действующим бюджетным законо­дательством |
|  | Контрольное событие программы 1.2.3.1.  Сводная бюджетная роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период утверждены | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | \* | х | 31 декабря 2023 года | х | 21 декабря 2023 года,  27 декабря 2023 года | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.2.3.2.  Показатели сводной бюд­жетной росписи до главных распорядителей средств областного бюджета доведены | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | \* | х | 31 декабря 2023 года | х | 21 декабря 2023 года | х | х |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4.  Формирование реестра расходных обязательств | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | х | 31 мая  2023 года | х | 31 мая  2023 года | Организация планирования областного бюджета | В отчетном периоде организация плани­рования областного бюджета осуществ­лялась в соответствии с бюджетным законодательством. Реестр расходных обязательств Курской области сформи­рован и представлен в Министерство финансов Российской Федерации в сро­ки, установленные Минфином России |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5.  Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом году | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Прогнозирование кассовых по­ступлений в областной бюджет и кассовых выплат из областно­го бюджета в текущем финан­совом году | В 2023 году осуществлено прогнозиро­вание кассовых поступлений в област­ной бюджет и кассовых выплат из об­ластного бюджета в соответствии с действующим бюджетным законода­тельством |
| 1.2.6 | Мероприятие 1.2.6.  Формирование и ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Организация исполнения  областного бюджета | В течение года осуществлялось исполне­ние областного бюджета в части форми­рования и ведения перечней участников и неучастников бюджетного процесса |
| 1.2.7 | Мероприятие 1.2.7.  Учет бюджетных ассигнова­ний резервного фонда Правительства Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Организация исполнения областного бюджета | В течение года осуществлялось испол­нение областного бюджета в части учета бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Кассовое исполнение об­ластного бюджета, ведение бюджетного учёта и форми­рование бюджетной отчёт­ности | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Обеспечение надежного, качественного и своевремен­ного исполнения областного бюджета | Исполнение областного бюджета осу­ществлялось в установленные сроки в соответствии с действующими право­выми актами Российской Федерации и Курской области |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1.  Зачисление средств феде­рального бюджета, средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов на лицевые счета главных распорядителей областного бюджета | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Исполнение областного бюджета по расходам | В течение года осуществлялось исполне­ние областного бюджета по расходам в части зачисления средств федерально­го бюджета, средств областного бюдже­та, средств государственных внебюджет­ных фондов на лицевые счета главных распорядителей областного бюджета |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2.  Проведение и учет операций по кассовым поступлениям в областной бюджет | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Исполнение областного бюдже­та по кассовым поступлениям в областной бюджет | Министерство на основании Справки о кассовых операциях со средствами бюджета осуществляло обработку и учет доходов областного бюджета |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3.  Проведение и учет операций по кассовым выплатам из областного бюджета | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Исполнение областного бюдже­та по кассовым выплатам из областного бюджета | Министерство на основании Справки о кассовых операциях со средствами бюджета осуществляло обработку и учет кассовых выплат из областного бюджета, а также обеспечивало формирование полной и достоверной информации о выбытиях средств областного бюджета |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4.  Сбор отчетов о расходова­нии средств резервного фон­да Правительства Курской области, предоставляемых из областного бюджета главным распорядителям средств областного бюдже­та, бюджетам муниципаль­ных образований Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Составление отчета об исполь­зовании бюджетных ассигнова­ний резервного фонда Правительства Курской области | Министерство в течение отчетного периода осуществляло сбор отчетов о расходовании средств резервного фонда Правительства Курской области, предоставляемых из областного бюджета главным распорядителям средств областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Курской области. Это дает возможность контролировать исполнение принятых распоряжений Правительства Курской области «О выделении средств из ре­зервного фонда Правительства Курской области» |
| 1.3.5 | Мероприятие 1.3.5.  Составление отчета об ис­пользовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 марта  2023 года | 15 марта 2023 года | х | 15 марта  2023 года | Исполнение областного бюдже­та по расходам | Министерством в установленные сроки составлен отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области за 2023 год |
| 1.3.6 | Мероприятие 1.3.6.  Сбор месячной, кварталь­ной, годовой бюджетной отчетности от главных рас­порядителей средств област­ного бюджета, главных ад­министраторов поступлений в областной бюджет, муни­ципальных районов и город­ских округов Курской об­ласти, территориального фонда обязательного медицинского страхования | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Составление бюджетной отчетности в установленные сроки | Министерством осуществлялся сбор месячной, квартальной и годовой отчетности от 37 ГРБС, 1 ликвидационной комиссии, главных администраторов поступлений в областной бюджет, ТФОМС, 28 муниципальных районов (с поселения­ми) и 5 городских округов в установленные сроки |
| 1.3.7 | Мероприятие 1.3.7 .  Консолидация месячной, квартальной, годовой бюд­жетной отчетности от глав­ных распорядителей средств областного бюджета, глав­ных администраторов по­ступлений в областной бюд­жет, муниципальных райо­нов и городских округов Курской области, террито­риального фонда обязатель­ного медицинского страхо­вания и представление бюд­жетной отчетности в Феде­ральное казначейство | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Составление и представление бюджетной отчетности в уста­новленные сроки | Министерством осуществлялась консолидация месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступлений в област­ной бюджет, муниципальных районов и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования и представ­ление бюджетной отчетности в Феде­ральное казначейство в установленные сроки |
| 1.3.8 | Мероприятие 1.3.8.  Сбор месячной, кварталь­ной, годовой сводной бух­галтерской отчетности от главных распорядителей средств областного бюдже­та, муниципальных районов и городских округов Курс­кой области, составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Составление и представление сводной бухгалтерской отчет­ности бюджетных и автоном­ных учреждений в установлен­ные сроки | Министерством осуществлялся сбор сводной бухгалтерской отчетности от 20 ГРБС, 28 муниципальных районов (с поселениями) и 5 городских округов, а также сбор годовой отчетности, составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений в Федеральное казначейство в установленные сроки |
| 1.3.9 | Мероприятие 1.3.9.  Подготовка проекта закона Курской области об испол­нении областного бюджета за отчетный финансовый год | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 1 июня  2023 года | 1 января  2023 года | 22 мая  2023 года | Разработка и направление в Правительство Курской области в установленные сроки и в соответствии с требования­ми бюджетного законодательст­ва проекта закона Курской области об исполнении област­ного бюджета за отчетный финансовый год | 22 мая 2023 года проект закона Курской области «Об исполнении областного бюджета за 2022 год» направлен Губер­натором Курской области в Курскую областную Думу (письмо от 22.05.2023  № 01-11/1015) |
|  | Контрольное событие программы 1.3.9.1.  Проект закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год подготовлен | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | \* | х | 1 июня  2023 года | х | 22 мая  2023 года | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.3.9.2.  Работа, связанная с рассмотрением и приняти­ем проекта закона Курской области об исполнении об­ластного бюджета за отчет­ный финансовый год, проведена | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | \* | х | 31 июля  2023 года | х | 13 июня  2023 года | х | х |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансиро­ванности бюджетов Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Создание условий для принятия взвешенных решений при при­нятии расходных обязательств и решений, влияющих на до­ходную базу бюджетов Курской области, обеспечение экономи­ческого развития области | В пределах компетенции Министерства приняты меры по:  - созданию условий для принятия рас­ходных обязательств и решений, влияю­щих на доходную базу бюджетов Курской области;  - обеспечению экономического развития области |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1.  Анализ и инвентаризация расходных обязательств Курской области с целью определения их приоритет­ности | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Сбалансированность областно­го бюджета | В течение года проводилась работа по обеспечению сбалансированности областного бюджета путем анализа и ин­вентаризации расходных обязательств Курской области с целью определения их приоритетности |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2.  Прогнозирование поступле­ний налоговых и неналого­вых доходов в областной бюджет | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | II квартал  2023 года | IV квартал  2023 года | II квартал  2023 года | IV квартал  2023 года | Формирование информации по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета для принятия решений по уточ­нению областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период | На основании фактических поступлений доходов в 2023 году, динамики поступления доходов за ряд лет, предложений главных администраторов доходов областного бюджета по уточнению сумм администрируемых доходов Законом Курской области от 11.12.2023 № 108-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» уточнена сумма налоговых и неналоговых доходов, учтенная  в областном бюджете на 2023 год, в сторону увеличения на сумму  1 753 157 980 рублей. |
| 1.4.3 | Мероприятие 1.4.3.  Анализ оценки эффективно­сти региональных налоговых расходов | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Сокращение неэффективных региональных налоговых льгот | В 2023 году в соответствии с требова­ниями федерального законодательства и постановления Администрации Курской области от 05.11.2019 № 1062-па  «Об утверждении Порядка формирова­ния перечня налоговых расходов Курской области и оценки налоговых расходов Курской области» был сформи­рован перечень налоговых расходов Курской области за 2021-2022 годы и на 2023-2026 годы (приказ Министерства от 13.04.2023 № 60н), кураторами налоговых расходов региона проведена оценка их эффективности за 2021-2022 годы.  Информация о результатах проведенной оценки представлена Губернатору Курской области Р.В. Старовойту письмом от 11.08.2023 № 03-06/1490, направлена в Минфин России письмом от 11.08.2023 № 03-06/1491 и размещена 10.10.2023 на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Общая информа­ция, новости» подраздела «Информа­ция» подраздела «Финансы» подраздела «Экономика» раздела «О регионе»).  По итогам проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 оценки налоговых расходов Курской области за 2021-2022 годы неэффективных налоговых расходов ответственными органами государственной власти не выявлено |
| 1.4.4 | Мероприятие 1.4.4.  Оценка финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 марта  2023 года | 1 мая  2023 года | 1 марта  2023 года | 25 апреля  2023 года | Анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффектив­ность и результативность составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовка и организация осуществления мер, направленных на повышение результативно­сти (эффективности и экономности) использования бюджетных средств | В 2023 году осуществлены анализ и оценка совокупности процессов и про­цедур, обеспечивающих результатив­ность использования бюджетных средств.  25 апреля 2022 года сводный рейтинг главных администраторов средств областного бюджета по качеству финансового менеджмента за 2022 год размещен на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Областной бюджет» подраздела «Финансы» подраздела «Экономика» раздела «О регионе») |
| 1.5 | Основное  мероприятие 1.5  Обеспечение открытости бюджетных данных | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Повышение уровня открытости бюджетных данных Курской области | В отчетном периоде приняты меры, направленные на обеспечение открытости бюджетных данных |
| 1.5.1 | Мероприятие 1.5.1  Формирование комплекса мер, направленных на обеспечение (повышение) открытости бюджетных данных на очередной финансовый год и плановый период | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | I квартал  2023 года | I квартал  2023 года | I квартал  2023 года | I квартал  2023 года | Подготовка правового акта, в котором содержатся сведения о планируемом на очередной финансовый год и плановый период комплексе мер, направленных на обеспечение (повышение) уровня открытости бюджетных данных | Принят приказ Министерства от 12.01.2023 № 9 «Об утверждении Плана работы комитета финансов Курской области  по обеспечению открытости бюджетных данных на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
|  | Контрольное событие программы 1.5.1.1  План работы Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области по обеспечению открытости бюджетных данных на текущий финансовый год и на плановый период утвержден и на официаль­ном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещен | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | \* | х | 1 марта  2023 года | х | 12 января 2023 года | х | х |
| **Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Курской области»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснован­ных объема и структуры государственного долга Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Достижение приемлемых и эко­номически обоснованных объе­ма и структуры государствен­ного долга Курской области, экономически обоснованная стоимость обслуживания государственного долга Курской области, сокращение риска неисполнения принципалами обязательств | В 2023 году достигнуты приемлемые и экономически обоснованные объем и структура государственного долга Курской области, экономически обосно­ванная стоимость обслуживания госу­дарственного долга Курской области |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1.  Анализ объема и структуры государственного долга Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Формирование информацион­но-аналитической базы по объе­му и структуре государственно­го долга Курской области, при­нятие управленческих решений по его оптимизации | В отчетном финансовом году формиро­валась информационно-аналитическая база по объему и структуре государст­венного долга Курской области, прини­мались управленческие решения по его оптимизации |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2.  Ведение Государственной долговой книги Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Исполнение обязательств по обслуживанию и погашению государственного долга Кур­ской области в установленные сроки | Исполнение обязательств по обслужива­нию и погашению государственного долга Курской области в отчетном периоде осуществлялось в установлен­ные сроки |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3.  Разработка программы госу­дарственных внутренних заимствований Курской об­ласти на очередной финан­совый год и плановый период | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 сентября 2023 года | 1 ноября 2023 года | 1 сентября 2023 года | 1 ноября 2023 года | Достижение приемлемых и эко­номически обоснованных объе­ма и структуры государствен­ного долга Курской области | В 2023 году приняты меры по достиже­нию приемлемых и экономически обос­нованных объема и структуры госу­дарственного долга Курской области |
|  | Контрольное событие программы 2.1.3.1.  Программа государственных внутренних заимствований Курской области разработана | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | \* | х | 1 ноября 2023 года | х | 1 ноября 2023 года | х | х |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4.  Планирование расходов об­ластного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполне­ния обязательств Курской области по выплате про­центных платежей по госу­дарственному долгу Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Своевременное исполнение долговых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций | Своевременное исполнение долговых обязательств Курской области, исключе­ние рисков применения штрафных санк­ций в отчетном финансовом году обес­печивалось путем планирования расхо­дов областного бюджета в объеме, необ­ходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курской облас­ти по выплате купонного дохода по об­лигационному займу и процентных пла­тежей по государственному долгу Курс­кой области |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5.  Планирование расходов областного бюджета в объе­ме, необходимом для полно­го и своевременного испол­нения обязательств Курской области по выплате расхо­дов, связанных с выпуском и размещением государст­венных ценных бумаг Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Своевременное исполнение долговых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций | Своевременное исполнение долговых обязательств Курской области, исключе­ние рисков применения штрафных санк­ций в отчетном финансовом году обес­печивалось путем планирования расхо­дов областного бюджета в объеме, необ­ходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курской облас­ти по выплате расходов, связанных с вы­пуском и размещением государственных ценных бумаг Курской области |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Организация и проведение мониторинга состояния му­ниципального долга в муни­ципальных образованиях Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Создание полной и актуальной информационной базы о муни­ципальных долговых обяза­тельствах муниципальных образований Курской области | В 2023 году создана полная и актуальная информационная база о муниципальных долговых обязательствах муниципаль­ных образований Курской области |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1.  Мониторинг переданной ин­формации о долговых обя­зательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных об­разований Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Обеспечение контроля полноты учета с целью передачи информации о долговых обяза­тельствах муниципальных образований Курской области в Министерство финансов Российской Федерации | В течение года обеспечивался контроль полноты учета с целью передачи ин­формации о долговых обязательствах муниципальных образований Курской области в Министерство финансов Российской Федерации |
|  | Контрольное событие программы 2.2.1.1.  Отчеты о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курской области, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2015 № 194н, в Министерство финансов Российской Федерации  ежемесячно направлены | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | \* | х | Ежемесячно  до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | х | 03.02.2023;  06.03.2023;  04.04.2023;  03.05.2023;  02.06.2023;  04.07.2023;  04.08.2023;  05.09.2023;  03.10.2023;  03.11.2023;  05.12.2023;  16.01.2024 | х | х |
| **Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.  Нормативное правовое ре­гулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенство­вание подходов к предостав­лению межбюджетных трансфертов | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Создание условий для совер­шенствования системы меж­бюджетных отношений между областным и местными бюдже­тами, снижение риска несбалан­сированности бюджетов | В течение отчетного периода осуществ­лялось правовое регулирование, направ­ленное на создание условий для совер­шенствования системы межбюджетных отношений между областным и местны­ми бюджетами, снижение риска несба­лансированности бюджетов |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.  Выравнивание бюджетной обеспеченности муници­пальных образований Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Курской области по осуществлению органами местного самоуправления пол­номочий по решению вопросов местного значения | В 2023 году приняты меры, предусмот­ренные действующим законодательст­вом, направленные на выравнивание фи­нансовых возможностей муниципальных образований Курской области по осу­ществлению органами местного самоуп­равления полномочий по решению вопросов местного значения |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1.  Мониторинг изменений в федеральном и региональ­ном законодательстве, за­трагивающих процедуру выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Совершенствование и актуали­зация методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | В течение отчетного периода осуществ­лялся мониторинг изменений в феде­ральном и региональном законода­тельстве, затрагивающих процедуру выравнивания бюджетной обеспечен­ности муниципальных образований в целях совершенствования и актуализа­ции методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
|  | Контрольное событие программы 3.2.1.1.  Методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета утверждены | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | \* | х | 31 декабря 2023 года | х | 20 ноября  2023 года | х | х |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2.  Анализ социально-экономи­ческих факторов, которые необходимо учитывать для эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Совершенствование и актуали­зация методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | В течение отчетного периода осуществ­лялся анализ социально-экономических факторов, которые необходимо учиты­вать для эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муници­пальных районов (городских округов) в целях совершенствования и актуализа­ции методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образо­ваний |
|  | Контрольное событие программы 3.2.2.1.  Расчеты по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджет­ной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета на официальном сайте Губернатора и Правительст­ва Курской области размещены | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | \* | х | 31 декабря 2023 года | х | 30 ноября  2023 года | х | х |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3.  Согласование с представи­тельными органами муници­пальных образований заме­ны части дотаций на вырав­нивание бюджетной обеспе­ченности муниципальных районов (городских окру­гов) дополнительными нор­мативами отчислений от на­лога на доходы физических лиц в бюджеты муниципаль­ных районов (городских округов) | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 августа 2023 года | 1 сентября 2023 года | 1 августа  2023 года | 31 августа 2023 года | Укрепление финансовых воз­можностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В целях укрепления финансовых воз­можностей органов местного самоуправ­ления по решению вопросов местного значения с представительными органами муниципальных образований в 2023 го­ду согласована замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен­ности муниципальных районов (город­ских округов) дополнительными норма­тивами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципаль­ных районов (городских округов) |
| 3.2.4 | Мероприятие 3.2.4.  Перечисление бюджетам муниципальных районов (городских округов) дота­ций на выравнивание бюд­жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образова­ний в процессе исполнения местных бюджетов | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Укрепление финансовых воз­можностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В целях укрепления финансовых воз­можностей органов местного самоуправ­ления по решению вопросов местного значения в отчетном периоде перечисле­ны в бюджеты муниципальных районов (городских округов) дотации на вырав­нивание бюджетной обеспеченности му­ниципальных районов (городских окру­гов) и субвенции бюджетам муниципальных районов на осу­ществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен­ности поселений за счет средств област­ного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым пла­ном, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образова­ний в процессе исполнения местных бюджетов |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3.  Поддержка мер по обеспече­нию сбалансированности бюджетов муниципальных образований | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Укрепление финансовых воз­можностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В отчетном периоде в соответствии с действующим законодательством приняты меры, направленные на укреп­ление финансовых возможностей орга­нов местного самоуправления по реше­нию вопросов местного значения |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1.  Перечисление дотаций бюд­жетам муниципальных обра­зований на поддержку мер по обеспечению сбалансиро­ванности бюджетов бюд­жетной росписью и кассо­вым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципаль­ных образований в процессе исполнения местных бюджетов | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Укрепление финансовых воз­можностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В целях укрепления финансовых воз­можностей органов местного самоуправ­ления по решению вопросов местного значения в отчетном периоде перечисле­ны в бюджеты поселений Курской об­ласти дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов за счет средств об­ластного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и кас­совым планом, а также с учетом возни­кающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов |
|  | Контрольное событие программы 3.3.1.1.  Методики распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже­тов утверждены | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области |  | х | 31 декабря 2023 года | х | 03.07.2023,  28.08.2023,  27.09.2023,  12.12.2023 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.3.1.2.  Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансиро­ванности бюджетов утверждено | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | \* | х | 31 декабря 2023 года | х | 04.07.2023,  29.08.2023,  29.09.2023,  15.12.2023 | х | х |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4.  Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Укрепление финансовых воз­можностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В отчетном периоде в соответствии с действующим законодательством приняты меры, направленные на укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
| 3.4.1 | Мероприятия 3.4.1.  Сбор, анализ и оформление документов на предоставле­ние бюджетных кредитов из областного бюджета му­ниципальным образованиям Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Своевременное оформление документов на предоставление бюджетных кредитов муници­пальным образованиям Курской области в целях обеспечения текущей сбалансированности местных бюджетов | В отчетном периоде приняты меры, направленные на своевременное оформ­ление документов на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Курской области в целях обеспечения текущей сбалансированнос­ти местных бюджетов |
| 3.4.2 | Мероприятия 3.4.2.  Перечисление бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Обеспечение текущей сбалан­сированности местных бюдже­тов | В отчетном периоде обеспечивалась текущая сбалансированность местных бюджетов, в том числе путем перечисле­ния бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области |
| 3.4.3 | Мероприятие 3.4.3.  Проверка соблюдения полу­чателем бюджетного креди­та условий, целей и порядка его предоставления | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Соблюдение получателями бюджетных кредитов условий, целей и порядка их предостав­ления | В отчетном периоде приняты меры по обеспечению соблюдения получате­лями бюджетных кредитов условий, целей и порядка их предоставления |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5.  Осуществление мониторин­га и оценка качества управ­ления муниципальными финансами в муниципаль­ных образованиях Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Осуществление контроля ка­чества управления муниципаль­ными финансами в муници­пальных образованиях Курской области | В отчетном периоде проведена оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образова­ниях Курской области |
| 3.5.1 | Мероприятие 3.5.1.  Сбор и анализ материалов и сведений от муниципаль­ных образований Курской области, необходимых для проведения мониторинга и оценки качества управле­ния муниципальными фи­нансами в муниципальных образованиях Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 1 мая  2023 года | 1 января  2023 года | 25 апреля  2023 года | Обобщение информации, необ­ходимой для контроля качества управления муниципальными финансами | Осуществлен сбор и анализ материалов и сведений от муниципальных образова­ний Курской области, необходимых для проведения мониторинга и оценки ка­чества управления муниципальными финансами в муниципальных образова­ниях Курской области.  25 апреля 2023 года рейтинг качества управления муниципальными финанса­ми размещен на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Анализ исполнения бюджетов муниципальных образований Курской области» подраздела «Финансы» подраздела «Экономика» раздела «О регионе») |
|  | Контрольное событие программы 3.5.1.1.  Рейтинг качества управления муниципальны­ми финансами на официаль­ном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещен | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | \* | х | 1 мая  2023 года | х | 25 апреля  2023 года | х | х |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6.  Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальны­ми финансами | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Осуществление контроля качества управления муници­пальными финансами в муни­ципальных образованиях Курской области | Оказана методическая поддержка и осу­ществлен контроль качества управления муниципальными финансами в муници­пальных образованиях Курской области |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7.  Осуществление мониторин­га и составление рейтинга муниципальных образова­ний по уровню открытости бюджетных данных | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Осуществление контроля ка­чества управления муниципаль­ными финансами в муници­пальных образованиях Курской области | Осуществлен контроль качества управ­ления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области, а также реализованы мероприя­тия, направленные на обеспечение конт­роля соблюдения муниципальными образованиями Курской области закреп­ленного в Бюджетной кодексе Россий­ской Федерации принципа прозрачнос­ти, открытости бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8.  Использование мер ограни­чительного и стимулирую­щего характера, направлен­ных на повышение качества управления муниципальны­ми финансами | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Осуществление контроля ка­чества управления муниципаль­ными финансами в муници­пальных образованиях Курской области | Осуществлен контроль качества управ­ления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области |
| 3.9 | Основное мероприятие 3.9.  Поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 1 июля  2023 года | 1 января  2023 года | 26 мая  2023 года | Укрепление финансовых воз­можностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Постановлением Правительства Курской области от 26.05.2023 № 586-пп утверждено распределение в 2023 году дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области |
|  | Контрольное событие программы 3.9.1.1.  Распределение дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области утверждено | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | \* | х | 1 июля  2023 года | х | 26 мая  2023 года | х | х |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного**  **и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости**  **бюджетов Курской области»** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.  Руководство и управление  в сфере установленных функций органов государст­венной власти субъектов Российской Федерации | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года | 1 января  2022 года | 31 декабря 2022 года | Обеспечение выполнения це­лей, задач, целевых показателей (индикаторов) государственной программы | В течение отчетного периода обеспечено выполнение целей, задач, целевых пока­зателей (индикаторов) государственной программы в целом, а также в разрезе подпрограмм и структурных элементов подпрограмм |
|  | Контрольное событие программы 4.1.1.  Годовой отчет о ходе реализации и оценке эф­фективности государствен­ной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответст­венного управления регио­нальными и муниципальны­ми финансами, государст­венным долгом и повыше­ния устойчивости бюджетов Курской области» подготовлен и в Правительство Курской области, Министерство экономического развития Курской области направлен | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | \* | х | 1 марта  2023 года | х | 22 февраля 2023 года | х | х |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1.  Администрирование расхо­дов на содержание и обеспе­чение деятельности Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Финансовое обеспечение дея­тельности Министерства и осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств | В отчетном периоде осуществлено финансовое обеспечение деятельности Министерства и осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2.  Подготовка и (или) приня­тие нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функ­ций Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Актуализация нормативных правовых актов, регламенти­рующих выполнение задач и функций Министерства в соответствии с федеральным законодательством и законода­тельством Курской области | Приняты меры по актуализации норма­тивных правовых актов, регламентирую­щих выполнение задач и функций Министерства в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3.  Кадровое обеспечение дея­тельности Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Подбор и расстановка квалифи­цированных и профессиональ­ных кадров, необходимых для качественного обеспечения деятельности Министерства | В отчетном периоде деятельность Министерства обеспечивалась, в том числе путем подбора и расстановки квалифицированных и профессиональ­ных кадров |
| **Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля**  **в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок»** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1.  Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере внутреннего госу­дарственного финансового контроля | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Созданы и находятся в актуаль­ном состоянии (соответствуют действующему федеральному и областному законодательст­ву) нормативные правовые акты Курской области, регла­ментирующие осуществление внутреннего государственного финансового контроля; созданы и находятся в актуальном состоянии (соответствуют действующему федеральному и областному законодательству, нормативным правовым актам Курской области) нормативные правовые акты Министерства финансов и бюджетного конт­роля Курской области, регла­ментирующие осуществление внутреннего государственного финансового контроля | В течение отчетного периода осуществ­лялось правовое обеспечение осуществ­ления внутреннего государственного финансового контроля |
| 5.1.1 | Мероприятие 5.1.1. Подготовка проектов нор­мативных правовых актов Курской области, регламен­тирующих осуществление внутреннего государствен­ного финансового контроля | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Осуществление непрерывного нормативного обеспечения пра­вового регулирования внутрен­него государственного финан­сового контроля, соответствую­щего нормам федерального законодательства и законода­тельства Курской области | В течение отчетного периода осуществ­лялось непрерывное нормативное обес­печение правового регулирования внут­реннего государственного финансового контроля, соответствующего нормам фе­дерального законодательства и законо­дательства Курской области |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3.  Развитие системы внутрен­него государственного финансового контроля | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Осуществлен качественно и своевременно внутренний государственный финансовый контроль, основанный на риск-ориентированном планирова­нии контрольной деятельности; обеспечена информационная открытость контрольной деятельности | В течение отчетного периода:  - в постоянном режиме актуализирова­лась база по объектам контроля;  - актуализировалась информационная база выявляемых нарушений;  -  принято участие в заседаниях, конференциях, форумах;  - результаты контрольных мероприятий в сфере закупок размещались в единой информационной системе;  - результаты контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений размещались на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Результаты проведенных проверок» подраздела «Финансовый контроль» подраздела «Экономика» раздела «О регионе») |
| 5.3.1 | Мероприятие 5.3.1.  Актуализация информа­ционной базы по объектам контроля | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Повышение качества внутрен­него государственного финан­сового контроля | Актуализация информационной базы по объектам контроля осуществлялась в течение года на постоянной основе (длящийся характер) |
| 5.3.2 | Мероприятие 5.3.2.  Актуализация информа­ционной базы выявляемых нарушений | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Повышение качества внутрен­него государственного финан­сового контроля | Актуализация информационной базы выявляемых нарушений осуществлялась в течение года на постоянной основе (длящийся характер) |
| 5.3.3 | Мероприятие 5.3.3. Размещение результатов контрольных мероприятий в сфере закупок в единой информационной системе | Министерство финансов и бюджетного контроля  Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Повышение уровня информа­ционной открытости о деятель­ности контрольных органов | В 2023 году проведено 3 плановых и 1 внеплановое контрольных мероприятий в сфере закупок, информация о результа­тах проведения которых размещена в единой информационной системе |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4.  Обеспечение деятельности и выполнение функций ко­митета финансово-бюджет­ного контроля Курской области | Комитет  финансово-бюджетного  контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | В отчетном периоде осуществлено финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации комитета финансово-бюджетного контроля Курской области |
| 5.4.1 | Мероприятие 5.4.1  Администрирование расхо­дов на содержание и обеспе­чение деятельности комите­та финансово-бюджетного контроля Курской области | Комитет  финансово-бюджетного  контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января  2023 года | 31 декабря 2023 года | Финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | В отчетном периоде осуществлено финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации комитета финансово-бюджетного контроля Курской области |
| 5.4.2 | Мероприятие 5.4.2  Подготовка и направление  в Правительство Курской области годового отчета  об исполнении плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | Комитет  финансово-бюджетного  контроля Курской области | х | х | 1 марта  2023 года | х | 31 января 2023 года | Оценка результатов реализации плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | Подготовлен и направлен Губернатору  Курской области годовой отчет об исполнении плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на 2022 год (письмо № 01.3-01.1-10/18 от 31.01.2023) |

В ходе реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы Министерством осуществлялись следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса»:

1) в течение 2023 года велась работа по изучению изменений в действующее законодательство, регламентирующее порядок осуществления бюджетного процесса:

Законами Курской области от 16.03.2023 № 20-ЗКО, от 06.10.2023  
№ 83-ЗКО внесены изменения в Закон Курской области «О бюджетном процессе в Курской области»;

Законами Курской области от 16.03.2023 № 19-ЗКО, от 20.11.2023  
№ 87-ЗКО внесены изменения в Закон Курской области «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов»;

постановлениями Правительства Курской области от 19.07.2023 № 799-пп, от 13.11.2023 № 1169-пп внесены изменения в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области, утвержденные постановлением Администрации Курской области от 23.03.2015 № 141-па;

постановлениями Правительства Курской области от 12.01.2023 № 8-пп,  
от 21.09.2023 № 1017-пп, от 04.12.2023 № 1246-пп внесены изменения  
в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденный постановлением Администрации Курской области от 16.01.2018 № 13-па, и т.д.

При подготовке проектов законов Курской области, регламентирующих осуществление бюджетного процесса в Курской области, Министерством осуществлялась работа в Курской областной Думе, а также законопроекты согласовывались с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области, Прокуратурой Курской области, Контрольно-счетной палатой Курской области.

2) за 2023 год проведено 58 совещаний (в том числе в формате ВКС)  
с главными распорядителями средств областного бюджета, подведомственными им учреждениями и представителями муниципальных образований Курской области по вопросам ведения бюджетного учета и составления отчетности,  
по проблемным вопросам исполнения бюджетов в текущем году и ходе централизации бюджетных полномочий и бухгалтерского учета поселений  
на уровне муниципального района. Кроме того, проведено 18 рабочих встреч  
с Главами и представителями финансовых органов муниципальных образований Курской области по вопросам оптимизации количества малочисленных юридических лиц и централизации бухгалтерского учета.

2. Основное мероприятие 1.2. «Организация планирования и исполнения областного бюджета»:

- осуществлена подготовка проекта закона Курской области об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, законопроект  
в установленные сроки направлен в Правительство Курской области, Губернатору Курской области и в Курскую областную Думу. Проведена работа  
с Курской областной Думой, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области, Прокуратурой Курской области, Контрольно-счетной палатой Курской области по согласованию и принятию законопроекта. Курской областной Думой Закон Курской области «Об областном бюджете  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» принят 08.12.2023, подписан Губернатором Курской области 13.12.2023 № 109-ЗКО. В целях исполнения указанного Закона постановлением Правительства Курской области  
№ 1417-пп от 26.12.2023 внесены изменения в постановление Администрации Курской области от 29.12.2020 № 1433-па «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета»;

- подготовлено 2 законопроекта Курской области о внесении изменений  
в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», проведена соответствующая работа в Курской областной Думе, законы приняты Курской областной Думой и подписаны Губернатором Курской области;

- в установленном порядке осуществлено ведение сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2023 год;

- в установленном порядке 21 декабря 2023 года утверждена сводная бюджетная роспись областного бюджета и 27 декабря 2023 года - лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- в установленном порядке 21 декабря 2023 года сводная бюджетная роспись областного бюджета доведена до главных распорядителей средств областного бюджета;

- осуществлялось формирование реестра расходных обязательств Курской области;

- Министерством осуществлялось ведение кассового плана исполнения областного бюджета в целях прогнозирования кассовых поступлений в областной бюджет и кассовых выплат из областного бюджета в текущем финансовом году (отработано сведений, предоставленных главными распорядителями средств областного бюджета, главными администраторами доходов, главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета  
по доходам – 1170, по расходам – 7669, по источникам – 22);

- в отчетном периоде Министерством осуществлялось ведение: перечня участников бюджетного процесса; перечня неучастников бюджетного процесса. Перечень участников бюджетного процесса включал 37 главных распорядителей средств областного бюджета и 71 получателей и казенных учреждений Курской области. Перечень неучастников бюджетного процесса включал 196 областных бюджетных учреждений Курской области и 44 областных автономных учреждения Курской области;

- осуществлялось ведение учета использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области. Средства из резервного фонда Правительства Курской области выделялись на основании 154 правовых актов Правительства Курской области на финансирование непредвиденных расходов. Средства резервного фонда Правительства Курской области используются  
в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 13.10.2017 № 787-па  
(с учетом изменений).

3. Основное мероприятие 1.3. «Кассовое исполнение областного бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности»:

- Министерством зачислялись средства федерального бюджета, областного бюджета, средства государственных внебюджетных фондов (59030 расходных уведомлений) на лицевые счета главных распорядителей и получателей средств областного бюджета;

- на основании Справки о кассовых операциях со средствами бюджета осуществлялась обработка и учет доходов областного бюджета;

- на основании Справки о кассовых операциях со средствами бюджета, осуществлялась обработка и учет кассовых выплат из областного бюджета,  
а также обеспечивалось формирование полной и достоверной информации  
о выбытиях средств областного бюджета;

- в отчетном периоде осуществлялся сбор отчетов о расходовании средств резервного фонда Правительства Курской области, предоставляемых  
из областного бюджета главным распорядителям средств областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Курской области. Это дает возможность контролировать исполнение принятых распоряжений Правительства Курской области «О выделении средств из резервного фонда Правительства Курской области»;

- составлялся отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области за 2022 год, который в соответствии со ст.81 п.7 БК РФ прилагается к годовому отчету об исполнении областного бюджета и в соответствии с подп.6 п.2 ст.264.10 БК РФ направляется в Курскую областную Думу;

- осуществлялся сбор месячной, квартальной, годовой отчетности  
от 37 ГРБС, 1 ликвидационной комиссии, главных администраторов поступлений  
в областной бюджет, ТФОМС, 28 муниципальных районов (с поселениями)  
и 5 городских округов;

- осуществлялась консолидация месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступлений в областной бюджет, муниципальных районов  
и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования и представление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство;

- осуществлялся сбор консолидированной бухгалтерской отчетности  
от 20 ГРБС, 28 муниципальных районов (с поселениями) и 5 городских округов,  
а также сбор годовой отчетности, составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений в Федеральное казначейство;

- подготовлен проект закона Курской области «Об исполнении областного бюджета за 2022 год», который в установленные сроки направлен  
в Правительство Курской области, Губернатору Курской области и Курскую областную Думу. Проведена соответствующая работа с комитетами Курской областной Думы, Контрольно-счетной палатой Курской области, Управлением Министерства юстиции по Курской области, Прокуратурой Курской области. Закон Курской области «Об исполнении областного бюджета за 2022 год» принят Курской областной Думой 08.06.2023, подписан Губернатором Курской области 13.06.2023 № 44‑ЗКО.

4. Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение долгосрочной стабильности  
и сбалансированности бюджетов Курской области»:

1) на основании фактических поступлений доходов в 2023 году, динамики поступления доходов за ряд лет, предложений главных администраторов доходов областного бюджета по уточнению сумм администрируемых доходов Законом Курской области от 11.12.2023 № 108-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» уточнена сумма налоговых и неналоговых доходов, учтенная  
в областном бюджете на 2023 год, в сторону увеличения на сумму  
1 753 157 980 рублей.

В 2023 году в соответствии с требованиями федерального законодательства и постановления Администрации Курской области от 05.11.2019 № 1062-па  
«Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Курской области и оценки налоговых расходов Курской области» был сформирован перечень налоговых расходов Курской области за 2021-2022 годы и на 2023-2026 годы (приказ Министерства от 13.04.2023 № 60н), кураторами налоговых расходов региона проведена оценка их эффективности за 2021-2022 годы.

Информация о результатах проведенной оценки представлена Губернатору Курской области Р.В. Старовойту письмом от 11.08.2023 № 03-06/1490, направлена в Минфин России письмом от 11.08.2023 № 03-06/1491 и размещена 10.10.2023 на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Общая информация, новости» подраздела «Информация» подраздела «Финансы» подраздела «Экономика» раздела «О регионе»).

По итогам проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 оценки налоговых расходов Курской области за 2021-2022 годы неэффективных налоговых расходов ответственными органами государственной власти не выявлено;

2) оценка финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета, за 2022 год проведена  
в установленные сроки в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета Курской области, утвержденным приказом комитета финансов Курской области от 11.08.2020 № 88н, ежегодный рейтинг 25.04.2023 размещен на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Областной бюджет» подраздела «Финансы» подраздела «Экономика» раздела «О регионе»).

5. Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение открытости бюджетных данных»:

- приказом Министерства от 12.01.2023 № 9 утвержден План работы Министерства по обеспечению открытости бюджетных данных на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов. Внесены изменения в указанный План приказами Министерства: от 20.03.2023 № 60, от 20.10.2023 № 181.

6. Основное мероприятие 2.1. «Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области»:

1) в отчетном периоде на постоянной основе производился анализ объема  
и структуры государственного долга Курской области, который по состоянию  
на 1 января 2024 года составил 13 039 084,9 тыс. рублей (долговая нагрузка  
за 2023 год – 19,5 %), в том числе:

по бюджетным кредитам 12 312 913,850 тыс. рублей (94,0 %);

по ценным бумагам 390 000,000 тыс. рублей (3,0 %);

по гарантиям 336 171,037 тыс. рублей (3,0 %).

Государственный долг Курской области по сравнению с 01.01.2023 (10 250 793,756 тыс. рублей) увеличился на 2 788 291,131 тыс. рублей, или  
на 27,2 %;

2) ведение Государственной долговой книги Курской области осуществляется в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Курской области;

3) разработана программа государственных внутренних заимствований Курской области на 2024 год и утверждена Законом Курской области  
от 13.12.2023 № 109-ЗКО «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

4) расходы на обслуживание государственного долга в 2023 году составили 90 855,329 тыс. рублей или 0,1 % от общей суммы расходов областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, в сумме 112 294 305,477 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств по статье «Обслуживание государственного долга» составила 75 707,882 тыс. рублей – 45,4 % от уточненного плана на 2023 год в сумме 166 603,211 тыс. рублей.

Средства областного бюджета на исполнение государственных гарантий Курской области в 2023 году не направлялись.

7. Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Курской области»:

в отчетном периоде ежемесячно формировалась и направлялась  
в Министерство финансов Российской Федерации информационная база  
о долговых обязательствах муниципальных образований Курской области.

8. Основное мероприятие 3.1. «Нормативное правовое регулирование  
по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов»:

в течение отчетного периода осуществлялся анализ нормативных правовых актов (федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации, приказы Министерства финансов Российской Федерации и иные нормативные правовые акты Российской федерации, законы Курской области и иные нормативные правовые акты Курской области), готовились проекты законов Курской области о внесении изменений  
в целях приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством в части регулирования межбюджетных правоотношений (Закон Курской области «О бюджетном процессе в Курской области», Закон Курской области «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов»).

9. Основное мероприятие 3.2. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курской области»:

- в течение отчетного периода проводился мониторинг изменений  
в федеральном и региональном законодательстве, затрагивающих процедуру выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований и анализ социально-экономических факторов, которые необходимо учитывать  
для эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

- до 31 августа 2023 года было осуществлено согласование  
с представительными органами муниципальных образований замены части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога  
на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов);

- расчеты по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета на 2024‑2026 годы размещены 30.11.2023 на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Информация для муниципальных образований Курской области» подраздела «Информация» подраздела «Финансы» подраздела «Экономика» раздела «О регионе»);

- в течение отчетного периода в установленном порядке осуществлялось перечисление бюджетам муниципальных районов (городских округов) дотаций  
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета  
в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также  
с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов.

10. Основное мероприятие 3.3. «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований»:

- в течение отчетного периода в соответствии с постановлениями Правительства Курской области 03.07.2023 № 733-пп, от 28.08.2023 № 940-пп,  
от 27.09.2023 № 1038-пп, от 12.12.2023 № 1286-пп, от 12.12.2023 № 1287-пп утверждены Методики распределения и Правила предоставления в 2023 году дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на финансовое обеспечение расходных обязательств на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в процессе исполнения местных бюджетов, постановлениями Правительства Курской области  
от 04.07.2023 № 736-пп, от 29.08.2023 № 944-пп, от 29.09.2023 № 1052-пп,  
от 15.12.2023 № 1320-пп, от 15.12.2023 № 1321-пп утверждены распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, при исполнении которых сложился недостаток доходов на финансовое обеспечение расходных обязательств;

- в установленном порядке осуществлялось перечисление дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов.

11. Основное мероприятие 3.4. «Предоставление бюджетных кредитов  
из областного бюджета местным бюджетам»:

- в отчетном периоде в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области, проводились сбор, анализ  
и оформление документов на предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области;

- в установленном порядке перечислялись бюджетные кредиты  
из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области;

- в пределах компетенции Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области осуществлялась проверка соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления.

12. Основное мероприятие 3.5. «Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области»:

- в соответствии с постановлением Администрации Курской области  
от 14.10.2011 № 498-па «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» проведен сбор и анализ материалов и сведений от муниципальных образований Курской области, необходимых для проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области;

- рейтинг качества управления муниципальными финансами размещен 25.04.2023 на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Мониторинг местных бюджетов» подраздела «Финансы» подраздела «Экономика» раздела «О регионе»).

13. Основное мероприятие 3.6. «Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами»:

в течение 2023 года осуществлялось совершенствование методологической базы проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами, оказывалась методическая поддержка и осуществлялся контроль качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области.

14. Основное мероприятие 3.7. «Осуществление мониторинга и составление рейтинга муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных»:

осуществлен контроль качества управления муниципальными финансами  
в муниципальных образованиях Курской области, а также реализованы мероприятия, направленные на обеспечение контроля соблюдения муниципальными образованиями Курской области закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности, открытости бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей. В соответствии  
с постановлением Администрации Курской области от 29.02.2016 № 117-па  
«Об утверждении Методики проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Курской области по уровню открытости бюджетных данных» проведен сбор и анализ материалов и сведений от муниципальных образований Курской области, необходимых для проведения мониторинга, на основании которого составлен рейтинг муниципальных образований Курской области по уровню открытости бюджетных данных в 2022 году, который размещен 26.01.2023 на официальном сайте Губернатора  
и Правительства Курской области (подраздел «Мониторинг местных бюджетов» подраздела «Финансы» подраздела «Экономика» раздела «О регионе»).

15. Основное мероприятие 3.8. «Использование мер ограничительного  
и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами»:

в течение 2023 года осуществлялся контроль качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области.

16. Основное мероприятие 3.9. «Поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области»:

в соответствии с Методикой распределения и Правилами предоставления дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области, утвержденными Постановлением Администрации Курской области от 14.11.2019 № 1111-па на основании балльной оценки достижения показателей динамики социально-экономического развития муниципальных образований Курской области за 2022 год распределены дотации на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области.

17. Основное мероприятие 4.1. «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации»:

- 22 февраля 2023 года отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Создание условий для эффективного  
и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» за 2022 год был направлен в Министерство экономического развития Курской области и в Правительство Курской области;

- в течение 2023 года велась работа по изучению изменений в действующее законодательство Российской Федерации, регламентирующих деятельность Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области – финансового органа Курской области: постановлением Губернатора Курской области  
от 25.08.2023 № 266-пг внесены изменения в Положение о Министерстве финансов и бюджетного контроля Курской области, утвержденное постановлением Губернатора Курской области от 30.11.2022 № 382-пг;

- осуществлялось финансовое обеспечение деятельности Министерства, бюджетных полномочий главного распорядителя средств и получателя бюджетных средств;

- в рамках подпрограммы 4 объем ресурсного обеспечения, запланированный на 2015-2025 годы, составляет 2 643 938,853 тыс. рублей; объем ресурсного обеспечения, запланированный на 2023 год, составил  
429 566,247 тыс. рублей;

- расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 4 в 2023 году составили 414 639,218 тыс. рублей, в том числе:

по КБК 802 0106 24 4 01 10020 100 – 123 332,208 тыс. рублей,

по КБК 802 0106 24 4 01 10020 200 – 3 957,531 тыс. рублей;

по КБК 802 0106 24 4 01 10020 800 – 65,000 тыс. рублей;

по КБК 802 0113 24 4 01 10010 100 – 185 400,527 тыс. рублей;

по КБК 802 0113 24 4 01 10010 200 – 101 088,170 тыс. рублей;

по КБК 802 0113 24 4 01 10010 300 – 4,927 тыс. рублей;

по КБК 802 0113 24 4 01 10010 800 – 29,055 тыс. рублей;

по КБК 802 0705 24 4 01 10010 200 – 395,800 тыс. рублей;

по КБК 802 0705 24 4 01 10020 200 – 366,000 тыс. рублей;

- заключен 251 контракт (договор) на сумму 105 807,501 тыс. рублей;

- осуществлялось кадровое обеспечение деятельности Министерства, принимались меры по исключению коррупционных проявлений;

- принято участие в совместном расширенном заседании коллегии Минфина России и Минэкономразвития России по теме: «Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год» (г. Москва, апрель 2023 года);

- принято участие во Всероссийском семинаре-совещании с руководителями финансовых органов субъектов Российской Федерации на тему: «Основные подходы к формированию бюджетной политики и межбюджетных отношений  
в Российской Федерации в 2024-2026 годах» (г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, июнь 2023 года);

- принято участие во Всероссийском практическом семинаре «Государственные и муниципальные финансы в 2023 году: изменения бюджетной и налоговой политики, благоприятная экономическая среда, контроль»   
(г. Сочи, июнь 2023 года);

- принято участие в семинаре по программе «Достоверные данные отчетности о госфинансах – основа эффектного управления» (г. Липецк, июнь 2023 года);

- принято участие во Всероссийском практическом семинаре «Государственные и муниципальные финансы в 2023 году: изменения бюджетной и налоговой политики, благоприятная экономическая среда, контроль»   
(г. Сочи, июль 2023 года);

- принято участие в заседании Круглого стола «Новации методологии ведения бухгалтерского учета и отчетности государственных финансов, внутреннего государственного финансового контроля» (г. Мурманск, сентябрь 2023 года);

- принято участие в ежегодном Московском финансовом форуме (г. Москва, сентябрь 2023 года);

- принято участие в итоговом мероприятии, посвященном празднованию   
100-летия со дня образования контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации (г. Москва, октябрь 2023 года).

18. В целях реализации основного мероприятия 5.1. «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере внутреннего государственного финансового контроля» подготовлены следующие приказы Министерства:

- от 12.01.2023 № 6 «О наделении сотрудников Министерства финансов  
и бюджетного контроля Курской области полномочиями по заверению копий документов»;

- от 12.01.2023 № 7 «О должностных лицах Министерства финансов  
и бюджетного контроля Курской области, уполномоченных составлять протоколы в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;

- от 30.05.2023 № 99 «О должностных лицах Министерства финансов  
и бюджетного контроля Курской области, уполномоченных составлять протоколы в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;

- от 28.03.2023 № 65 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 29.12.2022 № 204  
«О назначении ответственных лиц за осуществление обмена электронными документами с Официальным сайтом Единой информационной системы в сфере закупок»;

- от 07.11.2023 № 193 «О размещении информации на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области»;

- от 25.12.2023 № 223 «О назначении ответственных лиц за осуществление работы в подсистеме финансового контроля государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный город»  
для работы с функционалом по сбору, обобщению и обеспечению анализа информации для реализации полномочий Федерального казначейства  
по проведению анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита и анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся исполнительными органами субъектов Российской Федерации» .

В соответствии со ст. 269.2 БК РФ внутренний государственный финансовый контроль осуществлялся в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации (от 17.08.2020 № 1235, от 23.07.2020 № 1095, от 27.02.2020 № 208,  
от 06.02.2020 № 100, от 17.08.2020 № 1237, от 16.09.2020 № 1478, от 06.02.2020  
№ 95).

19. В целях реализации основного мероприятия 5.3. «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля»:

- в постоянном режиме актуализировалась база по объектам контроля;

- актуализировалась информационная база выявляемых нарушений;

- принято участие в вебинаре на тему «Новации законодательства  
для органов государственной власти и местного самоуправления: бухгалтерский (бюджетный) учет, особенности деятельности учреждений» (февраль 2023 года);

- принято участие в очередном заседании Круглого стола «Новации методологии ведения бухгалтерского учета и отчетности государственных финансов, внутреннего государственного финансового контроля» (г. Ульяновск, июнь 2023 года);

- принято участие во Всероссийском совещании в формате вебинара на тему «Новые функциональные возможности ЕИС в сфере закупок версии 13.2» (июнь 2023 года);

- принято участие в XIII областной практической конференции  
«10 лет контрактной системе: итоги и перспективы» (г. Челябинск, сентябрь 2023 года);

- принято участие в Расширенном заседании Совета по вопросам внутреннего государственного финансового контроля (сентябрь 2023 года);

- принято участие во Всероссийском совещании в формате вебинара на тему «Возможности применения «Мониторинга закупок» при проведении аудита  
и контрольно-надзорной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (ноябрь 2023 года);

- результаты контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений размещались на официальном сайте Губернатора  
и Правительства Курской области (подраздел «Результаты проведенных проверок» подраздела «Финансовый контроль» подраздела «Экономика» раздела «О регионе»);

- результаты контрольных мероприятий в сфере закупок размещались  
в единой информационной системе.

20. В целях реализации основного мероприятия 5.4. «Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области»:

- в рамках государственной программы объем ресурсного обеспечения, запланированный на 2015-2025 годы, составляет 274 699,400 тыс. рублей; объем ресурсного обеспечения, запланированный на 2023 год, составил 2 336,405 тыс. рублей;

- расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 5 в 2023 году составили – 2 336,403 тыс. рублей, в том числе:

по КБК 845 0106 24 5 04 10020 100 – 1 435,560 тыс. рублей;

по КБК 845 0106 24 5 04 10020 200 – 699,358 тыс. рублей;

по КБК 845 0106 24 5 04 10020 300 – 201,485 тыс. рублей;

- заключено 7 контрактов (договоров) на сумму 699,358 тыс. рублей.

На 01.01.2023 штатная численность комитета финансово-бюджетного контроля Курской области отсутствует, фактическая численность составила 2 единицы – должности государственной гражданской службы.

На 01.01.2024 в комитете финансово-бюджетного контроля Курской области штатная и фактическая численность отсутствует.

**III. Результаты реализации мер**

**государственного и правового регулирования**

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности мер государственного регулирования в 2023 году

| № п/п | Наименование меры | Показатель  применения  меры | Финансовая оценка  результата в отчетном году, тыс. рублей | | Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс. рублей | | | Обоснование  необходимости  (эффективности) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | 2024  год | 2025  год | 2026  год | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы | | | | | | | | | |
| 1. | Предоставление бюджетам муни­ципальных обра­зований дотаций на выравнивание бюджетной обес­печенности муни­ципальных образований | Достижение критерия  вы­равнивания расчетной бюджетной обеспеченно­сти муници­пальных рай­онов (город­ских окру­гов),  крите­рия выравни­вания финан­совых воз­можностей городских поселений (включая городские округа) по осуществле­нию  органа­ми местного самоуправле­ния город­ских (вклю­чая городские округа) посе­лений полно­мочий  по ре­шению воп­росов местно­го значения | 711 384,566 | 711 059,529 | × | × | × | Укрепление финансовых возможнос­тей органов местного са­моуправле­ния по реше­нию вопро­сов местного значения | Укрепление финансовых возможнос­тей органов местного са­моуправле­ния по реше­нию вопросов местного значения |
| 2. | Предоставление дотаций бюдже­там муниципаль­ных образований на поддержку мер по обеспече­нию сбалансиро­ванности бюдже­тов за счет средств област­ного бюджета | Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Курской области | 320 000,000 | 319 713,024 | × | × | × | Укрепление финансовых возможнос­тей органов местного са­моуправле­ния по реше­нию вопро­сов местного значения | Укрепление финансовых возможнос­тей органов местного са­моуправле­ния по реше­нию вопросов местного значения |
| 3. | Предоставление бюджетных кре­дитов из област­ного бюджета бюджетам муни­ципальных райо­нов и городских округов | Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Курской области | 34 643,000 | 14 643,000 | × | × | × | Укрепление финансовых возможнос­тей органов местного са­моуправле­ния по реше­нию вопро­сов местного значения | Укрепление финансовых возможнос­тей органов местного са­моуправле­ния по реше­нию вопросов местного значения |
| 4. | Предоставле­ние дотаций бюджетам муниципаль­ных образова­ний  на поощ­рение дости­жения  наи­лучших показателей социально-экономиче­ского разви­тия муници­пальных образований Курской области | Мотивация муниципальных образований Курской области к повышению качества управления муниципальными финансами;  повышение качества управления муниципальными финансами | 30000,000 | 30000,000 | × | × | × | Укрепление финансовых возможнос­тей органов местного са­моуправле­ния по реше­нию вопро­сов местного значения | Укрепление финансовых возможнос­тей органов местного са­моуправле­ния по реше­нию вопросов местного значения |

Таблица № 4

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования в 2023 году

| № п/п | Вид акта | Основные  положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | | Примечание  (результат реализации;  причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1«Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» | | | | | | |
| 1. | Закон Курской области | Внесение измене­ний в Закон Курс­кой области «О бюджетном процессе в Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необходимости | В 2023 году в Закон Курской области от 18.06.2003 № 33-ЗКО внесены изменения:  - Законом Курской области от 16.03.2023 № 20‑ЗКО;  - Законом Курской области от 06.10.2023 № 83‑ЗКО. | Бюджетный процесс на территории Курской области осуществляет­ся в соответствии с требованиями дейст­вующего федерального законодательства |
| 2. | Закон Курской области | Внесение измене­ний в закон Курс­кой области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году в Закон Курской области  от 19.12.2022 № 145‑ЗКО «Об об­ластном бюджете на 2023 год и на пла­новый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения:  - Законом Курской области от 14.11.2023  № 85‑ЗКО;  - Законом Курской области от 11.12.2023  № 108-ЗКО | Актуализированы параметры областного бюджета |
| 3. | Закон Курской области | Утверждение от­чёта об исполнении областного бюджета за отчет­ный финансовый год | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | До 1 июля  2023 года | Закон Курской облас­ти «Об исполнении областного бюджета за 2021 год» принят Курской областной Думой 08.06.2023, подписан Губернато­ром Курской области 13.06.2023 № 44‑ЗКО | Отчет об исполнении областного бюджета за 2022 год представ­лен в Правительство Курской области в установленные сроки и порядке |
| 4. | Закон  Курской области | Утверждение об­ластного бюджета на очередной фи­нансовый год и на плановый пе­риод в соответствии с Бюджетным кодексом Россий­ской Федерации, Законом Курской области «О бюд­жетном процессе в Курской области», прогнозом социально-эконо­мического развития Курской области | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области | До 31 декабря 2023 года | Закон Курской облас­ти «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» принят Курской областной Думой 08.12.2023, подписан Губернатором Курской области 13.12.2023 № 109‑ЗКО | Областной бюджет, соответствующий тре­бованиям бюджетного законодательства Рос­сийской Федерации, принят в установлен­ные сроки |
| 5. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в Положение, касающееся обеспечения исполнения областного бюджета | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году в постановление Администрации Курской области от 29.12.2020 № 1433-па внесены изменения:  - постановлением Правительства Курской области от 25.01.2023 № 96-пп;  - постановлением Правительства Курской области от 13.04.2023 № 450-пп;  - постановлением Правительства Курской области от 26.12.2023 № 1417-пп | Определены меры, осу­ществляемые органами исполнительной власти Курской при исполне­нии областного бюдже­та |
| 6. | Постановление Правительства Курской области | Внесение измене­ний в Порядок составления проекта областного бюджета | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году в постановление Администрации Курской области от 22.11.2011 № 594-па внесены изменения:  - постановлением Правительства Курской области от 13.11.2023 № 1171-пп | Составление проекта областного бюджета осуществляется в соот­ветствии с действую­щим законодательст­вом Российской Феде­рации и Курской об­ласти |
| 7. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий  из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году  в постановление Администрации Курской области от 23.03.2015 № 141-па внесены изменения:  - постановлением Правительства Курской области от 19.07.2023 № 799-пп;  - постановлением Правительства Курской области от 13.11.2023 № 1169-пп | Формирование, предо­ставление и распреде­ление субсидий из об­ластного бюджета бюд­жетам муниципальных образований Курской области осуществляют­ся в соответствии с бюджетным законо­дательством |
| 8. | Распоряжение Правительства Курской области | Внесение изменений в бюджетный прогноз Курской области на период до 2035 года | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году принято распоряжение Правительства Курской области от 31.01.2023 № 63-рп  «Об утверждении бюджетного прогноза Курской области на период до 2035 года», изменения не вносились | Актуализированы параметры бюджетного прогноза Курской области |
| 9. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Утверждение Порядка планиро­вания бюджетных ассигнований областного бюд­жета | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году внесены изменения в приказ комитета финансов Курской области от 29.07.2021 № 115н:  приказом Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 11.01.2023 № 5н.  С 14.08.2023 утратил силу в связи с изданием приказа Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 11.08.2023 № 97н  «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнова­ний областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» | Актуализирован Поря­док планирования бюд­жетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| 10. | Приказ Министерства финансов  и бюджетного контроля Курской области | Внесение измене­ний в приказ ко­митета финансов Курской области от 07.12.2015 № 71н «Об утверждении Порядка составле­ния и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджет­ных росписей главных распоряди­телей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита област­ного бюджета)» | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году внесены изменения приказами Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области:  - от 31.03.2023 № 51н, - от 05.05.2023 № 71н, - от 25.12.2023 № 144н | Актуализирован Поря­док составления и ве­дения сводной бюд­жетной росписи об­ластного бюджета и бюджетных росписей главных распорядите­лей средств областного бюджета (главных администраторов ис­точников финансирова­ния дефицита област­ного бюджета) |
| 11. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Утверждение методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | До 1 ноября  2023 года | Методика планирова­ния бюджетных ас­сигнований областно­го бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов утверждена приказом Минис­терства финансов и бюджетного контроля Курской области от 25.10.2023 № 120н. | Утверждены общие подходы и отдельные особенности планиро­вания бюджетных ас­сигнований областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
| 12. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | О Порядке доведе­ния до главных распорядителей и получателей средств областного бюджета предель­ного объема оплаты денежных обязательств | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году в приказ комитета финансов Курской области от 01.12.2021 № 181н внесены изменения приказами Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области:  - от 01.02.2023 № 24н, - от 17.02.2023 № 30н, - от 31.03.2023 № 51н; - от 02.10.2023 № 114н | Доведение до главных распорядителей и получателей средств областного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств осуществ­ляется в соответствии с действующим зако­нодательством Россий­ской Федерации и Курской области |
| 13. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | О порядке состав­ления и ведения кассового плана исполнения об­ластного бюджета | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2022 году в приказ комитета финансов Курской области от 04.12.2015 № 70н внесены изменения приказами Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области:  - от 01.02.2023 № 25н, - от 02.03.2023 № 36н, - от 31.03.2023 № 51н; - от 02.10.2023 № 113н | Составление и ведение кассового плана исполнения областного бюджета осуществ­ляется в соответствии с действующим зако­нодательством Россий­ской Федерации и Курской области |
| 14. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | О Порядке применения кодов субсидии и иных средств | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2022 году в приказ комитета финансов Курской области от 14.12.2021 № 205н изменения не вноси­лись | Применение кодов субсидии и иных средств осуществ­ляется в соответствии с действующим зако­нодательством Россий­ской Федерации и Курской области |
| 15. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | О Порядке санкционирования расходов областных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Курской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2022 году в приказ комитета финансов Курской области от 03.12.2021 № 188н внесены изменения приказами Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области:  - от 13.01.2023 № 10н,  - от 16.03.2023 № 41н;  - от 07.04.2023 № 56н;  - от 23.05.2023 № 75н;  - от 14.06.2023 № 82н;  - от 31.07.2023 № 94н;  - от 11.08.2023 № 98н;  - от 13.09.2023 № 107н;  - от 31.10.2023 № 121н;  - от 04.12.2023 № 132н;  - от 21.12.2023 № 141н | Санкционирование расходов областных бюджетных и автоном­ных учреждений, лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Курской области, источником финансо­вого обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  и статьей 78.2 БК РФ,  осуществляется в соответствии с действующим зако­нодательством Россий­ской Федерации и Курской области |
| 16. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | О Порядке учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета Управлением Федерального казначейства по Курской области | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году в приказ комитета финансов Курской области от 03.12.2021 № 185н изменения не вноси­лись | Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета Управлением Феде­рального казначейства по Курской области осуществляется в соответствии с действующим зако­нодательством Россий­ской Федерации и Курской области |
| 17. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | О Порядке санкцио­нирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассиг­нований по источ­никам финансиро­вания дефицита областного бюджета | Приказ Министерства финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году в приказ комитета финансов Курской области от 03.12.2021 № 186н внесены изменения приказами Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области:  - от 17.01.2023 № 14н;  - от 14.08.2023 № 99н | Санкционирование оплаты денежных обязательств получате­лей средств областного бюджета и оплаты денежных обяза­тельств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнова­ний по источникам финансирования дефицита областного бюджета, осуществля­ется в соответствии с действующим зако­нодательством Россий­ской Федерации и Курской области |
| 18. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | О Порядке отраже­ния Управлением Федерального казначейства по Курской области операций по зачис­лению и списанию средств юридиче­ских лиц, не являю­щихся участниками бюджетного про­цесса, бюджетными и автономными учреждениями Курской области и осуществления санкционирования расходов юридиче­ских лиц, источни­ком финансового обеспечения которых являются средства областно­го бюджета | Приказ Министерства финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году в приказ комитета финансов Курской области от 03.12.2022 № 187н изменения не вноси­лись | Отражение Управлени­ем Федерального казначейства по Курской области операций по зачисле­нию и списанию средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджет­ного процесса, бюд­жетными и автономны­ми учреждениями Курской области и осуществления санкционирования расходов юридических лиц, источником финансового обеспече­ния которых являются средства областного бюджета, осуществля­ется в соответствии с действующим зако­нодательством Россий­ской Федерации и Курской области |
| 19. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Утверждение ме­тодики прогнози­рования налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и местных бюджетов для построения межбюджетных отношений между областным бюджетом и бюд­жетами муници­пальных образо­ваний | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | Методика на 2024-2026 годы утверждена приказом Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 21.08.2023 № 143 | Прогнозирование на­логовых и неналоговых доходов областного бюджета и местных бюджетов для построе­ния межбюджетных отношений между областным бюджетом и бюджетами муници­пальных образований осуществляется в соот­ветствии с действую­щим законодательст­вом Российской Феде­рации и Курской об­ласти |
| 20. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | План работы Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области по обеспечению открытости бюджетных данных на текущий финансовый год и плановый период | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | До 1 марта  2023 года | План работы Министерства  по обеспечению открытости бюджет­ных данных на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов утвержден приказом Министерства финансов и бюджет­ного контроля Курской области от 12.01.2023 № 9. Внесены изменения в указанный План приказами Министерства:  - от 20.03.2023 № 60;  - от 20.10.2023 № 181 | Повышение уровня открытости бюджетных данных Курской области |
| [Подпрограмма 2](#P619) «Управление государственным долгом Курской области» | | | | | | |
| 23. | Закон Курской области | Внесение измене­ний и дополнений в Закон Курской области «Об управлении госу­дарственным дол­гом Курской об­ласти», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году в Закон Курской области от 17.07.2008 № 39-ЗКО изменения не вносились | Управление государст­венным долгом Курс­кой области осуществ­ляется в соответствии с действующим зако­нодательством Россий­ской Федерации и Курской области |
| Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | | | | | | |
| 22. | Закон Курской области | Внесение измене­ний в Закон Курс­кой области «О порядке и ус­ловиях предостав­ления межбюд­жетных трансфер­тов из областного бюджета и местных бюджетов», связанных с изме­нениями феде­рального законо­дательства и зако­нодательства Курской области | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году в Закон Курской области от 29.12.2005 № 117‑ЗКО внесены изменения Законами Курской области:  - от 16.03.2023 № 19‑ЗКО;  - от 20.11.2023 № 87‑ЗКО | Предоставление меж­бюджетных трансфер­тов из областного бюд­жета и местных бюд­жетов осуществляется в соответствии с дейст­вующим законода­тельством Российской Федерации и Курской области |
| 23. | Закон Курской области | Внесение измене­ний в Закон Курс­кой области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Курской области отдель­ными государст­венными полно­мочиями Курской области по расчету и предоставлению дотаций на вырав­нивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета», связан­ных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году в Закон Курской области от 04.09.2008 № 57-ЗКО изменения не вносились | Наделение органов местного самоуправле­ния муниципальных районов Курской области отдельными государственными полномочиями Курс­кой области по расчету и предоставлению до­таций на выравнивание бюджетной обеспечен­ности поселений за счет средств област­ного бюджета осу­ществлялось в соот­ветствии с законода­тельством Российской Федерации и Курской области |
| 24. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений  в Порядок осуществления мониторинга  и оценки качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году  в постановление Администрации Курской области от 14.10.2011 № 498-па изменения не вносились | Осуществление мони­торинга качества и оценки управления муниципальными фи­нансами осуществляет­ся в соответствии с действующим зако­нодательством Россий­ской Федерации и Курской области |
| 25. | Постановление Правительства Курской области | Внесение измене­ний в Порядок предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских округов бюджетных кредитов, их использования и возврата | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году в поста­новление Админист­рации Курской облас­ти от 25.12.2019 № 1352-па изменения  не вносились | Предоставление из об­ластного бюджета бюд­жетам муниципальных районов, городских округов бюджетных кредитов, их использо­вание и возврат осу­ществляются в соот­ветствии с бюджетным законодательством |
| 26. | Постановление Правительства Курской области | Утверждение Методик распре­деления и Правил предоставления дотаций на под­держку мер по обеспечению сбалансирован­ности местных бюджетов, дотаций на поощрение достижения наи­лучших показате­лей социально-экономического развития муници­пальных образова­ний Курской области, дотаций  на стимулирование развития налогово­го потенциала  и увеличения поступлений доходов в консоли­дированный бюджет Курской области и правил их предоставления | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | Методики распреде­ления и Правила предоставления  в 2023 году дотаций на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  на финансовое обеспечение расход­ных обязательств  на осуществление полномочий по реше­нию вопросов местного значения  в процессе исполне­ния местных бюдже­тов утверждены постановлениями Правительства Курской области:  - от 03.07.2023 № 733‑пп,  - от 28.08.2023 № 940‑пп,  - от 27.09.2023 № 1038‑пп,  - от 12.12.2023 № 1286‑пп,  - от 12.12.2023 № 1287‑пп.  В Методику распреде­ления и Правила пре­доставления дотаций на поощрение дости­жения наилучших по­казателей социально-экономического раз­вития муниципальных образований Курской области, утвержден­ные постановлением Администрации Курской области от 14.11.2019 № 1111-па,  внесены изменения постановлениями Правительства Курской области:  - от 10.01.2023 № 3‑пп;  - от 12.09.2023 № 989-пп | Распределение и пре­доставление указанных дотаций осуществляет­ся в соответствии с действующим зако­нодательством Россий­ской Федерации и Кур­ской области |
| 27. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Внесение измене­ний в Порядок приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже­там муниципаль­ных образований Курской области | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году в приказ комитета финансов Курской области от 09.12.2008 № 5н изменения  не вносились | Приостановление (сокращение) предо­ставления межбюджет­ных трансфертов из об­ластного бюджета бюд­жетам муниципальных образований Курской области осуществляет­ся в соответствии с действующим зако­нодательством Россий­ской Федерации и Кур­ской области |
| 28. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Внесение измене­ний в Порядок исполнения реше­ний о применении бюджетных мер принуждения, решений об изме­нении (отмене) указанных решений | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году в приказ комитета финансов Курской области от 03.03.2014 № 13н изменения не вноси­лись | В отчетном периоде бюджетные меры при­нуждения применялись в соответствии с действующим зако­нодательством Россий­ской Федерации и Кур­ской области |
| 29. | Постановление Правительства Курской области | Внесение измене­ний в Методику проведения мони­торинга и состав­ления рейтинга муниципальных районов и город­ских округов Курской области по уровню открытости бюджетных данных | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году в поста­новление Админист­рации Курской облас­ти от 29.02.2016 № 117-па изменения не вносились | Проведения монито­ринга и составления рейтинга муниципаль­ных районов и город­ских округов Курской области по уровню от­крытости бюджетных данных осуществляет­ся в соответствии с действующим зако­нодательством Россий­ской Федерации и Кур­ской области |
| [Подпрограмма 4](#P953) «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами,  государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | | | | | | |
| 30. | Постановление Правительства Курской области | Внесение измене­ний в государст­венную программу Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления регио­нальными и муни­ципальными фи­нансами, госу­дарственным долгом и повыше­ния устойчивости бюджетов Курской области» | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | В 2023 году в госу­дарственную прог­рамму Курской об­ласти «Создание условий для эффективного и ответственного управления регио­нальными и муници­пальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюдже­тов Курской области» внесены изменения постановлениями Правительства Курской области:  - от 01.03.2023 № 246‑пп;  - от 26.12.2023 № 1427-пп | В соответствии с тре­бованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлена коррек­тировка государствен­ной программы в соот­ветствии с Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюдже­те на 2023 год и на пла­новый период 2024 и 2025 годов» |
| Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля  в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» | | | | | | |
| 31. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Разработка, утверж­дение и внесение изменений  в Ведомственные стандарты внутреннего госу­дарственного фи­нансового контроля Министерства финансов и бюд­жетного контроля Курской области | Министерство финансов  и бюджетного контроля Курской области | В течение отчет­ного периода по мере необхо­димости | Не разрабатывались ввиду отсутствия необходимости. | В соответствии со ст. 269.2 БК РФ внутренний государст­венный финансовый контроль осуществлял­ся в соответствии с федеральными стан­дартами, утвержденны­ми постановлениями Правительства Российской Федерации  (от 17.08.2020 № 1235, от 23.07.2020 № 1095, от 27.02.2020 № 208,  от 06.02.2020 № 100,  от 17.08.2020 № 1237, от 16.09.2020 № 1478, от 06.02.2020 № 95) |

**IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**областного бюджета и иных средств на реализацию**

**мероприятий государственной программы**

Таблица № 5

ОТЧЕТ

об использовании в 2023 году бюджетных ассигнований

областного бюджета на реализацию государственной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  (ГРБС) | Код бюджетной  классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | ГП | пГП | СЭП | сводная бюджетная роспись областного бюджета, план  на 1 января 2023 года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату1 | кассовое исполнение |
| Государственная программа Курской области | «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональ­ными и муниципаль­ными финансами, го­сударственным долгом и повышения устойчи­вости бюджетов Курской области» | всего,  в том числе: | х | 24 | 0 | 00 | 1 942 569,080 | 1 644 566,629 | 1 568 643,503 |
| областной бюджет | х | 24 | 0 | 00 | 1 942 569,080 | 1 642 230,224 | 1 566 307,100 |
| ответственный исполнитель - Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 0 | 00 | 1 935 259,080 | 1 642 230,224 | 1 566 307,100 |
| соисполнитель -комитет финансо­во-бюджетного контроля Курской  области | 845 | 24 | 0 | 00 | 7 310,000 | 2 336,405 | 2 336,403 |
| Подпрограмма 1 | «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 1 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | «Управление государственным долгом Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 2 | 00 | 538 134,099 | 166 603,211 | 90 895,329 |
| Основное  мероприятие 2.1 | Сокращение стоимос­ти обслуживания путем обеспечения приемлемых и эконо­мически обоснован­ных объема и структу­ры государственного долга Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 2 | 01 | 538 134,099 | 166 603,211 | 90 895,329 |
| Основное  мероприятие 2.2 | Организация и прове­дение мониторинга со­стояния муниципаль­ного долга в муници­пальных образованиях Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 2 | 02 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 | «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 00 | 945 682,628 | 1 060 772,553 | 1 060 772,553 |
| Основное  мероприятие 3.1 | Нормативное правовое регулирование по воп­росам межбюджетных отношений, в том числе совершенствова­ние подходов к предо­ставлению межбюд­жетных трансфертов | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное  мероприятие 3.2 | Выравнивание бюджетной обеспечен­ности муниципальных образований Курской области: | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 02 | 715 682,628 | 711 059,529 | 711 059,529 |
| предоставление дота­ций муниципальным районам и городским округам | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 02 | 415 666,333 | 415 666,333 | 415 666,333 |
| предоставление бюд­жетам муниципальных районов субвенций на осуществление переданных им госу­дарственных полномо­чий по расчету и пре­доставлению за счёт средств областного бюджета дотаций на выравнивание бюд­жетной обеспеченнос­ти поселений | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 02 | 300 016,295 | 295 393,196 | 295 393,196 |
| Основное  мероприятие 3.3 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници­пальных образований | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 03 | 200 000,000 | 319 713,024 | 319 713,024 |
| Основное  мероприятие 3.4 | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное  мероприятие 3.5 | Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муници­пальных образованиях Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 05 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное  мероприятие 3.6 | Методическая под­держка реализации мероприятий по повы­шению качества управления муници­пальными финансами | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 06 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное  мероприятие 3.7 | Осуществление мони­торинга и составление рейтинга муниципаль­ных образований по уровню открытости бюджетных данных | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное  мероприятие 3.8 | Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направлен­ных на повышение качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 08 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное  мероприятие 3.9 | Поощрение достиже­ния наилучших показателей социально-экономического развития муниципаль­ных образований Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 09 | 30 000,000 | 30 000,000 | 30 000,000 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реали­зации государственной программы Курской области «Создание условий для эффектив­ного и ответственного управления региональ­ными и муниципаль­ными финансами, го­сударственным долгом и повышения устойчи­вости бюджетов Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 4 | 00 | 451 442,353 | 414 854,460 | 414 639,218 |
| Основное  мероприятие 4.1 | Руководство  и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 4 | 01 | 451 442,353 | 414 854,460 | 414 639,218 |
| Подпрограмма 5 | «Организация и осу­ществление внутрен­него государственного финансового контроля в финансово-бюджет­ной сфере и в сфере закупок» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 845 | 24 | 5 | 00 | 7 310,000 | 2 336,405 | 2 336,403 |
| Основное  мероприятие 5.1 | Обеспечение норма­тивного правового регулирования в сфере внутреннего госу­дарственного финан­сового контроля | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 845 | 24 | 5 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное  мероприятие 5.3 | Развитие системы внутреннего госу­дарственного финан­сового контроля | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 845 | 24 | 5 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 5.4 | Обеспечение деятель­ности и выполнение функций комитета финансово-бюджетно­го контроля Курской области | Комитет  финансово-бюджетного контроля Курской  области | 845 | 24 | 5 | 04 | 7 310,000 | 2 336,405 | 2 336,403 |

1- для годового отчета – 31 декабря 2023 года

Таблица № 6

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

государственной программы по источникам финансирования

дефицита областного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (главный администратор источников финансирования дефицита областного бюджета) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. руб.) | | |
| Сводная бюджетная роспись  областного бюджета, план  на 1 января 2023 года | Сводная бюджетная роспись областного бюджета на отчетную дату | Исполнено |
| Государственная программа | «Создание условий для эффективного и ответствен­ного управления региональ­ными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | x | 34 643,000 | 14 643,000 | 14 643,000 |
| Подпрограмма 3 | «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | x | 34 643,000 | 14 643,000 | 14 643,000 |
| Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 01 06 05 02 02 0000 540 | 34 643,000 | 14 643,000 | 14 643,000 |

Таблица № 7

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы в 2023 году

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование  государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов1 | Фактические  расходы2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | «Создание условий для эффективно­го и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | всего | 1 659 890,429 | 1 568 643,503 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 1 659 890,429 | 1 568 643,503 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 | «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» | всего | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | «Управление государственным долгом Курской области» | всего | 166 603,211 | 90 895,329 |
| областной бюджет | 166 603,211 | 90 895,329 |
| Основное  мероприятие 2.1 | Сокращение стоимости обслужива­ния путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объе­ма и структуры государственного долга Курской области | всего | 166 603,211 | 90 895,329 |
| областной бюджет | 166 603,211 | 90 895,329 |
| Подпрограмма 3 | «Эффективная система межбюджет­ных отношений в Курской области» | всего | 1 061 384,566 | 1 060 772,553 |
| областной бюджет | 1 061 384,566 | 1 060 772,553 |
| Основное  мероприятие 3.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курской области,  в том числе: | всего | 711 384,566 | 711 059,529 |
| областной бюджет | 711 384,566 | 711 059,529 |
| предоставление дотаций муници­пальным районам и городским округам | всего | 415 666,333 | 415 666,333 |
| областной бюджет | 415 666,333 | 415 666,333 |
| предоставление бюджетам муници­пальных районов субвенций на осу­ществление переданных им госу­дарственных полномочий по расчету и предоставлению за счёт средств областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | всего | 295 718,233 | 295 393,196 |
| областной бюджет | 295 718,233 | 295 393,196 |
| Основное  мероприятие 3.3 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований | всего | 320 000,000 | 319 713,024 |
| областной бюджет | 320 000,000 | 319 713,024 |
| Основное  мероприятие 3.4 | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное  мероприятие 3.5 | Осуществление мониторинга и оцен­ка качества управления муниципаль­ными финансами в муниципальных образованиях Курской области | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное  мероприятие 3.6 | Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качест­ва управления муниципальными финансами | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное  мероприятие 3.7 | Осуществление мониторинга и со­ставление рейтинга муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное  мероприятие 3.8 | Использование мер ограничительно­го и стимулирующего характера, направленных на повышение качест­ва управления муниципальными финансами | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное  мероприятие 3.9 | Поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области | всего | 30 000,000 | 30 000,000 |
| областной бюджет | 30 000,000 | 30 000,000 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации государст­венной программы Курской области «Создание условий для эффективно­го и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюдже­тов Курской области» | всего | 429 566,247 | 414 639,218 |
| областной бюджет | 429 566,247 | 414 639,218 |
| Основное  мероприятие 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | всего | 429 566,247 | 414 639,218 |
| областной бюджет | 429 566,247 | 414 639,218 |
| Подпрограмма 5 | «Организация и осуществление внут­реннего государственного финансо­вого контроля в финансово-бюджет­ной сфере и в сфере закупок» | всего | 2 336,405 | 2 336,403 |
| областной бюджет | 2 336,405 | 2 336,403 |
| Основное  мероприятие 5.1 | Обеспечение нормативного правово­го регулирования в сфере внутренне­го государственного финансового контроля | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное  мероприятие 5.3 | Развитие системы внутреннего госу­дарственного финансового контроля | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное  мероприятие 5.4 | Обеспечение деятельности и выпол­нение функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | всего | 2 336,405 | 2 336,403 |
| областной бюджет | 2 336,405 | 2 336,403 |

1 – в соответствии с государственной программой

2– кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы внебюджетных источников

**V. Информация о внесенных ответственным исполнителем  
изменениях в государственную программу**

В течение 2023 года в государственную программу Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом  
и повышения устойчивости бюджетов Курской области» ответственным исполнителем – Министерством финансов и бюджетного контроля Курской области вносились следующие изменения:

1) постановлением Правительства Курской области от 01.03.2023 № 246-пп внесены изменения в части приведения параметров государственной программы  
в соответствие с Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО  
«Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

2) постановлением Правительства Курской области от 26.12.2023 № 1427‑пп внесены изменения в части приведения параметров государственной программы  
в соответствие с Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО  
«Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции Закона Курской области от 11.12.2023 № 108-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов»).

**VI. Предложения по дальнейшей реализации  
государственной программы**

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра, государственная программа Курской области «Создание условий  
для эффективного и ответственного управления региональными  
и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» прекращает свое действие с 2024 года.