Приложение 2

**Сведения о степени выполнения структурных элементов подпрограмм государственной программы  
«Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и**

**развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»**

**за 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Статус  контрольного события <1> | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Молодежь Курской области» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 25% в 2021 году,  увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 22,1% в 2021 году | Основное мероприятие 1.1 выполнено  Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 25% в 2021 году;  удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 22,1% в 2021 году |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Проведение Областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края» | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 30.04.2021 | 01.01.2021 | 30.04.2021 | Участие не менее 1500 человек в региональном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края» | Мероприятие 1.1.1 подпрограммы выполнено.  Участие в региональном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края» приняло 1500 человек |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.1.1.1. Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Соловьиного края» проведен | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 30.04.2021 | Контрольное событие 1.1.1.1. подпрограммы выполнено | Контрольное событие 1.1.1.1. подпрограммы выполнено |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Проведение Международного лагеря молодежного актива «Славянское содружество» | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Участие не менее 280 человек в международном лагере молодежного актива «Славянское содружество» (ежегодно) | Мероприятие 1.1.1 подпрограммы выполнено.  Участие в международном лагере молодежного актива «Славянское содружество» приняло 430 человек |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.1.2.1. Международный лагерь молодежного актива «Славянское содружество» проведен | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 30.09.2021 | Контрольное событие 1.1.2.1. подпрограммы выполнено | Контрольное событие 1.1.2.1. подпрограммы выполнено |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Проведение мероприятий, направленных на государственную поддержку талантливой молодежи | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 25% в 2021 году | Мероприятие 1.1.3 подпрограммы выполнено.  Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 25% в 2021 году. |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.1. Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской области в области науки и инновации для молодых ученых и специалистов перечислены | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 31.12.2021 | Контрольное событие 1.1.3.1. подпрограммы выполнено.  Перечисление денежных средств лауреатам премии Губернатора Курской области в области науки и инновации для молодых ученых и специалистов | Контрольное событие 1.1.3.1. подпрограммы выполнено. Денежные средства перечислены 4 лауреатам премии Губернатора Курской области в области науки и инновации для молодых ученых и специалистов. |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.2. Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской области для молодых специалистов перечислены | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 31.12.2021 | Контрольное событие 1.1.3.2. подпрограммы выполнено.  Перечисление денежных средств лауреатам премии Губернатора Курской области для молодых специалистов | Контрольное событие 1.1.3.2. подпрограммы выполнено.  Денежные средства перечислены 4 лауреатам премии Губернатора Курской области для молодых специалистов |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.3. Денежные средства лауреатам премии Губернатора Курской области для поддержки талантливой молодежи перечислены | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 31.12.2021 | Контрольное событие 1.1.3.3. подпрограммы выполнено.  Перечисление денежных средств лауреатам премии Губернатора Курской области для поддержки талантливой молодежи | Контрольное событие 1.1.3.3. подпрограммы выполнено. Денежные средства перечислены 45 лауреатам премии Губернатора Курской области для поддержки талантливой молодежи |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.4. Мероприятия, направленные на государственную поддержку талантливой молодежи, проведены | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 31.12.2021 | Контрольное событие 1.1.3.4. подпрограммы выполнено | Контрольное событие 1.1.3.4. подпрограммы выполнено |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 12,1% в 2021 году | Основное мероприятие 1.2 выполнено.  Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет увеличен до 12,1% в 2021 году |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Проведение Поисковых экспедиций «Вахта памяти» | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение Поисковых экспедиций «Вахта памяти» не менее чем в 10 районах Курской области | Мероприятие 1.2.1 подпрограммы выполнено. Поисковая экспедиция «Вахта памяти» проведены в 10 районах Курской области. |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.2.1.1. Поисковые экспедиции «Вахта памяти» проведены | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 31.12.2021 | Контрольное событие 1.2.1.1. подпрограммы выполнено | Контрольное событие 1.2.1.1. подпрограммы выполнено |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Проведение соревнований и сборов военно-патриотических клубов | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 12,1% в 2021 году | Мероприятие 1.2.2 подпрограммы выполнено. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет увеличен до 12,1% в 2021 году |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.2.2.1. Соревнования и сборы военно-патриотических клубов проведены | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 31.12.2021 | Контрольное событие 1.2.2.1. подпрограммы выполнено | Контрольное событие 1.2.2.1. подпрограммы выполнено |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение количества физических лиц в возрасте до 35 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий  до 0,432 тысяч единиц в 2021 году. | Мероприятие 1.3.1 подпрограммы выполнено. В 2021 году 0,530 человек в возрасте до 35 лет (включительно) вовлечены в реализацию мероприятий |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.3.1.1. Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, проведены | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 31.12.2021 | Контрольное событие 1.3.1.1. подпрограммы выполнено | Контрольное событие 1.3.1.1. подпрограммы выполнено |
| 1.E8. | Региональный проект 1.E8. Социальная активность | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность до 0,0975 млн. человек к 2021 году;  увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 23% к 2021 году | Основное мероприятие 1.Е8 выполнено. Увеличена общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность до 0,10527 млн. человек в 2021 году;  увеличен удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Курской области в возрасте от 14 до 35 лет до 23,2% в 2021 году |
| 1.E8.1. | Мероприятие 1.E8.1. Проведение Закрытого конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Определены победители закрытого конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки | Мероприятие 1.E8.1. подпрограммы выполнено. Определены 15 проектов от 13 организаций – победители закрытого конкурса проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.E8.1.1. Закрытый конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений для осуществления мер государственной поддержки проведен | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 30.04.2021 | Контрольное событие подпрограммы 1.E8.1.1. подпрограммы выполнено | Контрольное событие подпрограммы 1.E8.1.1. подпрограммы выполнено |
| 1.E8.2. | Мероприятие 1.E8.2. Проведение мероприятий, направленных на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение информационной и рекламной кампании с охватом не менее 120 000 человек в год | Мероприятие 1.E8.2. подпрограммы выполнено. Проведена информационная и рекламная кампании «Добро в России #МЫВМЕСТЕ». Общий охват составил более 1 000 000 человек |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.E8.2.1. Мероприятия, направленные на создание условий для развития наставничества, поддержку общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), проведены | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 31.12.2021 | Контрольное событие подпрограммы 1.E8.2.1. подпрограммы выполнено | Контрольное событие подпрограммы 1.E8.2.1. подпрограммы выполнено |
| 1.E8.3. | Мероприятие 1.E8.3. Проведение мероприятий, направленных на информирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Участие представителей Курской области в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» | Мероприятие 1.E8.3. подпрограммы выполнено.  13 представителей молодежи Курской области приняли участие в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1.E8.3.1 Мероприятия, направленные на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, проведены | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 31.12.2021 | Контрольное событие подпрограммы 1.E8.3.1. подпрограммы выполнено | Контрольное событие подпрограммы 1.E8.3.1. подпрограммы выполнено |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития туризма в Курской области | Комитет по культуре Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение туристского потока на территории Курской области | Основное мероприятие 2.1 выполнено.  Увеличен туристский поток на территории Курской области |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Участие в международных, межрегиональных и областных выставках, ярмарках, конкурсах, конференциях, семинарах, фестивалях и иных мероприятиях в сфере туризма | Комитет по культуре Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Продвижение туристского потенциала Курской области на внутрироссийском и международном туристском рынке | Мероприятие 2.1.1 подпрограммы выполнено. В рамках выставок, ярмарок, конкурсов в 2021 году проходило продвижение туристского потенциала Курской области на внутрироссийском и международном туристском рынке |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.1.1.1. Участие в Международной туристской выставке «Интурмаркет» (г. Москва) принял ОБУК «Туристско-информационный центр Курской области» | Комитет по культуре Курской области | \* | х | х | х | 30.04.2021 | Контрольное событие 2.1.1.1. п*о*дпрограммы выполнено | Контрольное событие 2.1.1.1. п*о*дпрограммы выполнено |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.1.1.2  Участие в межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская ярмарка» принял ОБУК «Туристско-информационный центр Курской области» | Комитет по культуре Курской области | \* | х | х | х | 30.07.2021 | Контрольное событие 2.1.1.2. п*о*дпрограммы выполнено | Контрольное событие 2.1.1.2. п*о*дпрограммы выполнено |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Создание и обновление информационных баз, развитие и обновление туристского портала; разработка, издание рекламно-информационных материалов; публикации в периодике; проведение статистических исследований в области туризма | Комитет по культуре Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование и ведение 4 баз данных, в том числе Интернет-ресурсов в сфере туризма | Мероприятие 2.1.2. подпрограммы выполнено. В течение 2021 года была организована работа туристско-информационного портала gokursk.ru, где представлена и оперативно обновляется информация о туристской инфраструктуре Соловьиного края: о турпредприятиях Курской области, гостиницах, санаториях, музеях, театрах; описаны наиболее интересные достопримечательности г. Курска. За отчетный период посещаемость сайта, по данным «Яндекс. Метрика», составила За отчетный период посещаемость сайта, по данным «Яндекс. Метрика», составила 80,0 тыс. просмотров (129% от целевого показателя 62 тыс. просмотров по итогам года) |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2.1.2.1. Отчет о развитии туротрасли в регионе подготовлен | Комитет по культуре Курской области Курской области | \* | х | х | х | 31.12.2021 | Контрольное событие 2.1.2.1. п*о*дпрограммы выполнено | Контрольное событие 2.1.2.1. п*о*дпрограммы выполнено |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация оздоровления и отдыха детей Курской области | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сохранение доли оздоровленных детей на стационарных базах отдыха | Основное мероприятие 3.1 выполнено. Сохранена доля оздоровленных детей на стационарных базах отдыха |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оздоровление детей Курской области | Мероприятие 3.1.1 подпрограммы выполнено.  По итогам детской оздоровительной кампании в 2021 году в Курской области охват детей организованными формами отдыха и оздоровления составил 29 288 человек |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3.1.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, предоставлены | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 30.11.2021 | Контрольное событие 3.1.1.1. п*о*дпрограммы выполнено | Контрольное событие 3.1.1.1. п*о*дпрограммы выполнено |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3.1.1.2. Отчет об эффективности использования субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, подготовлен | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 30.01.2022 | Контрольное событие 3.1.1.2. п*о*дпрограммы выполнено | Контрольное событие 3.1.1.2. п*о*дпрограммы выполнено |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Курской области, связанных с проведением капитального ремонта муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение капитального ремонта не менее чем в 1 муниципальной организации отдыха детей и их оздоровления Курской области. | Мероприятие 3.1.2 подпрограммы не выполнено. За счет средств областного и местных бюджетов в 2021 году проведён в рамках Соглашений капитальный ремонт 1 муниципальной организации отдыха детей и их оздоровления Курской области из запланированных 3 организаций. Количество организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведен капитальный ремонт, является критериями эффективности использования субсидии. |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3.1.1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Курской области, связанных с проведением капитального ремонта муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области, предоставлены | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 31.12.2021 | Контрольное событие 3.1.2.1. п*о*дпрограммы выполнено | Контрольное событие 3.1.2.1. п*о*дпрограммы не выполнено |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Организация оздоровления и отдыха детей в оздоровительных организациях, расположенных на территории Курской области и за ее пределами | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оздоровление детей Курской области | Мероприятие 3.1.3 подпрограммы выполнено. Оздоровлено за счет средств областного бюджета на стационарных базах отдыха 12 078 детей |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3.1.3.1. Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области сформирован | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 01.03.2021 | Контрольное событие 3.1.3.1. п*о*дпрограммы выполнено | Контрольное событие 3.1.3.1. подпрограммы выполнено |
| 3.1.4 | Мероприятие 3.1.4. Организация заездов и сопровождения организованных групп детей в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Курской области и за ее пределами | Комитет молодежной политики Курской области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оздоровление детей Курской области | Мероприятие 3.1.43 подпрограммы выполнено |
|  | Контрольное событие подпрограммы 3.1.4.1. Мониторинг об итогах оздоровления и отдыха детей Курской области в текущем году в Министерство образования и науки РФ предоставлен | Комитет молодежной политики Курской области | \* | х | х | х | 31.12.2021 | Контрольное событие 3.1.4.1. п*о*дпрограммы выполнено | Контрольное событие 3.1.4.1. п*о*дпрограммы выполнено |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета по делам молодежи и туризму Курской области | Комитет молодежной политики Курской области  области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Своевременное принятие нормативных правовых актов и финансовое обеспечение реализации мероприятий программы | Основное мероприятие 4.1 не выполнено в полном объеме. Своевременно принимались нормативные правовые акты и финансовое обеспечение реализации мероприятий программы. Контрольное событие 4.1.1.1. п*о*дпрограммы выполнено на 92,3% в связи с тем, что плановый показатель государственной программы «Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные и аналогичные средства размещения) |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1. Материально-техническое обеспечение деятельности комитета молодежной политики Курской области | Комитет молодежной политики Курской области  области | х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие 4.1.1 подпрограммы выполнено | Мероприятие 4.1.1 подпрограммы не выполнено в полном объеме, так как Контрольное событие 4.1.1.1. п*о*дпрограммы выполнено на 92,3%. |
|  | Контрольное событие подпрограммы 4.1.1.1. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) соответствует 100% | Комитет молодежной политики Курской области  области | \* | х | х | х | 31.12.2021 | Контрольное событие 4.1.1.1. п*о*дпрограммы выполнено | Контрольное событие 4.1.1.1. п*о*дпрограммы выполнено на 92,3% в связи с тем, что плановый показатель государственной программы «Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные и аналогичные средства размещения)» не выполнен из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которая оказала негативное влияние на работу туристической отрасли. |