**Оценка эффективности реализации**

**государственной программы Курской области**

**«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»**

по итогам ее исполнения за 2020 год

***Степень реализации мероприятий подпрограммы*** оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Значение М | Значение Мв |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 18 | 18 |
| 4 | 7 | 7 |

Для 1 подпрограммы: СРм1 = 1 / 1 =1;

для 2 подпрограммы: СРм2 = 4 / 4 =1;

для 3 подпрограммы: СРм3 = 18 / 18 =1;

для 4 подпрограммы: СРм4 = 7 / 7 =1.

***Степень соответствия запланированному уровню затрат*** оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

base_23969_52315_57

где:

base_23969_52315_58 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

base_23969_52315_59 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

base_23969_52315_60 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Значение Зф | Значение Зп |
| 1 | 20,000 | 20,000 |
| 2 | 5 911,894 | 5 911,895 |
| 3 | 15 825,128 | 16 342,400 |
| 4 | 5 568,967 | 5 956,475 |

Для 1 подпрограммы: ССуз1 = 20,000 / 20,000 = 1,00;

для 2 подпрограммы: ССуз2 = 5 911,894 / 5 911,895 = 1,0;

для 3 подпрограммы: ССуз3 = 15 825,128 / 16 342,400 = 0,97;

для 4 подпрограммы: ССуз4 = 5568,967 / 5 956,475 = 0,93.

***Показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы*** рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

base_23969_52315_65

где:

base_23969_52315_66 - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

base_23969_52315_67 - степень реализации всех мероприятий программы;

base_23969_52315_68 - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Для 1 подпрограммы: Эис1 = 1,0 / 1,0 = 1,00;

для 2 подпрограммы: Эис2 = 1,0 / 1,0 = 1,00;

для 3 подпрограммы: Эис3 = 1,0 / 0,97= 1,03

для 4 подпрограммы: Эис4 = 1,0 / 0,93 = 1,07

***Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), подпрограмм*,** рассчитывается по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

СД

п/ппз

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП

п/пф

ЗП

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

п/пп

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатель (индикатор)** | | **ЗП п/пп** | | | **ЗП п/пф** | | **СДп/ппз** |
| **Подпрограмма 1 «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»** | | | | | | | | |
|  | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Курской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | | 100 | | | 100 | | 1,00 |
|  | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Курской области | | 60 | | | 65,5 | | 1,09 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | | 85 | | | 85 | | 1,00 |
| 2 | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости | | 100 | | | 100 | | 1,00 |
|  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | | 80 | | | 80 | | 1,00 |
|  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | | 71,8 | | | 71,8 | | 1,00 |
|  | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) | | 15,8  -----  14,6  -----  29,1 | | | 15,8  -----  14,6  -----  29,1 | | 1,00 |
|  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | | 86,0 | | | 92,0 | | 1,00 |
|  | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | | 100 | | | 100 | | 1,00 |
|  | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации в ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского» в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации (взрослые и дети) | | 92 | | | 92 | | 1,00 |
|  | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 3 «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области**» | | | | | | | | |
| 1. | | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Курской области, нуждающихся в получении таких услуг | | 80 | 80 | | 1,00 | |
| 2 | | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Курской области | | 100 | 100 | | 1,00 | |
| 3 | | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Курской области | | 40 | 40 | | 1,00 | |
| 4 | | Доля трудоустроенных в органах службы занятости Курской области в общей численности инвалидов Курской области, обратившихся в органы службы занятости Курской области | | 60 | 60 | | 1,00 | |
| 5 | | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Курской области | | 66 | 66 | | 1,00 | |
| 6 | | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Курской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Курской области | | 40 | 40 | | 1,00 | |
| 7 | | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Курской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Курской области | | 48 | 48 | | 1,00 | |
| 8 | | Доля семей Курской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | | 85 | 85 | | 1,00 | |
| 9 | | Доля специалистов Курской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Курской области | | 70 | 78 | | 1,1 | |
| **Подпрограмма 4 «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | | | 57 | | 57 | | 1,00 |
| 2. | Количество субтитрированных информационных телевизионных программ на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» | | | 250 | | 256 | | 1,00 |

***Степень реализации подпрограммы***рассчитывается по формуле:



где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, то значение СДп/ппз  принимается равным 1.

СРп/п1 = СДп/ппз1 + СДп/ппз2  / N;

СРп/п2 = СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + СДп/ппз3 + СДп/ппз4 + СДп/ппз5 + СДп/ппз6 + СДп/ппз7 + СДп/ппз8  / N;

СРп/п3 = СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + СДп/ппз3 + СДп/ппз4 +СДп/ппз5 + СДп/ппз6 + СДп/ппз7 + СДп/ппз8 + СДп/ппз9 / N;

СРп/п4 = СДп/ппз1 + СДп/ппз2 +/ N.

Для 1 подпрограммы: СРп/п1 = 1,00+1,09 / 2 =1,00=1;

для 2 подпрограммы: СРп/п2 = (1,00+1,00 +1,00+1,00+1,00+1,00 +1,00+1,00) / 8 = 1,00=1;

для 3 подпрограммы: СРп/п3=(1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00 +1,00+ 1,1) / 9 = 1,01=1;

для 4 подпрограммы: СРп/п4 =(1,00+1,00 ) / 2=1,00=1

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п х Эис,

Для 1 подпрограммы: ЭРп/п1 = 1,00 х 1,0 = 1,0;

для 2 подпрограммы: ЭРп/п2 = 1,00 х 1,0 = 1,0;

для 3 подпрограммы: ЭРп/п3 = 1,00 х 1,03 = 1,03;

для 4 подпрограммы: ЭРп/п4 = 1,00 х 1,07 = 1,07.

где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета.

**Вывод**.

Учитывая, что значения ЭРп/п1, ЭРп/п2, ЭРп/п3, ЭРп/п4 составляют более 0,90, эффективность реализации 1, 2, 3, 4 подпрограмм высокая.

Оценка степени достижения целей и решения задач Госпрограммы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы, рассчитывается по следующей формуле:

СДгппз= ЗПгпф / ЗПгпп,

СДгппз= ЗПгпф / ЗПгпп,

где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) | ЗП гпп | ЗП гпф | СДгппз |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Курской области | 60,0 | 65,5 | 1,09 |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | 82 | 82 | 1,0 |
| 3. | Доля инвалидов в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Курской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной пронрамме реабилитации или абилитации (взрослые) | 71,9 | 71,9 | 1,0 |
| 4. | Доля инвалидов в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Курской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной пронрамме реабилитации или абилитации (дети) | 73,8 | 74,0 | 1,0 |

***Степень реализации Госпрограммы***рассчитывается по формуле:



где:

СРгп – степень реализации Госпрограммы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = (СДгппз1 + СДгппз2+ СДгппз3+ СДгппз4) / 4.

СРгп = (1,09 + 1,0+1,0+1,0) / 4 = 1,02=1.

Оценка эффективности реализации Госпрограммы

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Госпрограммы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

1

ЭР = 0,5

×

СР + 0,5

×

ЭР

× k ,



гп

гп

п/п

j

где:

ЭРгп – эффективность реализации Госпрограммы;

СРгп - степень реализации Госпрограммы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Госпрограммы; kj определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Госпрограммы;

j – количество подпрограмм.

k1 = 20,000 / 27325,989 = 0,001

k2 = 5 911,894 / 27325,989 = 0,216

k3 = 15 825,128 / 27325,989 = 0,579

k4 = 5 568,967/ 27325,989 = 0,204

∑ЭРп/пj x kj = ЭРп/п1 хk1 + ЭРп/п2 хk2 + ЭРп/п3 xk3 + ЭРп/п4 xk4,

∑ЭРп/пj x kj = 1,00 х 0,001 + 1,00 х 0,216 + 1,03 х 0,579 + 1,07 х 0,204 = 1,081= 1,00.

ЭРгп = 0,5 х 1,00 + 0,5 х 1,00 = 1,0

**Вывод**.

Учитывая, что значение ЭРгп составляет более 0,90, эффективность реализации госпрограммы - высокая.