УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)

(протокол от 28.12.2023 № ПР-145)

П А С П О Р Т[[1]](#footnote-2)

Государственной программы

«Развитие лесного хозяйства в Курской области»[[2]](#footnote-3)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Поляков Константин Олегович - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации государственной программы[[3]](#footnote-4) | Этап I: 2014 – 2023 г.  Этап II: 2024 – 2030 г. |
| Цели государственной программы | Цель 1: Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 % к объему вырубленных и погибших лесов |
| Цель 2 Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Курской области |
| Направления (подпрограммы) государственной программы[[4]](#footnote-5) | Направление 1: Лесовосстановление и лесоразведение  Направление 2: Охрана, защита лесов и мероприятия по уходу за лесами |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации[[5]](#footnote-6) | 3 066 326,743 тыс. руб., в том числе:  2014-2023 г. – 1 402 811,265 тыс. руб.,  2024-2030 г. – 1 663 515,478 тыс. руб., в том числе:  2024 г. – 171 856,083 тыс. руб.;  2025 г. – 187 074,289 тыс. руб.;  2026 г. – 193 944,532 тыс. руб.;  2027 г. – 261 544,799 тыс. руб.;  2028 г. – 272 006,591 тыс. руб.;  2029 г. – 282 886,855 тыс. руб.;  2030 г. – 294 202,329 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации[[6]](#footnote-7) | Комфортная и безопасная среда для жизни / Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»/  ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологического оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое |

2. Показатели государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Курской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя[[7]](#footnote-8) | Уровень показателя[[8]](#footnote-9) | Признак возрастания/ убывания[[9]](#footnote-10) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение[[10]](#footnote-11) | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ[[11]](#footnote-12) | Ответственный за достижение показателя[[12]](#footnote-13) | Связь с показателями национальных целей[[13]](#footnote-14) | Признак «Участие муниципального образования»15 | Информационная система15 |
| значение | год | 2024[[14]](#footnote-15) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  | *1.Цель государственной программы «Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 % к объему вырубленных и погибших лесов»* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | *«ГП РФ»* | возрастание | процент | 556,2 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ГП РФ «Развитие лесного хозяйства» | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое | - | - |
| 2. | *Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров* | *«РП»* | *убывание* | тысяча рублей | 1390,290 | 2023 | 1251,261 | 1251,261 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | Региональный проект «Сохранение лесов в Курской области» | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | - | - | - |
| 3. | *Площадь лесовосстановления и лесоразведения* | *«РП»* | возрастание | тысяча гектар | 0,31649 | 2022 | 1,88729 | 2,08729 | 2,35239 | 2,57439 | 2,79639 | 3,01839 | 3,24039 | Региональный проект «Сохранение лесов в Курской области» | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | - | - | - |
| 4. | *Площадь погибших лесных насаждений* | *«РП»* | *убывание* | тысяча гектар | 0,0182 | 2022 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Региональный проект «Сохранение лесов в Курской области» | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | - | - | - |
| 5. | *Количество выращенного посадочного материала лесных растений* | *«РП»* | возрастание | миллион штук | 2,893055 | 2022 | 11,717 | 13,317 | 14,917 | 16,517 | 18,117 | 19,717 | 21,317 | Региональный проект «Сохранение лесов в Курской области» | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | - | - | - |
| 6. | *Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения* | *«РП»* | возрастание | тонна | 16,0162 | 2022 | 60,292 | 65,29 | 70,29 | 75,29 | 80,79 | 85,29 | 90,29 | Региональный проект «Сохранение лесов в Курской области» | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | - | - | - |
| *2.**Цель государственной программы «Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Курской области»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Лесистость территории Курской области* | *«ГП РФ»* | *возрастание* | процент | 8,2 | 2022 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ГП РФ «Развитие лесного хозяйства» | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | - | - | - |
| 2. | *Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда* | *«ГП РФ»* | *возрастание* | процент | 40,2 | 2022 | 39,6 | 39,7 | 39,8 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | ГП РФ «Развитие лесного хозяйства» | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | - | - | - |
| 3. | *Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда* | *«ГП РФ»* | *возрастание* | рубль | 198,5 | 2022 | 219,1 | 241,1 | 269,8 | 156,34 | 156,85 | 157,35 | 157,86 | ГП РФ «Развитие лесного хозяйства» | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | - | - | - |
| 4. | *Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины* | *«ГП РФ»* | *возрастание* | процент | 47,2 | 2022 | 30,0 | 31,1 | 31,2 | 50,0 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | ГП РФ «Развитие лесного хозяйства» | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | - | - | - |
| 5. | *Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда* | *«ГП РФ»* | *убывание* | гектар | 0,76 | 2022 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,55 | 0,5 | 0,46 | 0,42 | ГП РФ «Развитие лесного хозяйства» | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | - | - | - |
| 6. | *Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров* | *«ГП РФ»* | убывание | процент | 86,0 | 2023 | 86,0 | 86,8 | 87,6 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | ГП РФ «Развитие лесного хозяйства» | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской | - | - | - |
| 7. | *Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян* | *«ГП РФ»* | *возрастание* | процент | 0,2 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ГП РФ «Развитие лесного хозяйства» | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | - | - | - |
| 8. | *Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала* | *«ГП РФ»* | *возрастание* | процент | 0,1 | 2022 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | ГП РФ «Развитие лесного хозяйства» | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области | - | - | - |

2.1. Прокси-показатели государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя[[15]](#footnote-16) | Признак возрастания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение[[16]](#footnote-17) | | Значения показателей по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Ответственный  за достижение показателя[[17]](#footnote-18) |
| Значение | год | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Показатель государственной программы (комплексной программы) «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», процент | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Площадь лесовос-становления и лесоразведе-ния» | возрастание | тысяча гектаров | 0,31649 | 2022 | - | - | 0,0 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,2 | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области |
| 2 | Показатель государственной программы (комплексной программы) «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда», рубль | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации» | возрастание | тысяча рублей | 47010,38583 | 2022 | 1000,00 | 4947,19 | 9799,19 | 12828,36 | 16139,79 | 21548,23 | 24674,61 | 28348,17 | 34069,00 | 37554,40 | 41376,10 | 44908,49 | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области |
| 3 | Показатель государственной программы (комплексной программы) «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | «Общий объем заготовленной древесины» | возрастание | тысяча кубометров | 114,36 | 2022 | - | - | 3,0 | - | - | 18,2 | - | - | 30,3 | - | - | 56,6 | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области |
| 4 | Показатель государственной программы (комплексной программы) «Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда», гектар | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | «Площадь, на которой возникли лесные пожары» | убывание | гектар | - | 2022 | - | - | 0,2 | - | - | 0,5 | - | - | 0,67 | - | - | 0,67 | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области |
| 5 | Показатель государственной программы (комплексной программы) «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров», процент | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | «Количество лесных пожаров, ликвидиро-ванных в течение первых суток с момента обнаружения» | возрастание | штука | - | 2022 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области |
| 5.2 | «Количество лесных пожаров, по которым осуществля-лись мероприятия по тушению в отчетном году» | возрастание | штука | - | 2022 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | Поляков К.О. - Заместитель Председателя Правительства Курской области - министр природных ресурсов Курской области |

3.Помесячный план достижения показателей государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в *2024* году[[18]](#footnote-19)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *2024* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | *1. Цель государственной программы «Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 % к объему вырубленных и погибших лесов»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений* | *«ГП РФ»* | процент | *-* | *-* | - | - | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | - | 100,0 |
| 1.2. | *Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров* | *«РП»* | тысяча рублей | *-* | *-* | 373,51 | - | - | 933,777 | - | - | 1251,261 | - | - | 1251,261 |
| 1.3. | *Площадь лесовосстановления и лесоразведения* | *«РП»* | тысяча гектар | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,88729 |
| 1.4. | *Площадь погибших лесных насаждений* | *«РП»* | тысяча гектар | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 |
| 1.5. | *Количество выращенного посадочного материала лесных растений* | *«РП»* | миллион штук | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,717 |
| 1.6. | *Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения* | *«РП»* | тонна | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,292 |
| 2. | *2. Цель государственной программы «Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Курской области»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | *Лесистость территории Курской области* | *«ГП РФ»* | *процент* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 |
| 2.2. | *Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда* | *«ГП РФ»* | *процент* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,6 |
| 2.3. | *Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда* | *«ГП РФ»* | *рубль* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219,1 |
| 2.4. | *Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины* | *«ГП РФ»* | *процент* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 |
| 2.5. | *Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда* | *«ГП РФ»* | *гектар* | *-* | *-* | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,67 | - | - | 0,67 |
| 2.6. | *Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров* | *«ГП РФ»* | *процент* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,0 |
| 2.7. | *Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала* | *«ГП РФ»* | *процент* | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 |

4. Структура государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Курской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента[[19]](#footnote-20) | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента[[20]](#footnote-21) | Связь  с показателями[[21]](#footnote-22) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма) «Лесовосстановление и лесоразведение»»[[22]](#footnote-23) | | |
| 1.1. | Региональный проект[[23]](#footnote-24) «Сохранение лесов в Курской области»  (Поляков Константин Олегович- куратор)[[24]](#footnote-25) | | |
|  | Министерство природных ресурсов Курской области | Срок реализации (2019-2024) | |
| 1.1.1 | Задача 1. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | Увеличение площади лесовосстановления, а также оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению и оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, формирование запаса лесных семян для лесовосстановления | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений;  Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров;  Площадь лесовосстановления и лесоразведения;    Площадь погибших лесных насаждений;  Количество выращенного посадочного материала лесных растений;  Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения |
| 1.2. | Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»  (Поляков Константин Олегович- куратор)[[25]](#footnote-26) | | |
|  | Министерство природных ресурсов Курской области | Срок реализации (2025) | |
| 1.2.1 | Задача 1. Повышение уровня выявляемости лесонарушений с использованием беспилотных авиационных систем | Выявление лесонарушений с использованием беспилотных авиационных систем | - |
| 2. | 2. Направление «Охрана, защита лесов и мероприятия по уходу за лесами» | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов» | | |
|  | Министерство природных ресурсов Курской области | - | |
| 2.1.1 | *Задача 1. Повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров* | Осуществлены меры пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах, а также обеспечено функционирование специализированной диспетчерской службы в целях эффективного управления системой обеспечения пожарной безопасности в лесах | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда;  Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров |
| 2.1.2 | Задача 2 Осуществление мероприятий по защите лесов, отводу лесосек и рубок ухода за лесами | Своевременное выявление, предотвращение появления, распространения и ликвидация возникших очагов вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов Курской области,  отвод лесосек под выборочные, выборочные санитарные, рубки ухода в молодняках проводятся в целях осуществления рубок лесных насаждений;  повышение уровня обеспечения охраны лесов от нарушений лесного законодательства, выполнение мероприятий по проведению рубок ухода за лесами направлены на улучшение возрастной структуры и породного состава лесных насаждений, а также повышение качества и устойчивости лесных насаждений | Лесистость территории Курской области;  Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины;  Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда; |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в области лесных отношений» | | |
|  | *Министерство природных ресурсов Курской области* | - | |
| 2.2.1 | Задача 1 Обеспечение выполнения мероприятий и достижения ожидаемых результатов Госпрограммы | Обеспечение исполнения переданных полномочий в области лесных отношений | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений;  Лесистость территории Курской области;  Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда;  Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда;  Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины;  Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда;  Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;  Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян;  Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала |

5. Финансовое обеспечение государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Курской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения[[26]](#footnote-27) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Государственная программа (всего), в том числе:** | 216 838,618 | 228 684,010 | 235 678,100 | 339 046,244 | 352 608,093 | 366 712,417 | 381 380,914 | 2 120 948,396 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 171 856,083 | 187 074,289 | 193 944,532 | 261 544,799 | 272 006,591 | 282 886,855 | 294 202,329 | 1 663 515,478 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)*[[27]](#footnote-28) | 98 008,800 | 113 063,600 | 119 909,900 | 182 980,869 | 190 300,104 | 197 912,108 | 205 828,592 | 1 108 003,973 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)*33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 44 982,535 | 41 609,721 | 41 733,568 | 77 501,445 | 80 601,502 | 83 825,562 | 87 178,585 | 457 432,918 |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно)[[28]](#footnote-29) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Региональный проект «Сохранение лесов в Курской области» (всего), в том числе:** | 26 367,032 | 37 431,950 | 39 384,497 | 54 607,884 | 56 792,198 | 59 063,887 | 61 426,444 | 335 073,892 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 5 713,200 | 14 619,400 | 16 448,100 | 29 516,215 | 30 696,863 | 31 924,738 | 33 201,728 | 162 120,244 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)*33 | 5 713,200 | 14 619,400 | 16 448,100 | 29 516,215 | 30 696,863 | 31 924,738 | 33 201,728 | 162 120,244 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)*33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 20 653,832 | 22 812,550 | 22 936,397 | 25 091,669 | 26 095,335 | 27 139,149 | 28 224,716 | 172 953,648 |
| **Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» (всего), в том числе:** | 0,000 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 500,000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,000 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 500,000 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)*33 | 0,000 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 500,000 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)*33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов» (всего), в том числе:** | 61 376,207 | 53 755,715 | 54 040,615 | 96 445,804 | 100 303,636 | 104 315,781 | 108 488,411 | 578 726,169 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 37 047,504 | 34 958,544 | 35 243,444 | 44 036,028 | 45 797,469 | 47 629,368 | 49 534,542 | 294 246,899 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)*33 | 23 489,060 | 21 400,100 | 21 685,000 | 24 141,670 | 25 107,337 | 26 111,630 | 27 156,095 | 169 090,892 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)*33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 24 328,703 | 18 797,171 | 18 797,171 | 52 409,776 | 54 506,167 | 56 686,413 | 58 953,869 | 284 479,270 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в области лесных отношений» (всего), в том числе:** | 129 095,379 | 135 996,345 | 142 252,988 | 187 992,556 | 195 512,259 | 203 332,749 | 211 466,059 | 1 205 648,335 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 129 095,379 | 135 996,345 | 142 252,988 | 187 992,556 | 195 512,259 | 203 332,749 | 211 466,059 | 1 205 648,335 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)*33 | 68 806,540 | 75 544,100 | 81 776,800 | 129 322,984 | 134 495,904 | 139 875,740 | 145 470,769 | 775 292,837 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы*  *Российской Федерации (справочно)*33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)**[[29]](#footnote-30) |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации[[30]](#footnote-31)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| N | N+1 | … | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» N |  |  |  |  |  |

6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации[[31]](#footnote-32)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации | Базовое значение10 | | Значение показателя по годам | | | |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование показателя государственной программы, единица измерения по ОКЕИ | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование № N |  |  |  |  |  |  |

1. Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации государственных программ с учетом Методических рекомендаций или с момента начала реализации новой государственной программы. [↑](#footnote-ref-2)
2. Наименование государственной программы указывается в соответствии с утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации перечнем государственных программ (далее – перечень государственных программ). [↑](#footnote-ref-3)
3. Указывается в соответствии со сроками, утвержденными перечнем государственных программ. С момента начала реализации государственных программ в соответствии с Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап. [↑](#footnote-ref-4)
4. Указываются при необходимости. [↑](#footnote-ref-5)
5. Приводятся объемы финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за весь период реализации государственной программы, определенный в перечне государственных программ. [↑](#footnote-ref-6)
6. Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации (далее – национальные цели), а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ) или (и) указывается связь с государственной программой Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-7)
7. Приводятся показатели уровня государственной программы. [↑](#footnote-ref-8)
8. Здесь и далее указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации показателя для государственной программы: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), «ФП в НП» (федерального проекта, входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы субъекта Российской Федерации), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней. [↑](#footnote-ref-9)
9. Здесь и далее – не подлежит отражению в печатных формах. [↑](#footnote-ref-10)
10. Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. [↑](#footnote-ref-11)
11. Отражаются наименования и реквизиты документов и (или) решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, документ стратегического планирования, постановление высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или иной документ). [↑](#footnote-ref-12)
12. Здесь и далее указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного государственного органа, организации. [↑](#footnote-ref-13)
13. Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель государственной программы. [↑](#footnote-ref-14)
14. Здесь и далее за «N» принимается период (год/квартал/месяц) реализации государственной программы с учетом положений Методических рекомендаций или год начала реализации государственной программы (для новых программ). [↑](#footnote-ref-15)
15. Приводятся показатели уровня государственной программы (комплексной программы). [↑](#footnote-ref-16)
16. Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной программы (комплексной программы). В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. [↑](#footnote-ref-17)
17. Указывается наименование ответственного за достижение показателя исполнительного органа Курской области, иного государственного органа, организации. [↑](#footnote-ref-18)
18. Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте государственной программы с учетом выбранной периодичности наблюдения. [↑](#footnote-ref-19)
19. Приводятся ключевые (социально-значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов приводятся общественно значимые результаты (в случае, если такой региональный проект обеспечивает достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами. [↑](#footnote-ref-20)
20. Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента государственной программы (для отдельных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций – при необходимости). [↑](#footnote-ref-21)
21. Указываются наименования показателей уровня государственной программы, на достижение которых направлен структурный элемент. [↑](#footnote-ref-22)
22. Приводится при необходимости. [↑](#footnote-ref-23)
23. Указывается тип проекта. [↑](#footnote-ref-24)
24. Указывается куратор регионального проекта в соответствии с паспортом проекта. [↑](#footnote-ref-25)
25. Указывается куратор ведомственного проекта в соответствии с паспортом проекта. [↑](#footnote-ref-26)
26. В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся. [↑](#footnote-ref-27)
27. Не подлежит отражению в печатной форме паспорта государственной программы. [↑](#footnote-ref-28)
28. В соответствии с перечнем налоговых расходов, формируемым в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, регулирующими формирование перечня налоговых расходов субъекта Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-29)
29. В случае отсутствия нераспределенного резерва или после распределения резерва строка не выводится в печатную форму паспорта государственной программы. [↑](#footnote-ref-30)
30. Приводится в случае отнесения к сфере реализации государственной программы мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации. В ином случае – не включается в паспорт государственной программы. [↑](#footnote-ref-31)
31. Заполняется в отношении показателей уровня государственной программы, относящихся к вопросам местного значения муниципальных образований субъекта Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-32)