|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  | Приказом комитета природных ресурсовКурской областиот 29.04.2021 № 01-08/299(в ред. от 18.05.2021 № 01-08/344;от 22.07.2021 № 01-08/540;от 19.10.2021 № 01-08/749от 29.12.2021 № 01-08/907)  |
|  |  |

**Детальный план-график**

**реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области»**

**на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

| №п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответст-венныйисполни-тель(ФИО, должность, организация) | Ожидаемыйрезультатреализациимероприятия | Срок начала реалии-зации | Срок окон-чания реали-зации(датаконтроль-ногособытия) | Код бюджет-нойкласси-фикации**\*\*** | Объем ресурсного обеспечения,(тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| текущий год 2021 | первый год планового периода 2022 | второй год планового периода 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Всего по государственной программе Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Всего, в том числе:** | **240 158,543** | **214 705,148** | **205 626,387** |
| **Федеральный бюджет** | **115 018,900** | **113 071,500** | **103 725,200** |
| **Областной бюджет** | **52 942,765** | **35 922,606** | **35 922,606** |
| **Внебюджетные источники** | **72 196,878** | **65 711,042** | **65 978,581** |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»** | **Х** | **К.О. Поляков-председатель комитета****природных** **ресурсов** **Курской области** | **Х** | **2021** | **2023** | **Всего, в том числе:** | **133 711,619** | **119 108,205** | **108 328,897** |
| **Федеральный бюджет** | **55 502,489** | **47 383,319** | **36 336,472** |
| **Областной бюджет** | **6 012,252** | **6 013,844** | **6 013,844** |
| **Внебюджетные источники** | **72 196,878** | **65 711,042** | **65 978,581** |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1.1** «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение» |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по противопожарному обустройству лесов, осуществление наземного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади лесного фонда, тушение лесных пожаров в течение первых суток с момента обнаружения, а также сокращение площади лесов, пройденной лесными пожарами | 2021 | 2023 | Всего, в том числе: | 25 320,712 | 26 461,073 | 26 461,130 |
| 819 0407 2110151290 600 | 17 752,920 | 19 005,107 | 19 005,141 |
| 819 0407 2110110010 600 | 6 012,252 | 6 013,844 | 6 013,844 |
| Внебюджетные источники | 1 555,540 | 1 442,122 | 1 442,145 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1Устройство противопожарных минерализованных полос |  | К.О. Поляков-председатель комитета природныхресурсовКурской области | Устройство противопожарных минерализованных полос | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 260,422 | 254,013 | 254,013 |
| 819 0407 2110151290 600 | 224,793 | 218,385 | 218,385 |
| Внебюджетные источники | 35,629 | 35,628 | 35,628 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Прочистка противопожарных минерализованных полос | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 2 087,501 | 2 036,945 | 2 036,967 |
| 819 0407 2110151290 600 | 1 581,823 | 1 531,267 | 1 531,267 |
| Внебюджетные источники | 505,678 | 505,678 | 505,700 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Профилактическое контролируемое выжигание | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 305,453 | 305,453 | 305,453 |
| 819 0407 2110151290 600 | 272,102 | 272,102 | 272,102 |
| Внебюджетные источники | 33,351 | 33,351 | 33,351 |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4Установка эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 518,128 | 439,789 | 439,790 |
| 819 0407 2110151290 600 | 324,947 | 306,539 | 306,539 |
| Внебюджетные источники | 193,181 | 133,250 | 133,251 |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Изготовление, ремонт и подновление аншлагов, плакатов, стендов | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 584,176 | 541,528 | 541,528 |
| 819 0407 2110151290 600 | 399,428 | 399,428 | 399,428 |
| Внебюджетные источники | 184,748 | 142,100 | 142,100 |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Подновление и ремонт зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 940,508 | 946,085 | 946,085 |
| 819 0407 2110151290 600 | 556,555 | 464,970 | 464,970 |
| Внебюджетные источники | 383,953 | 481,115 | 481,115 |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Содержание пожарной техники, включая формирование запаса ГСМ | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 312,000 | 204,000 | 204,000 |
| 819 0407 2110151290 600 | 102,000 | 102,000 | 102,000 |
| Внебюджетные источники | 210,000 | 102,000 | 102,000 |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Осуществление функций специализированной диспетчерской службы | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 985,000 | 985,000 | 985,000 |
| 819 0407 2110151290 600 | 985,000 | 985,000 | 985,000 |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Организация и осуществление патрулирования лесов | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 13 306,272 | 14 725,416 | 14 725,450 |
| 819 0407 2110151290 600 | 13 306,272 | 14 725,416 | 14 725,450 |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Эксплуатация пожарных водоем и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Внебюджетные источники | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11Расходы на обеспечение деятельности специализированного автономного учреждения |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Качественное выполнение государственного задания | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 6 012,252 | 6 013,844 | 6 013,844 |
| 819 0407 2110110010 600 | 6 012,252 | 6 013,844 | 6 013,844 |
|  | Контрольное событие программы **1.1.1**Меры пожарной безопасности в лесах осуществлены | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | Х | х | Х |
|  | Контрольное событие программы **1.1.2.** Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области утвержден | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 01.03.202101.03.202201.03.2023 | х | х | х | Х |
| **1.2** | **Основное мероприятие 1.2** «Предупреждение распространения и ликвидация очагов вредных организмов»  |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Своевременное выявление, предотвращение появления, распространения и ликвидация возникших очагов вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов Курской области | 2021 | 2023 | Всего, в том числе: | 5 980,208 | 223,200 | 223,450 |
| 819 0407 2110251290 200 | 492,491 | 223,200 | 223,450 |
| 819 0407 2110251290 600 | 216,626 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 5 271,091 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1Проведение лесопатологических обследований лесов, пораженных неблагоприятными факторами, для определения санитарного и лесопатологического состояния лесов и причин их ослабления, назначения санитарно-оздоровительных мероприятий  |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Проведение лесопатологических обследований, назначение санитарно-оздоровительных мероприятий (уборка аварийных деревьев) | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 709,117 | 223,200 | 223,450 |
| 819 0407 2110251290 200 | 492,491 | 223,200 | 223,450 |
| 819 0407 2110251290 600 | 216,626 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,0000 |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (сплошные санитарные рубки, выборочные санитарные рубки) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего, в том числе: | 5 271,091 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 5 271,091 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы **1.2.1**Мероприятия по защите лесов выполнены | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.2022 31.12.2023 | х | х | Х | х |
| **1.3** | **Основное мероприятие 1.3****«Организация использования лесов, их сохранения, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)»** |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Формирование лесосечного фонда для выполнения объемов по заготовке древесины в рамках договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений. Повышения уровня обеспечения охраны лесов от нарушений лесного законодательства | 2021 | 2023 | Всего, в том числе: | 3 524,335 | 7 152,505 | 3 398,674 |
| 819 0407 2110351290 200 | 2 818,230 | 6 452,834 | 2 699,002 |
| 819 0407 2110351290 600 | 153,292 | 146,858 | 146,859 |
| Внебюджетные источники | 552,813 | 552,813 | 552,813 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1Отвод лесосек  |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Отвод лесосек под выборочные, сплошные рубки, рубки ухода в молодняках | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 3 524,335 | 5 652,505 | 3 398,674 |
| 819 0407 2110351290 200 | 2 818,230 | 4 952,834 | 2 699,002 |
| 819 0407 2110351290 600 | 153,292 | 146,858 | 146,859 |
| Внебюджетные источники | 552,813 | 552,813 | 552,813 |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2Разработка изменений в Лесной план Курской области и лесохозяйственные регламенты лесничеств  |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Разработка изменений в Лесной план Курской области и лесохозяйственные регламенты лесничеств | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе: | 0,000 | 1 500,000 | 0,000 |
| 819 0407 2110351290 200 | 0,000 | 1 500,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы **1.3.1**Мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах проведены | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы **1.3.1.1**Работы по отводу лесосек выполнены | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы **1.3.2**Проверки в соответствии с Федеральным законом от 26.декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведены | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы **1.3.2.1**  Разработка изменений в Лесной план Курской области и лесохозяйственные регламенты лесничеств завершена | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| **1.4** | **Основное мероприятие 1.4****«Осуществление воспроизводства лесов»** |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области  | Выполнение мероприятий по проведению рубок ухода за лесами, которые направлены на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций  | 2021 | 2023 | Всего, в том числе: | 39 252,989 | 39 252,980 | 39 252,980 |
| 819 0407 2110451290 200 | 2 567,892 | 321,238 | 2 567,882 |
| 819 0407 2110451290 600 | 321,238 | 2 567,882 | 321,238 |
| Внебюджетные источники | 36 363,859 | 36 363,860 | 36 363,860 |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1Рубки ухода за лесами |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Проведение рубок ухода за лесом (прореживание, проходные рубки, осветление и прочистки) | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 39 252,989 | 39 252,980 | 39 252,980 |
| 819 0407 2110451290 200 | 2 567,892 | 321,238 | 2 567,882 |
| 819 0407 2110451290 600 | 321,238 | 2 567,882 | 321,238 |
| Внебюджетные источники | 36 363,859 | 36 363,860 | 36 363,860 |
|  | Контрольное событие программы 1.4.1.1Рубки ухода за лесами выполнены | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| **1.GA** | **Региональный проект 1.GA «Сохранение лесов в Курской области»** | **Х** | **К.О. Поляков-председатель комитета** **природных** **ресурсов** **Курской области** | **Х** | **2021** | **2023** | **Всего, в том числе:** | **59 633,375** | **46 018,447** | **38 992,663** |
| **Федеральный бюджет** | **31 179,800** | **18 666,200** | **11 372,900** |
| **Областной бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Внебюджетные источники** | **28 453,575** | **27 352,247** | **27 619,763** |
| 1.GA.1 | Мероприятие 1.GA.1 «Увеличение площади лесовосстановления» |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Обеспечение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, и на арендованных лесных участках;создание объектов лесного семеноводства, проведение обучения и повышение квалификации работников, занятых на мероприятиях по охране лесов от пожаров , а также работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и заготовке лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений;обеспечение выращивания посадочного материала для целей лесовосстановления  | 2021 | 2023 | Всего, в том числе: | 39 302,675 | 35 850,647 | 36 216,663 |
| 819 0407 211GA54290 200 | 8 006,595 | 6 365,506 | 6 595,280 |
| 819 0407 211GA54290 600 | 2 842,505 | 2 132,894 | 2 001,620 |
| Внебюджетные источники | 28 453,575 | 27 352,247 | 27 619,763 |
| 1.GA.1.1 | Мероприятие 1.GA.1.1 Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев с открытой корневой системой |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Посадка стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом (лесопосадочными машинами различных марок в агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления  | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 9 222,665 | 8 477,218 | 8 478,834 |
| 819 0407 211GA54290 200 | 2 670,948 | 2 427,618 | 2 429,234 |
| 819 0407 211GA54290 600 | 604,960 | 604,960 | 604,960 |
| Внебюджетные источники | 5 946,757 | 5 444,640 | 5 444,640 |
| 1.GA.1.2  | Мероприятие 1.GA.1.2 Содействие естественному возобновлению |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Естественное лесовосстановление путем ухода за подростом главных лесных древесных пород на площадях не занятых лесными насаждениями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего, в том числе: | 26,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 26,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.GA.1.3  | Мероприятие 1.GA.1.3 Агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Посадка сеянцев и саженцев вручную под меч (лопату) Колесова на месте погибших растений с целью восстановления первоначальной густоты лесных культур древесными породами, которые вводились при создании культур | 01.01.202101.01.2023 | 31.12.202131.12.2023 | Всего, в том числе: | 288,116 | 0,000 | 180,000 |
| 819 0407 211GA54290 200 | 26,516 | 0,000 | 0,000 |
| 819 0407 211GA54290 600 | 81,600 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 180,000 | 0,000 | 180,000 |
| 1.GA.1.4  | Мероприятие 1.GA.1.4 Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (проведение механизированного ухода), проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ручное рыхление почвы) |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Проведение механизированного ухода культиватором лесным в агрегате с тракторами и уничтожение сорных культур, ручное рыхление почвы и окучивание растений, рыхление около лунок тяпкой или окашивание в междурядьях косой или секором | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 15 758,228 | 13 525,478 | 13 711,626 |
| 819 0407 211GA54290 200 | 4 683,078 | 3 457,575 | 3 687,481 |
| 819 0407 211GA54290 600 | 2 031,830 | 1 403,819 | 1 272,545 |
| Внебюджетные источники | 9 043,320 | 8 664,084 | 8 751,600 |
| 1.GA.1.5  | Мероприятие 1.GA.1.5 Обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка),химическим или огневым способами |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Механизированная обработка почвы в агрегате с лесным плугом в соответствии с проектом лесовосстановления | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 1 682,783 | 1 688,928 | 1 687,180 |
| 819 0407 211GA54290 200 | 480,193 | 480,313 | 478,565 |
| 819 0407 211GA54290 600 | 124,115 | 124,115 | 124,115 |
| Внебюджетные источники | 1 078,475 | 1 084,500 | 1 084,500 |
| 1.GA.1.6  | Мероприятие 1.GA.1.6 Лесоводственный уход  |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Лесоводственный уход путем уничтожения нежелательной древесно-кустарниковой растительности механическими или химическими средствами | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Всего, в том числе: | 140,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 140,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.GA.1.7  | Мероприятие 1.GA.1.7 Уход за лесосеменными плантациями |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Уход за объектами лесного семеноводства путем ухода за лесосеменными плантациями, маточными плантациями, архивами клонов плюсовых деревьев, постоянными лесосеменными участками | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего, в том числе: | 145,860 | 0,000 | 0,000 |
| 819 0407 211GA54290 200 | 145,860 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.7.1 Уход за лесосеменными плантациями проведена  | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 1.GA.1.8  | Мероприятие 1.GA.1.8 Заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 839,023 | 839,023 | 839,023 |
| Внебюджетные источники | 839,023 | 839,023 | 839,023 |
|  | Контрольное событие программы1.GA.1.8.1Заготовка семян лесных растений проведена | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| 1.GA.1.9  | Мероприятие 1.GA.1.9 Проведение обучения и повышение квалификация работников, занятых на мероприятиях по охране лесов от пожаров |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Проведение обучения и повышение квалификации работников, занятых на мероприятиях по охране лесов от пожаров | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 0,000 | 30,000 | 30,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 30,000 | 30,000 |
|  | Контрольное событие программы1.GA.1.9.1 Обучение и повышение квалификации работники, занятых в мероприятиях по охране лесов, проведено | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| 1.GA.1.10  | Мероприятие 1.GA.1.10 Проведение обучения и повышение квалификация работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Проведение обучения и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 0,000 | 90,000 | 90,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 90,000 | 90,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.10.1 Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению, проведено | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| 1.GA.1.11  | Мероприятие 1.GA.1.11 Выращивание посадочного материала  |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Выращивание посадочного материала для целей лесовосстановления | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 11 200,000 | 11 200,000 |  11 200,000 |
| Внебюджетные источники | 11 200,000 | 11 200,000 | 11 200,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.11.1 Выращивание посадочного материала проведено | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.11.2 Площадь лесовосстановления на лесных участках, переданных и не переданных в аренду, обеспечена  | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.11.3 Приемка работ по лесовосстановлению проведена | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| 1.GA.2 | Мероприятие 1.GA.2 «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Оснащение специализированного учреждения, выполняющего мероприятия по воспроизводству лесов, на 50 % от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 2021 | 2022 | Всего, в том числе: | 4 981,900 | 1 763,500 | 0,000 |
| 819 0407 211GA54300 600 | 4 981,900 | 1 763,500 | 0,00 |
| 1.GA.2.1  | Мероприятие 1.GA.2.1 Оснащение специализированного учреждения лесохозяйственной техникой и оборудованием  |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Обеспечение оснащения специализированного учреждения специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием | 01.01.202101.01.2022 | 31.12.202131.12.2022 | Всего, в том числе: | 4 981,900 | 1 763,500 | 0,000 |
| 819 0407 211GA54300 600 | 4 981,900 | 1 763,500 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.2.1.1 Подготовка аукционной документации для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению завершена | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 30.06.202130.06.2022 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.2.1.2 Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу заключено  | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 30.06.202130.06.2022 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.2.1.3 Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (сеялка, кусторез, посадочная машина и др.) завершена | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.2022 | х | х | х | х |
| 1.GA.3 | Мероприятие 1.GA.3 «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Оснащение специализированного учреждения лесопожарной техникой на 87 % от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 2021 | 2023 | Всего, в том числе: | 15 348,800 | 8 404,300 | 2 776,000 |
| 819 0407 211GA54320 600 | 15 348,800 | 8 404,300 | 2 776,000 |
| 1.GA.3.1  | Мероприятие 1.GA.3.1 Оснащение специализированного учреждения лесопожарной техникой и оборудованием |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Обеспечение оснащения специализированного учреждения специализированной лесопожарной техникой  | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 15 348,800 | 8 404,300 | 2 776,000 |
| 819 0407 211GA54320 600 | 15 348,800 | 8 404,300 | 2 776,000 |
|  | Контрольное событие программы1.GA.3.1.1Подготовка аукционной документации для проведения торгов по закупке специализированной лесопожарной техники завершена | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 30.06.202130.06.202230.06.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.3.1.2 Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу заключено  | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 30.06.202130.06.202230.06.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.3.1.3 Закупка специализированной лесопожарной техники (автомобили, тракторы, мотопомпы, бензопилы, радиостанции и др.) завершена | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы»** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **Всего, в том числе:** | **106 446,924** | **95 596,943** | **97 297,490** |
| **Федеральный бюджет** | **59 516,411** | **65 688,181** | **67 388,728** |
| **Областной бюджет** | **46 930,513** | **29 908,762** | **29 908,762** |
| **Внебюджетные источники** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2.1** | **Основное мероприятие 2.1****«Организация деятельности по обеспечению полномочий субъекта и переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений»** |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Обеспечение выполнения всех мероприятий Программы | 2021 | 2023 | Всего, в том числе: | 106 446,924 | 95 596,943 | 97 297,490 |
| 819 0407 2120151290 100 | 53 295,379 | 53 944,484 | 54 482,437 |
| 819 0407 2120151290 200 | 6 221,032 | 11 743,697 | 12 906,291 |
| 819 0407 2120110020 100 | 15 903,991 | 17 236,729 | 17 236,729 |
| 819 0407 2120110020 200 | 2 638,386 | 925,397 | 925,397 |
| 819 0407 2120110020 300 | 115,238 | 0,000 | 0,000 |
| 819 0407 2120110020 800 | 1 271,892 | 1 271,892 | 1 271,892 |
| 819 0407 2120110010 100 | 5 091,006 | 8 064,744 | 8 064,744 |
| 819 0407 2120110010 200 | 21 830,000 | 2 330,000 | 2 330,000 |
| 819 0407 2120110010 800 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Эффективное исполнение государственных функций, свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте комитета природных ресурсов Курской области и на сайте Администрации Курской области, в разделе касающемся комитета природных ресурсов Курской области | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 19 929,507 | 19 434,018 | 19 434,018 |
| 819 0407 2120110020 100 | 15 903,991 | 17 236,729 | 17 236,729 |
| 819 0407 2120110020 200 | 2 638,386 | 925,397 | 925,397 |
| 819 0407 2120110020 300 | 115,238 | 0,000 | 0,000 |
| 819 0407 2120110020 800 | 1 271,892 | 1 271,892 | 1 271,892 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Эффективное исполнение государственных функций областным казенным учреждением | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 27 001,006 | 10 474,744 | 10 474,744 |
| 819 0407 2120110010 100 | 5 091,006 | 8 064,744 | 8 064,744 |
| 819 0407 2120110010 200 | 21 830,000 | 2 330,000 | 2 330,000 |
| 819 0407 2120110010 800 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Эффективное исполнение государственных функций, свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте комитета природных ресурсов Курской области и на сайте Администрации Курской области, в разделе касающемся комитета природных ресурсов Курской области | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | Всего, в том числе: | 59 516,411 | 65 688,181 | 67 388,728 |
| 819 0407 2120151290 100 | 53 295,379 | 53 944,484 | 54 482,437 |
| 819 0407 2120151290 200 | 6 221,032 | 11 743,697 | 12 906,291 |
|  | Контрольное событие программы 2.1.1.1Обучение специалистов лесного хозяйства проведено | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 2.1.1.2Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» достигнуты | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.3 Свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте комитета природных ресурсов Курской области и на сайте Администрации Курской области, в разделе, касающемся комитета природных ресурсов Курской области, обеспечен | \* | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |

\*- включено в План реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

\*\*- в части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств областного бюджета и средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области. По другим источникам финансирования в данной графе указывается их название.