**Оценка эффективности реализации**

**государственной программы Курской области**

**«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»**

по итогам ее исполнения за 2019 год

*Степень реализации мероприятий подпрограммы* оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Значение М | Значение Мв |
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 7 | 7 |

Для 1 подпрограммы: СРм1 = 3 / 3 =1;

для 2 подпрограммы: СРм2 = 3 / 3 =1;

для 3 подпрограммы: СРм3 = 2 / 2 =1;

для 4 подпрограммы: СРм4 = 7 / 7 =1.

*Степень соответствия запланированному уровню затрат* оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

base_23969_52315_57

где:

base_23969_52315_58 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

base_23969_52315_59 - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

base_23969_52315_60 - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Значение Зф | Значение Зп |
| 1 | 20,000 | 20,000 |
| 2 | 7 342,054 | 7 345,679 |
| 3 | 60,0 | 60,000 |
| 4 | 10 641,663 | 10 760,557 |

Для 1 подпрограммы: ССуз1 = 20,000 / 20,000 = 1,00;

для 2 подпрограммы: ССуз2 = 7 342,054/ 7345,679 = 0,99;

для 3 подпрограммы: ССуз3 = 60,000 / 60,000 = 1,0;

для 4 подпрограммы: ССуз4 = 10641.663 / 10760,557 = 0,98.

*Показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы* рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

base_23969_52315_65

где:

base_23969_52315_66 - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

base_23969_52315_67 - степень реализации всех мероприятий программы;

base_23969_52315_68 - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Для 1 подпрограммы: Эис1 = 1,0 / 1,0 = 1,0;

для 2 подпрограммы: Эис2 = 1,0 / 0,99 = 1,01;

для 3 подпрограммы: Эис3 = 1,0 / 1,0= 1,0

для 4 подпрограммы: Эис4 = 1,0 / 0,98 = 1,02

*Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), подпрограмм*, рассчитывается по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

СД

п/ппз

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП

п/пф

ЗП

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

п/пп

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) | ЗП п/пп | ЗП п/пф | СДп/ппз |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | | | | |
|  | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Курской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | 100 | 100 | 1,00 |
|  | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Курской области | 57 | 64,8 | 1,00 |
| Подпрограмма 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | | | | |
|  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | 80 | 80 | 1,00 |
|  | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости | 100 | 100 | 1,00 |
|  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | 78,9 | 78,9 | 1,00 |
|  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | 71,8 | 71,8 | 1,00 |
|  | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) | 14,2  -----  13,9  -----  27,3 | 14,2  -----  13,9  -----  27,3 | 1,00 |
|  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | 84,6 | 84,6 | 1,00 |
|  | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | 100 | 100 | 1,00 |
|  | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации в ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского» в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации (взрослые и дети) | 91 | 97 | 1,00 |
| Подпрограмма 3 «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Курской области» | | | | |
|  | Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов | 10 | 10 | 1,00 |
| Подпрограмма 4 «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» | | | | |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | 56,5 | 56,5 | 1,00 |
|  | Количество субтитрированных информационных телевизионных программ на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» | 250 | 251 | 1,00 |

*Степень реализации подпрограммы* рассчитывается по формуле:



где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, то значение СДп/ппз  принимается равным 1.

СРп/п1 = СДп/ппз1 + СДп/ппз2 / N;

СРп/п2 = СДп/ппз3 + СДп/ппз4 + СДп/ппз5 + СДп/ппз6 + СДп/ппз7 + СДп/ппз8 +

СДп/ппз9 + СДп/ппз10 / N;

СРп/п3 = СДп/ппз11 / N;

СРп/п4 = СДп/ппз12 + СДп/ппз13 / N.

Для 1 подпрограммы: СРп/п1 = (1,00 + 1,1) / 2 = 1,05=1,0;

для 2 подпрограммы: СРп/п2 = (1,00+ 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,00 + 1,0 +

1,00 + 1,00) / 8 = 1,00=1;

для 3 подпрограммы: СРп/п3 = 1,00 / 1 = 1,00;

для 4 подпрограммы: СРп/п4 = (1,00 + 1,00) / 1 =1,00=1

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п х Эис,

Для 1 подпрограммы: ЭРп/п1 = 1,00 х 1,0 = 1,0;

для 2 подпрограммы: ЭРп/п2 = 1,00 х 1,01 = 1,0;

для 3 подпрограммы: ЭРп/п3 = 1,00 х 1,0 = 1,0;

для 4 подпрограммы: ЭРп/п4 = 1,00 х 1,02 = 1,0.

где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета.

**Вывод**.

Учитывая, что значения ЭРп/п1, ЭРп/п2, ЭРп/п3, ЭРп/п4 составляют более 0,90, эффективность реализации 1, 2, 3, 4 подпрограмм высокая.

Оценка степени достижения целей и решения задач Госпрограммы

*Степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), подпрограмм,* рассчитывается по следующей формуле:

СДгппз= ЗПгпф / ЗПгпп,

где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) | ЗП гпп | ЗП гпф | СДгппз |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Курской области | 56 | 64,8 | 1,15 |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | 79 | 79 | 1,0 |

*Степень реализации Госпрограммы* рассчитывается по формуле:



где:

СРгп – степень реализации Госпрограммы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Госпрограммы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = (СДгппз1 + СДгппз2) / 2.

СРгп = (1,15 + 1,13) / 2 = 1,07=1.

Оценка эффективности реализации Госпрограммы

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Госпрограммы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

1

ЭР = 0,5

×

СР + 0,5

×

ЭР

× k ,



гп

гп

п/п

j

где:

ЭРгп – эффективность реализации Госпрограммы;

СРгп - степень реализации Госпрограммы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Госпрограммы; kj определяется по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Госпрограммы;

j – количество подпрограмм.

k1 = 20,000 / 18063,717= 0,001

k2 = 7 342,054 / 18063,717= 0,407

k3 = 60,000 / 18063,717 = 0,003

k4 = 10641,663 / 18063,717 = 0,589

∑ЭРп/пj x kj = ЭРп/п1 хk1 + ЭРп/п2 хk2 + ЭРп/п3 xk3 + ЭРп/п4 xk4,

∑ЭРп/пj x kj = 1,00 х 0,001 + 1,00 х 0,407 + 1,0 х 0,003 + 1,00 х 0,589 = 1,00.

ЭРгп = 0,5 х 1,00 + 0,5 х 1,00 = 1,0

**Вывод**.

Учитывая, что значение ЭРгп составляет более 0,90, эффективность реализации госпрограммы - высокая