Расчет индикаторов к годовому отчету по реализации Государственной программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

Показатели (индикаторы) государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Курской области»

1. Показатель (индикатор) государственной программы «Снижение количество гибели людей при ЧС на воде» выполнение 2021 года составило 45 % (запланировано программой 18 %) – произошло снижение гибели людей на воде на 25 человек (для расчета использовалось значение количества гибели людей при ЧС на воде: 2012 год – 56 человек, 2021 год - 31 человек) 31/56*100 %=55%, 100%-55%=45% перевыполнение на 27% (45%-18%=27 %).

Индикатор выполнен более, чем на 100%;

2. Показатель (индикатор) государственной программы «Снижение количества пожаров» в 2021 году составляет 2385 случаев (запланировано 6664 случаев). Выполнение более 100% от планового показателя. В 2021 году потушено 2 385 пожаров.  Перевыполнение планового показателя составляет: в числовом выражении 3024 случаев (6664-2385=4279), в процентном соотношении 64 %, (2 385/6664 х 100=36%), (100 %-36%=64%).

Индикатор выполнен более чем на 100%.

3. Показатель (индикатор) государственной программы «Снижение количества погибших при пожарах» в 2020 году составляет 49 человек (запланировано 40 человек). Выполнение составляет 78% от планового  показателя:  (49-40)/40*100=22% - процент  не выполнения. 100%-22%=78% - процент выполнения).

Индикатор выполнен на 78%. Неисполнение целевого показателя на 100% обусловлено следующим фактором: из 49 погибших 23 входили в группу социального риска (инвалиды, престарелые и неблагополучные в социальном плане), проживали одиноко и не могли самостоятельно своевременно сообщить о возникновении пожара.

3.1 Показатель (индикатор) государственной программы «Увеличение числа лиц, спасенных в дорожно-транспортных происшествиях»

в 2021 году составляет 32 человека (выполнение более 100% от планового  показателя  29 человек; (32-29)/29*100=10% - процент перевыполнения).

Индикатор выполнен более чем на 100%.

Показатели (индикаторы) подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

4. Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Обеспеченность населения Курской области медицинскими средствами индивидуальной защиты». Для выполнения индикатора «Обеспеченность населения Курской области медицинскими средствами индивидуальной защиты» показатель (индикатор) выполнен в 2020 году на 100 %, в 2021 году не выполнялся остался на уровне 2020 года.

5. Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Обеспеченность населения Курской области средствами индивидуальной защиты». показатель (индикатор) выполнен в 2020 году на 100 %, в 2021 году не выполнялся остался на уровне 2020 года.

5.1 Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Освежение средств индивидуальной защиты для населения Курской области, проживающего в пределах границ, зон возможного химического заражения». показатель (индикатор) выполнен в 2021 году на 10,5 %, что составляет на 100 %. Освежили 5 000 штук респираторов на сумму 1 999,5 тыс. рублей

Индикатор выполнен на 100%.

6. Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Снижение материального ущерба при ЧС» выполнение 2021 года 11 %, что составляет 100 % от запланированного объема.

Материальный ущерб за 2021 год от ЧС по Курской области составил 34,290 млн. рублей. В 2020 году материальный ущерб от ЧС по Курской области составил 33,947 млн. рублей. 33,947/34,290х100 = 99 %, 100% - 99% = 1 % - снижение материального ущерба от ЧС составило 1%.

Индикатор выполнен на 100%.

Расчет производился на основании сокращения времени реагирования оперативных служб при ЧС в соответствии со снижение площадей возгорания и убытков при ликвидации пожаров, предупредительная работа, при своевременном оповещении о стихийных бедствиях.

Индикатор выполнен на 100%.

7. Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Уменьшение времени прибытия на место чрезвычайных ситуаций» - 15%, что составляет 100 % от запланированного объема.

Уменьшение времени прибытия на места возникновения чрезвычайных ситуаций сил экстренных оперативных служб Курской области в том числе 01, 02, 03, 04, связано с сокращением скорости обработки звонков, поступивших от заявителей и доведения информации до дежурных смен экстренных оперативных служб, а также с внедрением системы ГЛОНАСС, ЭРА-ГЛОНАСС и сопряжения их с Системой-112. Отображение местоположения на экранах мониторов сил экстренного реагирования позволило сократить время на принятие решений по применению тех или других сил и прибытия к месту ЧС. За 2021 год время реагирования сократилось на 1 % по сравнению с временем реагирования в 2020 году. При расчете использовались нормативные и среднестатистические данные фактического реагирования экстренных оперативных служб в том числе 01,02,03,04. Выполнение индикатора за 2021 год составляет 100 % исполнение (15 %)

Индикатор выполнен на 100%.

8. Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Снижение количества пострадавшего населения» выполнение за 2021 год составило 38 % (запланировано программой 17%). (Для расчета используется значение количества пострадавшего населения при ЧС (водные объекты, пожары) 2012 год – 188 человек, 2021 год – 99 человек), 99/188*100%=52%, 100%-52%=38% произошло снижение количества пострадавшего населения на 89 человека, что больше на 21% (38%-17% = 21%) от запланированного значения.

Индикатор выполнен более, чем на 100%.

9. Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Увеличение количества спасенного на воде населения» выполненные за 2021 год составило 27 % (запланировано программой – 20 % (для расчета используется значение количества спасенного на воде населения 2012 год – 11 человек; 2021 год – 14 человека), 14/11*100% = 127%, 127%-100%=27%, произошло увеличение количества спасенных на воде населения на 3 человека, что больше от запланированного на 7 % (27%-20%=7%).

Индикатор выполнен на 100%.

10.  Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Доля должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год, прошедших итоговую аттестацию по результатам обучения, от общего количества прибывших».  Доля составила 100%.

Качественный показатель государственного задания выполнен в размере 100%

11.  Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Количество созданных на территории Курской области систем комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК «Безопасный город»)» -  будет реализован в 100 % объеме к 2024 году.

Показатели (индикаторы) подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

12. Показатель (индикатор) подпрограммы 2 «Снижение количества людей, получивших травму при пожаре» в 2021 году травмировано при пожарах 14 человек (выполнение более 100% от планового показателя    27 человек);           (27-14) /27*100=48% - процент перевыполнения).

Индикатор выполнен более чем на 100%.

13. Показатель (индикатор) подпрограммы 2 «Увеличение числа спасенных на пожарах» в 2021 году составляет 381 человека, запланировано программой 378 человека. Выполнение более 100% от планового показателя).  В 2021 году спасено на пожарах 381 человек. Перевыполнение планового показателя составляет: в числовом выражении - 3 человек (381 чел.-378 чел.=3 чел.), в процентном соотношении - 1% (378/381х100=99%, 100%-99%=1%).

Индикатор выполнен более чем на 100%.

14. Показатель (индикатор) подпрограммы 2 «Снижение числа населенных пунктов, находящихся вне зоны нормативного прибытия пожарных команд исполнен на 100% в 2017 году. В 2017 году число населенных пунктов, находящихся вне зоны нормативного прибытия пожарных команд составило 342 населенных пункта 100 % от базового показателя.

Показатели (индикаторы) подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

15. Показатель (индикатор) подпрограммы 3 «Обеспечение медицинских организаций Курской области укладками на случай возникновения особо опасных инфекционных заболеваний дезинфекционными камерами, изолирующими носилками, автоклавом» в 2021 году не реализовывался.

16. Показатель (индикатор) подпрограммы 3 «Количество проведенных мониторинговых исследований, в том числе»:

а) на особо опасные инфекционные заболевания – запланировано программой

б) на химические загрязнители - запланировано программой

В 2021 году не реализовывался

17. Показатель (индикатор) «Оснащенность областных бюджетных учреждений ветеринарии оборудованием для диагностики особо опасных инфекций, химических загрязнителей».

В 2021 году не реализовывался

Показатель (индикатор) подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

18. Показатель (индикатор) «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)».

Показатели (индикаторы) государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Курской области» и подпрограмм выполнены на 88,9 %.

Исполнение показателей (индикаторов) подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

19. Показатель (индикатор) «Количество Центров космических услуг Курской области (нарастающим итогом)».

Центр космических услуг Курской области создается с 2016 года по 2024 год. Показатель (индикатор) в 2020 году выполнен на 100 %.

20. «Количество разработанных областных нормативных актов, обеспечивающих развертывание и функционирование областной инфраструктуры использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, данных ДЗЗ и других РКД (нарастающим итогом)». Разработано к 2021 году нарастающим итогом 12 областных нормативных актов (в 2021 году внесены изменения и дополнения к действующим нормативно – правовым актам).

Показатель (индикатор) в 2021 году выполнен на 100 %.

21. «Количество сотрудников органов исполнительной государственной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений, прошедших обучение по вопросам использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития области» (нарастающим итогом). Обучено нарастающим итогом к 2021 году 160 человек, по плану 144 человек, индикатор выполнен более чем на 100 % (160/144=111 %, 111%-100%=11%, перевыполнение на 11 %)

В 2021 году обучено 20 человек в 5 органах исполнительной власти Курской области и их подведомственных учреждениях:

Реализацию мероприятия обеспечивало 5 органов исполнительной власти Курской области:

1. комитет природных ресурсов Курской области 4 человека;

2. комитет агропромышленного комплекса Курской области, обучено 4 человека;

3. комитет образования и науки Курской области 4 человека;

4. комитет по культуре Курской области 4 человека;

5. комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области 4 человека;

Перевыполнение планового показателя составляет: в числовом выражении - 16 человек (160 чел. - 144 чел.=16 чел.), в процентном соотношении –11 % (160/144х100=111%, 111%-100%=11%).В комитете образования и науки Курской области обучено 4 человека.

Показатель (индикатор) в 2021 году выполнен более чем на 100 %.

22. «Количество региональных базовых ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом)»

В 2021 году данный индикатор не реализовывался из-за отсутствия финансирования.

Создано к 2017 году 4 региональные базовые ЦСМУ, в 2021 году индикатор остался на том же уровне:

в 2014 году была создана 1 региональная базовая целевая система мониторинга и управления комитета строительства и архитектуры Курской области и 3 созданы в 2016 году ЦСМУ; сельского хозяйств (ответственный исполнитель комитет агропромышленного комплекса Курской области), лесного хозяйства (ответственный исполнитель комитет лесного хозяйства Курской области), экологии и природопользования (ответственный исполнитель департамент экологической безопасности Курской области).

В 2021 году региональные базовые целевые системы мониторинга и управления не создавались из-за отсутствия финансирования

Индикатор выполнен только на 80 % (4/5*100=80 %)

23. «Количество информационных ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом)» к 2018 году нарастающим итогом созданы 6 информационных ЦСМУ:

- Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области:

- Комитета по делам молодежи и туризму Курской области;

- Комитета промышленности, транспорта и связи Курской области;

- Комитета социального обеспечения Курской области;

- Комитета образования и науки Курской области.

- Комитета здравоохранения Курской области

В 2021 году информационные ЦСМУ не создавались. Индикатор остался на том же уровне.

24. «Развертывание и внедрение в региональном информационно-навигационном центре единой платформы навигационных приложений, системы обеспечения информационной безопасности, подсистемы информационного обеспечения деятельности органов государственной власти Курской области, средств, обеспечивающих взаимодействие с внешними системами и подсистемами».

РНИС Курской области введена в эксплуатацию в 2014 году.