|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |
|  | | Приложение 1  к приказу  Министерства  экономического  развития Курской области  от 13.01.2025 № 1-О | | |
|  | |  | | |
| **П А С П О Р Т** | |  | | |
| **комплекса процессных мероприятий** | |  |  |  |
| **«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области»** | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  |  |  | | |
|  | |  | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |
| **1. Общие положения** | | | | |
|  |  | | | |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | | | |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие экономики и внешних связей Курской области" | | | |
|  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество резидентов ОЭЗ ППТ "Третий полюс" на территориях муниципальных образований "город Железногорск" и "Железногорский район" Курской области (нарастающим итогом) | КПМ | Штука | 1 | 2022 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.2. | Объем инвестиций в основной капитал по реализуемым инвестиционным проектам, по которым заключены договоры о сопровождении по принципу "одного окна" (за отчетный период) | КПМ | Миллиард рублей | 1,1 | 2022 | 5,8 | 7,7 | 39,3 | 42,3 | 14,7 | 5 | 6 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.3. | Количество рабочих мест, созданных при реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых по договорам по принципу "одного окна" (включая временные рабочие места) (за отчетный период) | КПМ | Единица | 313 | 2022 | 548 | 699 | 542 | 945 | 5 986 | 1 495 | 300 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 1.4. | Количество новых инвестиционных проектов, по которым заключены договоры о сопровождении по принципу "одного окна" (за отчетный период) | КПМ | Единица | 21 | 2022 | 22 | 15 | 20 | 25 | 27 | 27 | 28 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2. | Задача «Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество реализующих (реализовавших) инвестиционные проекты на территории Курской области организаций, которым предоставлены налоговые льготы в отчетном периоде | КПМ | Штука | 7 | 2022 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Базовое значение | | Значение показателя по годам |
| значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество резидентов ОЭЗ ППТ "Третий полюс" на территориях муниципальных образований "город Железногорск" и "Железногорский район" Курской области (нарастающим итогом) | КПМ | Штука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
| 1.2. | Объем инвестиций в основной капитал по реализуемым инвестиционным проектам, по которым заключены договоры о сопровождении по принципу "одного окна" (за отчетный период) | КПМ | Миллиард рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5,8 |
| 1.3. | Количество рабочих мест, созданных при реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых по договорам по принципу "одного окна" (включая временные рабочие места) (за отчетный период) | КПМ | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 548 |
| 1.4. | Количество новых инвестиционных проектов, по которым заключены договоры о сопровождении по принципу "одного окна" (за отчетный период) | КПМ | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
| 2. | Задача «Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество реализующих (реализовавших) инвестиционные проекты на территории Курской области организаций, которым предоставлены налоговые льготы в отчетном периоде | КПМ | Штука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Формирование благоприятного инвестиционного климата» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по привлечению инвесторов на территорию Курской области | Осуществление текущей деятельности | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1. | Верификация данных, размещенных на информационных слоях автоматизированной информационной системы «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» | X | Процент |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Количество инвесторов, привлеченных АО «Корпорация развития Курской области» к реализации новых инвестиционных проектов в отчетном году | X | Штука |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 1.1.3. | Количество посетителей инвестиционного портала Курской области (kurskoblinvest.ru), работоспособность которого обеспечивается | X | Человек |  |  | 32 000 | 38 000 | 41 000 | 44 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 1.1.4. | Количество специалистов органов исполнительной власти Курской области, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности, принимающих участие в обучающих семинарах | X | Штука |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.5. | Количество специалистов органов исполнительной власти Курской области, принявших участие в выездных мероприятиях по вопросам инвестиционной деятельности, которым возмещены командировочные расходы | X | Человек |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.6. | Количество тематических семинаров, конгрессов, конференций, форумов, совещаний, партнериатов, саммитов по вопросам инвестиционной деятельности, выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых Курская область принимает участие | X | Штука |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.7. | Проведение работы по присвоению (подтверждению) кредитного рейтинга Курской области по национальной шкале | X | Штука |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.8. | Реализация мероприятий направленных на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области и формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе путем формирования особой экономической зоны | | | | | | | | | | | |
| Задача «Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализованы мероприятия по предоставлению государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории Курской области | Осуществление текущей деятельности | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1. | Выплачены премии победителям и призерам конкурса «Инновация и изобретение года» | X | Штука |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.1.2. | Заключены договоры на изготовление дипломов и приобретение цветов для проведения церемонии награждения победителей, призеров и участников конкурса «Инновация и изобретение года» | X | Штука |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.1.3. | Проведена оценка эффективности налоговых расходов областного бюджета, обусловленных налоговыми льготам, предоставляемыми организациям, реализующим (реализовавшим) инвестиционные проекты на территории Курской области | X | Процент |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.4. | Реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области" (всего), в том числе: | 32 503,26 | 45 165,66 | 31 006,10 | 32 246,34 | 33 536,20 | 34 877,65 | 36 272,76 | 245 607,97 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 32 503,26 | 45 165,66 | 31 006,10 | 32 246,34 | 33 536,20 | 34 877,65 | 36 272,76 | 245 607,97 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы мероприятия по привлечению инвесторов на территорию Курской области (всего), в том числе: | 31 503,26 | 44 005,66 | 29 846,10 | 31 086,34 | 32 376,20 | 33 717,65 | 35 112,76 | 237 647,97 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 31 503,26 | 44 005,66 | 29 846,10 | 31 086,34 | 32 376,20 | 33 717,65 | 35 112,76 | 237 647,97 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы мероприятия по предоставлению государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории Курской области (всего), в том числе: | 1 000,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 7 960,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 000,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 7 960,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта** | | |
|  |  |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | |
|  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году** | | | |
|  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. "Формирование благоприятного инвестиционного климата" | | | |
| 1. Реализованы мероприятия по привлечению инвесторов на территорию Курской области | X | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Акт об оказании услуг |
| Работоспособность инвестиционного портала Курской области (kurskoblinvest.ru) в сети «Интернет» обеспечена в 1 квартале | 01.04.2024 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Работоспособность инвестиционного портала Курской области (kurskoblinvest.ru) в сети «Интернет» обеспечена во 2 квартале | 28.06.2024 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Работоспособность инвестиционного портала Курской области (kurskoblinvest.ru) в сети «Интернет» обеспечена в 3 квартале | 30.09.2024 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Получен полный рейтинговый отчет рейтингового агентства о присвоении и (или) подтверждении кредитного рейтинга Курской области по национальной шкале | 28.12.2024 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Акт об оказании услуг |
| Специалисты органов исполнительной власти Курской области приняли участие в тематических семинарах, конгрессах, конференциях, форумах, совещаниях, партнериатах, саммитах по вопросам инвестиционной деятельности | 28.12.2024 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Субсидии организациям, способствующим развитию инвестиционной деятельности в Курской области, на возмещение расходов, в форме безвозмездного денежного вклада Курской области в имущество, не увеличивающего уставный капитал общества и не изменяющего номинальную стоимость акций предоставлены | 28.12.2024 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Соглашение |
| Специалисты органов исполнительной власти Курской области, занимающиеся вопросами инвестиционной деятельности прошли обучение по повышению квалификации | 28.12.2024 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Договор |
| Работоспособность инвестиционного портала Курской области (kurskoblinvest.ru) в сети «Интернет» обеспечена в 4 квартале | 28.12.2024 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведена работа по актуализации автоматизированной информационной системы «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» | 28.12.2024 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Возмещены расходы специалистам органов исполнительной власти Курской области, занимающимся вопросами инвестиционной деятельности, на командировки | 28.12.2024 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| 2. "Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности" | | | |
| 2. Реализованы мероприятия по предоставлению государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории Курской области | X | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Налоговые льготы предоставлены 9 организациям, реализующим (реализовавшим) инвестиционные проекты на территории Курской области | 25.07.2024 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Обеспечено проведение церемонии награждения победителей, призеров и участников конкурса «Инновация и изобретение года» проведена | 28.12.2024 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Обеспечена выплата премий победителям и призерам конкурса «Инновация и изобретение года» | 28.12.2024 | Осипов Левон Григорьевич - ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Приказ |
|  |  |  |  |