Приложение 2

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и контрольных событий

государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы | Ста-тус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.01 Формирование благоприятного инвестиционного климата |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение доступности государственной поддержки инвесторов, увеличение объема инвестиций |  | В течение года проводилась работа, направленная на формирование благоприятного инвестиционного климата в области, повышение доступности государственной поддержки инвесторов, увеличение объема инвестиций. На реализацию мероприятия направлено 43 408,730 тыс. рублей (99,4 % от предусмотренного на год объема) |
|  | Мероприятие 1.01.1 Актуализация инвестиционного законодательства Курской области |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества инвестиционного законодательства, повышение его эффективности; снижение административных барьеров; повышение доступности государственной поддержки инвесторов; реализация проектов на принципах государственно-частного партнёрства |  | В течение года проводилась работа по актуализации и мониторингу инвестиционного законодательства Курской области |
|  | Контрольное событие программы 1.01.1.1 Нормативные правовые акты по вопросам инвестиционной деятельности разработаны и приняты | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
|  | Мероприятие 1.01.3 Присвоение (обновление) и поддержание рейтинга Курской области и выпускаемым государственным ценным бумагам Курской области по национальной шкале |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение инвестиционной привлекательности Курской области. Увеличение количества инвесторов, работающих в области. Привлечение кредитными организациями инвестиционных ресурсов на более выгодных условиях |  | Кредитные рейтинги Курской области по национальной шкале в 2023 году присвоены и подтверждены. В октябре 2023 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Курской области на уровне A+(RU), прогноз «Стабильный». Такой же рейтинг присвоен выпуску облигаций Курской области |
|  | Контрольное событие программы 1.01.3.1 Кредитные рейтинги Курской области по национальной шкале присвоены и (или) подтверждены | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
|  | Мероприятие 1.01.5 Обучение специалистов органов исполнительной власти Курской области, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Овладение государственными гражданскими служащими, занимающимися вопросами привлечения инвестиций, новыми методами работы с инвесторами; привлечение в область новых инвесторов; повышение качества оказания консультативной и методической помощи инвесторам |  | В 2023 году 5 сотрудников Минис-терства экономичес-кого развития Курской области прошли программу повышения квалификации «Развитие государст-венно-частного парт-нерства в 2023 году: порядок финансирования соглашений, практика реализации инвестиционной политики и управление рисками при подготовке проектов» (АНО ДПО «МЦДПР»). Один сотрудник Министерства экономического развития Курской области принял участие в программе Образовательного дня в рамках X Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» «Подготовка концепции инвестиционного проекта и порядок его инициирования» |
|  | Контрольное событие программы 1.01.5.1 Специалисты органов исполнительной власти Курской области, занимающиеся вопросами инвестиционной деятельности участие в обучающих семинарах приняли | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.10.2023 | Выполнено |  |  |
|  | Мероприятие 1.01.6 Сопровождение инвестиционного портала Курской области (kurskoblinvest.ru) (далее – Портал) (отслеживание работоспособности Портала, мониторинг и лечение Портала от вирусов, создание резервной копии, ведение статистики посещаемости, наполнение Портала информацией, корректировка разделов Портала и актуализация информации, размещенной в них, обновление баннеров) |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение открытости органов власти при работе с инвесторами, обеспечение доступа к информации об инвестиционных проектах и предложениях, повышение оперативности взаимодействия инвесторов с исполнительными органами государственной власти |  | Сопровождение инвестиционного портала Курской области (kurskoblinvest.ru) (далее – Портал) (отслеживание работоспособности Портала, мониторинг и лечение Портала от вирусов, создание резервной копии, ведение статистики посещаемости, наполнение Портала информацией, корректировка разделов Портала и актуализация информации, размещенной в них, обновление баннеров) для обеспечения инвесторам доступа к информационным ресурсам области обеспечено |
|  | Контрольное событие программы 1.01.6.1 Работоспособность Портала об инвестиционной деятельности в Курской области в сети «Интернет» обеспечена | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
|  | Мероприятие 1.01.7 Проведение работ по актуализации автоматизированной информационной системы «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение доступа инвесторам к информационным ресурсам области для принятия решения по строительству новых предприятий |  | Автоматизированная информационная система «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» в 2023 году актуализи-рована собственными силами без привле-чения сторонних организаций |
|  | Контрольное событие программы 1.01.7.1 Автоматизированная информационная система «Интерактивная инвестиционная карта Курской области» актуализирована | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
|  | Мероприятие 1.01.8 Повышение информационной открытости Курской области для инвесторов |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание необходимой инвесторам информационной базы: реестров инвестиционных проектов и земельных участков; публикация в печатных и электронных СМИ информационных материалов об инвестиционном потенциале области | Материалы по инвестиционной тематике в средствах массовой информации публикуются на постоянной основе. Ведутся социальные сети, информация размещается на электронных ресурсах Министерства экономического развития Курской области |  |
|  | Контрольное событие программы 1.01.8.1 Материалы по инвестиционной тематике в средствах массовой информации размещены | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
|  | Мероприятие 1.01.9 Организация работы по предоставлению за счёт средств областного бюджета субсидий организациям, способствующим развитию инвестиционной деятельности в Курской области, в форме безвозмездного денежного вклада Курской области в имущество, не увеличивающего уставный капитал общества и не изменяющего номинальную стоимость акций |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование благоприятного инвестиционного климата, увеличение объема инвестиций |  | Субсидии АО «Корпорация развития Курской области» на возмещение расходов, связанных с осуществлением работ или оказанием услуг по привлечению инвестиций в Курскую область, предоставлены в сумме 32 744,857 тыс. рублей |
|  | Контрольное событие программы 1.01.9.1 Субсидии организациям, способствующим развитию инвестиционной деятельности в Курской области, на возмещение расходов, в форме безвозмездного денежного вклада Курской области в имущество, не увеличивающего уставный капитал общества и не изменяющего номинальную стоимость акций, предоставлены | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
|  | Мероприятие 1.01.10 Участие в тематических семинарах, конгрессах, конференциях, форумах, совещаниях, партнериатах, саммитах по вопросам инвестиционной деятельности; участие органов исполнительной власти Курской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | Гончарова Н.А. министр сельского хозяйства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9 814,050 тыс. рублей Продвижение позитивного инвестиционного имиджа области, изучение лучших практик работы с инвесторами, привлечение новых инвесторов |  | 9 583,509 тыс. рублей Делегация Курской области приняла участие в деловых мероприятиях 25-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2023», приуроченной к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности |
|  | Контрольное событие программы 1.01.10.1 Делегация Курской области приняла участие в выставке «Золотая осень» (г.Москва) |  | Гончарова Н.А. министр сельского хозяйства Курской области | х | 31.10.2023 | х | 31.10.2023 | Выполнено |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.02 Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.03.2023 | 31.12.2023 | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа реализуемых инвестиционных проектов. Сокращение сроков окупаемости проектов. Увеличение количества инвесторов. Увеличение количеств инновационных разработок, востребованных рынком, ускорение модернизации промышленности и агропромышленного комплекса Курской области, содействие развитию интеллектуального потенциала региона |  | Увеличение числа реализуемых инвестиционных проектов. Сокращение сроков окупаемости проектов. Увеличение количества инвесторов. Увеличение количеств инновационных разработок, востребованных рынком, ускорение модернизации промышленности и агропромышленного комплекса Курской области, содействие развитию интеллектуального потенциала региона |
|  | Мероприятие 1.02.1 Организация и проведение конкурса «Инновация и изобретение года» |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.03.2023 | 31.12.2023 | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количеств инновационных разработок, востребованных рынком, ускорение модернизации промышленности и агропромышленного комплекса Курской области, содействие развитию интеллектуального потенциала региона. Предусмотрено на 2023 год 1 160,000 тыс. рублей |  | В 2023 году Курской торгово-промыш-ленной палатой было зарегистрировано 45 инновационных проектов. На церемонии награждения, состоявшейся в декабре 2023 года, участники Конкурса награждены памятными дипломами и цветами. Освоено 1159,900 тыс. рублей |
|  | Контрольное событие программы 1.02.1.1 Церемония награждения победителей, призеров и участников конкурса «Инновация и изобретение года» проведена | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.03 Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций на территории Курской области на основе применения принципов и инструментов бережливого производства |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.06.2023 | 30.11.2023 | 01.06.2023 | 30.11.2023 | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов регионального проекта |  | В 2023 году в 20 организациях-победителях грантового конкурса «Бережливая инициатива» Курской области открыт 21 проект, направленный на повышение эффективности деятельности указанных организаций. Срок реализации проектов – до 31.03.2024 года |
|  | Мероприятие 1.03.1 Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области» на финансовое обеспечение затрат на предоставление грантов некоммерческим организациям - победителям конкурса «Бережливая инициатива» |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.06.2023 | 31.11.2023 | 01.01.2023 | 30.11.2023 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям – победителям конкурса «Бережливая инициатива» |  | Субсидия АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области» на финансовое обеспечение затрат на предоставление грантов некоммерческим организациям - победителям конкурса «Бережливая инициатива» предоставлена |
|  | Мероприятие 1.03.2 Организация и проведение конкурса по отбору проектов на предоставление грантов «Бережливая инициатива» |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.06.2023 | 31.11.2023 | 01.01.2023 | 30.11.2023 | Оптимизация деятельности некоммерческих организаций за счет предоставления им гранта «Бережливая инициатива» |  | Конкурс по отбору проектов на предоставление грантов «Бережливая инициатива» в 2023 году проведен. Победителями признана 21 заявка от 20 организаций Курской области |
|  | Контрольное событие программы 1.03.1.1 Субсидия автономной некоммерческой организации «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области» на финансовое обеспечение затрат на предоставление грантов некоммерческим организациям –победителям конкурса «Бережливая инициатива» предоставлена | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 30.11.2023 | х | 30.11.2023 | Выполнено |  |  |
| - 30 | Региональный проект 1.L2 Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов регионального проекта |  | Обеспечение достижения целей, показателей и результатов регионального проекта |
| - 31 | Мероприятие 1.L2.1 Обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Деятельность регионального центра компетенций обеспечена |  | Деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда в 2023 году обеспечена |
| - 32 | Контрольное событие программы 1. L2.1.1 Деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда обеспечена | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.01 Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета предусмот-рено в объеме 94 982,063 тыс.рублей |  | Исполнено. Средства областного бюджета освоены в объеме 94 982,063 тыс. рублей |
|  | Мероприятие 2.01.6 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет бюджетных средств в объеме 43 582,063 тыс. рублей |  | Государственные финансовые субсидии в размере 43 582,063 тыс. рублей предоставлены 27 субъектам МСП |
|  | Контрольное событие программы 2.01.6.1 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства, предоставлены | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
|  | Мероприятие 2.01.11 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет бюджетных средств в объеме 450,000 тыс. рублей |  | Субсидии областного бюджета в полном объеме направлены на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Курск. Указанным муници-пальным образова-нием проведен конкурс среди начинающих субъектов малого предпринимательства, действующих в областном центре, на предоставление субсидии. К субсидированию принято 7 проектов. Получателями бюджетных средств обеспечена занятость для 19 человек, в том числе создано 9 новых рабочих мест в сфере бытовых услуг, производства текстиля, полиэтиленовых изделий |
|  | Контрольное событие программы 2.01.11.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства предоставлены | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
|  | Мероприятие 2.01.20 Предоставление субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет бюджетных средств в объеме 950,000 тыс. рублей |  | Субсидии областного бюджета в полном объеме направлены на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства Моногорода Железногорск. Указанным муниципальным образованием проведен конкурс среди начинающих субъектов малого предпринимательства, действующих в моногороде, на предоставление субсидии. К субсидированию принято 5 проектов. Получателями бюджетных средств обеспечена занятость для 137 человек, в том числе создано 5 новых рабочих мест в сфере услуг, в том числе бытовых, производства кондитерских изделий |
|  | Контрольное событие программы 2.01.20.1 Субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований Курской области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства предоставлены | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
|  | Мероприятие 2.01.36 Предоставление субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Регионального центра инжиниринга |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета предусмотрено в объеме 10 000,0 тыс.рублей |  | Исполнено. В рамках деятельности Регионального центра инжиниринга Курской области оказана информационно-консультационная поддержка производственным субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальные консультационные услуги получили 319 субъектов малого и среднего предприни-мательства. По итогам 2023 года 106 организаций производственной сферы получили инжиниринговые услуги на сумму 25,2 млн. рублей |
|  | Контрольное событие программы 2.01.36.1 Субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Регионального центра инжиниринга предоставлены | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 37 | Мероприятие 2.01.37 Предоставление субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Курской области» на финансовое обеспечение затрат на пополнение фонда микрофинансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета предусмотрено в объеме 40 000,0 тыс.рублей |  | Исполнено. АНО «Микрокредит-ная компания Курской области» в 2023 году продолжена реализация пяти финансовых программ, выдано 136 микрозай-мов на общую сумму 384,4 млн. рублей |
| 38 | Контрольное событие программы 2.01.37.1 Субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Курской области» на финансовое обеспечение затрат на пополнение фонда микрофинансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 39 | Основное мероприятие 2.05 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета предусмотрено в объеме 53203,917 тыс.рублей |  | Исполнено. Средства областного бюджета освоены в объеме 53150,438 тыс.рублей |
| 40 | Контрольное событие программы 2.05.1 Субсидии на выполнение государственных заданий ОБУ «Центр содействия развитию торговли и услуг Курской области» предоставлены | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 41 | Региональный проект 2.I2 Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов в объеме 4673,572 тыс. рублей |  | Исполнено. Средства областного и федерального бюджетов освоены в полном объеме |
| 42 | Мероприятие 2.I2.2 Предоставление субсидий из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами») |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Субсидии направлены в размере 4 673,572 тыс. рублей |  | На 01.01.2024 зарегистрировано более 40 тыс. самозанятых. Комплекс информационно-консультационных услуг предоставлен 460 «самозанятым» гражданам (плановое значение – 198 чел.) Льготные микрофинансовые займы получили 10 «самозанятых» на сумму 2,6 млн. рублей |
| 43 | Контрольное событие программы 2.I2.2.1 Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами») предоставлена | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 44 | Региональный проект 2.I4 Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов в объеме 22138,674 тыс. рублей |  | Исполнено. Средства областного и федерального бюджетов освоены в объеме 22136,939 тыс. рублей |
| 45 | Мероприятие 2.I4.3 Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов в объеме 11886,735 тыс. рублей |  | По итогам проведенного конкурса гранты в объеме 11 886,735 тыс. рублей предоставлены на поддержку 8 проектов молодых предприни-мателей, организовав-ших свой бизнес по предоставлению услуг в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, и 16 социальным предпринимателям. По состоянию на 31.12.2023 г. в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержится информа-ция о 56 социальных предприятиях (прирост составил 15 ед.) |
| 46 | Контрольное событие программы 2.I4.3.1 Гранты субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 47 | Мероприятие 2.I4.5 Предоставление субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса») |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов в объеме 10336,939 тыс. рублей |  | Исполнено. Предоставлены услуги центром «Мой бизнес» 4857 начинающим предпринимателям и физическим лицам (плановый показатель – 1928 ед.) |
| 48 | Контрольное событие программы 2.I4.5.1 Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса») предоставлена | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 49 | Региональный проект 2.I5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов в объеме 89748,848 тыс. рублей |  | Исполнено. Средства областного и федерального бюджетов освоены в полном объеме в объеме 89659,450 тыс.рублей |
| 50 | Мероприятие 2.I5.6 Предоставление субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Центра поддержки экспорта |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов в объеме 28816,5 тыс.рублей |  | В рамках указанного мероприятия предоставлены консультации 303 экспортно ориентированному субъекту малого и среднего предпри-нимательства, в том числе 15 субъектов малого предпринима-тельства (плановый показатель – 15 ед.) при поддержке Центра поддержки экспорта заключили экспортные контракты на сумму более 7,4 млн. долл. США |
| 51 | Контрольное событие программы 2.I5.6.1 Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности Центра поддержки экспорта предоставлена | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 52 | Мероприятие 2.I5.8 Предоставление субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет средств областного и федерального бюджетов в объеме 33805,4 тыс.рублей |  | Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в Центре «Мой бизнес» - 525 чел. ( плановый показатель – 509 чел.) |
| 53 | Контрольное событие программы 2.I5.8.1 Субсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской области» на финансовое обеспечение затрат на организацию деятельности центра «Мой бизнес» (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») предоставлена | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 54 | Мероприятие 2.I5.9 Предоставление субсидии из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и пополнение фонда микрофинансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета в объеме 7168,9 млн. рублей |  | Микрофинансовой организацией реализовано 5 финансовых программ. Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 136 микрозаймов на сумму 384,4 млн. рублей |
| 55 | Контрольное событие программы 2.I5.9.1 Cубсидия из областного бюджета Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и пополнение фонда микрофиинансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства (в целях реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства») предоставлена | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Основное мероприятие 3.01. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация работы 478 «окон обслуживания населения» в МФЦ, в том числе 143 «окон обслуживания населения» в ТОСПах |  | На территории области функционируют 32 многофункциональных центра предостав-ления государст-венных и муниципальных услуг и 143 территориально обособленных структурных подразделений. Организована работа 478 «окон обслужи-вания населения» в МФЦ. В 2023 году в АУ КО «МФЦ» и его филиалы поступило 1529707 обращение |
| 57 | Мероприятие 3.01.1 Предоставление государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение государственного задания |  | На 2023 год АУ КО «МФЦ» утверждено государственное задание в количестве услуг 931440 единиц. Выполнение государственного задания по итогам 2023 года составило 1 020 290 единиц. Задание выполнено на 109 % |
| 58 | Контрольное событие программы 3.01.1.1 Документы заявителей для предоставления услуг в соответствии с госзаданием в 2023 году отработаны |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 59 | Мероприятие 3.01.2 Научно-методическое обеспечение |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление и устранение проблем при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  | Выявление и устранение проблем при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| 60 | Контрольное событие программы 3.01.2.1 Научно-методическое обеспечение в 2023 году выполнено |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 61 | Мероприятие 3.01.3 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обучение лиц, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг |  | Обучены 400 сотрудников МФЦ, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| 62 | Контрольное событие программы 3.01.3.1 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в 2023 году реализованы |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 63 | Мероприятие 3.01.5 Подготовка нормативного правового акта о внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | х | Разработан и принят нормативный правовой акт |  | Внесение изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в автономном учреждении Курской области «Многофунк-циональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» не требуется |
| 64 | Контрольное событие программы 3.01.5.1 Нормативно правовой акт о внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в автономном учреждении Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» разработан и принят |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | х | 31.12.2023 | х | х | Внесение изменений в 2023 году не требуется |  |  |
| 65 | Основное мероприятие 3.02. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение стандарта предоставления услуг, исполнения функций. Обеспечение доступа к предоставлению услуг в электронном виде |  | В целях оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг в течение года проводилась работа по организации и контролю за разработкой и утверждением административных регламентов предоставления органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Курской области государственных и муниципальных услуг |
| 66 | Мероприятие 3.02.1 Актуализация реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области |  | Во исполнение постановления Администрации Курской области от 04.08.2015 № 488-па «О реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области» в 2023 году проведена работа по актуализации сведений, опубликованных в региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций). На конец 2023 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) опубликовано 5940 государственных и муниципальных услуги (функций). Информация об услугах (функциях) органов исполнительной власти Курской области внесена в полном объеме (100%) |
| 67 | Контрольное событие программы 3.02.1.1. Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области актуализирован |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 68 | Мероприятие 3.02.2. Подготовка нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Курской области от 18.11.2020 № 1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в Курской области |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Актуализация перечня государственных услуг и функций по осуществлению государственного контроля и надзора |  | Перечень государственных услуг и функций по осуществлению государственного контроля и надзора актуализирован |
| 69 | Контрольное событие программы 3.02.2.1. Нормативный правовой акт о внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Курской области от 18.11.2020 № 1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в Курской области» разработан и принят |  | Кожевников С.В. министр цифрового развития и связи Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Основное мероприятие 4.01. Расширение двустороннего сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализация направления Регионального экспортного стандарта по участию в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, а также на территории Российской Федерации и организации проведения международных бизнес-миссий в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Развитие и укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества с регионами – партнерами по линии Соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и Соглашений с регионами Российской Федерации |  | В течение года проводились меро-приятия, направлен-ные на реализацию инструментов Регионального экспортного стандарта, по участию в международных выставочно-ярмароч-ных мероприятиях за рубежом, а также на территории Российс-кой Федерации и организации прове-дения международ-ных бизнес-миссий в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Развитие и укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества с регионами – партнерами по линии Соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и Соглашений с регионами Российской Федерации. Направлено 42393,885 тыс. рублей из 42615,746 тыс. рублей, предусмотренных на 2023 год (99,5 %) |
| 71 | Мероприятие 4.01.1 Организация участия в мероприятиях по расширению деловых международных и межрегиональных связей (выставочно-ярмарочные, конгрессные и промоутерские мероприятия, семинары, совместные заседания рабочих групп, биржи деловых контактов и другие мероприятия, способствующих развитию международных и межрегиональных связей) |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализация направления Регионального экспортного стандарта по участию в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, а также на территории Российской Федерации и организации проведения международных бизнес-миссий |  | В 2023 году организованы следую-щие мероприятия: 20-24 марта 2023 года состоялся визит официальной делегации и бизнес-делегации Курской области в Республику Беларусь (г. Минск, Гомельская, Гродненская и Витебская области). 20-24 мая 2023 года делегация Курской области во главе с заместителем Губернатора Курской области С.И. Стародубцевым приняли участие в бизнес-миссии «Инвестиционные возможности регионов Центральной России в Республике Индии» в Республику Индию; 14-17 июня 2023 года делегации Курской области приняла участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме в г. Санкт-Петербург. 8 июля 2023 года - участие официальной делегации Курской области во главе с Губернатором Курской области Р.В. Старовойтом в мероприятиях республиканского праздника «Александрия собирает друзей» и Союзного государства визита (Могилёвская область Республики Беларусь); 8-13 сентября 2023 года - визит официальной делегации Курской области в Республику Армения; 21 - 22 сентября 2023 года - визит делегации Курской области в г.Гомель (Республика Беларусь) для участия в работе XVII Гомельского экономического форума 2 ноября 2023 года проведена презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала Курской области с выставочной экспозицией для представителей зарубежного дипкорпуса в Культурном центре Министерства иностранных дел России. В мероприятии приняли участие представители 36 стран. На организацию участия в мероприя-тиях направлены средства в сумме 13189,381 тыс. рублей из 13195,240 тыс. рублей, предусмот-ренных на 2023 год (99,9 %) |
| 72 | Контрольное событие программы 4.01.1.1 Мероприятия по расширению деловых международных и межрегиональных связей (Российский инвестиционный форум, Петербургский международный экономический форум, другие мероприятия, способствующие развитию международных и межрегиональных связей в рамках реализации Регионального экспортного стандарта) проведены | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 31.12.2023 | х | 30.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 73 | Мероприятие 4.01.2 Проведение ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 19.06.2023 | Развитие и укрепление торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества с регионами -партнерами по линии Соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и Соглашений с регионами Российской Федерации |  | Межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская Коренская ярмарка проведена в период с 15 по 18 июня 2023 года. В XXII межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская ярмарка-2023» приняли участие третий секретарь посольства Шри-Ланки в Российской Федерации Дигири Тишан де Сильва, сотрудник экономического отдела посольства Исламской Республики Иран в Российской Федерации Сеид Мохаммад Дорфешун, сотрудник экономического отдела посольства Исламской Республики Иран в Российской Федерации Сейед Абдулрасул Шабиби, хозяйствующие субъекты Белоруссии, Индии, Уганды, Китая. Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в мероприятиях Курской Коренской ярмарки, из стран ближнего и дальнего зарубежья и из регионов России в 2023 году составило 115 организаций. Освоено 29204,505 тыс. рублей (99,3%) |
| 74 | Контрольное событие программы 4.01.2.1 Межрегиональная универсальная оптово-розничная Курская Коренская ярмарка проведена |  | Аксёнов М.Н. Министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | х | 19.06.2023 | х | 19.06.2023 | Выполнено |  |  |
| 75 | Основное мероприятие 4.02 Обеспечение развития экспортного потенциала, координации и мониторинга внешнеэкономической деятельности |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Реализация регионального проекта «Системные меры поддержки международной кооперации и экспорта» на территории Курской области |  | Результатом реализации регионального проекта является внедрение на территории Курской области Региональ-ного экспортного стандарта 2.0. До 31 декабря 2023 года необходимо было внедрить 13 инструментов. По итогам 2023 года требуемые результаты достигнуты - 13 инструментов внедрены на 100 %. Освоены средства в сумме 10,0 тыс. рублей (100%) |
| 76 | Мероприятие 4.02.1 Организация и проведение конкурса «Экспортер года» среди субъектов крупного бизнеса |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 15.04.2023 | Реализация направления Регионального экспортного стандарта. Организация и проведение конкурса «Экспортер года» среди субъектов крупного бизнеса |  | Итоги конкурса «Экспортер года» подведены, (протокол от 11.04.2023 г.) Субъекты крупного бизнеса в конкурсе участия не принимали |
| 77 | Контрольное событие программы 4.02.1.1 Итоги конкурса «Экспортер года» среди субъектов крупного бизнеса подведены и церемония награждения победителей проведена | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 31.12.2023 | х | 15.04.2023 | Выполнено |  |  |
| 78 | Мероприятие 4.02.2 Обучение управленческой команды, профессиональная переподготовка кадров и повышение квалификации по вопросам внешнеэкономической деятельности |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализация направления Регионального экспортного стандарта |  | Члены управленческой команды от Министерства экономического развития Курской области прошли повышение квалификации по внешнеэкономической деятельности в Курском государственном университете 22 июня 2023 года представители управленческой команды по развитию экспорта Курской области приняли участие в окружном совещании по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, состоявшемся в г. Суздаль. На совещании региональные команды обсуждали со специалистами федеральных структур проблемы и меры поддержки экспорта. Команды каждого региона ЦФО представили экспортные активы Освоены средства в сумме 10,0 тыс. рублей |
| 79 | Контрольное событие программы 4.02.2.1 Члены управленческой команды и специалисты органов исполнительной власти, отвечающие за вопросы внешнеэкономической деятельности, обучение, профессиональную переподготовку кадров и повышение квалификации прошли | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 31.12.2023 | х | 30.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 80 | Мероприятие 4.02.3 Организация и проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализация направления Регионального экспортного стандарта |  | В 2023 году Центром экспорта Курской области при содействии Минэкономразвития Курской области для субъектов малого, среднего и крупного бизнеса региона проведена конференция (в формате круглого стола) на тему «Экспортный потенциал региона: новые тренды и перспективы развития» и круглый стол «Развитие экспортного потенциала Курской области за счет вывода на новые экспортные рынки, в том числе по каналам онлайн торговли» |
| 81 | Контрольное событие программы 4.02.3.1 Информационно-образовательные мероприятия по вопросам экспортной деятельности для хозяйствующих субъектов Курской области проведены | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 31.12.2023 | х | 30.12.2023 | Выполнено |  |  |
| Подпрограмма 5 «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Основное мероприятие 5.01 Поддержка соотечественников проживающих за рубежом в области культуры, русского языка, образования, информации и молодежной политики |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Укрепление связей Курской области с соотечественниками и их общественными объединениями за рубежом |  | В 2023 году проводились мероприятия, направленные на укрепление связей Курской области с соотечественниками и их общественными объединениями за рубежом |
| 83 | Мероприятие 5.01.1 Содействие консолидации организаций соотечественников в сохранении культурного наследия и проведении международных культурно-массовых мероприятий (оказание помощи организациям соотечественников на проведение фестивалей, встреч, крестных ходов, праздничных мероприятий) |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Участие соотечественников, проживающих за рубежом, в мероприятиях, проводимых для восстановления и развития всесторонних культурных связей |  | Проводились меро-приятия, направленные на совершенствование работы с соотечествен-никами, проживающи-ми за рубежом, мероприятия по вопросам социально-культурной адаптации иностранных граждан, профилактике экстремизма и гармонизации межэтнических отношений, в том чисел с участием представителей УМВД России, общественных и религиозных организаций. 23 августа 2023 года делегация соотечественников, проживающих в г.Минске (Республика Беларусь), приняла участие в торжествен-ных мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в битве на Курской дуге: открытие первой очереди мемориального комплекса «Курская битва» (Поныровский район Курской области) с участием Президента Россий-ской Федерации, церемонии возложения цветов на мемориале «Памяти павших в Великой Отечествен-ной войне 1941–1945 гг.», проехала по маршруту патриотической акции «Поезд Победы - Дорога Памяти», а также посетила Военно-исторический музей «Юные защитники Родины» |
| 84 | Контрольное событие программы 5.01.1.1 Работа по привлечению соотечественников, проживающих за рубежом для участия в мероприятиях, проводимых на территории Курской области, организована | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 85 | Мероприятие 5.01.2 Развитие информационного сотрудничества с соотечественниками за рубежом |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение информационного уровня сотрудничества с соотечественниками за рубежом | В 2023 году делегация Курского государственного университета посетила ряд образовательных выставок за рубежом с целью проведения профориентационной работы с потенциаль-ными абитуриентами вузов Курской области, установлены деловые контакты с Представителями Россотрудничества и Русскими Домами в зарубежных странах |  |
| 86 | Мероприятие 5.01.3 Популяризация и сохранение соотечественниками русского языка за рубежом, организация обучения соотечественников в образовательных организациях Курской области (оказание помощи соотечественникам в получении образования, проведении конференций, семинаров, вебинаров) |  | Бастрикова Н.А. министр образования и науки Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Прием на обучение соотечественников ежегодно в учреждения профессионального образования, в различные типы и виды образовательных учреждений | В 2023 году в образовательные организации, расположенные на территории Курской области, на обучение было принято 289 соотечественников, из них: в ФГБОУ ВО «Юго-Западный университет» (ЮЗГУ) - 237 человек; в ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» (КГМУ) - 2 человека; в Курский государст-венный аграрный университет имени И.И. Иванова (Курский ГАУ) - 5 человек; в ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (КГУ) - 43 человека; в ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» (КГПК) - 2 человека. В рамках работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, проводился ряд мероприятий с участием образователь-ных организаций высшего образования Курской области, проводилась консультационная работа по вопросам, актуальным для приезжающих обучаться в РФ соотечественников |  |
| 87 | Контрольное событие программы 5.01.3.1 Содействие соотечественникам в получении образования в образовательных организациях Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации оказано |  | Бастрикова Н.А. министр образования и науки Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 88 | Мероприятие 5.01.4 Разработка новых форм молодежного сотрудничества, создание условий для поддержки и развития талантливой молодежи (оказание помощи соотечественникам для проведения молодежных конкурсов, слетов, фестивалей) |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества соотечественников, проживающих за рубежом, принимающих участие в молодежных, в том числе спортивных мероприятиях (конгрессах, форумах, фестивалях) |  | Автономной некоммерческой организацией «Содружество православной молодёжи» совместно с Правительством Курской области с 2008 года проводится съезд «Содружество православной молодежи». Участниками проекта, объединяющего молодежь вокруг православных христианских ценностей и любви к России стали тысячи молодых людей из десятков государств разных континентов мира. Съезд не раз был отмечен на междуна-родных форумах, как успешный проект в реализации концепции собирания «русского мира» |
| 89 | Основное мероприятие 5.02 Получение информационной и организационной поддержки Россотрудничества с использованием ресурсов российских центров науки и культуры за рубежом в целях укрепления партнерских отношений с соотечественниками и общественными организациями соотечественников за рубежом при проведении мероприятий региона |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Укрепление партнерских отношений Курской области с соотечественниками за рубежом |  |  |
| 90 | Мероприятие 5.02.1 Проведение мероприятий на площадках Россотрудничества за рубежом |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ежегодное проведение одного мероприятия на площадках Россотрудничества за рубежом |  | В Малайзии 10 ноября 2023 года состоялась дружеская встреча делегации КГМУ во главе с ректором профессо-ром В.А.Лазаренко, директором Международного медицинского института М.Т.Шехине с руководителем представителя Россотрудничества в Малайзии А.А.Потемкиным и активом Ассоциацией малазийских выпускников КГМУ |
| 91 | Контрольное событие программы 5.02.1.1 Мероприятие на площадках Россотрудничества за рубежом проведено | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Основное мероприятие 7.01 Развитие системы государственного стратегического планирования и прогнозирования социально- экономического развития Курской области |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Разработка документов стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Курской области |  | В течение 2023 года проведена работа по разработке, согласованию и утверждению прогнозов социально-экономического развития Курской области |
| 93 | Контрольное событие программы 7.01.1 Нормативный правовой акт о разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период разработан и принят | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 01.06.2023 | х | 03.05.2023 | Выполнено. Нормативный правовой акт о разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в 2023 году разработан и утвержден распоряжением Правительства Курской области от 03.05.2023 № 391-рп |  |  |
| 94 | Контрольное событие программы 7.01.2 Нормативный правовой акт об утверждении прогноза социально-экономического развития Курской области на очередной финансовый год и на плановый период разработан и принят | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 10.11.2023 | х | 27.10.2023 | Выполнено. Разработка среднесрочного прогноза социально-экономического развития Курской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в 2023 году проведена, проект прогноза одобрен на заседании Правительства Курской области; утвержден распоряжением Правительства Курской области от 27.10.2023 № 1056-рп |  |  |
| 95 | Контрольное событие программы 7.01.3 Варианты прогноза социально-экономического развития Курской области разработаны | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 31.12.2023 | х | 09.11.2022 | Выполнено. В соответствии с действующими федеральными нормативными актами предварительные показатели прогноза социально-экономического развития Курской области на период до 2026 года разработаны и направлены в Минэкономразвития России письмом от 05.07.2023 № 03.1-02/2834; уточненные показатели прогноза социально-экономического развития Курской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов направлены в Минэкономразвития России письмом от 09.11.2023 № 03.1-02/4740 |  |  |
| 96 | Основное мероприятие 7.02 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | На обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства экономического развития Курской области предусмотрено 69 375,678 тыс. рублей (по сводной бюджетной росписи) |  | На обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства экономического развития Курской области фактически направлено 69 186,041 тыс. рублей (99,7 %) |
| 97 | Основное мероприятие 7.03 Содействие достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предусмотрено 3 000,000 ыс. рублей |  | Освоено 3 000,000 тыс. рублей |
| 98 | Контрольное событие программы 7.03.1 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области, расчет показателей эффективности, ранжирование муниципальных районов и городских округов и расчет размера грантов осуществлены; результаты оценки эффективности, одобренные Экспертной комиссией по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области представлены в Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области для выделения грантов | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 01.10.2023 | х | 01.10.2023 | Выполнено. Расчет комплексной оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2022 года проведен. Лучшим среди районов Курской области признан Курчатовский район, второе место занял Горшеченский район, третье место – Курский район. Лучшим среди городских округов стал город Курчатов; второе место – у города Курска. Результаты оценки одобрены Экспертной комиссией и представлены в Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области. Постановлением Правительства Курской области от 17.08.2023 № 909-пп утверждено распределение в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области (3000,0 тыс. рублей) на грантовую поддержку органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курской области, достигших наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления по итогам 2022 года. Министерством экономического развития Курской области в августе 2023 года заключены соглашения о предоставлении в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, достигших наилучших значений показателей деятельности в 2022 году. Средства на перечисление грантов в размере 3000,0 тыс. рублей направлены муниципальным образованиям в сентябре 2023 года (4 и 5 сентября 2023 года) |  |  |
| 99 | Основное мероприятие 7.04 Специальные меры поддержки предпринимательства |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | * | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет средств федераль-ного и областного бюджетов предусмотрено в объеме 190 896,263 тыс.рублей |  | Исполнено в полном объеме |
| 100 | Мероприятие 7.04.1 Предоставление грантов в форме субсидий субъектам предпринимательской деятельности, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на восстановление и (или) поддержание предпринимательской деятельности» |  | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование мероприятия за счет средств федерального и областного бюджетов предусмотрено в объеме 190 896,263 тыс.рублей |  | Специальные меры поддержки предпринимательства – это предоставление грантов субъектам предпринимательской деятельности, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на восстановление и (или) поддержание предпринимательской деятельности. Данная мера финансовой поддержки была оказана 13 субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате обстрелов на общую сумму 190 896,263 тыс. рублей |
| 101 | Контрольное событие программы 7.04.1.1 Гранты в форме субсидий субъектам предпринимательской деятельности, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на восстановление и (или) поддержание предпринимательской деятельности» предоставлены | * | Аксёнов М.Н. министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | * | 31.12.2023 | * | 31.12.2023 | Выполнено |  |  |
| 102 | Основное мероприятие 7.05 Реализация проекта «Эффективный регион» в Курской области |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предусмотрено 1840,696 тыс. рублей |  | Освоено 1840,696 тыс. рублей |
| 103 | Мероприятие 7.05.1 Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области» в рамках реализации проекта «Эффективный регион» в Курской области |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Внедрение методов и инструментов бережливого производства производственной системы «Росатом», обучение сотрудников, формирование бережливого сознания в организациях (учреждениях, предприятиях) Курской области |  | Субсидия АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области» в рамках реализации проекта «Эффективный регион» в Курской области предоставлена |
| 104 | Мероприятие 7.05.2 Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в организациях-участниках проекта «Эффективный регион» |  | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение протекающих процессов в организациях-участниках проекта «Эффективный регион» |  | В 2023 году реализовано 37 проектов по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов береж-ливого производства в организациях-участниках проекта «Эффективный регион» |
| 105 | Контрольное событие программы 7.05.1.1 Субсидия автономной некоммерческой организации «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области» в рамках реализации проекта «Эффективный регион» в Курской области предоставлена | * | Осипов Л.Г. министр экономического развития Курской области | х | 01.10.2023 | х | 01.10.2023 | Выполнено |  |  |

- * - включено в план реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

- ** – плановые и фактические объемы финансирования Министерства экономического развития Курской области (ГРБС) по сводной бюджетной росписи на 31.12.2023.