|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  |  | |  | **Приложение 1** | | |
|  |  | | | |  |  | |  | Таблица 12 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденных распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра | | |
| **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области "Развитие лесного хозяйства в Курской области"** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Показатель (индикатор)  (наименование) | | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов)  государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года  (при наличии) | |
| год, предшествующий отчетному факт  2022 | | отчетный год 2023 | |
| план | факт |
| **1** | | | **2** | | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | |
|  | | | **Государственная программа Курской области "Развитие лесного хозяйства в Курской области"** | | | | | | | | |
| **Показатель №1 исключен из Программы с 2017 года** | | | | | | | | | | | |
| **2** | | | **Лесистость территории Курской области** | | **%** | **8,2** | | **8,2** | **8,2** |  | |
| 2.1 | | | Площадь покрытых лесной растительностью земель на территории Курской области | | тыс. га | 245,1 | | Х | 245,2 |  | |
| 2.2 | | | Площадь Курской области | | тыс. га | 3000,0 | | Х | 3000,0 |  | |
| **Показатель №3 исключен из Программы с 2019 года** | | | | | | | | | | | |
| **4.** | | | **Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда** | | **%** | **40,2** | | **39,5** | **39,8** |  | |
| 4.1 | | | Площадь лесов, переданных в аренду, постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользования | | тыс.га | 95,242 | | Х | 94,16558 |  | |
| 4.2 | | | Площадь земель лесного фонда на территории Курской области | | тыс. га | 236,839 | | Х | 236,839 |  | |
| **5.** | | | **Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда** | | **руб.** | **198,5** | | **189,2** | **163,3** | Невыполнение показателя связано с уменьшением количества вынесенных постановлений на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора) муниципального контроля» (ред. 10.03.2023 № 372), в котором регламентирован мониторинг проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 и 2023 год. Кроме того, на основании проведенного лесоустройства, по некоторым договорам аренды лесных участков сократился объем заготовки, что привело к уменьшению полученного дохода. Так же стоит отметить, что Курская область является приграничной областью, в связи с чем были расторгнуты договора аренды, участки которых находятся в приграничных районах области | |
| 5.1 | | | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории Курской области | |  | 47010,38583 | | Х | 38677,07375 |
| 5.2 | | | Площадь земель лесного фонда на территории Курской области | |  | 236,839 | | Х | 236,839 |
| **6.** | | | **Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины** | | **%** | **47,2** | | **29,0** | **28,3** | Индикатор выполнен на 97,6 % от запланированного по причине того, что в приграничных к проведению специальной военной операции районах мероприятия по заготовке древесины были затруднены.  В связи с тем, что Лесной план Курской области на новый срок был утвержден 13 июня 2023 года, это привело к уменьшению срока заготовка древесины в 2023 году | |
| 6.1 | | | Общий объем заготовленной древесины всего | | тыс. м3 | 114,36 | | Х | 53,755 |  | |
| 6.2 | | | Допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) | | тыс. м3 | 242,2 | | Х | 190,238 |  | |
| **Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов"** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда** | | | | **га** | **0,76** | | **0,71** | **0** | На территории Курской области лесных пожаров не допущено | |
| **Показатель № 8 исключен из Программы с 2017 года** | | | | | | | | | | | |
| **9.** | **Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров** | | | | **%** | **0,0** | | **86** | **0** | На территории Курской области лесных пожаров не допущено | |
| 9.1 | Количество пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения | | | | шт. | 0 | | Х | 0 |  | |
| 9.2 | Количество лесных пожаров, по которым осуществлялись мероприятия по тушению в отчетном году | | | | шт. | 0 | | Х | 0 |  | |
| **Показатели №№ 10-11 исключены из Программы с 2019 года** | | | | | | | | | | | |
| **Показатель № 12 исключен из Программы с 2022 года** | | | | | | | | | | | |
| **13.** | | **Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства** | | **%** | | | **100** | **0** | **Показатель исключен с 2023 года** | |  |
| **Показатель №14 исключен из Программы с 2019 года** | | | | | | | | | | | |
| **15.** | **Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян** | | | | **%** | **0,2** | | **0,0** | **Показатель исключен с 2023 года** |  | |
| **Показатели №№ 16-17 исключен из Программы с 2022 года** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **18.** | | **Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года** | | **%** | | | **-7,7** | **0** | **Показатель исключен с 2023 года** | |  |
| **Показатели №№19-22 исключены из Программы с 2017 года** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **23.** | **Площадь рубок ухода за молодняками (осветление и прочистка)** | | | | тыс.га | **0,36555** | | **0,29** | 0,34955 | **Индикатор выполнен на121 %** | |
| **24.** | **Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов** | | | | % | **596,07** | | **100** | **5165,8** | **Индикатор перевыполнен в 52 раза** | |
| 24.1 | Введено молодняков в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений | | | | тыс.га | 0,3034 | | Х | 0,78004 |  | |
| 24.2 | Площадь сплошных рубок, за исключением рубок лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов | | | | тыс.га | 0,0509 | | Х | 0,0151 |  | |
| **25.** | **Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»)** | | | | **%** | **556,2** | | **100** | 615,9 | **Индикатор перевыполнен в 6 раз** | |
| 25.1 | Площадь лесовосстановления и лесоразведения за отчетный год | | | | тыс.га | 0,31649 | | Х | **0,26913** |  | |
| 25.2 | Площадь вырубленных лесных насаждений за год (i-2), где i- отетный год | | | | тыс.га |  | | Х |  |  | |
| 25.3 | Площадь лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов за год (i-2), где i- отетный год | | | | тыс.га | 0,0569 | | Х | **0,04370** |  | |
| **26.** | **Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»)** | | | | **тыс.руб** | **0,0** | | **1390,290** | **0,0** | На территории Курской области лесных пожаров не допущено.  Для данного показателя(индикатора) желаемой тенденцией является снижение значений | |
| **26.1** | Потери древесины на корню | | | | тыс.руб. | **0** | | **Х** | **0** |  | |
| **26.2** | Погибло молодняков | | | | тыс.руб. | **0** | | **Х** | **0** |  | |
| **26.3** | Сгорело и повреждено лесной продукции (снижение стоимости) | | | | тыс.руб. | **0** | | **Х** | **0** |  | |
| **27.** | **Площадь лесовосстановления и лесоразведения (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»)** | | | | тыс.га | **031649** | | **1,64329** | **1,74957** | **Индикатор выполнен на 106%** | |
| **27.1** | Площадь искусственного лесовосстановления | | | | тыс.га | **302,19** | | **Х** | **0,25763** |  | |
| **27.2** | Площадь комбинированного лесовосстановления | | | | тыс.га | **0** | | **Х** | **0** |  | |
| **27.3** | Площадь естественного лесовосстановления | | | | тыс.га | **10,6** | | **Х** | **0,0054** |  | |
| **27.4** | Площадь лесоразведения | | | | тыс.га | **3,7** | | **Х** | **0,0061** |  | |
| **28.** | **Площадь погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»)** | | | | тыс.  га | **0,0182** | | **0,08** | **0,051** | Для данного показателя(индикатора) желаемой тенденцией является снижение значений | |
| **29.** | **Количество выращенного посадочного материала лесных растений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»)** | | | | **млн.шт.** | **2,893055** | | **10,1170** | **12,4416** | **Индикатор выполнен на 123%** | |
| **29.1** | Количество выращенного посадочного материала лесных растений на землях лесного фонда на конец отчетного месяца нарастающим итогом с начала года на территории Курской области | | | | тыс.шт. | 2,893055 | | Х | 2901,52 |  | |
| **29.2** | Количество выращенного посадочного материала лесных растений на землях иных категорий на конец отчетного месяца нарастающим итогом с начала года на территории Курской области | | | | тыс.шт | 0 | | Х | 66,4321 |  | |
| **30.** | **Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»)** | | | | **т** | **16,0162** | | **55,293** | **66,4321** | **Индикатор выполнен на 120%** | |
| **31.** | **Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала** | | | | **%** | **-** | | **0,6** | **1,9** | **Индикатор перевыполнен в 3 раза** | |
| **31.1** | **Объем посадочного материала с закрытой корневой системой** | | | | **тыс.шт** | **-** | | **Х** | **55,6** |  | |
| **31.2** | **Объем посадочного материала, выращенного на территории Курской области** | | | |  |  | | **Х** | 2901,52 |  | |
| **Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации государственной программы"** | | | | | | | | | | | |
| **32.** | **Степень выполнения целевых показателей программы** | | | | **%** | **90,0** | | **100** | **88,9** | **В связи с невыполнением двух индикаторов(показателей) степень выполнения снизилась** | |
| 32.1 | Количество выполненных целевых показателей программы с учетом показателей, значение которых не достигнуто по независящим от ответственного исполнителя причинам | | | | шт. | 18,0 | | Х | **16** |  | |
| 32.2 | Общее количество целевых индикаторов | | | | шт. | 20,0 | | Х | 18 |  | |
| **33** | **Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства** | | | | **%** | **15,7** | | **5,0** | **12,3** | **Индикатор перевыполнен в 2,5 раза** | |
| 32.1 | Количество работников лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации | | | | чел. | 25,0 | | Х | 20 |  | |
| 32.2 | Среднесписочная численность работников лесного хозяйства | | | | чел. | 159,0 | | Х | 162 |  | |
| **34.** | **Внесение лесных деклараций и отчетов об использовании лесов в систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС)** | | | | **%** | **100,0** | | **100,0** | **100** |  | |
| 33.1 | Количество внесенных лесных деклараций и отчетов об использовании лесов в систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) | | | | шт. | 984 | | Х | 616 |  | |
| 33.2 | Общее количество принятых лесных деклараций и отчетов об использовании лесов | | | | шт. | 984 | | Х | 616 |  | |
| **35.** | **Увеличение доли государственных услуг в области лесных отношений, предоставляемых в электронной форме, к общему числу государственных услуг** | | | | **%** | 80,0 | | **25,0** | **92** | **Индикатор перевыполнен в 3,7 раз** | |
| 34.1 | Число государственных услуг в области лесных отношений, предоставленных в электронной форме | | | | ед. | 8 | | Х | 11 |  | |
| 34.2 | Общее число государственных услуг в области лесных отношений | | | | ед. | 10 | | Х | 12 |  | |