**Оценка эффективности государственной программы Курской области**

**«Профилактика правонарушений в Курской области»**

**за 2022 год**

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

***Оценка степени реализации мероприятий***

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество  мероприятий, предусмотренных к реализации  на 2022 год  (в соответствии  с детальным  планом-графиком), (М) | Выполнено  мероприятий, предусмотренных к реализации  на 2022 год  (в соответствии  с детальным  планом-графиком), (Мв) | Степень  реализации мероприятий, (СРм) |
| Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка  на территории Курской области» | 5 | 5 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | 3 | 3 | 1,0 |
| Подпрограмма 3  «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» | 6 | 6 | 1,0 |
| Подпрограмма 4  «Противодействие терроризму и экстремизму» | 2 | 2 | 1,0 |
| Всего: | 16 | 16 | 1,0 |

***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе Курской области об областном бюджете на 2022 год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Источники  финансирования | Предусмотрено  на 2022 год  (тыс. рублей),  Зп | Выполнено  за 2022 год  (кассовый  расход,  (тыс. рублей), Зф | Степень  соответствия  запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике  правонарушений  и обеспечению общественного порядка на территории Курской  области» | Всего:  Областной бюджет: | 17354,640  17354,640 | 17192,794  17192,794 | 0,991 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной  реабилитации  и ресоциализации лиц,  потребляющих наркотические средства и психотропные  вещества в немедицинских  целях» | Всего:  Областной бюджет: | 163,122  163,122 | 163,122  163,122 | 1,000 |
| Подпрограмма 3  «Предупреждение  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушений  и антиобщественных действий несовершеннолетних» | Всего:  Областной бюджет: | 621601,200  621601,200 | 620435,906  620435,906 | 0,998 |
| Подпрограмма 4  «Противодействие терроризму и экстремизму» | Всего:  Областной бюджет: | 260,000  260,000 | 260,000  260,000 | 1,000 |
| Итого по государственной  программе | Всего:  Областной бюджет: | 639378,962  639378,962 | 638051,822  638051,822 | 0,998 |

***Оценка эффективности использования средств областного бюджета***

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень  реализации мероприятий, СРм | Степень  соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых  ресурсов, Эис |
| Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка  на территории Курской области» | 1,0 | 0,991 | 1,009 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации  и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | 1,0 | 1,000 | 1 |
| Подпрограмма 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности,  правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» | 1,0 | 0,998 | 1,002 |
| Подпрограмма 4  «Противодействие терроризму  и экстремизму» | 1,0 | 1,000 | 1 |

***Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:



где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области»

1326 / 1227 = 1,08 (принимаем за 1,0)

22,3 / 22,3 = 1,0

57 / 55 = 1,04 (принимаем за 1,0)

6 / 6 = 1,0

СРгп = 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0/ 4 = 1,0

Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области»

1,6 / 1,55 = 1,03 (принимаем за 1,0)

100 / 100 = 1,0

100 / 100 = 1,0

СРп/п1 = 1,0 +1,0 + 1,0 / 3 = 1,0

Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»

8,5/ 5,1 = 1,67 (принимаем за 1,0)

52,6 / 52,6 = 1,0

9,0 / 6,6 =1,36 (принимаем за 1,0)

СРп/п2 = 1,0 + 1,0 + 1,0 / 3 = 1,0

Подпрограмма 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»

2729 / 2000 = 1,36 (принимаем за 1,0)

73 / 70 = 1,04 (принимаем за 1,0)

0,26 / 0,23 = 1,13 (принимаем за 1,0)

СРп/п3 = 1,0 + 1,0 + 1,0 / 3 = 1,0

Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму»

86 / 85 = 1,01 (принимаем за 1,0)

390 / 390 = 1,0

40/40=1,0

СРп/п4 = 1,0 + 1,0 = 1,0/ 3 = 1,0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество  показателей  (индикаторов), предусмотренных  к выполнению  в 2022 году, N | Степень  реализации  подпрограммы,  СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| Государственная программа «Профилактика правонарушений в Курской области» | 4 | 1,0 | - | - |
| Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике  правонарушений и обеспечению общественного порядка  на территории Курской области» | 3 | 1,0 | 1,009 | 1,009 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной  реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих  наркотические средства  и психотропные вещества  в немедицинских целях» | 3 | 1,0 | 1,000 | 1,000 |
| Подпрограмма 3  «Предупреждение  безнадзорности, беспризорности, правонарушений  и антиобщественных действий несовершеннолетних» | 3 | 1,0 | 1,002 | 1,002 |
| Подпрограмма 4  «Противодействие терроризму  и экстремизму» | 3 | 1,0 | 1,000 | 1,000 |

***Оценка эффективности реализации подпрограмм***

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств областного бюджета.

***Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации государственной программы рассчитывалась по формуле:



где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СД гппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

СРгп = 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 /4 = 1,0

***Оценка эффективности реализации государственной программы***

Эффективность реализации государственной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп- степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы; J – количество подпрограмм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических  расходов из областного бюджета на реализацию госпрограммы  в 2022 году  (кассовый расход) | Коэффициент значимости  подпрограммы,  kj |
| **Государственная программа Курской области**  **«Профилактика правонарушений в Курской области»** | **638051,822** | **1,0** |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» | 17192,794 | 0,027 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | 163,122 | 0,0003 |
| Подпрограмма 3  «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» | 620435,906 | 0,972 |
| Подпрограмма 4  «Противодействие терроризму и экстремизму» | 260,000 | 0,0004 |

ЭРгп = 0,5 х 1,00 + 0,5 х (1,009 х 0,027 + 1,000 х 0,0003 + 1,002 х 0,972 + 1,000 х 0,0004) =

= 0,50 + 0,5 х (0,027 + 0,0003 + 0,974 + 0,0004) = 0,50 + 0,5 х 1,000 = 0,50 + 0,50 = 1,00

**Эффективность реализации государственной программы за 2022 год**

**признается высокой *(значение ЭРгп составляет не менее 0,90).***