Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений ожидаемого значения показателя (индикатора) за 2021 год (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процен-тов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процен-тов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки | процен-тов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | процен-тов | 99,8 | 97,8 | 99,6 |  |
| 5. | Количество граждан, которым будет оказана адресная помощь на проведение газификации домовладений (квартир) | человек | 101 | 98 | 120 |  |
| 6. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | процен-тов | - | 3,6 | 6 |  |
| 7. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процен-тов | - | 31,6 | 67,3 |  |
| 8. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процен-тов | - | 11,1 | 27,8 |  |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Курской области | процен-тов | 100,1 | 100 | 100,2 | Оценочное значение. В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 06.05.2008г. № 671-р, срок опубликования информации о среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячном доходе от трудовой деятельности) за 2021 год – 15 апреля 2022 года |
| 10. | Суммарный удельный расход энергетических ресурсов | процен-тов | 0,0413 | 0,0416 | 0,0416 |  |
| 11. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) | процен-тов | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |
| 12. | Количество областных бюджетных организаций социального обслуживания (нарастающим итогом), участвующих в создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, формирование «службы сиделок» | единиц | 16 | 24 | 24 |  |
| 13. | Количество граждан, получивших услуги в стационарной форме социального обслуживания в условиях комфортного проживания, приближенных к домашним условиям | человек | 1837 | 1836 | 1960 |  |
| 14. | Количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к IV степени огнестойкости и нуждающихся в реконструкции | единиц | - | 0 | 0 |  |
| 15. | Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания, единиц | единиц | - | 1 | 1 |  |
| 16. | Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год | процен-тов | - | 14,15 | 23,5 |  |
| Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | человек | - | 25604 | 36176 |  |
| 18. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | процен-тов | - | 35,1 | 49,6 |  |
| 19. | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области | процен-тов | 13,1 | 27,0 | 15,6 |  |
| 20. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | 92 | 92,2 | 92,2 |  |
| 21. | Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Курской области | процен-тов | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |
| 22. | Количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот | шт. | 186 | 292 | 293 | В 2021 году комитету социального обеспечения, материнства и детства Курской области на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 473 815 706,0 руб. Комитетом приняты исчерпывающие меры по их освоению. Проведены 278 конкурентных процедур по приобретению жилых помещений для детей-сирот, из них 218 аукционов в электронной форме, 60 запросов предложений в электронной форме, из которых 41 запрос предложений в электронной форме у физических лиц. Признаны несостоявшимися 184 конкурентных процедуры. Заключены 94 государственных контракта на приобретение 293 квартир на общую сумму 467 513 765,82 рублей в т.ч. за счет федеральных средств 38 848 100,0 рублей. Освоены 467 513 765,82 рублей: за счет средств федерального бюджета - 38 848 100,0 рублей (100%); за счет средств областного бюджета – 428 665 665,82 рублей (98,6%). Приобретены 293 квартиры. Освоение составило 98,7% от общей суммы выделенных средств. Экономия средств по итогам проведенных аукционов составила 6 301 940,18 рублей. Остаток денежных средств сформировался по итогам проведенных аукционов в декабре 2021 года, организация дальнейших аукционов для освоения суммы экономии в соответствии с действующим законодательством не представлялась возможной. |
| 23. | Количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями | человек | 250 | 190 | 196 | - Показатель выполнен на 103,2%. - Заключены договоры с 196 гражданами, в том числе на 158 жилых помещений, приобретенных в 2020 году и оформленных в областную собственность и специализированный жилищный фонд в 2021 году; 32 – из приобретенных в 2021 году; 6 – освободившихся после смерти предыдущих нанимателей. Во исполнение судебных решений предоставлены 56 жилых помещений, в том числе 2 судебных решения вступили в законную силу после заключения гражданином договора найма. |
| 24. | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году, от общего количества имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году | процен-тов | 23,6 | 20 | 18,3 | - Показатель выполнен на 92%. - Отклонение связано с увеличением количества судебных решений, вынесенных в отношении граждан, ранее не состоявших в списке подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Так, в 2021 году вынесено 77 таких решений. - В течение 2021 года в список подлежащих обеспечению жильем были включены 43 человека старше 18 лет на основании представленных документов. - Кроме того, выполнение госконтрактов на приобретение 260 жилых помещений выполнено поставщиками в декабре 2021 года, что не позволило до 1 января 2022 года провести процедуры оформления жилых помещений в областную собственность и специализированный жилищный фонд и заключения договоров найма с гражданами. |
| 25. | Количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | человек | 810 | 747 | 873 | Показатель выполнен на 86%. - Отклонение связано с увеличением количества судебных решений, вынесенных в отношении граждан, ранее не состоявших в списке подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Так, в 2021 году вынесено 77 таких решений. - В течение 2021 года в список подлежащих обеспечению жильем были включены 43 человека старше 18 лет на основании представленных документов. Кроме того, выполнение госконтрактов на приобретение 260 жилых помещений осуществлялось поставщиками в декабре 2021 года, что не позволило до 1 января 2022 года провести процедуры оформления жилых помещений в областную собственность и специализированный жилищный фонд и заключения договоров найма с гражданами. |
| 26. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | человек | 406 | 443 | 438 | - Отклонение связано с тем, что выполнение госконтрактов на приобретение 260 жилых помещений поставщиками осуществлялось в декабре 2021 года, что не позволило до 1 января 2022 года провести процедуры оформления жилых помещений в областную собственность и специализированный жилищный фонд и заключения договоров найма с гражданами. - В связи с чем вместо запланированных 37 жилых помещений, приобретенных в рамках финансирования 2021 года, гражданам предоставлены 32. |
| 27. | Число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | единиц | 6444 | 4746 | 6288 |  |
| 28. | Число семей, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | единиц | - | 10467 | 11305 |  |
| 29. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процент | - | 100 | 100 |  |
| 30. | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление института семьи | тысяча семей | - | 8,6 | 10,69 |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | штук | 12 | 12 | 12 |  |
| 32. | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерчес-ких организаций | человек | 282 | 300 | 310 |  |
| 33. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | штук | 5 | 5 | 6 |  |
| 34. | Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности | процен-тов | 19,3 | 19,3 | 23,1 |  |
| Подпрограмма 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | процен-тов | 6,2 | 4,1 | 8,1 |  |
| 36. | Количество граждан пожилого возраста, устроенных в приемную семью | человек | 135 | 129 | 129 |  |
| 37. | Количество действовавших приемных семей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами) | единиц | 130 | 129 | 164 |  |
| 38. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | процен-тов | - | 6,0 | 6,0 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Выполнение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы | процен-тов | 76,5 | 100 | 92,3 | Запланировано к выполнению 40 показателей госпрограммы (с учетом показателя № 39). Выполнено в полном объеме 36 индикаторов. В расчете доли выполненных в полном объеме целевых показателей госпрограммы не учитывался показатель № 39 |
| 40. | Исполнение государственных заданий подведомственными комитету социального обеспечения Курской области автономными и бюджетными учреждениями | процен-тов | 97,6 | 100 | 100 |  |