УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства финансов

и бюджетного контроля Курской области

от « 2 » марта 2023 г. № 45

(в редакции от « 14 » июля 2023 г. № 125)

**Детальный план-график реализации государственной программы**

**«Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области»**

**на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

| № п/п | Наименованиеподпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)  | Ожидаемыйрезультатреализациимероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольно­го события) | Код бюджетной классифика­ции\*\*  | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по государствен­ной программе | x | x | x | x | x | x | 1 942 569,080 | 1 644 580,179 | 1 812 601,587 |
| 1 | Подпрограмма 1«Осуществление бюджетного процессана территории Курской области» | x | Министерство финансови бюджетного контроляКурской области  | x | 2023 г. | 2025 г. | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области  | Правовое обеспечение сбалансированностии стабильности бюджетов Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1Подготовка проектов законов и иных нормативных правовых актов Курской области, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процессав Курской области,в том числе внедрения принципов «программного бюджета» | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/Н.Н. Рыженкова – заместитель министра | Осуществление непрерывного нормативного обеспечения правового регулирования в сфере бюджетного процессаи совершенствование бюджетного законодательства, качественная организация бюджетного процесса, соответствующая нормам федерального законодательства | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Организация и проведение семинаров для органов государственной власти Курской областии органов местного самоуправления по вопросам формирования и исполнения областного бюджетаи местных бюджетов | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/И.Ю. Апонасенко – первый заместитель министра, Н.Н. Рыженкова – заместитель министра | Качественная организация бюджетного процесса на территории Курской области, соответствующая нормам федерального законодательства | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Организация планированияи исполнения областного бюджета | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области  | Подготовка проектов законов Курской области об областном бюджете на очередной финансовый годи плановый период, проектов правовых актов по вопросам бюджетного планированияи исполнения областного бюджета | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1Подготовка проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый годи плановый период | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области | Разработкаи направлениев Правительство Курской областив установленные сроки и в соответствиис требованиями бюджетного законодательства проекта закона Курской областиоб областном бюджете на очередной финансовый годи плановый период  | 1 апреля 2023 года1 апреля 2024 года1 апреля 2025 года | 1 ноября 2023 года1 ноября 2024 года1 ноября 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.1 Проект закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый годи плановый период подготовлен | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 1 ноября 2023 года1 ноября 2024 года1 ноября 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.2 Работа в Курской областной Думе, связаннаяс рассмотрениеми принятием проекта закона Курской областиоб областном бюджете на очередной финансовый годи на плановый период, проведена | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 31 декабря 2023 года31 декабря 2024 года31 декабря 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Подготовка проекта закона Курской области о внесении измененийв закон Курской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Актуализация параметров областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 Составление, утверж­дение и ведение сводной бюджетной росписи областного бюджета | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Организация исполнения бюджета по расходами источникам финансирования дефицита областного бюджетав соответствующем финансовом году | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.3.1Сводная бюджетная роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период утверждены | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 31 декабря 2023 года31 декабря 2024 года31 декабря 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.3.2Показатели сводной бюджетной росписидо главных распорядителей средств областного бюджета доведены | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ Н.М. Каганович – начальник управления финансирования сферы образования и культуры, М.Н. Малахова – начальник управления финансирования инвестиционныхи инфра­структурных проектов, И.А. Мухина – начальник управления финансирования непроизводствен­ной сферы и аппарата управления, М.В. Ревякина – начальник управления финансирования отраслей экономики, С.М. Колупаева – начальник управления финансирования сферы здравоохраненияи социальной политики,И.И. Ильина – начальник управления организационно-аналитической работы | х | х | 31 декабря 2023 года31 декабря 2024 года31 декабря 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4 Формирование реестра расходных обязательств | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Организация планирования областного бюджета | х | 31 мая 2023 года31 мая 2024 года31 мая 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом году | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетностии исполнения бюджета | Прогнозирование кассовых поступлений в областной бюджети кассовых выплатиз областного бюджета в текущем финансовом году | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.6 | Мероприятие 1.2.6Формированиеи ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,не являющихся участниками бюджетного процесса | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета | Организация исполнения областного бюджета | В течение года напостоянной основе (длящийся характер) | В течение года напостоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.7 | Мероприятие 1.2.7Учет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета | Организация исполнения областного бюджета | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Кассовое исполнение областного бюджета, ведение бюджетного учёта и формирование бюджетной отчётности | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области | Обеспечение надежного, качественного и своевременного исполнения областного бюджета | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1Зачисление средств федерального бюджета, средств областного бюджета, средств госу­дарственных внебюджетных фондов на лицевые счета главных распорядителей областного бюджета | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетностии исполнения бюджета | Исполнение областного бюджетапо расходам  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 Проведение и учет операций по кассовым поступлениямв областной бюджет  | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетностии исполнения бюджета | Исполнение областного бюджетапо кассовым поступлениямв областной бюджет | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3 Проведение и учет операций по кассовым выплатам из областного бюджета | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетностии исполнения бюджета | Исполнение областного бюджетапо кассовым выплатам из областного бюджета | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4Сбор отчетово расходовании средств резервного фонда Правительства Курской области, предоставляемыхиз областного бюджета главным распорядителям средств областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Курской области | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетностии исполнения бюджета | Составление отчетаоб использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области | Ежеквартально с 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.5 | Мероприятие 1.3.5Составление отчетаоб использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетностии исполнения бюджета | Исполнение областного бюджетапо расходам  | 1 марта 2023 года1 марта 2024 года1 марта 2025 года | 15 марта 2023 года15 марта 2024 года15 марта 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.6 | Мероприятие 1.3.6Сбор месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетностиот главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступленийв областной бюджет, муниципальных районов и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетностии исполнения бюджета | Составление бюджетной отчетности в установленные сроки | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.7 | Мероприятие 1.3.7 Консолидация месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступленийв областной бюджет, муниципальных районов и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования и представление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетностии исполнения бюджета | Составление и представление бюджетной отчетности в установленные сроки | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.8 | Мероприятие 1.3.8Сбор месячной, квартальной, годовой сводной бухгалтерской отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных районов и городских округов Курской области, составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета | Составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений в установленные сроки | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.9 | Мероприятие 1.3.9 Подготовка проекта закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Разработкаи направлениев Правительство Курской областив установленные сроки и в соответствиис требованиями бюджетного законодательства проекта закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год  | 1 января 2023 года1 января 2024 года1 января 2025 года | 1 июня 2023 года 1 июня 2024 года 1 июня 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.3.9.1Проект закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год подготовлен | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 1 июня 2023 года 1 июня 2024 года 1 июня 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.3.9.2Работа, связаннаяс рассмотрениеми принятием закона Курской областиоб исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, проведена | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 31 июля 2023 года31 июля 2024 года31 июля 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Обеспечение долгосрочной стабильностии сбалансированности бюджетов Курской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области  | Создание условий для принятия взвешенных решений при принятии расходных обязательстви решений, влияющихна доходную базу бюджетов Курской области, обеспечение экономического развития области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 Анализи инвентаризация расходных обязательств Курской областис целью определенияих приоритетности | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ Н.М. Каганович – начальник управления финансирования сферы образования и культуры, М.Н. Малахова – начальник управления финансирования инвестиционных и инфра­структурных проектов, И.А. Мухина – начальник управления финансирования непроизводствен­ной сферы и аппарата управления, М.В. Ревякина – начальник управления финансирования отраслей экономики, С.М. Колупаева – начальник управления финансирования сферы здравоохранения и социальной политики | Сбалансированность областного бюджета | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2Прогнозирование поступлений налоговыхи неналоговых доходов в областной бюджет  | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ Н.В. Старосель­цева - начальник управления налоговой политики и прогнозирования доходов | Формирование информации по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета для принятия решений по уточнению областного бюджетана текущий финансовый годи плановый период | Ежегодно на постоянной основе во II-IV кварталах (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе во II-IV кварталах (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.3 | Мероприятие 1.4.3Анализ оценки эффективности региональных налоговых расходов | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ Н.В. Старосель­цева - начальник управления налоговой политики и прогнозирования доходов | Сокращение неэффективных региональных налоговых льгот | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.4 | Мероприятие 1.4.4 Оценка финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета  | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективностьи результативность составленияи исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовкаи организация осуществления мер, направленныхна повышение результативности (эффективностии экономности) использования бюджетных средств | 1 марта 2023 года1 марта 2024 года1 марта 2025 года | 1 мая 2023 года1 мая 2024 года1 мая 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5Обеспечение открытости бюджетных данных | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области  | Повышение уровня открытости бюджетных данных Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1. | Мероприятие 1.5.1Формирование комплекса мер, направленныхна обеспечение (повышение) открытости бюджетных данных на очередной финансовый годи плановый период |  | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Подготовка правового акта, в котором содержатся сведенияо планируемомна очередной финансовый годи плановый период комплексе мер, направленныхна обеспечение (повышение) уровня открытости бюджетных данных | Ежегодно на постоянной основе в I квартале (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе в I квартале (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.5.1.1План работы Министерства финансови бюджетного контроля Курской областипо обеспечению открытости бюджетных данных на текущий финансовый годи на плановый период утверждени на официальном сайте Губернатораи Правительства Курской области размещен | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 1 марта 2023 года1 марта 2024 года1 марта 2025 года | x | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2«Управление государственным долгом Курской области» | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области | x | 2023 г. | 2025 г. | x | 538 134,099 | 652 544,587 | 826 028,306 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемыхи экономически обоснованных объемаи структуры государственного долга Курской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области | Достижение приемлемыхи экономически обоснованных объемаи структуры государственного долга Курской области, экономически обоснованная стоимость обслуживания государственного долга Курской области, сокращение риска неисполнения принципалами обязательств | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | Всего,в том числе:802 1301 24 2 01 10180 700802 0113 24 2 01 12731 200 | 538 134,099538 094,09940,000 | 652 544,587652 504,58740,000 | 826 028,306825 988,30640,000 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Анализ объемаи структуры государственного долгаКурской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Формирование информационно-аналитической базыпо объему и структуре государственного долга Курской области, принятие управленче­ских решений по его оптимизации | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Ведение Государственной долговой книги Курской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Исполнение обязательствпо обслуживаниюи погашению государственного долга Курской областив установленные сроки | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3Разработка программы государственных внутренних заимствований Курской области на очередной финансовый годи плановый период | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Достижение приемлемыхи экономически обоснованных объемаи структуры государственного долга Курской области | 1 сентября 2023 года1 сентября 2024 года1 сентября 2025 года | 1 ноября 2023 года1 ноября 2024 года1 ноября 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 2.1.3.1 Программа государственных внутренних заимствований Курской области разработана | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | х | х | 1 ноября 2023 года1 ноября 2024 года1 ноября 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4 Планирование расходов областного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курской области по выплате процентных платежей по государственному долгу Курской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Своевременное исполнение долго­вых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | 802 1301 24 2 01 10180 700 | 538 094,099 | 652 504,587 | 825 988,306 |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5 Планирование расходов областного бюджетав объеме, необходимом для полногои своевременного исполнения обязательств Курской области по выплате расходов, связанныхс выпускоми размещением государственных ценных бумаг Курской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Своевременное исполнение долго­вых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | 802 0113 24 2 01 12731 200 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организацияи проведение мониторинга состояния муниципального долгав муниципальных образованиях Курской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах муниципальных образований Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1Мониторинг переданной информации о долговых обязательствах, отраженныхв муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Обеспечение контроля полноты учета с целью передачи информации о долговых обязательствах муниципальных образований Курской областив Министерство финансов Российской Федерации | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 2.2.1.1Отчеты о долговых обязательствах, отраженныхв муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курской области, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерацииот 08.12.2015 № 194н,в Министерство финансов Российской Федерации ежемесячно направлены | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | х | х | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Подпрограмма 3«Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | x | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области  | x | 2023 г. | 2025 г. | x | 945 682,628 | 533 283,239 | 527 820,928 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Нормативное правовое регулированиепо вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходовк предоставлению межбюджетных трансфертов | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области  | Создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между областным и местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджетов | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области  | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Курской областипо осуществлению органами местного самоуправления полномочийпо решению вопросов местного значения | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Всего,в том числе:802 1401 24 3 02 13440 500802 1403 24 3 02 13460 500 | 715 682,628415 666,333300 016,295 | 403 283,239103 266,944300 016,295 | 397 820,92897 804,633300 016,295 |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Мониторинг изменений в федеральноми региональном законодательстве, затрагивающих процедуру выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Совершенствованиеи актуализация методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.2.1.1 Методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)и распределения субвенций бюджетам муниципальных районовна осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотацийна выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета утверждены | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 31 декабря 2023 года31 декабря 2024 года31 декабря 2025 года  | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Анализ социально-экономических факторов, которые необходимо учитывать для эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Совершенствованиеи актуализация методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.2.2.1 Расчетыпо распределению дотацийна выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районовна осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотацийна выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджетана официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещены | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 31 декабря 2023 года31 декабря 2024 года31 декабря 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3Согласование с представительными органами муниципальных образований замены части дотацийна выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налогана доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправленияпо решению вопросов местного значения  | 1 августа 2023 года1 августа 2024 года1 августа 2025 года | 1 сентября 2023 года1 сентября 2024 года1 сентября 2025 года  | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.4 | Мероприятие 3.2.4Перечисление бюджетам муниципальных районов (городских ок­ругов) дотаций на выравнивание бюджет­ной обеспеченности муниципальных райо­нов (городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных райо­нов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотацийна выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а такжес учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова –начальник управления межбюджетных отношений | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправленияпо решению вопросов местного значения  | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Всего,в том числе:802 1401 24 3 02 13440 500802 1403 24 3 02 13460 500 | 715 682,628415 666,333300 016,295 | 403 283,239103 266,944300 016,295 | 397 820,92897 804,633300 016,295 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Поддержка мерпо обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области | Укрепление финансовых возмож­ностей органов местного самоуправленияпо решению вопросов местного значения | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | 802 1402 24 3 03 13470 500 | 200 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1Перечисление дотаций бюджетам муниципальных образованийна поддержку мерпо обеспечению сбалансированности бюджетов бюджетной росписью и кассовым планом, а такжес учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов  | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Укрепление финансовых возмож­ностей органов местного самоуправленияпо решению вопросов местного значения | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | 802 1402 24 3 03 13470 500 | 200 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.3.1.1 Методики распределения дотаций на поддержку мерпо обеспечению сбалансированности бюджетов утверждены | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | х | х | 31 декабря 2023 года31 декабря 2024 года31 декабря 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.3.1.2 Распределение дотаций на поддержку мерпо обеспечению сбалансированности бюджетов утверждено | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | х | х | 31 декабря 2023 года31 декабря 2024 года31 декабря 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам  | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области  | Укрепление финансовых возмож­ностей органов местного самоуправленияпо решению вопросов местного значения | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000\*\*\* | 0,000\*\*\* | 0,000\*\*\* |
| 3.4.1 | Мероприятие 3.4.1Сбор, анализ и оформление документов на предоставление бюджетных кредитовиз областного бюджета муниципальным образованиям Курской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Своевременное оформление документовна предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Курской области в целях обеспечения текущей сбалансированности местных бюджетов | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4.2 | Мероприятие 3.4.2Перечисление бюджет­ных кредитовиз областного бюджета муниципальным образованиям Курской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Обеспечение текущей сбалансированности местных бюджетов | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000\*\*\* | 0,000\*\*\* | 0,000\*\*\* |
| 3.4.3 | Мероприятие 3.4.3 Проверка соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целейи порядка его предоставления | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Соблюдение получателями бюджетных кредитов условий, целейи порядка их предоставления | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5 Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансамив муниципальных образованиях Курской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области  | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансамив муниципальных образованиях Курской области | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5.1 | Мероприятие 3.5.1 Сбор и анализ материалови сведенийот муниципальных образований Курской области, необходимых для проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансамив муниципальных образованиях Курской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Обобщение информации, необходимойдля контроля качества управления муниципальными финансами | 1 января 2023 года1 января 2024 года1 января 2025 года | 1 мая 2023 года1 мая 2024 года1 мая 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.5.1.1Рейтинг качества управления муниципальными финансамина официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещен | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | х | х | 1 мая 2023 года1 мая 2024 года1 мая 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6 Методическая поддержка реализации мероприятийпо повышению качества управления муниципальными финансами | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансамив муниципальных образованиях Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7 Осуществление мониторингаи составление рейтинга муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансамив муниципальных образованиях Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8 Использование мер ограничительногои стимулирующего характера, направленныхна повышение качества управления муници­пальными финансами | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансамив муниципальных образованиях Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.9 | Основное мероприятие 3.9 Поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправленияпо решению вопросов местного значения | 1 января 2023 года1 января 2024 года1 января 2025 года | 1 июля 2023 года1 июля 2024 года1 июля 2025 года | 802 1402 24 3 09 13490 500 | 30 000,000 | 30 000,000 | 30 000,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.9.1.1.Распределение дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области утверж­дено | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | х | х | 1 июля 2023 года1 июля 2024 года1 июля 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Подпрограмма 4«Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективногои ответственного управления региональнымии муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области  | х | 2023 г. | 2025 г. | х | 451 442,353 | 458 752,353 | 458 752,353 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Руководствои управление в сфере установленныхфункций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области  | Обеспечение выполнения целей, задач, целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Создание условий для эффективногои ответственного управления регио­нальными и муни­ципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | Всего,в том числе:802 0106 24 4 01 10020 100802 0106 24 4 01 10020 200802 0106 24 4 01 10020 800802 0113 24 4 01 10010 100802 0113 24 4 01 10010 200802 0113 24 4 01 10010 800 | 451 442,353112 762,4397 449,81865,000189 066,062142 069,03430,000 | 458 752,353119 272,4398 249,81865,000189 066,062142 069,03430,000 | 458 752,353119 272,4398 249,81865,000189 066,062142 069,03430,000 |
|  | Контрольное событие программы 4.1.1Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Создание условий для эффективногои ответственного управления региональнымии муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» подготовлен и в Правительство Курской области, Министерство экономического развития Курской области направлен | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 1 марта 2023 года1 марта 2024 года1 марта 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1 Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/И.И. Ильина – начальник управления организационно-аналитической работы | Финансовое обеспечение деятельности Министерства финансови бюджетного контроля Курской областии осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средстви получателя бюджетных средств | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | Всего,в том числе:802 0106 24 4 01 10020 100802 0106 24 4 01 10020 200802 0106 24 4 01 10020 800802 0113 24 4 01 10010 100802 0113 24 4 01 10010 200802 0113 24 4 01 10010 800 | 451 442,353112 762,4397 449,81865,000189 066,062142 069,03430,000 | 458 752,353119 272,4398 249,81865,000189 066,062142 069,03430,000 | 458 752,353119 272,4398 249,81865,000189 066,062142 069,03430,000 |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2Подготовка и (или) принятие нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/Н.Н. Рыженкова – заместитель министра | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задачи функций Министерства финансови бюджетного контроля Курской области в соответствии с федеральным зако­нодательством и законодательством Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3 Кадровое обеспечение деятельности Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/И.И. Ильина – начальник управления организационно-аналитической работы | Подбор и расстановка квалифицированных и профессиональных кадров, необходимых для качественного обеспечения деятельности Министерства финансови бюджетного контроля Курской области  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Подпрограмма 5«Организацияи осуществление внутреннего государственного финансового контроляв финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области | х | 2023 г. | 2025 г. | х | 7 310,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере внутреннего государственного финансового контроля | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/Е.Ю. Каськова - заместитель министра | Созданы и находятся в актуальном состоянии (соответствуют действующему федеральномуи областному законодательству) нормативные правовые акты Курской области, регламентирующие осуществление внутреннего государственного финансового контроля; созданы и находятсяв актуальном состоянии (соответствуют действующему федеральномуи областному законодательству, нормативным правовым актам Курской области) нормативные правовые акты Министерства финансови бюджетного контроля Курской области, регламентирующие осуществление внутреннего государственного финансового контроля | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.1 | Мероприятие 5.1.1 Подготовка проектов нормативных правовых актов Курской области, регламентирующих осуществление внутреннего государственного финансового контроля | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/Л.Ю. Василевская - начальник управленияпо контролюза соблюдением бюджетного законодательства,Т.В. Матвеева - начальник управленияпо контролюза использованием средств межбюджетных трансфертов | Осуществление непрерывного нормативного обеспечения правового регулирования внутреннего государственного финансового контроля, соответствующего нормам федерального законодательстваи законодательства Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/Л.Ю. Василевская - начальник управленияпо контролюза соблюдением бюджетного законодательства,Т.В. Матвеева - начальник управленияпо контролюза использованием средств межбюджетных трансфертов | Осуществлен качественнои своевременно внутренний государственный финансовый контроль, основанный на риск-ориентированном планировании контрольной деятельности; обеспечена информационная открытость контрольной деятельности | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.1 | Мероприятие 5.3.1 Актуализация информационной базыпо объектам контроля | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/Л.Ю. Василевская - начальник управленияпо контролюза соблюдением бюджетного законодательства,Т.В. Матвеева - начальник управленияпо контролюза использованием средств межбюджетных трансфертов | Повышение качества внутреннего государственного финансового контроля | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.2 | Мероприятие 5.3.2 Актуализация информационной базы выявляемых нарушений | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области /Л.Ю. Василевская - начальник управленияпо контролюза соблюдением бюджетного законодательства,Т.В. Матвеева - начальник управленияпо контролюза использованием средств межбюджетных трансфертов | Повышение качества внутреннего государственного финансового контроля | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.3  | Мероприятие 5.3.3 Размещение результатов контрольных меро­приятий в сфере закупок в единой информа­ционной системе | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области/ Е.Ю. Каськова - заместитель министра | Повышение уровня информационной открытостио деятельности контрольных органов | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.4 | Мероприятие 5.3.4Подготовка и направление в Правительство Курской области годового отчета об исполнении плана контрольных мероприятий Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области  | х | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области /Е.Ю. Каськова - заместитель министра | Оценка результатов реализации плана контрольных мероприятий Министерства финансови бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | х | 1 марта 2024 года1 марта 2025 года | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 5.3.4.1План контрольных мероприятий Министерства финансов и бюджетного контроля Курской областина соответствующий год исполнен | \* | Министерство финансови бюджетного контроля Курской области /Е.Ю. Каськова - заместитель министра | х | х | 31 декабря 2023 года31 декабря 2024 года31 декабря 2025 года | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4Обеспечение деятельностии выполнение функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ И.Ю. Гапонова - председатель ликвидационной комиссии | Финансовое обеспечение мероприятийпо ликвидации комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | Всегов том числе:845 0106 24 5 04 10020 100845 0106 24 5 04 10020 200845 0106 24 5 04 10020 300 | 7 310,0006 510,000700,000100,000 | 0,0000,0000,0000,000 | 0,0000,0000,0000,000 |
| 5.4.1 | Мероприятие 5.4.1Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности комитета финансово-бюджетно­го контроля Курской области | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ И.Ю. Гапонова - председатель ликвидационной комиссии | Финансовое обеспечение мероприятийпо ликвидации комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | Всегов том числе:845 0106 24 5 04 10020 100845 0106 24 5 04 10020 200845 0106 24 5 04 10020 300 | 7 310,0006 510,000700,000100,000 | 0,0000,0000,0000,000 | 0,0000,0000,0000,000 |
| 5.4.2 | Мероприятие 5.4.2Подготовка и направление в Правительство Курской области годового отчета об исполнении плана конт­рольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области  | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/И.Ю. Гапонова - председатель ликвидационной комиссии | Оценка результатов реализации плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | х | 1 марта 2023 года | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

\* Включено в план реализации государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

\*\* В части финансового обеспечения государственной программы из средств областного бюджета.

\*\*\* В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации бюджетные кредиты, предоставляемые из бюджета одного уровня бюджетной системы Российской Федерации бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, не включаются в расходную часть бюджета и отражаются
в источниках финансирования дефицита соответствующего бюджета. Сведения о средствах областного бюджета, отражаемых в источниках финансирования дефицита областного бюджета, обеспечивающие реализацию государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» включены в Приложение № 5.1. к названной государственной программе Курской области.