Таблица 1

Сведения

О достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

(всего 18 индикаторов, реализуемых в 2022 году)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | | | | | | Обоснование отклонений ожидаемого значения показателя (индикатора) за 2022 год  (при наличии) | |
| 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| план | | факт | | план | | факт  (оценка) | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 8 | | 9 | |
| **Государственная программа Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего 4 индикатора, реализуемых в 2022 году)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Снижение количества гибели людей при ЧС и на воде | | % | 18 | | 27 | | 19 | | 57 | | Выполнение 2022 года составило 57 % (запланировано программой 19%) – произошло снижение гибели людей на воде на 32 человека (для расчета использовалось значение количества гибели людей при ЧС на воде: 2012 год – 56 человек, 2021 год - 24 человек) 24/56\*100 %=43%, 100%-43%=57% (57%-19%=38%).  перевыполнение на 38 % Индикатор выполнен более чем на 100%; | |
| 2 | Снижение количества пожаров | | % | - | | - | | - | | - | | В 2022 году - 1474 случаев, (запланировано 6596 случаев). Исполнение в процентном соотношении: 1474/6596\*100=22 %. 100 %- 22%=78 %, перевыполнение на 78 %  Индикатор выполнен более чем на 100%. | |
| случаев | 6664 | | 2385 | | 6596 | | 1474 | |
| 3 | Снижение количества погибших при пожарах | | % | - | | - | | - | | - | | В 2022 году составляет 48 человек. Выполнение составляет 77% от планового показателя:(48-39)/39\*100=23% - процент не выполнения. 100%-23%=77% - процент выполнения).  Неисполнение целевого показателя на 100% обусловлено следующим фактором: из 48 погибших 33 входили в группу социального риска (инвалиды, престарелые и неблагополучные в социальном плане), проживали одиноко и не могли самостоятельно своевременно сообщить о возникновении пожара | |
| человек | 40 | | 49 | | 39 | | 48 | |
| 3.1 | Увеличение числа лиц, спасенных в дорожно-транспортных происшествиях | | человек | 29 | | 32 | | 31 | | 32 | | В 2022 году составляет 32 человека. Исполнение в процентном соотношении: 32/31\*100=103%. 103%-100%=3%, перевыполнение на 3 %.Индикатор выполнен более чем на 100%. | |
| **Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»**  **(всего 6 индикаторов, реализуемых в 2022 году)** | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Обеспеченность населения Курской области медицинскими средствами индивидуальной защиты | | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Показатель (индикатор) **не выполнялся в 2022** году, на уровне 2020 года, исполнение 100 % было в 2020 году | |
| 5 | Обеспеченность населения Курской области средствами индивидуальной защиты | | % |  | |  | |  | |  | | Показатель (индикатор) выполнен в 2020 году на 100 %, в 2022 году **не выполнялся**. | |
| 5.1 | **«**Освежение средств индивидуальной защиты для населения Курской области, проживающего в пределах границ, зон возможного химического заражения» | | % | 0,5 | | 0,5 | | 21,4 | | 21,4 | | Показатель (индикатор) выполнен в 2022 году на 20,9 %, что составляет 100 % исполнение индикатора, (нарастающим итогом 20,9+0,5=21,4 %) к 2022 году исполнение составило 21,4 %. Провели освежение респираторов за счет лабораторных испытаний в соответствии с 543 Приказом МЧС России от 01.10.2014 года и постановлением Администрации Курской области 381-па от 23.06.2015 года. | |
| 6 | Снижение материального ущерба при ЧС | | % | 9 | | 10 | | 10 | | 10 | | Выполнение 2022 года - 10 %, что составляет 100 % от запланированного объема**.** Материальный ущерб за 2022 год от ЧС по Курской области составил 33,948 млн. рублей. В 2021 году материальный ущерб от ЧС по Курской области составил 34,290 млн. рублей. 33,948/34,290 х 100 = 99 %, 100% - 99% = 1 % - снижение материального ущерба от ЧС составило 1%. | |
| 7 | Уменьшение времени прибытия на место возникновения чрезвычайной ситуации | | % | 15 | | 15 | | 16 | | 16 | | Выполнение 2022 года - **16%,** что составляет **100 %** от запланированного объема.  Уменьшение времени прибытия на места возникновения чрезвычайных ситуаций сил экстренных оперативных служб Курской области в том числе 01, 02, 03, 04, связано с сокращением скорости обработки звонков, поступивших от заявителей и доведения информации до дежурных смен экстренных оперативных служб, а также с внедрением системы ГЛОНАСС,ЭРА-ГЛОНАСС и сопряжения их с Системой-112. Отображение местоположения на экранах мониторов сил экстренного реагирования позволило сократить время на принятие решений по применению тех или других сил и прибытия к месту ЧС. За 2022 год время реагирования сократилось **на 1 %** по сравнению с временем реагирования в 2021 году. При расчете использовались нормативные и среднестатистические данные фактического реагирования экстренных оперативных служб в том числе 01,02,03,04. Выполнение индикатора за 2022 год составляет 100 % исполнение (16 %) | |
| 8 | Снижение количества пострадавшего населения | | % | 17 | | 38 | | 18 | | 72 | | Выполнение за 2022 год составило 72 **%**(запланировано программой **18%)**. (Для расчета используется значение количества пострадавшего населения при ЧС (водные объекты, пожары) 2012 год – 188 человек, 2021 год – 52 человека), 52/188\*100%=28%, 100%-28%=72% произошло снижение количества пострадавшего населения на 136 человек, что больше **на 54%** (72%-18% = 54**%)** от запланированного значения. **Индикатор выполнен более чем на 100%.** | |
| 9 | Увеличение количества спасенного на воде населения | | % | 20 | | 27 | | 21 | | 27 | | Выполненные за 2022 год составило **27 %, что составляет более 100 % от плана** (запланировано программой – **21 %** (для расчета используется значение количества спасенного на воде населения 2012 год – 11 человек; 2021 год – 14 человека), 14/11\*100% = 127%, 127%-100%=27%, 27%-21%=6%, перевыполнение индикатора на 6 %. | |
| 10 | «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год» | | Количество человек |  | |  | |  | |  | | Индикатор выполнялся до 2015 года. В 2022 году индикатор **не реализовывался** | |
| 10.1 | Доля должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год, прошедших итоговую аттестацию по результатам обучения, от общего количества прибывших | | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Качественный показатель государственного задания выполнен в размере 100%. | |
| 11 | «Количество созданных на территории Курской области систем комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК «Безопасный город»)» | |  |  | |  | |  | |  | | Будет реализован в 100 % объеме к 2024 году. | |
| **Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»**  **(всего 2 индикатора, реализуемых в 2022 году)** | | | | | | | | | | | | | |  | Будет реализован в 100 % объеме к 2024 году |
| 12 | Снижение количества людей, получивших травму при пожаре | | % | - | | - | | - | | - | | В 2022 году составляет 15 человек. Исполнение в процентном соотношении: 15/26\*100=58%.100%-58%=42 %, перевыполнение на 42 %.  Индикатор выполнен более чем на 100%. | |
|  |  | | человек | 27 | | 14 | | 26 | | 15 | |
| 13 | Увеличение числа спасенных на пожарах | | % | - | | - | | - | | - | | В 2022 году составляет 383 человека. Исполнение в процентном соотношении: 383/379\*100=101%.101 %-100%=1%, перевыполнение на 1 %  **Индикатор выполнен более чем на 100%.** | |
|  |  | | человек | 378 | | 381 | | 379 | | 383 | |
| 14 | Снижение числа населенных пунктов, находящихся вне зоны нормативного прибытия пожарных команд | |  |  | |  | |  | |  | | Показатель (индикатор) не выполнялся в 2022 году  В 2017 году число населенных пунктов, находящихся вне зоны нормативного прибытия пожарных команд составило 342 населенных пункта 100 % от базового показателя | |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»**  **(всего 1 индикатор, реализуемый в 2022 году)** | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Обеспечение медицинских организаций Курской области укладками на случай возникновения особо опасных инфекционных заболеваний, дезинфекционными камерами, изолирующими носилками, автоклавом | | объект | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Показатель (индикатор) не выполнялся в 2022 году | |
| 16 | Количество проведенных мониторинговых исследований, в том числе: | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| а) | на особо опасные инфекционные заболевания | | единиц | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Показатель (индикатор) не выполнялся в 2022 году | |
| б) | на химические загрязнители | | единицы | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Показатель (индикатор) не выполнялся в 2022 году | |
| 17 | Оснащенность областных бюджетных учреждений ветеринарии оборудованием для диагностики особо опасных инфекций, химических загрязнителей | | объект | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | **В 2022 году индикатор выполнен на 100 %**  В 1 объекте – ОБУ «Курская облветлаборатория» оснащена оборудованием – печь муфильная, дозаторы химические, цифровая магнитная мешалка, титратор химически. | |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | | % | 100 | | 100 | | 100 | | 83,3 | | Выполнение 83,3 % от плана в 2022 году. Всего индикаторов, реализуемых в 2022 году 18, а выполнено на 100 % и более, всего 15 (15/18\*100=83,3 %) | |
| 18.1 | Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы | | % |  | |  | | 18 | | 0 | | В 2022 году не реализовывался, 100 % исполнение данного показателя (индикатора) к 2024 году | |
| 18.2 | Доля государственных услуг, направленных на оказание финансово помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера оказания в электронной форме | | % |  | |  | | 100 | | 100 | | **Показатель (индикатор) выполнен на 100% за 2022 год** | |
| **Подпрограмма 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области» (всего 2 индикатора, реализуемых в 2022 году)** | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Количество Центров космических услуг Курской области (нарастающим итогом) | единицы | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Центр космических услуг Курской области создается с 2016 года по 2024 год. **Показатель (индикатор) за 2022 год выполнен на 100 %.** |
| 20 | | Количество разработанных областных нормативных актов, обеспечивающих развертывание и функционирование областной инфраструктуры использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, данных ДЗЗ и других РКД (нарастающим итогом) | единицы | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | Разработано к 2022 году нарастающим итогом 12 областных нормативных актов (в 2022 году внесены изменения и дополнения к действующим нормативно – правовым актам). **Показатель (индикатор) в 2022 году выполнен на 100 %.** |
| 21 | | Количество сотрудников органов исполнительной государственной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений, прошедших обучение по вопросам использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития области (нарастающим итогом) | количество  человек | | 144 | | 160 | | 156 | | 152 | | **Показатель (индикатор) в 2022 году выполнен на 97,4 %.** В 2022 году обучено 8 человек в 2 органах исполнительной власти Курской области и их подведомственных учреждениях:  Реализацию мероприятия обеспечивало 3 органа исполнительной власти Курской области:  1. Министерство природных ресурсов Курской области 4 человека;  2. Министерство образования и науки Курской области 4 человека;  3. Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области бюджетные ассигнования были предусмотрены, но обучение не осуществлено. |
| 22 | | Количество региональных базовых ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом) | единицы | | 5 | | 4 | | 4 | | 4 | | **В 2022 году данный индикатор не**  **реализовывался, остался на уровне 2020 года.**  Создано к 2017 году 4 региональные базовые ЦСМУ, в 2021 году индикатор остался на том же уровне:  в 2014 году была создана 1 региональная базовая целевая система мониторинга и управления комитета строительства и архитектуры Курской области и 3 созданы в 2016 году ЦСМУ; сельского хозяйств (ответственный исполнитель комитет агропромышленного комплекса Курской области), лесного хозяйства (ответственный исполнитель комитет лесного хозяйства Курской области), экологии и природопользования (ответственный исполнитель департамент экологической безопасности Курской области).  **В 2022 году региональные базовые целевые системы мониторинга и управления не создавались.** |
| 23 | | Количество информационных ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом) | единицы | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | **В 2022 году информационные ЦСМУ не создавались. Индикатор остался на том же уровне**.  К 2018 году нарастающим итогом созданы 6 информационных ЦСМУ:  1.Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области:  2.Комитета по делам молодежи и туризму Курской области;  3.Комитета промышленности, транспорта и связи Курской области;  4.Комитета социального обеспечения Курской области;  5.Комитета образования и науки Курской области.  6.Комитета здравоохранения Курской области |
| 24 | | Развертывание и внедрение в региональном информационно-навигационном центре единой платформы навигационных приложений, системы обеспечения информационной безопасности, подсистемы информационного обеспечения деятельности органов государственной власти Курской области, средств, обеспечивающих взаимодействие с внешними системами и подсистемами | % | | х | | х | | х | | х | | РНИС Курской области введена в эксплуатацию в 2014 году |