## дпг 23
УТВЕРЖДЕН приказом Министерства культуры Курской области от 12.01.2024 № 05-05/4
|  |  |  | Детальный план-график |  |  |  | 2607100.175 | 222355.745 | -419426.834
реализации государственной программы Курской области "Развитие культуры в Курской области" на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
[8 empty] | 1107819.973 | 1571593.125 | 1684269.799
№ п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[8 empty] | 2023 год | 2024 год | 2025 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО по государственной программе | х | х | х | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | х | 3714920.148 | 1793948.87 | 1264842.965
1. | Подпрограмма 1 "Наследие" | х | х | х | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | х | 1856564.839 | 845125.627 | 460681.521
1.01 | Основное мероприятие 1.01 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Курской области" |  | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | Наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность; повышение доступности объектов культурного наследия; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 46920.808 | 23041.453 | 23041.453
1.01.1 | Мероприятие 1.01.1 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 836 0801 10 1 01 10010 600 | 46920.808 | 23041.453 | 23041.453
| Контрольное событие программы 1.01.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в Курской области предоставлены | * | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
1.02 | Основное мероприятие 1.02 "Развитие библиотечного дела в Курской области" |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Интеграция библиотек Курской области в единую информационную сеть; повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех областных и муниципальных библиотеках; уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии; рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело; повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 107750.761 | 126578.587 | 126584.879
1.02.1 | Мероприятие 1.02.1. Создание модельных библиотек |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Увеличение доли модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек в 2020 году до 30% , в 2021 до 32% | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 10102R5194200 | 0 | 0 | 0
1.02.2 | Мероприятие 1.02.2 Содействие в повышении уровня комплектования книжных фондов библиотек |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием в 2019 году до 42,5%, в 2020 году до 42,7% , в 2021 до 43% | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 10102R5193600 | 0 | 0 | 0
1.02.1 | Мероприятие 1.02.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям (ОБУК "Областная библиотека им. Н. Асеева") |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 1010210010 600 | 102438.347 | 121266.173 | 121266.173
[7 empty] | 806 1004 1010210010 600 | 0 | 0 | 0
1.02.2 | Мероприятие 1.02.2 Поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований) |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 10102R5193 500 | 3000 | 3000 | 3000
1.02.3 | Мероприятие 1.02.3 Предоставлении субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (ОБУК "Областная библиотека им. Н. Асеева") | [5 empty] | 806 0801 10102R5193 600 | 2312.414 | 2312.414 | 2318.706
| Контрольное событие программы 1.02.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках развития библиотечного дела в Курской области предоставлены | * | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
1.03 | Основное мероприятие 1.03 Развитие музейного дела в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение сохранности музейных фондов; повышение качества и доступности музейных услуг; расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребованности музеев у населения; увеличение количества музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии; рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием; уменьшение диспропорций в доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело; повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев; улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 1044019.396 | 311055.189 | 311055.189
1.03.1 | Мероприятие 1.03.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям культуры (музеи) |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 10 1 03 10010 600 | 338923.779 | 309655.989 | 309655.989
1.03.2 | Мероприятие 1.03.2 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям культуры (музеи) на реализацию мероприятий по проведению ремонтов на памятниках истории и культуры, благоустройство территорий |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 10 1 03 11800 600 | 38442.784 | 0 | 0
1.03.3 | Мероприятие 1.03.3 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление ежемесячной денежной выплаты, связанной с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, отдельным категориям граждан |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 10 1 03 12792 600 | 1399.2 | 1399.2 | 1399.2
1.03.4 | Мероприятие 1.03.4 Осуществление бюджетных инвестиций в целях создания МК Курская битва в Поныровском районе Курской области |  | Афонин А.В. министр строительства Курской области | Первый этап МК "Курская битва" в пос. Поныри введен в эксплуатацию. | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 808 0801 10 1 03 12470 400 | 665253.633 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 1.03.1 Субсидии бюджетным учреждениям культуры (музеи) на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предоставлены | * | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.03.2 Субсидии бюджетным учреждениям культуры (музеи) на реализацию мероприятий по проведению ремонтов на памятниках истории и культуры, благоустройство территорий предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.03.4 Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области осуществлены |  | Афонин А.В. министр строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
1.04 | Основное мероприятие 1.04 "Увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и искусства в Курской области" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение в памяти потомков и ныне живущих людей достижений выдающихся личностей, родившихся или проживавших на территории Курской области и внёсших значительный вклад в развитие отечественной культуры | 01.01.2020 г. | 31.12.2023 г. | Х | 0 | 0 | 0
1.04.1 | Мероприятие 1.04.1 Изготовление и установка мемориальных досок известным деятелям культуры и искусства, достойных увековечения в виде мемориальной доски |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Сохранение в памяти потомков и ныне живущих людей достижений выдающихся личностей, родившихся или проживающих на территории Курской области и внесших значительный вклад в развитие отечественной культуры | 01.01.2020 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 10 1 04 11770 200 | 0 | 0 | 0
1.А1 | Региональный проект 1.А1 "Культурная среда" |  | Афонин А.В. министр строительства Курской области | Реновация учреждений культуры | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | Х | 613590.2 | 368967.745 | 0
|  |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Переоснащение муниципальных библоиотек по модельному стандарту, техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | Х | 44183.674 | 15382.653 | 0
1.А1.1 | Мероприятие 1.А1.1 Поддержка отрасли культуры (иной межбюджетный трансферт местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек) |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Переоснащение муниципальных библоиотек по модельному стандарту | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 101А154540 500 | 10000 | 0 | 0
1.А1.2 | Мероприятие 1.А1.2 Реновация учреждений отрасли культуры |  | Афонин А.В. министр строительства Курской области | Финансирование реновации учреждений культуры осуществлено | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | 808 0801101А154550 400 | 613590.2 | 368967.745 | 0
[5 empty] | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 808 0801 101А154551 400 | 0 | 0 | 0
1.А1.3 | Мероприятие 1.А1.3. Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 101А155900 500 | 3571.429 | 0 | 0
[5 empty] | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 101А155900 600 | 30612.245 | 15382.653 | 0
| Контрольное событие 1А1.1 Иной межбюджетный трансферт местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек предоставлен | * | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1А1.2 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности осуществлены | * | Афонин А.В. министр строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1А1.3 Субсидиии местным бюджетам на реализацию мероприяий по техническому оснащению муниципальных музеев предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1А1.4 Субсидиии бюджетным организациям на реализацию мероприятий по техническому оснащению региональных и муниципальных музеев предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
1.А3 | Региональный проект 1.А3 "Цифровая культура" |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | Х | 100 | 100 | 0
1.А3.1 | Мероприятие 1.А3.1 Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ) |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 101А310010 600 | 100 | 100 | 0
| Контрольное событие программы 1.А3.1.1 Девятнадцать изданий (в год) для Национальной электронной библиотеки оцифрованы | * | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
2. | Подпрограмма 2 "Искусство" | х | х | х | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | х | 956834.39 | 532556.325 | 541705.933
2.01 | Основное мероприятие 2.01 "Сохранение и развитие всех видов и жанров искусства в Курской области" |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Расширение сферы театральной и филармонической деятельности, повышение качества и доступности услуг театрально-концертных организаций, активизация творческой деятельности деятелей культуры и искусства, повышение престижа деятелей культуры и искусства | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 378164.348 | 380605.65 | 375208.617
2.01.1 | Мероприятие 2.01.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям (ОБУК "Драматический театр им. А.С. Пушкина", ОБУК "Курский государственный театр кукол", ОБУК "Курская государственная филармония") |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Сохранение доступности предоставляемых учреждениями культуры услуг для населения | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 1020110010 600 | 358603.894 | 366516.506 | 366516.506
2.01.2 | Мероприятие 2.01.2 Предоставление субсидии в виде гранта Губернатора Курской области на создание творчески значимых проектов в области театрального искусства |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 1020110010 600 | 525 | 525 | 525
2.01.3 | Мероприятие 2.01.3 Проведение мероприятий в области культуры |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 1020111780 200 | 0 | 0 | 0
2.01.4 | Мероприятие 2.01.4 Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Усиление социальной поддержки членам творческих союзов | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 1020111780 300 | 120 | 120 | 120
2.01.5 | Мероприятие 2.01.5 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 1020111780 600 | 17555.339 | 13444.144 | 8047.111
2.01.6 | Мероприятие 2.01.6 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских и кукольных театров |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 10201R5170600 | 1360.115 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 2.01.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
2.02 | Основное мероприятие 2.02 Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 32311.751 | 28747.374 | 28675.56
2.02.1 | Мероприятие 2.02.1 Приобретение новых кинофильмов на всех видах носителей, а также прав на их публичный показ |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 806 0802 1020211790 600 | 500 | 0 | 0
2.02.2 | Мероприятие 2.02.2 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (ОБУК "Курскоблкиновидеофонд") |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0802 1020210010 600 | 31811.751 | 28747.374 | 28675.56
| Контрольное событие программы 2.02.2.1 Субсидии бюджетным учреждениям предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
2.03 | Основное мероприятие 2.03 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области |  | Афонин А.В. министр строительства Курской области | Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Курской области; высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Курской области; высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Х | 129919.399 | 0 | 0
|  |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 87105.091 | 88176.67 | 119273.492
2.03.1 | Мероприятие 2.03.1 Предоставление субсидии бюджетному учреждению культуры (ОБУК "Курский Дом народного творчества") |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 1020310010 600 | 87105.091 | 83784.306 | 83784.306
2.03.2 | Мероприятие 2.03.2 Предоставление субсидии бюджетному учреждению культуры (ОБУК "Курский Дом народного творчества") на реализацию мероприятий по проведению ремонтов на памятниках истории и культуры |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2024 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 1020311800 600 | 0 | 4392.364 | 35489.186
2.03.3 | Мероприятие 2.03.3 Осуществление бюджетных инвестиций в целях создания условий для развития туристического кластера в с. Красниково Пристенского района Курской области |  | Афонин А.В. министр строительства Курской области | Условия для развития туристического кластера в с.Красниково Пристенского района Курской области созданы | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 808 0801 1020312470 400 | 129919.399 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.03.1.1 Субсидии бюджетному учреждению культуры (ОБУК "Курский Дом народного творчества") предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2.03.2.1 Субсидии бюджетному учреждению культуры (ОБУК "Курский Дом народного творчества") на возмещение в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2.03.2.1 Субсидии бюджетному учреждению культуры (ОБУК "Курский Дом народного творчества") на реализацию мероприятий по проведению ремонтов на памятниках истории и культуры предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2.03.3.1 Бюджетные инвистиции в целях создания условий для развития туристического кластера в с. Красниково Пристенского района Курской области осуществлены |  | Афонин А.В. министр строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
2.04 | Основное мероприятие 2.04 Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Усиление социальной поддержки известных деятелей культуры | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 16393.043 | 16898.264 | 16898.264
2.04.1 | Мероприятие 2.04.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (ОБУК "Центр "Ровесник") |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 1020410010 600 | 15506.243 | 16011.464 | 16011.464
2.04.3 | Мероприятие 2.04.3 Поддержка творческих инициатив населения, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Усиление социальной поддержки членов творческих союзов | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | 806 0801 1020411810 300 | 210 | 210 | 210
2.04.4 | Мероприятие 2.04.4 Оказание социальной помощи писателям, проживающим в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение материального благосостояния писателей, проживающих на территории Курской области | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | 806 1003 1020411880 300 | 676.8 | 676.8 | 676.8
| Контрольное событие программы 2.04.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (ОБУК "Центр "Ровесник") предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 2.04.4.2 Социальная помощь писателям, проживающим в Курской области оказана | * | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
2.А1 | Региональный проект 2.А1 "Культурная среда" |  | Афонин А.В. министр строительства Курской области Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | Х | 308247.901 | 13435.51 | 0
2.А1.1 | Мероприятие 2.А1.1 "Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек" |  | Афонин А.В. министр строительства Курской области | Центр культурного развития по адресу: Россия, Курская область, г.Рыльск, ул. Р. Люксембург (73 квартал) построен | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 808 0801 102А155130 400 | 96809.991 | 0 | 0
[7 empty] | 808 0801 102А155131 400 | 52857.439 | 0 | 0
2.А1.2 | Мероприятие 2.А1.2 "Строительство культурно-досуговых учреждений" |  | Афонин А.В. министр строительства Курской области | Культурно-досуговые центры на территории туристического кластера в с.Красниково Пристенского района Курской области и имени Д. Гранина в Рыльском районе Курской области построены | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 808 0801 102А155130 400 | 75767.141 | 0 | 0
[5 empty] | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 808 0801 102А155131 400 | 49127.616 | 0 | 0
2.А1.3 | Мероприятие 2.A1.3 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям (ОБУК "Драматический театр им. А.С. Пушкина") на оснащение региональных и муниципальных театров |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 102А155840 600 | 33685.714 | 13435.51 | 0
| Контрольное событие 2.А1.1 Бюджетные инвистиции в целях создания центра культурного развития осуществлены | * | Афонин А.В. министр строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2.А1.2 Бюджетные инвестиции в целях создания культурно-досуговых центров осуществлены | * | Афонин А.В. министр строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2.А1.3 Субсидии бюджетным учреждениям (ОБУК "Драматический театр им. А.С. Пушкина") на оснащение региональных и муниципальных театров предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
2.А2 | Региональный проект 2.А2 "Творческие люди" |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Углубление и расширение пропаганды лучших образцов отечественной и зарубежной художественной культуры; сохранение и развитие традиций отечественного исполнительства в различных жанрах культуры и искусства | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 4692.857 | 4692.857 | 1650
2.А2.1 | Мероприятие 2.А2.1 Проведение международного фестиваля «Джазовая провинция» |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Формирование художественно-эстетического вкуса населения | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 102А211780 200 | 800 | 800 | 800
2.А2.2 | Мероприятие 2.А2.2 Проведение фестиваля им. Г.В.Свиридова |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Развитие межрегиональных и международных творческих связей; сохранение и популяризация различных жанров художественного творчества; | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 102А211780 600 | 900 | 900 | 0
2.А2.3 | Мероприятие 2.А2.3 Предоставление грантов Губернатора Курской области на развитие сельской культуры |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Обеспечение государственной поддержки инновационных проектов, направленных на развитие сферы культуры сельских поселений | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 102А211820 500 | 850 | 850 | 850
2.А2.4 | Мероприятие 2.А2.4 Предоставление господдержки лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 102А255191 500 | 510.204 | 510.204 | 0
2.А2.5 | Мероприятие 2.А2.5 Предоставление господдержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 102А255195 500 | 1632.653 | 1632.653 | 0
| Контрольное событие программы 2.А2.1.1 Международный фестиваль «Джазовая провинция» проведен | * | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2.А2.3.1 Гранты Губернатора Курской области на развитие сельской культуры предоставлены | * | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации государственной программы" | х | х | х | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | х | 610670.7 | 314052.378 | 177690.971
3.01. | Основное мероприятие 3.01 Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Обеспечение функционирования Министерства культуры Курской области, комитета по охране объектов культурного наследия Курской области, а также Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 23049.507 | 23126.752 | 23126.752
|  |  | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 12568.673 | 11020.531 | 11085.231
|  |  | Коновалова А.С. Министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 16318.21 | 11797.659 | 11797.659
| Мероприятие 3.01.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Обеспечение функционирования Министерства культуры Курской области | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0804 1030110020100 | 21506.623 | 21156.623 | 21156.623
[7 empty] | 806 0804 1030110020200 | 1528.384 | 1930.129 | 1930.129
[7 empty] | 806 0804 1030110020800 | 0 | 20 | 20
|  |  | Мусьял И.А. комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Обеспечение функционирования комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 836 0804 1030110020 100 | 10423.675 | 8802.433 | 8802.433
[7 empty] | 836 0804 1030110020 200 | 423.398 | 423.398 | 423.398
|  |  | Коновалова А.С. Министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Обеспечение функционирования Министерства приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 848 0412 1030110020 100 | 15568.699 | 11797.659 | 11797.659
[7 empty] | 848 0412 1030110020 200 | 749.511 | 0 | 0
3.01.2 | Мероприятие 3.01.2 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |  | Мусьял И.А. комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 836 0804 1030159500 100 | 1721.6 | 1794.7 | 1859.4
[7 empty] | 836 1004 1030159500 100 | 0 | 0 | 0
3.01.3 | Мероприятие 3.01.3 Мероприятия по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры услуг |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение качества условий предоставляемых учреждениями культуры услуг | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0804 1030112741 200 | 14.5 | 20 | 20
| Контрольное событие программы 3.01.1.1 Обеспечена деятельность и выполнены функции государственных органов |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
|  |  | Мусьял И.А. комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
|  |  | Коновалова А.С. Министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
3.02 | Основное мероприятие 3.02 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства; организация культурного досуга детского населения области; организация культурного досуга жителей населенных пунктов Курской области; улучшение качества услуг, оказываемых учреждениями культуры населению области | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 712.36 | 652.36 | 652.36
3.02.1 | Мероприятие 3.02.1 Организация и проведение Дня славянской письменности и культуры |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями услугам | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 1030211780 600 | 0 | 0 | 0
3.02.2 | Мероприятие 3.02.2 Организация вручения премий Губернатора Курской области лучшим работникам отрасли ( им.Дейнеки, им.Буренко, "Лучший кинофикатор ", "За сохранение традиций", им.Гордеева, "Лучший библиотекарь ", "Лучший преподаватель детской школы искусств") |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Государственная поддержка лучших представителей отрасли | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0703 1030211860 300 | 120 | 120 | 120
[7 empty] | 806 0703 1030211860 600 | 25 | 25 | 25
[7 empty] | 806 0801 1030211860 300 | 430 | 370 | 370
[7 empty] | 806 0801 1030211860 600 | 137.36 | 137.36 | 137.36
| Контрольное событие программы 3.02.2.1 Премии Губернатора Курской области лучшим работникам отрасли вручены | * | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
3.03 | Основное мероприятие 3.03 Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 353026.553 | 131160.018 | 131028.969
3.03.1 | Мероприятие 3.03.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям (Учебно-методический центр) |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0705 1030310010 600 | 6619.108 | 6605.221 | 6605.221
3.03.2 | Мероприятие 3.03.2 Организация стажировок, мастер - классов, консультаций |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Прирост числа участников стажировок, мастер-классов, семинаров по различным жанрам искусства | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 806 0705 1030311870 600 | 400 | 0 | 0
| Мероприятие 3.03.4 Государственная поддержка местных бюджетов по проведению капитального ремонта учреждений культуры районов и поселений |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению области; создание привлекательного имиджа муниципальных учреждений культуры, способствующего росту количества посещений и участников культурно – досуговых и иных мероприятий | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 1030313320 500 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3.03.5 Субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры и муниципальных образований городских и сельских поселений |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и доведение ее до уровня средней заработной платы по Курской области | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 1030313330 500 | 0 | 0 | 0
3.03.3 | Мероприятие 3.03.3 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 10303R4670 500 | 27725.402 | 27725.402 | 27594.353
3.03.4 | Мероприятие 3.03.4 Обеспечение деятельности казенных учреждений (ОКУ "МТО") |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0804 1030310010 100 | 30525.883 | 28347.86 | 28347.86
[7 empty] | 806 0804 1030310010 200 | 15213.312 | 5814.767 | 5814.767
[7 empty] | 806 0804 1030310010 800 | 191.358 | 262.553 | 262.553
| Меропиятие 3.03.5 Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0804 1030313340 500 | 0 | 0 | 0
3.03.5 | Мероприятие 3.03.5 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг и иные цели (ОБУК «Туристско-информационный центр») |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Оказание туристско-информационных услуг | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 1030310010 600 | 0 | 0 | 0 | 15228.103
3.03.5 | Меропиятие 3.03.5 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Создание эффективной системы управления реализацией государственной программой, эффективное управление отраслью культуры | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 1030312802 500 | 62404.215 | 62404.215 | 62404.215
3.03.6 | Мероприятие 3.03.6 Субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных районов |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и доведение ее до уровня средней заработной платы по Курской области | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 1030312810 500 | 209947.275 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.03.3.1 Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек предоставлены | * | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.03.5.1 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры перечислены |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.03.6.1 Субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных районов перечислены | * | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
3.04 | Основное мероприятие 3.04 Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 0 | 0 | 0
3.04.1 | Мероприятие 3.04.1 Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 1003 1030412440 300 | 0 | 0 | 0
3.04.2 | Мероприятие 3.04.2 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Создание эффективной системы управления реализацией государственной программой, эффективное управление отраслью культуры | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 1003 1030413350 500 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.04.1 Меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг оказаны |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
3.А1 | Региональный проект 3.А1 "Культурная среда" |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей; улучшение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению области; улучшение материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; увеличение количества посещений организаций культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностями творческой самореализации жителей сельской местности | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 204995.397 | 136295.058 | 0
3.А1.1 | Мероприятие 3.А1.1 Поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций) |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей; повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; улучшение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению области; | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | 806 0703 103А110010600 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 806 0703 103А155192600 | 25013.266 | 0 | 0
[5 empty] | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 806 0704 103А155192600 | 0 | 0 | 0
3.А1.2 | Мероприятие 3.А1.2.1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Улучшение материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; увеличение количества посещений организаций культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностями творческой самореализации жителей сельской местности | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | 806 0801 103А155130 500 | 40035.518 | 116160.92 | 0
| Мероприятие 3.А1.2.2. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, источником финансового обеспечения расходов которых является бюджетный кредит на опережающее финансирование, предоставляемый из федерального бюджета |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области |  |  |  | 807 0801 103А1М5130 500 | 100618.83 | 0 | 0
3.А1.3 | Мероприятие 3.А1.3 Поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 103A155197 500 | 23616.633 | 0 | 0
3.А1.4 | Мероприятие 3.А1.4 Поддержка отрасли культуры (модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта) |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Модернизированы региональные детские школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | 806 0703 103A155198 600 | 15711.15 | 20134.138 | 0
| Контрольное событие программы 3.А1.1.1 Музыкальные инструменты, оборудование и материалы для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций приобретены | * | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.А1.2.1 Поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) оказана |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.А1.3.1 Поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) оказана | * | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
3.А3 | Региональный проект "Цифровая культура" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Выставочные проекты, снабженные цифровыми гидами в формате дополненной реальности. | 01.01.2022 г. | 31.12.2024 г. | Х | 0 | 0 | 0
3.А3.1 | Мероприятие 3.А3.1 "Создание виртуальных концертных залов" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Создание виртуальных концертных залов |  |  | 806 0801 103А354530 500 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.А3.2 Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций (колледж им.Г.В. Свиридова) | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2020 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.А3.1.1 Виртуальных концертные залы созданы |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
4. | Подпрограмма 4 "Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области" | Х | Х | Х | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 49720.113 | 48082.477 | 48082.477
4.01 | Основное мероприятие 4.01 Реализация мер по совершенствованию деятельности органов исполнительной государственной власти и местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области, обеспечение эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Увеличение количества квалифицированных государственных и муниципальных служащих, компетентных в вопросах построения эффективного механизма реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области; оказание некоммерческим организациям государственной поддержки в сфере духовно - просветительской деятельности в виде предоставления из областного бюджета субсидии в установленном порядке; поддержка развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 46176.863 | 44839.227 | 44839.227
4.01.1 | Мероприятие 4.01.1. Проведение конференций, "круглых столов", конгрессов, семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Курской области |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Повышение уровня толерантного отношения граждан к представителям других национальностей на территории Курской области |  |  | 801 0113 1040110040 200 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 801 0113 1040110040 600 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 801 0706 1040110040 600 | 0 | 0 | 0
4.01.1 | Мероприятие 4.01.1. Проведение конкурса проектов общественно полезных программ, представленных общественными объединениями на соискание областной государственной поддержки (Закон Курской области от 22 ноября 2007 года №115-ЗКО "Об областной государственной поддержке общественных объединений в Курской области") |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Увеличение качества подготовки и количества реализованных социально значимых мероприятий и проектов по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия, разработанных общественными объединениями области | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 813 0113 1040111430 600 | 2000 | 2000 | 2000
4.01.3 | Мероприятие 4.01.3. Субсидии автономной некоммерческой организации "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области" |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области, Академия госслужбы (по согласованию) | Увеличение количества квалифицированных государственных и муниципальных служащих, компетентных в вопросах построения эффективного механизма реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 801 0113 1040112775 600 | 0 | 0 | 0
4.01.4 | Мероприятие 4.01.4. Грант в форме субсидии на развитие гражданского общества автономной некоммерческой организации "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области" |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области, Академия госслужбы (по согласованию) |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 801 0113 1040112772 600 | 0 | 0 | 0
4.01.2 | Мероприятие 4.01.2. Гранты в форме субсидий на развитие гражданского общества |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Обеспечение софинансирования проектов, участвующих в грантовых конкурсах различной направленности | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 813 0113 1040112772 600 | 15000 | 15000 | 15000
4.01.3 | Мероприятие 4.01.3. Субсидии автономной некоммерческой организации "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области" |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Обеспечение функционирования автономной некоммерческой организации "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области" | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 813 0113 1040112775 600 | 29176.863 | 27839.227 | 27839.227
| Контрольное событие программы 4.01.1.1. Государственная поддержка в виде предоставления из областного бюджета субсидии в установленном порядке некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности оказана | * | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
4.02 | Основное мероприятие 4.02. Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов |  | Бастрикова Н.А. министр образования и науки Курской области | Наличие полной и исчерпывающей информации о деятельности каждой группы населения, объединенной по национальному,религиозному признаку, на территории Курской области; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 250 | 250 | 250
4.02.1 | Мероприятие 4.02.1. Проведение межрегионального конкурса проектных и исследовательских работ обучающихся «ЛЕСТВИЦА» |  | Бастрикова Н.А. министр образования и науки Курской области , ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области на межрегиональном и федеральном уровне | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 803 0709 1040212420 600 | 69.98 | 71 | 85
4.02.2. | Мероприятие 4.02.2. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» |  | Бастрикова Н.А. министр образования и науки Курской области , ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области на межрегиональном и федеральном уровне | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 803 0709 1040212420 600 | 40 | 71 | 81
4.02.3 | Мероприятие 4.02.3. Проведение областной выставки образовательных организаций «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Курской области» |  | Бастрикова Н.А. министр образования и науки Курской области , ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области на межрегиональном и федеральном уровне | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 803 0709 1040212420 600 | 0 | 37 | 0
4.02.4. | Мероприятие 4.02.4. Проведение межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» |  | Бастрикова Н.А. министр образования и науки Курской области , ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области на межрегиональном и федеральном уровне | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 803 0709 1040212420 600 | 140.02 | 71 | 84
4.03 | Основное мероприятие 4.03 Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти или вражды, оказание содействия социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Установление межэтнического диалога, формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, реализация комплекса мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов в российское общество; проведение мероприятий, направленных на выявление вопросов и выработку эффективных решений и направлений деятельности по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 0 | 0 | 0
4.03.1 | Мероприятие 4.03.1. Проведение мероприятий по профилактике этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости с Курским областным отделением международного общественногго фонда "Российский фонд мира" (по согласованию) |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Отсутвие на территории Курской области фактов этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 0 | 0 | 0
4.03.2 | Мероприятие 4.03.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры совместно с Курской городской общественной организацией "Товарищество Украина-Сейм" (по согласованию) |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Популяризация и сохранеие русского языка на территории региона | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 0 | 0 | 0
4.03.3 | Меропритяие 4.03.3 Миротворческая акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом "Дорога к миру без терроризма" совместно с Курским областным отделением международного общественного фонда "Российский фонд мира" (по согласованию) |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Установление межэтнического диалога, формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности на территории региона | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 0 | 0 | 0
4.03.4 | Мероприятие 4.03.4 Проведение семинаров-совещаний по вопросам улучшения социального самочувствия граждан на территории Курской области в целом и в приграничных с украиной муниципальных районах в частности, укрепления добрососедских отношений между представителями различных национальностей и конфессий, профилактики терроризма, социокультурной адаптации и интеграции мигрантов |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Укрепления добрососедских отношений между представителями различных национальностей и конфессий, профилактики терроризма, социокультурной адаптации и интеграции мигрантов на территории региона | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 0 | 0 | 0
4.03.5 | Мероприятие 4.03.5 Подготовка памятки по вопросам социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан, прибывающих в Курскую область на ПМЖ (беженцы, учебная, трудовая миграция) |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Распростронение через руководителей национальных и религиозных организаций памятки среди академических и трудовых мигрантов на трерритории региона | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 0 | 0 | 0
4.03.6 | Мероприятие 4.03.6 Участие в обучающих семинарах для муниципальных служащих по вопросу социокультурной адаптации и интеграции совместно с государственным образовательным учреждением высшего образования Курской области "Курская академия государственной и муниципальной службы" (по согласованию) |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Повышение эффективности работы муниципальных служащих в направлении с социокультурной адаптации и интеграции | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 0 | 0 | 0
4.03.7 | Мероприятие 4.03.7 Проведение мероприятий поразвитию и популяризации русского языка как языка межнационального общения в Российской Федерации |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Популяризация и сохранеие русского языка на территории региона | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 0 | 0 | 0
4.03.8 | Мероприятие 4.03.8 Проведение мероприятий, посвященных творчеству курских поэтов и писателей совместно с областной библиотекой им. Асеева |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Популяризация творчества курских писателей | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 4.03.1.1. Мероприятие по профилактике этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости проведено |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 4.03.5.2 Памятка по вопросам социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан, прибывающих в Курскую область на ПМЖ (беженцы, учебная, трудовая миграция) подготовлена |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 4.03.8.3 Мероприятие, посвященное творчеству курских поэтов и писателей совместно с областной библиотекой им. Асеева проведено Установлен межэтнический и межконфессиональный диалог, направленный на сохранение общественно-политической стабильности в регионе |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
4.04 | Основное мероприятие 4.04 Реализация мер по укреплению общероссийского гражданского единства, развитию гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Духовное оздоровление населения региона, развитие патриотизма, объединение граждан различных национальностей и конфессий, проживающих на территории Курской области, вокруг общероссийских ценностей; вовлечение общественных объединений, национальных диаспор в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, развитие гордости за героические события истории Отечества; создание эффективной системы взаимодействия органов власти с национально-культурными автономиями и иными институтами гражданского общества по важнейшим вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 1500 | 1200 | 1200
4.04.1 | Мероприятие 4.04.1. Организация и проведение церемоний торжественного возложения венков и цветов к памятным местам, мемориалам, братским захоронениям в дни государственных праздников, дни воинской славы и дни памятных дат истории Курской области |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Духовное оздоровление населения региона, развитие патриотизма, объединение граждан различных национальностей и конфессий, проживающих на территории Курской области, вокруг общероссийских ценностей | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 801 0113 1040410040 200 | 1050 | 750 | 750
|  |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 813 0113 1040410040 200 | 450 | 450 | 450
4.04.2 | Мероприятие 4.04.2. Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 801 0113 10 4 04 R5160 200 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 801 0113 10 4 04 R5160 600 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 4.04.1.1. Граждане различных национальностей и конфессий, проживающих на территории Курской области, объединены вокруг общероссийских ценностей | * | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 4.04.1.2. Гражданский форум в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства проведен | * | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
4.05 | Основное мероприятие 4.05 Создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов России, развития духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области; развитие диалога религий и межнационального мира на территории Курской области; реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, культурного наследия казачества, развитие казачьего движения, пропаганды традиционных семейных и культурных ценностей, воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества; методическое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 500 | 500 | 500
|  |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 1293.25 | 1293.25 | 1293.25
4.05.1 | Мероприятие 4.05.1. Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Увеличена доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 813 0113 10 4 05 10040 200 | 400 | 400 | 400
[5 empty] | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 813 0113 10 4 05 10040 600 | 100 | 100 | 100
4.05.2 | Мероприятие 4.05.2 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 801 0113 10 4 05 R5160 200 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 801 0113 10 4 05 R5160 600 | 0 | 0 | 0
4.05.2 | Мероприятие 4.05.2 Развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Популяризация традиционных российский ценностей; развитие казачьей культуры в Курской области; поддержка творческих инициатив населения | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 806 0801 10 4 05 11780 600 | 1293.25 | 1293.25 | 1293.25
| Контрольное событие программы 4.05.1.1. Созданы условия для сохранения этнокультурного многообразия народов России | * | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 4.05.1.2. Миротворческий форум «Мы разные, мы вместе» проведен | * | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
5 | Подпрограмма "Туризм" |  | Х | Х | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 241130.106 | 54132.063 | 36682.063
5.01 | Основное мероприятие 5.01. Реализация комплекса мер, направленного на развитие внутреннего и въездного туризма в Курской области |  | Коновалова А.С. министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Увеличение туристского потока в Курскую область, повышение качества и доступности туристских услуг | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | Х | 59046.316 | 36325.94 | 36682.063
5.01.1 | Мероприятие 5.01.1. Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития туристических кластеров Курской области» |  | Полетыкина Ю.Н. министр культуры Курской области | Финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач АНО "Центр развития туристических кластеров Курской области" | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 806 0412 10 5 01 12832 600 | 3294 | 0 | 0
|  |  | Коновалова А.С. министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач АНО "Центр развития туристических кластеров Курской области" | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 848 0412 10 5 01 12832 600 | 29027.56 | 21453.96 | 21453.96
5.01.2. | Мероприятие 5.01.2 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг и иные цели (ОБУ «ТИЦ Курской обасти») |  | Коновалова А.С. министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Созданы благоприятные условия для развития туризма | 01.01.2023 г. | 31.12.2025 г. | 848 0412 10 5 01 10010 600 | 26724.756 | 14871.98 | 15228.103
| Контрольное событие программы 5.01.1.1 Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития туристических кластеров Курской области» предоставлены |  | Коновалова А.С. министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 5.01.2.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг и иные цели предоставлены |  | Коновалова А.С. министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г.; 31.12.2025 г. | Х | Х | Х | Х
5.04. | Основное мероприятие 5.04.Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма |  | Поляков К.О., заместитель председателя Правительства Курской области – министр, Министерство природных ресурсов Курской области Коновалова А.С. министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Созданы условия для развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры региона | 2023 г. | 2023 г. | Х | 48738.483 | 0 | 0
5.04.1 | Мероприятие 5.04.1. Создание благоприятных условий для развития туристской индустрии и туристских ресурсов в Курской области |  | Поляков К.О., заместитель председателя Правительства Курской области – министр, Министерство природных ресурсов Курской области | Проведение мероприятий по ремонту, содержанию и обслуживанию объектов в рамках создания благоприятных условий для развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры региона | 23.10.2023 г. | 31.12.2023 г. | 819 0412 10 5 04 12847 200 | 48738.483 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 5.04.1.1 Благоприятные условия для развития туристской индустрии и туристских ресурсов в Курской области созданы |  | Поляков К.О., заместитель председателя Правительства Курской области – министр, Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
5. J1 | Региональный проект 5.J1 Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» |  | Коновалова А.С. министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Обеспечена доступность для граждан поездок по территории Курской области в условиях комфортной и безопасной туристической среды с целью отдыха и поддержания здоровья | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Х | 112937.143 | 17806.123 | 0
5.J1.1 | Мероприятие 5.J1.1 Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры |  | Коновалова А.С. министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Оказана поддержка общественным инициативам, направленным на развитие туристической ифраструктуры, в том числе создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, а также созданием (или) развитие национальных туристских маршрутов | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 848 0412 10 5 J1 53320 800 | 66105.51 | 0 | 0 | 64783.4
5.J1.2 | Мероприятие 5.J1.2.1. Создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов |  | Коновалова А.С. министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Оказана поддержка общественным инициативам, направленным на развитие туристической ифраструктуры Курской области | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 848 0412 10 5 J1 55220 800 | 2250 | 17806.123 | 0 | 2205 | 17450
| Мероприятие 5.J1.2. 2.Создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | Коновалова А.С. министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Оказана поддержка общественным инициативам, направленным на развитие туристической ифраструктуры Курской области | 01.01.2023 г. | 31.12.2024 г. | 848 0412 10 5 J1 5522F 800 | 44581.633 | 0 | 0 | 43690
| Контрольное событие программы 5.J1.1.1 Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры осуществлено |  | Коновалова А.С. министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 5.J1.2 Создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов обеспечено |  | Коновалова А.С. министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г.; 31.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х
5. J2 | Региональный проект 5.J2 "Повышение доступности туристических продуктов" |  | Коновалова А.С. министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Обеспечена доступность для граждан поездок по территории Курской области в условиях комфортной и безопасной туристической среды с целью отдыха и поддержания здоровья | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | Х | 20408.164 | 0 | 0
5.J2.1 | Мероприятие 5.J2.1 Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста |  | Коновалова А.С. министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | В экскурсионных поездках по Курской области приняло участие 2710 школьников 5-9 классов | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | 848 0412 10 5 J2 53420 800 | 20408.164 | 0 | 0 | 20 млг фед и 408,164 об
| Контрольное событие программы 5.J2.1.1 Комплекс мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста, разработан и реализован |  | Коновалова А.С. министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Х | Х | 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
*Включено в план реализации государственной программы Курской области "Развитие культуры Курской области" на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы".
Note on B53: Пользователь: комитет
Note on I10: Симоненко: ФБ - 676 993,700 ОБ - 1 753 348,796
Note on I11: Симоненко: ФБ - 414 861,200 ОБ - 858 076,518
Note on I20: ART-NIK: 2 610,0 - ФБ, 390,0 - ОБ
Note on I21: ART-NIK: 2 011,800 - ФБ, 300,614 - ОБ
Note on I25: ART-NIK: Краев.музей - реставрация ОКН Водяная мельница
Note on I35: ART-NIK: ФБ - 43 500,000 ОБ - 683,674
Note on I36: ART-NIK: 10 000,0 - ФБ, создание мод.библ в 2-х МО Курчатов и Пристень
Note on I37: Симоненко: 113 590,200 - ФБ, 500 000,000 - ОБ
Note on I39: ART-NIK: 3 500,000 - ФБ, 71,429 - ОБ техн оснащ Железногорск муниц музея
Note on I40: ART-NIK: 30 000,000 - ФБ, 612,245 - ОБ Областн Краев музей техн оснащение
Note on I46: Пользователь: ОБЛ 100,0
Note on I48: Симоненко: ФБ - 185 102,700 ОБ - 627 986,334
Note on I49: ART-NIK: ФБ - 1 183,300 ОБ - 176,815
Note on I55: Симоненко: 1 183,300 - ФБ, 176,815 - ОБ
Note on I76: Симоненко: ФБ - 181 819,400, ОБ - 24 443,446
Note on I77: Симоненко: 82 890,000 - ФБ, 13 919,991 - ОБ
Note on I79: Симоненко: 65 917,400 - ФБ, 9 849,741 - ОБ
Note on I80: Симоненко: 45 344,700 тыс.руб. сверх соглашения КДЦ им.Гранина (42 024,7 кап ремонт + 3 320,0 тыс.руб ПИРы); 30 271,450 тыс. руб. сверх соглашения КДЦ в с. Красниково
Note on I81: ART-NIK: 33 012,000 - ФБ, 673,714 - ОБ Драмат театр оснащение оборудованием
Note on I85: ART-NIK: ФБ - 2 100,000 ОБ - 2 592,857
Note on I89: ART-NIK: 500,000 - ФБ, 10,204 - ОБ
Note on I90: ART-NIK: 1600,000 - ФБ, 32,653 - ОБ
Note on I93: Симоненко: ФБ - 114 021,500, ОБ - 310 600,023
Note on I104: Симоненко: 1 721,600 - ФБ
Note on I122: Симоненко: 24 121,100 - ФБ, 3 604,302 - ОБ
Note on I139: Симоненко: 24 513,000 - ФБ, 500,266 - ОБ муз инструменты для 6 ДШИ
Note on I141: Симоненко: 34 830,900 - ФБ, 5 204,618 - ОБ
Note on I143: Симоненко: 23 144,300 - ФБ, 472,333 - ОБ приобретение 3 автоклубов Беловский, Кореневский , Суджанский
Note on I144: Симоненко: 13 668,700 - ФБ, 2 042,450 - ОБ кап ремонт Хомутовской ДШИ
Note on I212: Симоненко: ФБ - 13 550,500 ОБ - 276,542
Note on I214: Симоненко: 13 550,500 - ФБ, 276,542 - ОБ
Note on J10: Симоненко: ФБ - 430 109,800 ОБ - 1 552 066,503
Note on J11: Симоненко: ФБ - 118 767,500 ОБ - 904 011,753
Note on J20: ART-NIK: 2 610,0 - ФБ, 390,0 - ОБ
Note on J21: ART-NIK: 2 011,800 - ФБ, 300,614 - ОБ
Note on J35: ART-NIK: ФБ - 15 075
Note on J40: ART-NIK: 15 075,000 - ФБ, 307,653 - ОБ Областн Краев музей техн оснащение
Note on J48: Симоненко: ФБ - 159 871,124 ОБ - 476 927,456
Note on J76: Симоненко: 13 166, 800 - ФБ, 268,710 - ОБ
Note on J81: ART-NIK: 13 166,800 - ФБ, 268,710 - ОБ Драмат театр оснащение оборудованием
Note on J85: ART-NIK: ФБ - 2 100,000 ОБ - 2 592,857
Note on J89: ART-NIK: 500,000 - ФБ, 10,204 - ОБ
Note on J90: ART-NIK: 1600,000 - ФБ, 32,653 - ОБ
Note on J93: Симоненко: ФБ - 151 471,176 ОБ - 158 894,847
Note on J104: Симоненко: 1 794,700 -ФБ
Note on J122: Симоненко: 24 121,100 - ФБ, 3 604,302 - ОБ
Note on J141: Симоненко: 101 060,000 - ФБ, 15 100,920 - ОБ
Note on J144: Симоненко: 17 516,700 - ФБ, 2 617,438 - ОБ
Note on K10: Симоненко: ФБ - 202 218,900 ОБ -1 469 626 ,101
Note on K11: Симоненко: ФБ - 5 177,300 ОБ - 789 716,813
Note on K20: ART-NIK: 2 610,0 - ФБ, 390,0 - ОБ
Note on K21: ART-NIK: 1 910,900 - ФБ, 407,806 - ОБ
Note on K48: Симоненко: ФБ - 2 830,0 ОБ - 482 072,498
Note on K90: ART-NIK: 1800,000 - ФБ, 36,735 - ОБ
Note on K93: Симоненко: ФБ - 194 211,6 ОБ - 185 604,343
Note on K104: Симоненко: 1 859,400 - ФБ
Note on K122: Симоненко: 23 455,200 - ФБ, 3 504,800 - ОБ

## расчет ОБ ФБ
Всего ГП | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025
| Всего | ФБ | ОБ | Всего | ФБ | ОБ | Всего | ФБ | ОБ
| 2515773.235 | 599492.7 | 3115427.448 | 1776498.87 | 196906.1 | 1597042.77 | 1264842.965 | 29835.5 | 1235007.465
| 3714920.148 | 599492.7 | 3115427.448 | 1793948.87 | 196906.1 | 1597042.77 | 1264842.965 | 29835.5 | 1235007.465
801 | 1050 | 0 | 1050 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750
803 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250
806 | 1669524.069 | 204695.1 | 1464828.969 | 1278200.192 | 177661.4 | 1100538.792 | 1135447.332 | 27976.1 | 1107471.232
808 | 1683325.419 | 262397.6 | 1420927.819 | 368967.745 | 0 | 368967.745 | 0 | 0 | 0
813 | 47126.863 | 0 | 47126.863 | 45789.227 | 0 | 45789.227 | 45789.227 | 0 | 45789.227
819 | 48738.5 | 0 | 48738.483 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
836 | 59489.481 | 1721.6 | 57767.881 | 34061.984 | 1794.7 | 32267.284 | 34126.684 | 1859.4 | 32267.284
848 | 205415.8 | 130678.4 | 74737.433 | 65929.7 | 17450 | 48479.722 | 48479.7 | 0 | 48479.722
Пп 1 | 1856564.839 | 161712 | 1694852.839 | 845125.627 | 19696.8 | 825428.827 | 460681.521 | 4520.9 | 456160.621
806 | 530800.198 | 48121.8 | 482678.398 | 453116.429 | 19696.8 | 433419.629 | 437640.068 | 4520.9 | 433119.168
808 | 1278843.833 | 113590.2 | 1165253.633 | 368967.745 | 0 | 368967.745 | 0 | 0 | 0
836 | 46920.808 | 0 | 46920.808 | 23041.453 | 0 | 23041.453 | 23041.453 | 0 | 23041.453
Пп 2 | 956834.39 | 185102.7 | 771731.69 | 532556.325 | 15266.8 | 517289.525 | 541705.933 | 0 | 541705.933
806 | 552352.804 | 36295.3 | 516057.504 | 532556.325 | 15266.8 | 517289.525 | 541705.933 | 0 | 541705.933
808 | 404481.586 | 148807.4 | 255674.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пп 3 | 610670.7 | 121999.6 | 488671.1 | 314052.378 | 144492.5 | 169559.878 | 177690.971 | 25314.6 | 152376.371
806 | 581783.817 | 120278 | 461505.817 | 291234.188 | 142697.8 | 148536.388 | 154808.081 | 23455.2 | 131352.881
836 | 12568.673 | 1721.6 | 10847.073 | 11020.531 | 1794.7 | 9225.831 | 11085.231 | 1859.4 | 9225.831
848 | 16318.21 | 0 | 16318.21 | 11797.659 | 0 | 11797.659 | 11797.659 |  | 11797.659
Пп 4 | 49720.113 | 0 | 49720.113 | 48082.477 | 0 | 48082.477 | 48082.477 | 0 | 48082.477
801 | 1050 | 0 | 1050 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750
803 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250
806 | 1293.25 | 0 | 1293.25 | 1293.25 | 0 | 1293.25 | 1293.25 | 0 | 1293.25
813 | 47126.863 | 0 | 47126.863 | 45789.227 | 0 | 45789.227 | 45789.227 | 0 | 45789.227
Пп 5 | 241130.106 | 130678.4 | 110451.706 | 54132.063 | 17450 | 36682.063 | 36682.063 | 0 | 36682.063
806 | 3294 | 0 | 3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | 48738.483 |  | 48738.483
848 | 189097.623 | 130678.4 | 58419.223 | 54132.063 | 17450 | 36682.063 | 36682.063 |  | 36682.063