#### Конкретные результаты реализации государственной программы             в 2022 году

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» (далее Программа) утверждена постановлением Администрации Курской области от 11 октября 2013 г. №716-па.

Соисполнитель Программы - Министерство жилищно-коммунального                   хозяйства и ТЭК Курской области;

Участники Программы:

Министерство природных ресурсов Курской области,

Министерство имущества Курской области,

комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области,

комитет архитектуры и градостроительства Курской области

комитет по тарифам и ценам Курской области,

Целями Программы являются:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области,

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Достижению поставленных целей должна способствовать реализация следующих подпрограмм:

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»;

подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ            населения Курской области»;

подпрограмма 4 «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

Реализация Программы рассчитана на период 2014- 2025 годы                  в 3 этапа:

этап 1-й: 2014 - 2015 годы,

этап 2-й: 2016 - 2021 годы,

этап 3-й: 2022 - 2025 годы.

Говоря об исполнении Программы по итогам 2022 года, можно            отметить следующие основные результаты:

По оперативным данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Курской области в январе -                     декабре 2022 г. организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 553,556 тыс.кв.м общей площади жилья, или 101,38 % от планового показателя.

Объем ввода в многоквартирных домах составил 176,783 тыс.кв.м, или 103,99 % от планового показателя.

С использованием мер государственной поддержки из бюджетов всех уровней улучшены жилищные условия 330 семей граждан льготных             категорий (100%), в том числе:

молодые семьи – 120,

ветераны, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов – 15,

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны – 7,

многодетные семьи и семьи граждан, занятых в бюджетной сфере – 11,

государственные гражданские служащие Курской области – 3,

граждане отдельных категорий, получившие меры поддержки                                    с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования - 174.

Количество квадратных метров расселенного непригодного для                проживания жилищного фонда составило 13,33 тыс.кв.м (100,15%).

В 2022 году в Курской области продолжала функционировать                  созданная в соответствии с требованиями жилищного законодательства           региональная система капитального ремонта.

В отчетном году капитальный ремонт проведен в 162 многоквартирных домах. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов                 составила 3,45% (100%).

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку             (сортировку), в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по оценке составила 37,7% (100,26%).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)                 Программы и подпрограмм, входящих в ее состав, приведены в                     Приложении №1.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)                 Программы и подпрограмм, входящих в ее состав, в разрезе                            муниципальных районов и городских округов Курской области приведены в Приложении №2.

Следует отметить, что основные результаты деятельности                        Министерств, комитетов, принимающих участие в реализации                        структурных элементов Программы, повлияли на выполнение ее задач,                а именно позволили продолжить:

развитие застроенных территорий в целях строительства жилья;

создание условий для развития в муниципальных образованиях                социальной и инженерной инфраструктуры;

развитие механизмов жилищного кредитования, повышение                доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;

обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Курской области;

содействие формированию рынка арендного жилья;

создание условий для увеличения объема капитального ремонта и    модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;

создание системы эффективного управления в коммунальном секторе;

повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение;

создание безопасных условий эксплуатации объектов при                   предоставлении коммунальных услуг.

В отчетном периоде реализация структурных элементов Программы осуществлялась в пределах ассигнований, предусмотренных ее                                исполнителям (соисполнителям, участникам) Законом Курской области               от 7 декабря 2021 № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с последующими изменениями и                    дополнениями).

Других факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2022 году, не выявлено.

Оценка эффективности государственной программы за 2022 год

- Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой                             подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации рассчитывается исходя из мероприятий,                 включенных в детальный план-график.

Подпрограмма 1:

СРм (п.1)  = 30/32=0,9375;

Подпрограмма 2:

СРм (п.2)  = 10/10=1;

Подпрограмма 4:

СРм (п.4)  = 1/1=1.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым            значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном     году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году по сводной бюджетной росписи на 31.12.2022 г.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитываются расходы всех источников. В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по                      бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию                                соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи                             областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Подпрограмма 1:

ССуз (п.1) =2 927 293,124 / 2 954 256,533 = 0,99087.

Подпрограмма 2:

ССуз (п.2)  =1 149 088,454 /1 218 887,585 = 0,9427.

Подпрограмма 4:

ССуз (п.4) =51 364,131 / 51 364,131 = 1.

- Оценка эффективности использования средств областного             бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета                  рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени                  реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично             финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Подпрограмма 1:

Эис (п.1)  =0,9375/0,99087=0,9461

Подпрограмма 2:

Эис (п.2)  =1/0,9427=1,0607

Подпрограмма 4:

Эис (п.4)  =1/1=1

- Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -                 степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения           плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития             которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития              которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя                 (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного         периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора),                                характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Подпрограмма 1:

СДп/ппз  =15,5/5=3,1;

СДп/ппз  =2/-=2;

СДп/ппз  =11,7/-=11,7;

СДп/ппз  =8/8=1;

СДп/ппз  =3/3=1;

СДп/ппз  =7/7=1;

СДп/ппз  =15/15=1;

СДп/ппз  =120/120=1;

СДп/ппз  =11/11=1;

СДп/ппз  =174/174=1;

СДп/ппз  =206/-=206;

СДп/ппз  =181/-=181;

СДп/ппз  =347/343=1,011;

СДп/ппз  =1133/943=1,201;

СДп/ппз  =83/83=1;

СДп/ппз  =85,7/18=4,76;

СДп/ппз  =35/29=1,207;

СДп/ппз  =100/100=1;

СДп/ппз  =0,03107/0,0218=1,425;

СДп/ппз  =1,05/0,66=1,591;

СДп/ппз  =7737/8900=0,869;

СДп/ппз  =4/4=1;

СДп/ппз  =8,4/6,26=1,341;

СДп/ппз  =24747/13900=1,78;

СДп/ппз  =2,46/2,38=1,034;

СДп/ппз  =1082/1000=1,082;

СДп/ппз  =150/222=0,675;

СДп/ппз  =92,6/100=0,926;

Подпрограмма 2:

СДп/ппз  =162/162=1;

СДп/ппз  =100/100=1;

СДп/ппз  =100/100=1;

СДп/ппз  =100/100=1;

СДп/ппз  =100/100=1;

СДп/ппз  =7,3124/7,3124=1;

СДп/ппз  =1/1=1;

СДп/ппз  =100/100=1.

СДп/ппз  =63/63=1.

Подпрограмма 4:

СДп/ппз  =1/1=1;

СДп/ппз  =90/90=1;

СДп/ппз  =1,6/1,3=1,23;

СДп/ппз  =98,7/98,7=1;

СДп/ппз  =2863/2471=1,159.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя                   (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Подпрограмма 1:

СРп/п (п.1)=27,47/28=0,9811.

Подпрограмма 2:

СРп/п (п.2) =9/9=1.

Подпрограмма 4:

СРп/п (п.4) =5/5=1.

- Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в                   зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств областного бюджета            (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность                      использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Подпрограмма 1:

ЭРп/п (п.1)= 0,9811*0,9461=0,9282.

Подпрограмма 2:

ЭРп/п (п.2)=1*1,0607=1,0607.

Подпрограмма 4:

ЭРп/п (п.4)=1*1=1.

- Оценка степени достижения целей и решения задач

- государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -          степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора),           характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора),      характеризующего цели и задачи государственной программы,               рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития         которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития               которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя                  (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной                     программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец            отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

СДгппз=553,556/546=1,0138;

СДгппз=176,783/170=1,0399;

СДгппз=330/330=1;

СДгппз=23,9/23,9=1;

СДгппз=13,33/13,31=1,0015;

СДгппз=3,45/3,45=1;

СДгппз=37,7/37,6=1,0026.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя                  (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной                       программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и                   задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп=7/7=1

- Оценка эффективности реализации государственной

- программы

Эффективность реализации государственной программы                     оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации              государственной программы и оценки эффективности реализации                    входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки                   эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

kjпп1 = 2 527 748,198/3 672 071,582= 0,68837

kjпп2 = 1 094 901,853/3 672 071,582= 0,29817

kjпп4 = 49 421,531/3 672 071,582= 0,01346

ЭРгп=0,5*1+0,5*(0,9282*0,68837+1,0607*0,29817+1*0,01346)=0,98

Эффективность реализации государственной программы признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

Результаты реализации структурных элементов в разрезе
подпрограмм государственной программы

В состав Программы ведомственные целевые программы не                  включены.

В рамках Программы в 2022 году предлагалась реализация                        структурных элементов трех подпрограмм.

План реализации Программы, содержащий контрольные события и даты их наступления, утвержден распоряжением Администрации Курской области от 11.04.2022 № 222-ра (с последующими изменениями и               дополнениями).

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и          комфортным жильем граждан в Курской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы - Министерство строительства Курской области.

Участники подпрограммы в 2022 году:

комитет архитектуры и градостроительства Курской области в части основных мероприятий 1.06, 1.07 и 1.09.

Основное мероприятие 1.01 «Содействие развитию социальной и                     инженерной инфраструктуры муниципальных образований                        Курской области»

Предоставление субсидий из областного бюджета на                               софинансирование строительства объектов социальной и инженерной                    инфраструктуры муниципальной собственности осуществлено в                       соответствии с Правилами в рамках Программы (приложение №7).

Извещения о проведении отборов муниципальных образований и  протоколы подведения итогов отборов размещены на официальном сайте Министерства строительства Курской области.

Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам                     муниципальных образований Курской области на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований утверждено постановлением Администрации Курской области от 16.05.2022 № 552-па (в редакции изменений).

По итогам 2022 года введены в эксплуатацию 15,5 км сетей                     водоснабжения (в 3 р. больше), 2 водозаборные скважины (в 2 р. больше),                11,7 км сетей газоснабжения (в 11,7 р. больше), переведены на                        газообразное топливо 8 котельных (100%).

Аналогичные значения достигнуты в отношении показателей по               группам муниципальных образований Курской области.

Контрольное событие 1.1 «Субсидии из областного бюджета                             местным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры                                муниципальных образований Курской области предоставлены» наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие 1.02 «Обеспечение жильем отдельных                          категорий граждан»

«Оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям

граждан»

Приказом комитета строительства Курской области от 02.02.2022               № 33-осн утвержден список граждан - получателей социальных выплат в 2022 году, в который включены 3 государственных гражданских               служащих.

По состоянию на 31.12.2022 3 гражданина данной категории                  реализовали выданные свидетельства.

Плановый показатель выполнен на 100%.

Контрольное событие 1.2 «Социальные выплаты для улучшения                   жилищных условий государственным служащим Курской области                         предоставлены» наступило в утвержденный срок.

«Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года                №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной                  защите инвалидов в Российской Федерации»

Приказами комитета строительства Курской области от 18.02.2022                 № 45-осн, от 21.03.2022 № 78-осн, от 18.04.2022 № 116-осн, от 24.05.2022                № 133-осн, от 14.10.2022 № 221-осн, от 09.11.2022 № 239-осн утверждены списки граждан-получателей единовременной денежной выплаты в 2022 году, в который включены 12 инвалидов и 3 ветерана боевых действий.

Приказами комитета строительства Курской области от 02.03.2022 № 53-осн, от 25.03.2022 № 94-осн, от 25.04.2022 № 119-осн, от 30.05.2022 № 135-осн, от 19.10.2022 № 222-осн и приказом Министерства                           строительства Курской области от 16.11.2022 № 248-осн утверждены              списки граждан-получателей дополнительной социальной выплаты в 2022 году, в который также включены 12 инвалидов и 3 ветерана боевых                      действий, включенные в списки получателей единовременной денежной выплаты за счет средств федерального бюджета.

По состоянию на 31.12.2022 реализовали полученные выписки            15 граждан.

Плановый показатель выполнен на 100%.

Контрольное событие программы 1.3 «Единовременные                        денежные выплаты для улучшения жилищных условий ветеранам,                 инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставлены»                 наступило в утвержденный срок.

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Курской области»

Распоряжением Администрации Курской области от 09.12.2021 № 781-ра (в ред. от 22.07.22 № 519-ра) утвержден список молодых семей-претендентов по Курской области на получение социальных выплат в 2022 году, в который включено 120 молодых семей.

Все 120 молодых семей реализовали полученные свидетельства и улучшили свои жилищные условия.

Кроме того, дополнительные социальные выплаты получили 11       молодых семей.

Плановый показатель и показатель по группам муниципальных                    образований выполнены на 100%.

Контрольное событие программы 1.4 «Социальные выплаты для улучшения жилищных условий молодым семьям предоставлены»              наступило в утвержденный срок.

«Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области»

Приказом комитета строительства Курской области от 08.02.2022 № 40-осн утвержден список получателей социальных выплат по Курской области в 2022 году, в который включены 5 многодетных семей и                         6 работников бюджетной сферы.

По состоянию на 31.12.2022 реализовали полученные социальные выплаты и приобрели жилье 6 работников бюджетной сферы и                    5 многодетных семей.

Плановый показатель выполнен на 100%.

Контрольное событие программы 1.5 «Социальные выплаты для улучшения жилищных условий гражданам отдельных категорий                       предоставлены» наступило в утвержденный срок.

«Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой                          Отечественной войны 1941-1945 годов»

Приказами комитета строительства Курской области от 11.04.2022 № 113-осн, от 26.05.2022 № 134-осн, от 04.10.2022 № 212-осн                               и от 28.10.2022 № 227-осн утверждены списки граждан-получателей                 единовременной денежной выплаты из числа ветеранов Великой                Отечественной войны вo II и IV кварталах 2022 года, в которые включены 7 ветеранов.

По состоянию на 31.12.2022 все свидетельства реализованы.

Плановый показатель достигнут (100%).

Контрольное событие программы 1.6 «Единовременные                           денежные выплаты для улучшения жилищных условий ветеранам и                 инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших                (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны                      предоставлены» наступило в утвержденный срок.

Предоставление мер государственной поддержки

отдельным категориям граждан при приобретении жилья

с помощью льготного жилищного (ипотечного) кредитования

В рамках постановления Администрации Курской области от 21.09.2021 № 976-па «О создании условий на территории Курской                 области для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан с использованием льготного ипотечного кредитования с привлечением средств застройщиков» выдано 174 свидетельства (100%).

Контрольное событие программы 1.7 «Меры государственной                  поддержки отдельным категориям граждан при приобретении жилья                        с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования                                предоставлены» наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие 1.03 «Переселение граждан из жилых домов,               признанных аварийными до 01.01.2012 года в рамках реализации               Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде                содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Законом Курской области от 7 декабря 2021 № 115-ЗКО                      «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события  на 2022 год не установлены.

Основное мероприятие 1.04 «Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда, не подпадающего под действие Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ                     «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального              хозяйства»

Законом Курской области от 7 декабря 2021 № 115-ЗКО                      «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события  на 2022 год не установлены.

Основное мероприятие 1.04 «Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда, не подпадающего под действие Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ                     «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального              хозяйства»

Законом Курской области от 7 декабря 2021 № 115-ЗКО                      «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события  на 2022 год не установлены.

Основное мероприятие 1.05 «Создание условия для развития                        жилищного строительства»

Предоставление инфраструктурного бюджетного кредита из                        федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации                     инфраструктурных проектов Курской области в рамках комплексного      развития территорий осуществляется в соответствии с Соглашением от 21.01.2022 № 01-01-06/06-28.

В 2022 году поступили средства на строительство водовода от                    Киевского водозабора до насосной станции № 7 в г. Курске.                                    Государственный контракт на строительство объекта заключен 16.11.2022 с ООО «ГРП».

Срок исполнения – 2023 год.

Контрольное событие программы 1.8 «Инфраструктурные проекты с использованием инфраструктурного меню реализованы» наступило                  в утвержденный срок.

Основное мероприятие 1.06 «Руководство и управление в сфере             установленных функций»

Основное мероприятие 1.07 «Обеспечение деятельности                              (оказание услуг) государственных учреждений»

В соответствии с установленным функциями и возложенными                   полномочиями в 2022 году Министерство строительства Курской области,                             а также подведомственными ему учреждениями (ОКУ «Дирекция по                    жилищным субсидиям», ОКУ «УКС Курской области,                                 ОБУ «Курскгражданпроект», ГУПКО «Управление капитального             строительства») обеспечена деятельность, направленная на достижение как показателей (индикаторов) настоящей Программы и подпрограммы 1, так и показателей (индикаторов) отраслевых государственных программ Курской области, в рамках которых осуществляются бюджетные                         инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности.

В 2022 году введено в эксплуатацию значительное число объектов           социального назначения:

27 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 отделения общей                  врачебной практики в Конышевском и Советском районах.

2 средние общеобразовательные школы на 1100 уч. мест                         на проспекте В. Клыкова г. Курска и в с. Черновец Пристенского района.

4 детских сада на 215 мест в г. Дмитриев, г. Обоянь,                                    п. Прямицыно Октябрьского района, д. Ивановка Солнцевского района,               а также физкультурно-оздоровительный комплекса в г. Фатеж.

Кроме этого, завершены основные строительно-монтажные работы по административно-бытовому корпусу крытого легкоатлетического               манежа для учебно-тренировочных занятий и соревнований регионального уровня в г. Курске.

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации               регионов Российской Федерации за счет инвестиций ПАО «Газпром»                 в Курчатовском районе построен и введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 21,6 км.

Кроме того, выполнялись работы в целях строительства  (реконструкции) 3 домов-интернатов в Глушковском, Курском и Суджанском                 районах, 3 культурно-досуговых центров в Пристенском и Рыльском районах, 5 средних общеобразовательных школ в Большесолдатском и                  Октябрьском районах и г. Курске (№ 12, № 45, на пр-те Дериглазова),               3 детских садов на 580 мест на пр-те Н. Плевицкой и пр-те А. Дериглазова в г. Курске, крытого футбольного манежа в г. Курске, сетей и очистных сооружений хоз-бытовой канализации для туристического  кластера                  в с. Красниково Пристенского района, многопрофильной областной                   детской клинической больницы  3 уровня в г. Курске, взрослой                       поликлиники ОБУЗ «Обоянская центральная районная больница»,                поликлиники областного противотуберкулезного диспансера в г. Курске,  экспозиционного корпуса Курского областного краеведческого музея, Мемориального комплекса «Курская битва» в пос. Поныри (1 этап).

В рамках осуществления контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в 2022 году проведено 4 мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами.

Внеплановые проверки не проводились.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий дела                             об административных правонарушениях не возбуждались.

Также, в 2022 году проверено 20 отчетностей застройщиков об              осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, по результатам проверок                которых составлены заключения, а также проверено 5 проектных                       декларации.

Комитетом архитектуры и градостроительства Курской области в 2022 году проделана следующая работа.

Для реализации полномочий Курской области по планированию и строительству объектов капитального строительства регионального уровня подготовлен и размещен во ФГИС ТП для обеспечения процедуры              согласования проект внесения изменений в Схему территориального                планирования Курской области, предусматривающий, в том числе,                расширение границ особой экономической зоны, размещение объектов регионального значения и объектов энергетической сферы субъектов              естественных монополий.

В 2022 году проводилась постоянная работа в установленной сфере деятельности, направленная на приведение регионального                          законодательства в соответствие с федеральным, осуществлялся анализ нормотворческой и правоприменительной деятельности в сфере                   градостроительства.

Подготовлен 141 нормативный правовой акт, из них 3 закона                  Курской области, 52 – постановления Администрации Курской области, Губернатора Курской области, 79 – решений комитета архитектуры и                градостроительства Курской области, 7 – приказов комитета архитектуры и градостроительства Курской области.

Кроме того, в рамках исполнения Закона  Курской области                          от 7 декабря 2021 года №109-ЗКО «О перераспределении отдельных                   полномочий между органами местного самоуправления поселений,                 муниципальных районов Курской области и органами государственной власти Курской области в области градостроительной деятельности»       обеспечена подготовка необходимых 12 нормативных правовых актов Курской области, определяющих порядки подготовки и утверждения             документов территориального планирования, градостроительного                 зонирования, документации по планировке территории, проведения               общественных обсуждений.

Административные регламенты комитета дополнены необходимыми положениями, устанавливающими  порядок представления услуг по          выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, расположенных в границах муниципальных образований Курской области, а также разработаны регламенты по предоставлению услуг на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, условно                 разрешенному виду и изменению вида разрешенного использования                 земельных участков и объектов капитального строительства.

В соответствии с полномочиями по согласованию документов                территориального планирования за отчетный период рассмотрены                25 проектов внесения изменений в генеральные планы муниципальных образований Курской области, по которым, в установленном порядке,               подготовлены сводные заключения Администрации Курской области                     о соответствии таких проектов требованиям градостроительного                        законодательства.

До установления федеральным законодательством моратория на проведение в 2022 году плановых и внеплановых проверок                         (Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),                 муниципального контроля») комитетом архитектуры и градостроительства Курской области в соответствии с утвержденным планом проведения            проверок органов   местного самоуправления Курской области на 2022 год проведены 4 плановые проверки.

По результатам таких проверок подготовлены соответствующие                акты и предписания о выявленных нарушениях градостроительного               законодательства, обеспечен мониторинг их исполнения органами                местного самоуправления.

В целях соблюдения требований законодательства о                                градостроительной деятельности в течение текущего года комитетом                  архитектуры и градостроительства Курской области проводились               мониторинги в части соблюдения сроков размещения во ФГИС ТП              документов по градостроительной деятельности, исполнение которых                относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В рамках осуществления комитетом полномочий по вопросам               градостроительной деятельности на территории городских и сельских              поселений Курской области в соответствии с законом Курской области              от 7 декабря 2021 года №109-ЗКО «О перераспределении отдельных               полномочий между органами местного самоуправления поселений,              муниципальных районов Курской области и органами государственной власти Курской области в области градостроительной деятельности» в  2022 году:

подготовлено проектов и утверждено внесений изменений                         в 14 генеральных планов и в 40 правил землепользования и застройки               муниципальных образований Курской области,  в том числе в целях                    обеспечения исполнения Перечня поручений Президента Российской                Федерации в части отображения в таких документах установленных зон затопления, подтопления;

утверждено 36 проектов документации по планировке территории, из которых: 32 проекта в отношении линейных объектов, 4 проекта             комплексного жилищного строительства с общим градостроительным                   потенциалом 304 тыс. кв. м жилья, из которых 289 тыс.кв.м                            для строительства многоквартирных жилых домов (д. Шуклинка Курского района Курской области);

проведено 7 градостроительных советов, на которых рассмотрено                20 предложений от заинтересованных органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по внесению изменений в документы                 территориального планирования Курской области;

оказано 1704 государственные услуги, в рамках которых                           подготовлено и выдано 455 градостроительных планов земельных                    участков (ГПЗУ), из которых 61 в отношении земельных участков для строительства объектов жилого и социального назначения, 406 услуг по выдаче разрешений на строительство (из них 206 - новые разрешения на строительство и 200 - продлены и внесены изменения), на 181 объект                капитального строительства выданы разрешения на ввод в эксплуатацию, а также рассмотрены 175 обращений граждан по вопросам архитектуры и градостроительства, на которые даны исчерпывающие ответы. Приняты решения по изменению видов разрешенного использования в отношении 435 земельных участков.

При предоставлении государственных услуг практически исключено обращение заявителей непосредственно в комитет. Так в 2022 году от                  общего количества предоставленных услуг 59% оказано посредством             ЕПГУ, 36% через МФЦ и только 5% заявлений на предоставление услуг поступило либо почтовыми отправлениями, либо посредством личного приема в комитете.

Комитетом в текущем году во взаимодействии с заинтересованными федеральными структурами в 2022 году была обеспечена возможность             утверждения приаэродромной территории аэродрома совместного                   использования Курск (Восточный). В результате утверждения                         приаэродромной территории были сняты ограничения строительства в Северном жилом районе города Курска с планируемым вводом жилья более 2 млн. кв.м.

Ограничения, установленные приаэродромной территорией,               внесенные в ЕГРН и утвержденные в правилах землепользования и                  застройки города Курска, определили территории города и прилегающих муниципальных образований, возможные для строительства жилья и               исключили необходимость получения дополнительных согласований.

В рамках ведения ГИСОГД Курской области ОБУ «Курский               областной центр информационно-градостроительного обеспечения»           обеспечена загрузка документов в отношении 406 строящихся объектов капитального строительства, по 181 объекту капитального строительства, введенному в эксплуатацию, 455 градостроительных планов земельных участков.

В целях повышения качества предоставления государственных услуг в части обмена данными посредством ГИСОГД Курской области в 2022 году запрос сведений с СМЭФ 2 переведен в СМЭФ 3, что позволило             сократить сроки получения из Росреестра информации (выписки на ЗУ, КПТ и ОКСы).

Систематизированный свод сведений, содержащихся в ГИСОГД, позволил обеспечить в 2022 году рассмотрение 1590 запросов,                 поступающих из Росреестра и Центра кадастровой оценки Курской                   области, при исполнении которых проводится анализ соответствия             земельных участков (видов использования, границ и т.п.) документам             территориального планирования и (или) градостроительного зонирования, в срок не более двух рабочих дней.

Проект внесения изменений в СТП Курской области подготовлен в соответствии с техническим заданием, утвержденным комитетом                             архитектуры и градостроительства Курской области.

Отчет о выполнении показателей государственных заданий на             оказание государственных услуг областными государственными               учреждениями приведен в Приложении № 6.

Контрольное событие 1.9 «Целевые показатели (индикаторы)                подпрограммы 1 достигнуты» наступило в утвержденный срок. Степень достижения 92,6%.

Основное мероприятие 1.08 «Содействие формированию рынка                доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода»

Законом Курской области от 7 декабря 2021 № 115-ЗКО                      «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

В 2021 году в с. Бондаревка Суджанского района велось                        строительство 12 домов общей площадью 1,2 тыс.кв.м для их                               последующего предоставления в аренду сотрудникам предприятий.

С учетом темпа производства работ дома введены в эксплуатацию в феврале 2022 г.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события на 2022 год не установлены.

Основное мероприятие 1.09. «Реализация Федерального закона от                 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации                              недвижимости»

Предоставление субсидий из областного бюджета на                                софинансирование на мероприятия по внесению в государственный              кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов осуществлено в соответствии с                       Правилами в рамках Программы (приложение №13.1).

По состоянию на 31.12.2022 в результате реализации мероприятия в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения                            о границах 347 муниципальных образований и населенных пунктов (101,16%) и 1133 территориальных зонах, установленных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Курской области (120,15%).

Аналогичные показатели достигнуты по группам муниципальных образований.

Контрольное событие 1.11 «Субсидии из областного бюджета              местным бюджетам на подготовку карт (планов) для установления границ муниципальных образований, текстового и графического описания                 местоположения границ населенных пунктов Курской области и                      графического описания местоположения границ территориальных зон,                установленных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Курской области, предоставлены» наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие 1.11

«Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры по объекту капитального строительства «Реконструкция системы                              биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска»

В рамках данного мероприятия в 2022 году за счет средств                консолидированного бюджета продолжена реконструкция системы                              биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска.

Техническая готовность указанного объекта капитального                    строительства составила 83%, что соответствует плановому значению и показателю по группам муниципальных образований.

Контрольное событие 1.12 «Субсидии из областного бюджета                на выполнение реконструкции системы биологической очистки на                       городских очистных сооружениях г.Курска предоставлены» наступило в утвержденных срок.

Основное мероприятие 1.12 «Проведение мероприятий по созданию государственной информационной системы обеспечения                                 градостроительной деятельности Курской области»

Законом Курской области от 7 декабря 2021 № 115-ЗКО                      «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события на 2022 год не установлены.

Основное мероприятие 1.13 «Курск 2032»

Законом Курской области от 7 декабря 2021 № 115-ЗКО                      «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события на 2022 год не установлены.

Основное мероприятие 1.14 «Безвозмездные вклады в имущество                        акционерных обществ, не увеличивающие их уставные капиталы»

В соответствии с Правилами предоставления из областного бюджета в 2022 - 2023 годах субсидий юридическим лицам в виде безвозмездных вкладов в имущество таких юридических лиц, не увеличивающих их уставные капиталы, в целях финансового обеспечения (возмещения)                 затрат, связанных с осуществлением деятельности по реализации механизма инфраструктурных облигаций на территории Курской области, утвержденными постановлением Администрации Курской области                      от 27.10.2021 № 1115-па (в редакции постановления Администрации                Курской области от 23.11.2022 № 1331-па) результатом предоставления субсидии стало финансовое обеспечение затрат акционерного общества «Специализированный застройщик «Агентство развития строительства Курской области», связанных с осуществлением работ, оказанием услуг по реализации механизма инфраструктурных облигаций на территории              Курской области, по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Межведомственной комиссией по отбору проектов строительства                (реконструкции) объектов инфраструктуры при Минстрое России 16.12.2021 принято решение об отборе проекта строительства социальной инфраструктуры по адресу: Курская область, г. Курск, Центральный округ, проспект Надежды Плевицкой в целях предоставления обществом с ограниченной ответственностью «СОПФ «Инфраструктурные проекты» займа акционерному обществу «Курское областное ипотечное агентство»                 (протокол № 7).

18.02.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц                   внесена запись о регистрации изменений, внесенных в Устав                        Акционерного общества «Курское областное ипотечное агентство» в части смены наименования общества на Акционерное общество                              «Специализированный застройщик «Агентство развития строительства Курской области» (АО «СЗ «АРСКО»).

В целях привлечения финансирования АО «СЗ «АРСКО»                        для строительства детского сада в г. Курске по проспекту Плевицкой на земельном участке с кадастровым номером: 46:29:102216:23, площадью 11981 кв.м с использованием облигаций специализированного общества проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» 10 июня 2022 года подписан договор займа № ИО-03/52-22.

Контрольное событие 1.13 «Безвозмездные вклады в имущество               акционерных обществ, не увеличивающие их уставные капиталы,                     осуществлены» наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие

«Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»

Законом Курской области от 7 декабря 2021 № 115-ЗКО                      «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события на 2022 год не установлены.

Основное мероприятие 1.15

«Расселение граждан из домов, признанных непригодными для                    проживания или аварийными в результате последствий взрывов                взрывоопасных предметов»

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам                     муниципальных образований Курской области на расселение граждан из домов, признанных аварийными в результате последствий взрывов                 взрывоопасных предметов, осуществляется в соответствии с Правилами в рамках Программы (приложение № 24).

Средства консолидированного бюджета направлены                                       8 собственникам на возмещение изымаемых помещений (100%), что                            соответствует плановому значению и показателю по группам                            муниципальных образований.

Контрольное событие 1.14 «Субсидии муниципальным                          образованиям Курской области на расселение граждан из домов,                        признанных непригодными для проживания или аварийными в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов» наступило в                       утвержденный срок.

Региональный проект «Жилье»

В рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства введено в эксплуатацию                          0,03107 млн. кв.м жилья или 142,5% к плановому показателю.

За счет средств консолидированного бюджета выполнялись работы по 3 объектам инженерной инфраструктуры г. Курске с вводом их                        в эксплуатацию в 2023 году (насосная станция канализации ЮЗЖР,                  система водоотведения ЮЗЖР по ул. Парк Солянка, ливневая канализация с очистными сооружениями жилого района «Северный»).

Контрольное событие 1.15 «Субсидии из областного бюджета               местным бюджетам на стимулирование программ развития жилищного строительства предоставлены» наступило в утвержденный срок.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения                           непригодного для проживания жилищного фонда»

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам                       муниципальных образований Курской области на софинансирование               расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,              признанного таковым до 01.01.2017 г., осуществлено в соответствии с       Правилами согласно приложению № 9 к Программе.

Субсидии распределены в соответствии с адресной программой  Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного               фонда на 2019-2025 (1 сентября) годы, утвержденной постановлением            Администрации Курской области от 29.03.2019 № 259-па (с изменениями).

В реализации этапа 2022 года участвуют 9 муниципальных                                образований: г.Курск, Верхнелюбажский сельсовет Фатежского района, Первоавгустовский сельсовет Дмитриевского района, г. Щигры,                           Охочевский сельсовет Щигровского района, г.Обоянь, г.Рыльск,                         п. Олымский Касторенского района, г.Льгов.

Расселен непригодный для проживания жилищный фонд площадью 13,33 тыс.кв.м (нарастающим итогом, 100,15% от плана). Количество               граждан, расселенных из данного фонда, составило 1,05 тыс.человек               (в 1,6 р. выше плана, в том числе по группам муниципальных образований).

Контрольное событие 1.16 «Субсидии из областного бюджета              местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда предоставлены»             наступило в утвержденный срок.

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

В рамках проекта за счет средств консолидированного бюджета                  завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса                          в п.Горшечное. Объект не введен в эксплуатацию в 2021 году в связи с                         необходимостью корректировки ПСД по причине существенного                        удорожания стоимости строительных ресурсов, новый муниципальный контракт заключен в декабре 2021 года.

Плановый показатель на 2022 год не установлен.

Контрольное событие 1.17 «Субсидии и областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, включенных в федеральную                    целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в                     Российской Федерации на 2016-2020 годы» предоставлены» наступило в утвержденный срок.

Региональный проект «Ипотека»

В 2022 году на территории Курской области выдано 7737                     ипотечных жилищных кредитов (86,9% от плана).

Общий объем ипотечного кредитования составил 24747 млн.рублей, что в 1,78 р. выше плана.

Средний уровень процентной ставки составил 6,26%, что выше                      планового значения на 2,14 процентных пункта.

С помощью АО «Курское областное ипотечное агентство» выдано 4 ипотечных жилищных кредита (100%) на 2,46 млн.рублей, что больше      плана на 3,36%.

Контрольные события:

1.18 «Права граждан-участников долевого строительства                            обеспечены»,

1.19 «Обязательства застройщиков по договорам участия в долевом строительстве исполнены»,

1.20 «Выдано в 2022 году 8900 ипотечных жилищных кредитов, в т.ч. 4 - с помощью АО  «Курское областное ипотечное агентство»                         наступили в утвержденный срок. Степень достижения -86,9%.

Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ                       населения Курской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Участники подпрограммы в 2022 году:

комитет по тарифам и ценам, в части реализации основного                   мероприятия 2.01;

Министерство природных ресурсов Курской области, в части                        реализации основного мероприятия 2.07.

Основное мероприятие 2.01 «Государственная поддержка организаций, оказывающих услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе

бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения,

водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов)

при оказании услуг населению»

В рамках выполнения данного мероприятия во исполнение                      постановления Администрации Курской области от 18.02.2021 № 147-па                      «О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения                     (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, на возмещение части недополученных доходов в связи с применением                государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению» комитетом по тарифам и ценам Курской области осуществлялось                            перечисление субсидии на  возмещение указанным организациям части                недополученных доходов в связи с применением государственных                              регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению.

По итогам 2022 года субсидии на возмещение организациям                       коммунального комплекса части недополученных доходов перечислены                       в полном объеме.

Наряду с этим, в рамках данного мероприятия предоставлена                       субсидия на финансовое обеспечение затрат АО «Спецавтобаза по уборке              города Курска», связанных  с обеспечением качественного и надежного                исполнения деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Курска и по Северо-Восточной зоне деятельности в Курской области, в форме безвозмездного вклада в денежной форме в               имущество акционерного общества, не увеличивающего его уставный капитал.

Показатель (индикатора) «Доля перечисленных организациям,                       оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в               области обращения с твердыми бытовыми отходами, субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных                регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субсидий, заявленных к перечислению в областном бюджете на                           соответствующий период» (100%) выполнен в полном объеме.

Контрольные события:

2.1 «Субсидии на возмещение организациям, оказывающим услуги                 теплоснабжения, газоснабжения (в том числе  бытового газа в баллонах),                 холодного и горячего водоснабжения,  водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи                         с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, предоставлены»,

2.10 Субсидии на финансовое обеспечение затрат акционерного                       общества «Спецавтобаза по уборке города Курска», связанных с обеспечением качественного и надежного исполнения деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Курска и по Северо-Восточной зоне деятельности в Курской области, в форме безвозмездного вклада в денежной форме в имущество акционерного общества, не увеличивающего его уставный капитал, предоставлены»   наступили в утвержденный срок.

Основное мероприятие 2.02 «Управление материальным резервом в сфере жилищно-коммунального хозяйства»»

В рамках данного мероприятия осуществлялись меры по                        предупреждению ситуаций, которые могли привести к нарушению              функционирования систем жизнеобеспечения населения Курской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также оперативной ликвидации их последствий.

В 2022 году в связи с введением на территории Курской области            режима чрезвычайной ситуации регионального характера, а также в целях устранения последствий прохождения на территории Курской области               18 сентября 2022 года неблагоприятного погодного явления (урагана) в обязательный резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства приобретены материалы и инструменты.

Обеспечено хранение и содержание резерва материально-технических ресурсов.

Показатель (индикатор) «Доля приобретенных материально-товарных ценностей (МТЦ) для резерва материально-технических ресурсов в целях                  оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме запланированных к приобретению МТЦ» (100%) выполнен в полном объеме.

Контрольное событие 2.2 «Материально-технические ценности для             обязательного резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства закуплены» наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие 2.03 «Обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений»

В рамках данного мероприятия предусматривалось обеспечение                       деятельности ОКУ «Инженерная компания» комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области по формированию резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения                            неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, принятию    газовых сетей в оперативное управление данного учреждения, а также обеспечение деятельности ОКУ «Центр по обращению с твердыми             коммунальными отходами» по реализации государственных программ                   и проектов в сфере ЖКХ и ТЭК Курской области.

В 2022 году ОКУ «Инженерная компания» комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области  принято в оперативное управление 57 объектов газификации протяженностью 200,034 км, а также оформлено право собственности  Курской области и право оперативного управления  по 64 объектам газоснабжения протяженностью 272,337 км.

Плановый показатель (индикатор) «Доля оформленной в  соответствии с требованиями действующего законодательства  документации по принятию газовых сетей в оперативное управление  ОКУ «Инженерная компания»                комитета жилищно-коммунального  хозяйства Курской области в общем объеме оформленной документации по данному вопросу» (100%) выполнен в полном объеме.

Плановый показатель «Доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к единой системе                      мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ» (100%) выполнен в полном объеме.

Плановый показатель (индикатор) «Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории Курской области» (63%) по предварительной оценке выполнен в полном объеме.

Контрольные события:

2.3 «Мероприятия по регистрации и постановке на учет газовых  сетей и других инженерных сооружений системы газораспределения выполнены»,

2.4 «Мероприятия в рамках требований действующего  законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Курской области выполнены» наступили в утвержденный срок.

Основное мероприятие 2.04 «Премирование победителей конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Курской области»

Законом Курской области от 7 декабря 2021 года № 115-ЗКО                   «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не                      предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события  на 2022 год не установлены.

Основное мероприятие 2.05 «Руководство и управление в сфере

установленных функций»

В рамках данного мероприятия предусматривалось обеспечение                  деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК                Курской области в целях реализации основных направлений государственной  политики по вопросам жилищно-коммунального  хозяйства.

По оперативным данным в полном объеме достигнуто 7 показателей из 7, ответственным за достижение которых определено Министерство ЖКХ и ТЭК Курской области.

Контрольное событие 2.5 «Целевые показатели (индикаторы)                    подпрограммы 2 достигнуты» наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие 2.06 «Обеспечение функционирования

на территории Курской области региональной системы

капитального ремонта многоквартирных домов»

В рамках данного мероприятия предусматривалось выполнение                             требований Жилищного кодекса Российской Федерации в части                           функционирования созданной в области системы капитального ремонта                многоквартирных домов, осуществление мероприятий по дальнейшей                 деятельности некоммерческой организации «Фонд «Региональный   оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области».

Основной целью деятельности Фонда является обеспечение и                        организация своевременного проведения капитального ремонта                            многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы                 капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,                     расположенных на территории Курской области, утвержденной                       постановлением Администрации Курской области от 27.12.2013  № 1038-па                   (с последующими изменениями и дополнениями).

В целях реализации региональной программы капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, сформирован краткосрочный план на 2020-2022 годы                (утвержден постановлением Администрации Курской области от 15.04.2019   № 328-па (с последующими изменениями и  дополнениями).

В 2022 году было запланировано проведение капремонта по 368  видам работ в 162 многоквартирных домах, все запланированные работы выполнены в полном объеме.

В 2022 году Министерством жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК              Курской области Фонду в полном объеме перечислены субсидии на                     финансовое обеспечение затрат в целях обеспечения его текущей  деятельности и выполнения уставных задач.

Показатель (индикатор) «Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов» выполнен в полном объеме.

Контрольные события:

2.6 «Субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор фонда               капитального ремонта многоквартирных домов Курской области                             предоставлены»,

2.7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в                   региональную программу капитального ремонта общего имущества в                      многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, осуществлен» наступили в утвержденный срок.

Основное мероприятие 2.07 «Содействие в озеленении населенных пунктов муниципальных образований Курской области»

В рамках мероприятия предусматривалось выделение субсидии из                  областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на озеленение территории населенных пунктов в соответствии с Правилами, утвержденными в рамках государственной программы.

По результатам отбора субсидия на озеленение территории                          населенных пунктов предоставлена муниципальному образованию                        «город Льгов» Курской области.

Показатель (индикатор) «Доля площади озелененной территории                     населенных пунктов муниципальных образований Курской области в общем объеме запланированной для озеленения площади» выполнен в полном объеме.

Контрольное событие 2.8 «Субсидии на озеленение территории                      населенных пунктов муниципальных образований Курской области предоставлены» наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие 2.08 «Выполнение полномочий в области

обращения с отходами»

Законом Курской области от 7 декабря 2021 года № 115-ЗКО                           «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события на 2022 год не установлены.

Основное мероприятие 2.09 «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры в Курской области»

В рамках данного мероприятия предусматривалась реализация                   комплекса мер, направленных на предоставление населению качественных жилищно-коммунальных услуг путем модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках концессионного соглашения, заключенного 14 сентября                        2020 года между Администрацией Курской области, Администрацией города Курска и ПАО «Квадра - Генерирующая компания», реализовывался второй этап реконструкции тепловых сетей в Центральном и Железнодорожном округах города Курска.

Показатель (индикатор) «Протяженность реконструированных                     тепловых сетей» выполнен в полном объеме.

Контрольное событие 2.9 «Субсидии муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в рамках заключенных концессионных соглашений предоставлены» наступило в утвержденный срок.

Основное мероприятие 2.10 «Формирование комфортной

городской среды»

Законом Курской области от 7 декабря 2021 года № 115-ЗКО                         «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события  на 2022 год не установлены.

Основное мероприятие 2.11 «Взнос в уставный фонд

(уставный капитал)»

Законом Курской области от 7 декабря 2021 года № 115-ЗКО                     «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не                     предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события  на 2022 год не установлены.

Основное мероприятие 2.12 «Содействие обустройству мест

массового отдыха населения (городских парков)»

Законом Курской области от 7 декабря 2021 года № 115-ЗКО                    «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не                       предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события  на 2022 год не установлены.

Основное мероприятие 2.13 «Содействие  в реализации малых                       проектов в сфере благоустройства территорий                                                 муниципальных образований»

В рамках данного мероприятия предусматривалось предоставление субсидии из областного бюджета местному бюджету МО «Город Курск» на реализацию малых проектов в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Курской области.

- На эти цели из бюджета Курской области было перечислено 38 160,450 тыс. рублей, или 100% от запланированной суммы.

- Плановый показатель (индикатор) «Количество реализованных                 малых проектов в сфере благоустройства» выполнен в полном объеме.

Контрольное событие 2.11 «Субсидии на реализацию малых                        проектов в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Курской области предоставлены» наступило в утвержденный срок.

Подпрограмма 4 «Организация деятельности в области обращения                с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

Основное мероприятие 4.01 «Обеспечение функционирования системы            обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными                    отходами»

Законом Курской области от 7 декабря 2021 года № 115-ЗКО                       «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатель (индикатор) «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» по предварительной оценке достигнут.

Показатель (индикатор) «Количество разработанных электронных моделей» выполнен в полном объеме.

Контрольные события  на 2022 год не установлены.

Основное мероприятие 4.02 «Содействие органам местного                                 самоуправления в реализации полномочий в области обращения

с  твердыми коммунальными отходами»

Законом Курской области от 7 декабря 2021 года № 115-ЗКО                       «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия                                          не предусмотрены.

Показатель (индикатор) «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» по предварительной оценке достигнут.

Контрольные события  на 2022 год не установлены.

Основное мероприятие 4.03 «Выявление мест несанкционированного размещения отходов, предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий»

Утратило силу (постановление Администрации Курской области от 15.09.2021 № 956-па).

Основное мероприятие 4.04 «Организация системной                                           просветительской работы и информационного обеспечения в сфере                      обращения с отходами и вторичными ресурсами»

В рамках реализации данного мероприятия информация о                             реформировании отрасли обращения с  отходами и деятельности                          региональных операторов доводилась до населения Курской области                посредством проведения прямых эфиров, публикаций в периодических          печатных  изданиях, выпусках телевизионных сюжетов.

Одновременно просветительская работа с населением                           осуществлялась органами местного самоуправления совместно с                         региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами путем размещением наглядной агитации, в том числе в                       квитанциях на оплату услуг региональных операторов.

Законом Курской области от 7 декабря 2021 года № 115-ЗКО                       «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатель (индикатор) «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» по предварительной оценке достугнут.

Показатель (индикатор) «Количество разработанных электронных моделей» выполнен в полном объеме.

Контрольные события  на 2022 год не установлены.

Основное мероприятие 4.05 «Реализация проектов в области

обращения с отходами»

Законом Курской области от 7 декабря 2021 года № 115-ЗКО                       «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные средства на реализацию основного мероприятия не предусмотрены.

Показатели (индикаторы), а также контрольные события  на 2022 год не установлены.

Региональный проект «Комплексная система обращения с  твердыми коммунальными отходами»

В рамках проекта в 2022 году реализованы мероприятия по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории 53 муниципальных образований Курской области.

По итогам 2022 года муниципалитетами обеспечена закупка 2 863 ед. контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (115,9%).

Показатель (индикатор) «Доля твердых коммунальных отходов,                 направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных                       твердых коммунальных отходов» по предварительной оценке достигнут.

Показатель (индикатор) «Количество разработанных электронных                  моделей» выполнен в полном объеме.

Показатель (индикатор) «Доля населения, охваченного услугой по                           обращению с твердыми коммунальными отходами» выполнен в полном                 объеме.

Показатель (индикатор) «Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки                               (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» по предварительной оценке выполнен                       в полном объеме.

Показатель (индикатор) «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» по предварительной оценке выполнен в полном объеме.

Показатель (индикатор) «Количество закупленных муниципальным образованием Курской области контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» перевыполнен на 15,9%.

Контрольное событие 4.3 «Субсидии муниципальным образованиям Курской области на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов предоставлены» наступило в                             утвержденный срок.

#### Результаты реализации мер государственного и правового                       регулирования

Меры государственного регулирования в сфере реализации                Программы не предусмотрены.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в Приложении №7.

#### Информация об использовании бюджетных ассигнований                     областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий                  государственной программы

В 2022 году реализация структурных элементов Программы                 осуществлялась в пределах ассигнований, предусмотренных ее                         исполнителям (соисполнителям, участникам) Законом Курской области от 7 декабря 2021 года № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с последующими изменениями и                    дополнениями).

Привлечение средств местных бюджетов, осуществлено в объемах,                установленных Правилами предоставления субсидий из областного              бюджета в рамках соответствующего мероприятия.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного                      бюджета, территориальных государственных внебюджетных фондов               Курской области на реализацию государственной программы  приведен в                     Приложении № 4.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов                  и внебюджетных источников на реализацию целей государственной                     программы приведена в Приложении № 5.

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными                      учреждениями по государственной программе приведен в Приложении              № 6.

#### Информация о внесенных изменениях в государственную                      программу

В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от 9 августа 2013 г. №659-ра, в 2022 году Программа корректировалась в связи с принятием Закона Курской области 7 декабря 2021 года № 115-ЗКО  «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», внесением в него изменений и дополнений, а также в целях  соответствия программных мероприятий (структурных элементов) требованиям законодательства Российской Федерации.

Исходя из объемов ресурсного обеспечения, предусмотренных на          реализацию структурных элементов Программы, также произведена           корректировка значений показателей (индикаторов) Программы и              подпрограмм, входящих в ее состав.

Изменения в Программу утверждены постановлениями                                  Администрации Курской области от 15.02.2022 № 124-па, от 29.04.2022     № 497-па, от 19.05.2022 № 572-па, от 24.05.2022 № 582-па, от 31.08.2022 № 959-па, от 22.09.2022 № 1057-па, от 22.11.2022 № 1324-па, от 31.12.2022 №1711-па).

#### Предложения                                                                                                        по дальнейшей реализации государственной программы

Принимая во внимание, что Программа является одним из основных инструментов достижения целей комплексного решения проблемы                перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной           сферы, обеспечивающих доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, а также в целом положительные результаты, достигнутые по итогам ее реализации в 2022 году, считаем          целесообразным продолжение реализация Программы в последующие          годы.

Корректировка Программы будет производиться в установленном            порядке при внесении изменений и дополнений в Закон Курской области об областном бюджете на соответствующий период, а также прочие                нормативно-правовые акты Российской Федерации и Курской области,           регулирующие взаимоотношения в сфере реализации Программы.