Таблица 12

Сведения о достижении значений показателей государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области»

за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  | Обоснование отклонений ожидаемого значения показателя (индикатора) за 2023 год (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный 2023 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процент | 100 | 99,7 | 99,7 | Показатель выполнен. Плавное значение определено дополнительным соглашением к соглашению о реализации на территории Курской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» от 28.12.2023 № 2022-00895/1.1 |  |
| 2. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процент | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки | процент | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |  |
| 4. | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | процент | 99,8 | 97,8 | 98,3 | Показатель выполнен |  |
| 5. | Количество граждан, которым будет оказана адресная помощь на проведение газификации домовладений (квартир) | человек | 121 | 450 | 451 | Показатель выполнен |  |
| 6. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | процент | 5,1 | 4,4 | 4,99 | Показатель выполнен |  |
| 7. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процент | 90,6 | 36,5 | 90,56 | Показатель выполнен |  |
| 8. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процент | 47,4 | 15,1 | 54,19 | Показатель выполнен |  |
| 9. | Численность отдельных категорий граждан, обеспеченных продовольственными товарами по сниженным ценам в автономном социальном учреждении Курской области «Ветеран» | человек | 251 | 200 | 200 | Показатель выполнен |  |
| 10. | Численность граждан из числа приемных семей, в том числе приемных родителей, приемных и кровных детей, прошедших оздоровление на базе автономного учреждения Курской области «Пансионат «Соловей» | человек | 393 | 400 | 387 | Показатель включен в государственное задание, установленное автономному учреждению Курской области «Пансионат «Соловей», и характеризует объем государственной услуги по организации отдыха семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Государственное задание в 2023 году считается выполненным, т.к. отклонение от установленного планового значения составляет 3,25%, что не превышает допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя объема государственной услуги, в пределах которого государственное задание считается выполненным (10%). Показатель считаем выполненным. |  |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Курской области | процент | 97,7 | 100 | 98,08 | Оценочное значение. В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 06.05.2008г. № 671-р, срок опубликования информации о среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячном доходе от трудовой деятельности) за 2023 год – 15 апреля 2024 года |  |
| 12. | Численность граждан, получивших социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области | человек | 1963 | 1924 | 1925 | Показатель выполнен |  |
| 13. | Численность граждан, получивших социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области | человек | 19041 | 18838 | 18746 | Показатель является сводным показателем государственных заданий, установленных областным бюджетным учреждениям социального обслуживания Курской области, и характеризует объем государственной услуги по предоставлению социального обслуживания в форме на дому. Отклонение от установленного планового значения составляет 0,5%, что не превышает допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя объема государственной услуги, в пределах которого государственное задание считается выполненным (7%). Показатель считаем выполненным. |  |
| 14. | Численность граждан, получивших социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области | человек | 605 | 596 | 596 |  | Показатель выполнен |
| 15. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий | процент | 5 | 5 | 5 | Показатель выполнен |  |
| 16. | Количество областных бюджетных организаций социального обслуживания (нарастающим итогом), участвующих в реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Курской области | единиц | - | 4 | 4 | Показатель выполнен |  |
| 17. | Количество граждан, получивших услуги в стационарной форме социального обслуживания в условиях комфортного проживания, приближенных к домашним условиям | человек | 1994 | 1946 | 2011 | Показатель выполнен |  |
| 18. | Количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к IV степени огнестойкости и нуждающихся в реконструкции | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |  |
| 19. | Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания, единиц | единиц | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен |  |
| Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | человек | 27443 | 19267 | 19267 | Показатель выполнен |  |
| 21. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | процент | 41,85 | 34,2 | 34,2 | Показатель выполнен |  |
| 22. | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области | процент | 10,0 | 21,0 | 5,0 | Показатель выполнен |  |
| 23. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процент | 90,9 | 89,0 | 91,2 | Показатель выполнен |  |
| 24. | Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Курской области | процент | 0,23 | 0,26 | 0,21 | Показатель выполнен |  |
| 25. | Количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот | шт. | 362 | 355 | 405 | Показатель выполнен |  |
| 26. | Количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями | человек | 534 | 355 | 470 | Показатель выполнен |  |
| 27. | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году, от общего количества имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году | процент | 44,3 | 44 | 51 | Показатель выполнен |  |
| 28. | Количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | человек | 665 | 493 | 444 | Показатель выполнен |  |
| 29. | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | тысяча семей | - | 0,048 | 0,048 | Показатель выполнен |  |
| 30. | Число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | единиц | 6330 | 4933 | 4944 | Показатель выполнен |  |
| 31. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процент | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |  |
| 32. | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление института семьи | тысяча семей | 11,358 | 8,8 | 10,183 | Показатель выполнен |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | штук | 12 | 12 | 12 | Показатель выполнен |  |
| 34. | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | человек | 310 | 320 | 320 | Показатель выполнен |  |
| 35. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | штук | 6 | 5 | 6 | Показатель выполнен |  |
| 36. | Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности | процент | 23,1 | 23,1 | 24,2 | Показатель выполнен |  |
| Подпрограмма 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | процент | 1,36 | 1,35 | 1,43 | Показатель выполнен |  |
| 38. | Количество граждан пожилого возраста, устроенных в приемную семью | человек | 163 | 131 | 142 | Показатель выполнен |  |
| 39. | Количество действовавших приемных семей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами) | единиц | 157 | 131 | 139 | Показатель выполнен |  |
| 40. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | процент | 17,46 | 14,37 | 21 | Показатель выполнен |  |
| 41. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | процент | - | 5,6 | 5,6 | Показатель выполнен |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Выполнение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы | процент | 82 | 100 | 86 | Запланировано к выполнению 51 показатель госпрограммы (с учетом показателя № 42). По оценочным данным выполнены в полном объеме 43 индикатора. В расчете доли выполненных в полном объеме целевых показателей госпрограммы не учитывался показатель № 42 |  |
| 43. | Исполнение государственных заданий подведомственными Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области автономными и бюджетными учреждениями | процент | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |  |
| 44. | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) Единой государственной информационной системы социального обеспечения | процентов | 0 | 100 | 0 | На текущий момент назначение происходит в ведомственной информационной системе (ВИС) Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области, сведения передаются в ЕГИССО |  |
| 45. | Доля требований к интеграции информационных систем органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты и Единой государственной информационной системы социального обеспечения | процентов | 20 | 40 | 40 | Показатель выполнен |  |
| 46. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг | процентов | 40 | 75 | 45 | Часть услуг передана Социальному фонду России |  |
| 47. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее | процентов | 10 | 80 | 10 | Отсутствует возможность получать все ответы посредством Системы межведомственного электронного документооборота в течение менее 5 рабочих дней |  |
| 48. | Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия | процентов | 45 | 80 | 70 | Недостижение показателя обусловлено неудовлетворительным качеством ответов СМЭВ по некоторым поставщикам информации |  |
| 49. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям | процентов | 25 | 60 | 29 | Часть услуг передана Социальному фонду России |  |
| 50. | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения | процентов | 0 | 10 | 0 | Данный функционал (ведение реестра счетов граждан) не реализован в Подсистеме установления выплат Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ПУВ ЕГИССО) |  |
| 51. | Качество обеспечения функционирования информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» в органах социальной защиты субъекта Российской Федерации | процентов | 80 | 80 | 80 | Показатель выполнен |  |