Утвержден

приказом комитета по физической культуре и спорту Курской области

от 29.04.2022 г. № 01-02/183

(в редакции приказа комитета

от 12.10.2022 № 01-02/427)

Детальный план-график реализации государственной программы Курской области

«Развитие физической культуры и спорта в Курской области» на текущий финансовый 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Наименование  подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый  результат  реализации мероприятия | Срок  начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код  бюджетной  классификации | Объем ресурсного обеспечения  (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области** | | | | | | | | | | |
| 1. | *Основное мероприятие 1.* Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  | Комитет по физической культуре и спорту Курской области, комитет строительства Курской области | Увеличение доли жителей Курской области систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курской области;  увеличение доли жителей Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;  увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 80911021110110010600  80911021110111890200  80811021110112470400  80911021110111890600  80911021110111890300 | 671 364,859  1 801,000  78 741,151  171,120  54,000 | 223 574,149  1 801,000  0,000  604,723  54,000 | 223 574,149  1 801,000  0,000  601,120  54,000 |
| 1.1. | *Мероприятие 1.1.* Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области, в том числе спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди учащихся и студентов, среди лиц средних и старших возрастных групп населения, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Обеспечение проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | - | - | - | - |
| 1.2. | *Мероприятие 1.2.* Предоставление субсидий областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет по физической культуре и спорту Курской области, имеющим в оперативном управлении объекты спорта, используемые для организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также областным учреждениям, осуществляющим организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  | председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Создание условий для  организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 80911021110110010600 | 671 364,859 | 223 574,149 | 223 574,149 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3.  Проведение информационно-просветительских мероприятий по популяризации физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни, а также спортивного стиля жизни, в том числе с привлечением ведущих спортивных специалистов, спортсменов, политиков, общественных деятелей |  | председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Популяризация физической культуры и массового спорта, здорового образа жизни, а также спортивного стиля жизни | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | - | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятие 1.4.  Изготовление и размещение наглядного информационного материала |  | председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Обеспечение информационного освещения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, популяризация физической культуры и спорта | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 80911021110111890200 | 950,000 | 950,000 | 950,000 |
| 1.5. | Мероприятие 1.5.  Проведение смотров-конкурсов в области физической культуры и спорта |  | председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Стимулирование субъектов физической культуры, а также средств массовой информации в развитии и популяризации физической культуры и спорта | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 80911021110111890200  80911021110111890300 | 25,000  54,000 | 25,000  54,000 | 25,000  54,000 |
| 1.6. | Мероприятие 1.6.  Проведение выставок, экспозиций (участие в выставках, экспозициях), чествование ведущих спортсменов и тренеров Курской области, иных лиц, имеющих заслуги в развитии физической культуры и спорта, физкультурных и (или) спортивных организаций, проведение заседаний Координационного Совета по вопросам развития физической культуры и спорта при Губернаторе Курской области, заседаний коллегии комитета по физической культуре и спорту Курской области, общественного совета при комитете по физической культуре и спорту Курской области, семинаров-совещаний со специалистами по физической культуре и спорту муниципальных районов и городских округов Курской области, директорами детско-юношеских спортивных школ, проведение (участие в проведении) научно-практических конференций, «круглых столов», посвященных вопросам физической культуры и спорта, торжественное открытие объектов спорта, обеспечение участия специалистов в области физической культуры и спорта в конференциях, форумах, совещаниях, съездах, выставках, экспозициях и семинарах по вопросам физической культуры и спорта, тренерских курсах, курсах повышения квалификации |  | председатель комитета по физической  культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Информационное освещение и научно-методическое обеспечение развития физической культуры и спорта, чествование ведущих спортсменов и тренеров, иных лиц, внесших вклад в развитие физической культуры и спорта, обеспечение повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 80911021110111890200 | 446,000 | 446,000 | 446,000 |
| 1.7. | Мероприятие 1.7.  Приобретение подарков для встреч Губернатора Курской области со спортсменами Курской области, добившимися значимых спортивных результатов на всероссийских и международных спортивных соревнованиях, и их тренерами, ветеранами спорта Курской области, внесшими значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Курской области |  | председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Обеспечение чествования Губернатором Курской области ведущих спортсменов и тренеров, ветеранов спорта, внесших вклад в развитие физической культуры и спорта | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 80911021110111890200 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 1.8. | Мероприятие 1.8.  Обеспечение сотрудничества с телеканалами для содействия в создании программ спортивной и физкультурно-оздоровительной тематики в целях вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом |  | председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Обеспечение создания и трансляции на телеканалах программ физкультурно-спортивной направленности | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 80911021110111890200 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 1.9 | Мероприятие 1.9.  Создание и распространение кино-, теле-, радиопрограмм, печатной продукции, а также создание и поддержка интернет-ресурсов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, активных занятий физической культурой и спортом |  | председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Обеспечение распространения в средствах массовой информации сведений о развитии физической культуры и спорта, популяризация развития физической культуры и спорта | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 80911021110111890200 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 80911021110111890600 | 171,120 | 604,723 | 601,120 |
| 1.10 | Мероприятие 1.10.  Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области |  | председатель комитета строительства Курской области А.В. Афонин | Совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта посредством строительства (реконструкции) объектов спорта | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  01.01.2024 | 80811021110112470400 | 78 741,151 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.1. Календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2022, 2023 и 2024 годы утверждены | \* | председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1. Приказы комитета по физической культуре и спорту Курской области об утверждении государственных заданий областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет, имеющим в оперативном управлении объекты спорта, используемые для организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также областным учреждениям, осуществляющим организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий приняты | \* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.2.2.  Субсидии областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет по физической культуре и спорту Курской области, имеющим в оперативном управлении объекты спорта, используемые для организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также областным учреждениям, осуществляющим организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предоставлены | \* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.5.1.  4 смотра-конкурса в сфере физической культуры и спорта проведены |  | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.9.1.  12 сюжетных выпусков телепрограмм физкультурно-спортивной направленности подготовлены |  | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Региональный проект «Спорт – норма жизни» |  | Комитет по физической культуре и спорту Курской области, комитет строительства Курской области | Увеличение доли жителей Курской области систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курской области;  увеличение доли жителей Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;  увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 8091102111Р552280600  8091102111Р552281600  8081102111Р551390400  8081102111Р551391400  8081102111Р551390500  8081102111Р55139F500 | 14 105,715  7 804,385  299 190,204  355 903,421  60 321,634  17 535,409 | 10 834,500  0,000  168 024,592  0,000  0,000  0,000 | 0,000  0,000  106 975,510  1 525,640  0,000  0,000 |
|  | Контрольное событие программы 2.1.  В 4 муниципальных районах (городских округах) созданы малые спортивные площадки при центрах тестирования ВФСК «ГТО» | \* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 25.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.2.  На территории 1 муниципального образования создан физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа | \* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Х | Х | 25.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» |  | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Х | Х | 25.12.2022 | 809110211105R7530600 | 59 770,115 | 22 988,506 | 68 965,518 |
|  | Контрольное событие 21.1  На территории 2 муниципальных образований созданы «умные» спортивные площадки | \* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Х | Х | 25.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| **Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации** | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.  Обеспечение подготовки спортсменов Курской области высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) |  | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Достижение стабильных высоких результатов спортсменами Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 80911031120110010600  80911031120111900600  80911031120111900200  80910041120110010600 | 68 207,156  83 793,527  45,000  0,350 | 68 136,500  83 793,527  45,000  0,000 | 68 136,500  83 793,527  45,000  0,**000** |
| 3.1. | Мероприятие 1.1.  Предоставление субсидий областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет по физической культуре и спорту Курской области, обеспечение участия спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, в том числе в комплексных спортивных соревнованиях, соревнованиях среди учащихся и студентов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями |  | председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, а также реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области в части направления спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) для участия в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 80911031120110010600  80910041120110010600 | 68 207,156  0,350 | 68 136,500  0,000 | 68 136,500  0,000 |
| 3.2. | Мероприятие 1.2.  Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта |  | председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Успешное выступление профессиональных клубов Курской области | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 80911031120111900600 | 83 793,527 | 83 793,527 | 83 793,527 |
| 3.3. | Мероприятие 1.3.  Приобретение зачетных классификационных книжек и значков спортсменов, спортивных судейских книжек и значков спортивных судей |  | председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Исполнение административных регламентов предоставления государственных услуг по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 80911031120111900200 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.1.  Приказ комитета по физической культуре и спорту Курской области об утверждении государственного задания областному учреждению, функции и полномочия учредителя в отношении которого выполняет комитет, осуществляющему обеспечение участия спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, в том числе в комплексных спортивных соревнованиях, соревнованиях среди учащихся и студентов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями,  принят | \* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.1.2.  Субсидия областному учреждению, функции и полномочия учредителя в отношении которого выполняет комитет, осуществляющему обеспечение участия спортивных сборных команд Курской области (отдельных спортсменов Курской области) в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, в том числе в комплексных спортивных соревнованиях, соревнованиях среди учащихся и студентов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, предоставлена | \* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.  Субсидии из областного бюджета некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта, предоставлены | \* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольные событие программы 1.3.1.  Зачетные классификационные книжки и значки спортсменов, спортивные судейские книжки и значки спортивных судей приобретены |  | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 2. Государственная поддержка ведущих спортсменов и тренеров Курской области |  | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Повышение материальной заинтересованности и социальной защищенности ведущих спортсменов и тренеров Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 80911031120211060300  80911031120211560300  80911031120211730300 | 11 796,000  3 250,000  460,880 | 5 124,000  868,000  486,689 | 5 124,000  868,000  513,457 |
| 4.1. | Мероприятие 2.1.  Выплата стипендий Администрации Курской области ведущим спортсменам Курской области |  | председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Повышение материальной заинтересованности и социальной защищенности ведущих спортсменов Курской области | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 80911031120211060300 | 11 796,000 | 5 124,000 | 5 124,000 |
| 4.2. | Мероприятие 2.2.  Дополнительное материальное обеспечение и единовременное вознаграждение в сфере физической культуры и спорта |  | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Повышение материальной заинтересованности и социальной защищенности ведущих спортсменов и тренеров Курской области | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 80911031120211560300  80911031120211730300 | 3 250,000  460,880 | 868,000  486,689 | 868,000  513,457 |
|  | Контрольное событие программы 2.1.1.  Распоряжение Администрации Курской области о назначении стипендий Администрации Курской области ведущим спортсменам Курской области принято | \* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.2.1.  Выплаты дополнительного материального обеспечения и единовременного вознаграждения в сфере физической культуры и спорта произведены | \* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности и предоставление государственных услуг областными государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку |  | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных Курской области и Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 80911031120310010600 | 322 131,708 | 306 146,677 | 308 039,368 |
|  | Контрольное событие программы 3.1.  Приказы комитета по физической культуре и спорту Курской области об утверждении государственных заданий областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет, осуществляющим спортивную подготовку, приняты | \* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 3.1.2.  Субсидии областным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых выполняет комитет, осуществляющим спортивную подготовку предоставлены | \* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Региональный проект «Спорт – норма жизни» |  | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Увеличение доли жителей Курской области систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Курской области;  увеличение доли жителей Курской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;  увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 8091103112Р550810600  8091103112Р552290600  8091103112Р550810300  8091103112P550811600 | 4 074,672  9 309,388  955,788  3 253,328 | 4 074,672  9 944,184  955,788  1 559,040 | 4 734,776  11 599,286  1 110,627  1 559,040 |
|  | Контрольное событие программы 4.1.  В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | \* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 4.2.  Оказана поддержка одаренным спортсменам | \* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 01.08.2022  01.08.2023  01.08.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 4.3.  Приобретен автомобиль, не являющийся легковым, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8 | \* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
| **Подпрограмма 3. Управление развитием отрасли физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | |
| 7. | Основное  мероприятие 1.  Обеспечение деятельности и выполнения государственных функций комитетом по физической культуре и спорту Курской области |  | Комитет по физической культуре и спорту Курской области / председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Финансовое обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту Курской области | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 80911051130110020100  80911051130110020200  80910041130110020100 | 10886,909  2 636,774  0,588 | 9 430,135  2 636,774  0,000 | 9 430,135  2 636,774  0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.  Доля достигнутых целевых показателей к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 % | \* | Комитет по физической культуре и спорту Курской области /  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области  А.Е. Петухов | Х | Х | 01.03.2023  01.03.2024 | Х | Х | Х | Х |

«\*» - включено в план реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годо



**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(КОМИТЕТ ПО ФК И СПОРТУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)**

**П Р И К А З**

от 12.10.2022 Курск № 01-02/427

**О внесении изменения в детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

1. Внести изменения в детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный приказом комитета по физической культуре и спорту Курской области от 29.04.2022 № 01-02/183, изложив его в новой редакции.

2. Начальнику отдела массового спорта и спортивной инфраструктуры А.В. Нифонтову разместить детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с учетом настоящего приказа на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня его подписания.

Председатель комитета А.Е. Петухов