УТВЕРЖДЕН

приказом управления по обеспечению

деятельности мировых судей Курской области

от 24.12.2021 № 203/о

Детальный план-график реализации государственной программы Курской области

«Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции»

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

| № | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации 1 | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по государственной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 357057,244 | 344538,589 | 343870,804 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие системы органов ЗАГС Курской области» | Х | комитет ЗАГС Курской области | Х | 2021 | 2023 | Х | 66355,368 | 67376,019 | 69408,484 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализация государственной политики в области семейного права |  | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Повышение эффективности, качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | 2021 | 2023 | 83901130710110020100 83901130710110020200 83901130710110020800 83901130710159300100 83901130710159300200 83901130710159300500 83910040710159300100 | 4118,049 2724,653 668,966 10137,338 5060,072 43645,040 1,250 | 4118,049 3019,622 669,848 10127,338 5615,162 43824,800 1,200 | 4118,049 3026,587 669,848 10168,538 5980,262 45445,200 0,000 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курской области |  | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Повышение эффективности, качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 83901130710110020100 83901130710110020200 83901130710110020800 83901130710159300100 83901130710159300200 83910040710159300100 | 4118,049 2724,653 668,966 10137,338 5060,072 1,250 | 4118,049 3019,622 669,848 10127,338 5615,162 1,200 | 4118,049 3026,587 669,848 10168,538 5980,262 0,000 |
|  | Контрольное событие 1.1.1.1 Мониторинг качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде в 2021 году проведен | * | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.1.1.2. Мониторинг качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде в 2022 году проведен | * | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.1.1.3. Мониторинг качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде в 2023 году проведен | * | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Распределение субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Получение бюджетами муниципальных районов и городских округов средств на выполнение государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 83901130710159300500 | 43645,040 | 43824,800 | 45445,200 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Утверждение порядков определения среднего норматива финансовых затрат, коэффициента сложности актов гражданского состояния и юридически значимых действий и дополнительного коэффициента на выполнение государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на соответствующий год органами местного самоуправления муниципальных образований |  | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Возможность распределения выделенных средств из федерального бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов согласно действующего законодательства | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 1.1.3.1. Порядки определения среднего норматива финансовых затрат, коэффициента сложности актов гражданского состояния и юридически значимых действий и дополнительного коэффициента на выполнение государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2021 год органами местного самоуправления муниципальных образований утверждены | * | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.1.3.2. Порядки определения среднего норматива финансовых затрат, коэффициента сложности актов гражданского состояния и юридически значимых действий и дополнительного коэффициента на выполнение государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2022 год органами местного самоуправления муниципальных образований утверждены | * | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.1.3.3. Порядки определения среднего норматива финансовых затрат, коэффициента сложности актов гражданского состояния и юридически значимых действий и дополнительного коэффициента на выполнение государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2023 год органами местного самоуправления муниципальных образований утверждены | * | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели» | Х | Администрация Курской области | Х | 2021 | 2023 | Х | 263,100 | 2802,800 | 106,600 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  | Дремов А.И., начальник управления финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области | Обеспечение федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации кандидатами в присяжные заседатели от Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 80101050720151200800 | 263,100 | 2802,800 | 106,600 |
|  | Контрольное событие 2.1.1. Отчет об использовании субвенций для муниципальных образований субъекта Российской Федерации для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 2021 году подготовлен |  | Дремов А.И., начальник управления финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.2. Отчет об использовании субвенций для муниципальных образований субъекта Российской Федерации для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 2022 году подготовлен |  | Дремов А.И., начальник управления финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.3. Отчет об использовании субвенций для муниципальных образований субъекта Российской Федерации для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 2023 году подготовлен |  | Дремов А.И., начальник управления финансового учета и материально-технического обеспечения Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Составление (изменение) общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели для Курского областного суда |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Укомплектованность списков кандидатов в присяжные заседатели для Курского областного суда на 100% | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 2.1.1.1 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Курского областного суда в 2021 году утверждены | * | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.2 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Курского областного суда в 2022 году утверждены | * | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.3 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Курского областного суда в 2023 году утверждены | * | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Составление (изменение) общего и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Курской области |  | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Укомплектованность списков кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Курской области на 100% | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 2.1.2.1 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Курской области в 2021 году утверждены | * | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.2.2 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Курской области в 2022 году утверждены | * | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.2.3 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Курской области в 2023 году утверждены | * | Лобов Е.В. директор департамента внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие мировой юстиции Курской области» | Х | управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | 2021 | 2023 | Х | 290438,776 | 274359,770 | 274355,720 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей |  | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | увеличение уровня удовлетворенности мировых судей Курской области организационным и материально-техническим обеспечением их деятельности к 2023 году с 70% до 87% | 2021 | 2023 | 84701050730110020100 84701050730110020200 84701050730110020300 84701050730110020800 84701050730111620100 84701050730111620200 84710040730110020100 84710040730111620100 84710040730110010100 84701050730110010100 84701050730110010200 84701050730110010800 | 138318,984 3157,593 142,008 475,307 0,000 97441,757 0,150 8,950 2,250 48238,116 2649,389 4,272 | 139234,908 3100,712 - 454,379 603,000 76716,100 - 3,000 1,050 51791,177 2449,747 5,697 | 139234,908 3100,712 - 454,379 603,000 76716,100 - - - 51791,177 2449,747 5,697 |
|  | Контрольное событие 3.1.1. Мониторинг уровня удовлетворенности мировых судей Курской области организационным и материально-техническим обеспечением их деятельности в 2021 году проведен | * | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2. Мониторинг уровня удовлетворенности мировых судей Курской области организационным и материально-техническим обеспечением их деятельности в 2022 году проведен | * | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.3. Мониторинг уровня удовлетворенности мировых судей Курской области организационным и материально-техническим обеспечением их деятельности в 2023 году проведен | * | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Проведение ремонтов зданий (помещений) мировых судей, включая работы по разработке проектно-сметной документации |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Проведение ремонта, повышение уровня технической укрепленности, антитеррористической устойчивости и противопожарной безопасности 3 зданий (помещений) мировых судей Курской области | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 84701050730111620200 | 6449,872 | 3000,000 | 3000,000 |
|  | Контрольное событие 3.1.1.1. Акты выполненных работ по проведению ремонтов зданий (помещений) мировых судей в 2021 году подписаны | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.1.2. Акты выполненных работ по проведению ремонтов зданий (помещений) мировых судей в 2022 году подписаны | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.1.3. Акты выполненных работ по проведению ремонтов зданий (помещений) мировых судей в 2023 году подписаны | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Совершенствование материально-технического и транспортного обеспечения деятельности мировых судей, оборудование зданий, помещений, занимаемых мировыми судьями, в том числе приобретение и установка турникетов, кондиционеров, мебели, электротехнического оборудования, средств пожаротушения и знаков пожарной безопасности, металлообнаружителей, грузопассажирского автомобиля |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | уровень освоения бюджетных средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей не менее 95% | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 84701050730111620200 | 2972,703 | 1532,000 | 1532,000 |
|  | Контрольное событие 3.1.2.1. Мебель для зданий (помещений) мировых судей в 2021 году приобретена | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.2. Мебель для зданий (помещений) мировых судей в 2022 году приобретена | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.3. Мебель для зданий (помещений) мировых судей в 2023 году приобретена | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.4. Турникеты в зданиях (помещениях) мировых судей в 2021 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.5. Турникеты в зданиях (помещениях) мировых судей в 2022 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.6. Турникеты в зданиях (помещениях) мировых судей в 2023 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.7. Стационарные металлообнаружители в 2021 году установлены в зданиях (помещениях) мировых судей |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.8. Стационарные металлообнаружители в 2022 году установлены в зданиях (помещениях) мировых судей |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.9. Стационарные металлообнаружители в 2023 году установлены в зданиях (помещениях) мировых судей |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.10. Кондиционеры (сплит-системы) в зданиях (помещениях) мировых судей в 2021 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.11. Кондиционеры (сплит-системы) в зданиях (помещениях) мировых судей в 2022 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.12. Кондиционеры (сплит-системы) в зданиях (помещениях) мировых судей в 2023 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для обеспечения деятельности мировых судей |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | уровень освоения бюджетных средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей не менее 95% | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 84701050730111620200 | 26498,317 | 8691,229 | 8691,229 |
|  | Контрольное событие 3.1.3.1. Компьютерная и иная оргтехника, лицензионное программное обеспечение и средства связи в 2021 году приобретены | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.3.2. Компьютерная и иная оргтехника, лицензионное программное обеспечение и средства связи в 2022 году приобретены | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.3.3. Компьютерная и иная оргтехника, лицензионное программное обеспечение и средства связи в 2023 году приобретены | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4 | Мероприятие 3.1.4. Организация дополнительного профессионального образования мировых судей (командировочный расходы и обучение) |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Осуществить повышение квалификации 30 мировых судей | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 84701050730111620100 84701050730111620200 | 0,000 196,250 | 561,000 228,987 | 561,000 228,987 |
|  | Контрольное событие 3.1.4.1. Акты оказанных услуг по дополнительному профессиональному образованию мировых судей 2021 году подписаны | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.4.2. Акты оказанных услуг по дополнительному профессиональному образованию мировых судей в 2022 году подписаны | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.4.3. Акты оказанных услуг по дополнительному профессиональному образованию мировых судей в 2023 году подписаны | * | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5 | Мероприятие 3.1.5. Обеспечение деятельности и выполнение функций управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области |  | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей подпрограммы | 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | 84701050730110020100 84701050730110020200 84701050730110020300 84701050730110020800 84701050730111620100 84701050730111620200 84710040730110020100 84710040730111620100 84710040730110010100 84701050730110010100 84701050730110010200 84701050730110010800 | 138318,984 3157,593 142,008 475,307 0,000 61468,615 0,150 8,950 2,250 48238,116 2649,389 4,272 | 139234,908 3100,712 - 454,379 42,000 63263,884 - 3,000 1,050 51791,177 2449,747 5,697 | 139234,908 3100,712 - 454,379 42,000 63263,884 - - - 51791,177 2449,747 5,697 |
|  | Контрольное событие 3.1.5.1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке Подпрограммы 3 «Развитие мировой юстиции Курской области» за 2020 год подготовлен и направлен в комитет по экономике и развитию Курской области |  | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 01.03.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.5.2. Годовой отчет о ходе реализации и оценке Подпрограммы 3 «Развитие мировой юстиции Курской области» за 2021 год подготовлен и направлен в комитет по экономике и развитию Курской области |  | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 01.03.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.5.3. Годовой отчет о ходе реализации и оценке Подпрограммы 3 «Развитие мировой юстиции Курской области» за 2022 год подготовлен и направлен в комитет по экономике и развитию Курской области |  | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 01.03.2023 | Х | Х | Х | Х |

* - включено в план реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов