Приложение 2

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм

и контрольных событий программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Ста-тус\* | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| Начала  реализации | Окончания  реализации | Начала  реализации | Окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1.**  Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительных гарантий и мер социальной поддержки | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение обязательств Курской области в части выплат участникам Государственной программы | Участникам Государственной программы предоставлены дополнительные гарантии в виде единовременных выплат и оказана социальная поддержка в виде выплат на компенсацию найма жилья на срок не менее шести месяцев на сумму  4 379, 000 тыс. рублей |
|  | **Контрольное событие программы 1. 1.1.**  Участникам Государственной  программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительные гарантии и меры социальной поддержки в 2021 году предоставлены | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
|  | **Мероприятие 1.1.1.**  Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительных гарантий | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение обязательств Курской области в части выплат участникам Государственной программы | Участникам Государственной программы произведено 352 единовременных выплат, в том числе: на жилищное обустройство; имеющим двух и более несовершеннолетних детей; переселившихся в сельскую местность Курской области на сумму 2 444,920 тыс. рублей, |
|  | **Контрольное событие программы**  **1.1.1.1.**  Участникам Государственной  программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительные гарантии в 2021 году предоставлены | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
|  | **Мероприятие 1.1.2.**  Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей, в том числе по выделению переселенцам жилых помещений для временного размещения, обеспечению жилыми помещениями для временного размещения или компенсации найма жилья на срок не менее шести месяцев либо по осуществлению иных мероприятий | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение обязательств Курской области в части выплат участникам Государственной программы | 34 участникам Государственной программы оказана социальная поддержка, в виде выплат на компенсацию найма жилья на срок не менее шести месяцев на сумму  1 563,000 тыс. рублей |
|  | **Контрольное событие программы 1.1.2.1.**  Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей, в том числе по выделению переселенцам жилых помещений для временного размещения, обеспечению жилыми помещениями для временного размещения или компенсации найма жилья на срок не менее шести месяцев либо по осуществлению иных мероприятий в 2021 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
| 2. | **Мероприятие 2.1.** Информационное обеспечение реализации Программы с целью формирования механизмов процесса переселения в область соотечественников на основе осознанного выбора места будущего проживания, сочетания их ожиданий и потребностей с собственными возможностями и возможностями муниципальных районов и городских округов | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Информирование местного населения и соотечественников об условиях, порядке приема, обустройства и трудоустройства в рамках реализации Программы | В течении года в средствах массовой информации размещено более 60 информационных материалов, освещающих условия, порядок приема и обустройства соотечественников в рамках программы, возможности трудоустройства. |
|  | **Контрольное событие программы 2.1.1.**  Информационное обеспечение реализации Программы с целью формирования механизмов процесса переселения в область соотечественников на основе осознанного выбора места будущего проживания, сочетания их ожиданий и потребностей с собственными возможностями и возможностями муниципальных районов и городских округов в 2021 году осуществлено | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
|  | **Мероприятие 2.1.1.**  Подготовка стендов и методических материалов (Программа, памятка участника Государственной программы, буклеты) видеоролики, включающие сведения о социально-экономическом положении Курской области, возможностях приема, трудоустройства и обустройства соотечественников | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Информирование местного населения и соотечественников об условиях, порядке приема, обустройства и трудоустройства в рамках реализации Программы | Оформлены стенды, размещены методические материалы, включающие сведения о социально-экономическом положении Курской области, возможностях приема, трудоустройства и обустройства соотечественников |
|  | **Контрольное событие 2.1.1.1.**  Стенды и методические материалы (Программа, памятка участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территории Курской области, буклеты) видеоролики, включающие сведения о социально-экономическом положении Курской области, возможностях приема, трудоустройства и обустройства соотечественников в 2021 году подготовлены | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
|  | **Мероприятие 2.1.2.**  Проведение презентаций Программы за рубежом, с привлечением муниципальных образований | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Информирование соотечественников об условиях, порядке приема, обустройства и трудоустройства в рамках реализации Программы | Комитетом по труду и занятости населения Курской области совместно с УВМ УМВД России по Курской области проведено 8 видеопрезентаций программы в режиме онлайн с представительствами МВД России в Республиках Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь и Украине |
|  | **Контрольное событие 2.1.2.1.**  Презентации Программы за рубежом с привлечением муниципальных образований в 2021 году проведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
|  | **Мероприятие 3.1.**  Организация мер по приему, временному размещению и содействию во временном и постоянном жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение численности населения Курской области на 730 человек | Прибывшим в 2021 году 522 участникам Государственной программы и членам их семей оказано содействие во временном размещении и жилищном обустройстве |
|  | **Контрольное событие программы 3.1.1.**  Меры по приему, временному размещению и содействию во временном и постоянном жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей в 2021 году организованы | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
|  | **Мероприятие 4.1.**  Проведение мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве и занятости участников Государственной программы | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокращение дефицита трудовых ресурсов на 555 работников трудоспособного возраста | Оказано содействие в трудоустройстве 323 участникам Государственной программы и членам их семей |
|  | **Контрольное событие программы 4.1.1.**  Мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве и занятости участников Государственной программы в 2021 году проведены | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
|  | **Мероприятие 5.1.**  Содействие в сфере социального обеспечения и медицинской помощи участникам Государственной программы и членам их семей в соответствии с законодательством Российской Федерации | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение рисков дефицита рабочей силы как сдерживающего фактора для экономического роста инвестиционных объектов и социальной сферы Курской области | По мере обращения соотечественников за медицинской и социальной помощью в учреждения здравоохранения и социального обеспечения области им оказано содействие |
|  | **Контрольное событие программы 5.1.1.**  Содействие в сфере социального обеспечения и медицинской помощи участникам Государственной программы и членам их семей в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2021 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |
|  | **Мероприятие 6.1.**  Оказание содействия в обеспечении детей участников Государственной программы местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях | Комитет по труду и занятости населения Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение демографической ситуации Курской области | По мере обращения оказано содействие в обеспечении детей участников Государственной программы местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях Курской области |
|  | **Контрольное событие 6.1.1.**  Содействие в обеспечении детей участников Государственной программы местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях в 2021 году оказано | Комитет по труду и занятости населения Курской области | \* | х | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | х | выполнено |

\* включено в план реализации Программы