**I. Конкретные результаты реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», достигнутые за 2022 год**

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 г. № 931-ра, постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 г. № 843-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации», постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013г. № 744-па утверждена государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия вКурской области», сроки реализации которой 2014 – 2025 годы.

Данная государственная программа Курской области, ответственным исполнителем которой является Министерство сельского хозяйства Курской области, имеет следующие цели:

1. Обеспечение продовольственной независимости региона в параметрах, заданных [Доктриной](consultantplus://offline/ref=333968C3DCD52949BC2C49004F08022017B983728080336869CCEF0C548BB428F5C44CDEEA94A4P218L) продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20, [Законом](consultantplus://offline/ref=333968C3DCD52949BC2C570D5964582C19B4D47A818264373CCAB853048DE168PB15L) Курской области от 27 ноября 2009 года № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области».

2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной про-дукции, производимой на территории Курской области, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию.

3. Ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции.

4. Устойчивое развитие сельских территорий.

5. Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромыш-ленного комплекса.

6. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.

7. Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области.

Задачами государственной программы являются:

- стимулирование роста производства основных видов сельско-хозяйственной продукции, производства пищевых продуктов, направленное на импортозамещение;

- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;

- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка региона;

- поддержка малых форм хозяйствования;

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

- повышение качества жизни сельского населения;

- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

- развитие биотехнологий;

- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

- предупреждение и ликвидация болезней животных;

- защита населения от болезней, общих для человека и животных;

- обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении и осуществление регионального государственного ветеринарного надзора;

- укрепление материально-технической базы областных бюджетных учреждений ветеринарии.

Структура и перечень подпрограмм, включенных в государственную программу, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой и охватывает основные направления государственной политики в области развития сельского хозяйства области.

Ожидаемыми конечными результатами государственной программы Курской области (в количественном выражении) являются:

увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2025 году по отношению к 2013 году на 37,4 процента;

увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2025 году по отношению к 2013 году на 21,8 процента;

увеличение производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2025 году по отношению к 2013 году на 72,8 процента;

увеличение производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2025 году по отношению к 2018 году на 7,3 процента;

увеличение производства напитков (в сопоставимых ценах) в 2025 году по отношению к 2018 году на 12,3 процента;

обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере не менее 1,5 процента;

увеличение производительности труда в 2025 году по отношению к 2018 году на 23,3 процента;

достижение количества высокопроизводительных рабочих мест к 2025 году до 11820 единиц;

увеличение располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности к 2025 году до 19 500 рублей;

достижение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 20,3 процента (с учетом субсидий);

достижение уровня заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) к 2025 году в размере 50 120 рублей

Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия вКурской области» в 2022 году реализовывалась по 1 ведомственной целевой программе и 4 подпрограммам:

подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области»;

подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области»;

подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области»;

подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»;

ведомственная целевая программа «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020-2022 годы».

В целях реализации мероприятий государственной программы области между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Курской области были заключены Соглашения, в которых были закреплены значения основных целевых индикаторов (показателей) реализации программы. Предусмотренные Соглашением целевые индикаторы (показатели) были положены в основу государственной программы области.

В отчетном году государственной программой Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» запланировано выполнение 80 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2022 год. Фактически достигнуты целевые значения 70 показателей (индикаторов), что составляет 87,5 % от общего количества запланированных показателей (индикаторов).

Не в полном объеме выполнены 10 целевых показателей (индикаторов), в том числе:

показатель «Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах), к предыдущему году» (Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»);

показатель «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства»;

показатель «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области»);

показатель «Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области»);

показатель «Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области»);

показатель «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области»);

показатель «Производство крупы» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области»);

показатель «Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области»);

показатель «Производство плодоовощных консервов» (подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области»);

показатель «Количество зданий областных бюджетных учреждений ветеринарии, в которых выполнены мероприятия по капитальном ремонту» (подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области»).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области указаны в приложении №1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» за 2022 год (далее – Годовой отчет).

**II. Результаты реализации ведомственных целевых программ**

**и основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

**государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», достигнутые**

**за 2022 год**

Сведения о степени выполнения структурных элементов подпрограмм государственной программы Курской области указаны в Приложении 2 настоящему Годовому отчету.

**Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области»**

В рамках реализации основного мероприятия «Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2022 году предоставлены субсидии:

Предприятиям хлебопекарной промышленности на возмещение (компенсацию) части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

Контрольное событие 1.5.1.1, реализации основного мероприятия государственной программы выполнено в полном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей» в 2022 году предоставлены субсидии:

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления, за исключением молодняка российской селекции;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе.

В рамках реализации основного мероприятия «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» в 2022 году сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлены субсидии:

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие растениеводства, животноводства, включая развитие мясного и молочного скотоводства, переработку и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и животноводства;

на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования;

на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания новых производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции.

Контрольные события 1.15.1.1, 1.15.2.1, 1.15.3.1 и 1.15.5.1 реализации мероприятия государственной программы выполнены в полном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе в 2022 году сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлены субсидии на поддержку и стимулирование сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства.

Так на поддержку сельскохозяйственного производства представлены субсидии:

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства, на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ по производству технической конопли;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на возмещение части затрат, связанных с содержанием племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на возмещение части затрат, связанных с содержанием племенных быков-производителей;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства на овцеводство и козоводство;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на возмещение части затрат покупателям семян гибридов сахарной свеклы, произведенных в рамках Федеральной научно-технической [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=395600&date=01.11.2021&dst=100009&field=134) развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы».

На стимулирование сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства предоставлены субсидии:

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на обеспечение прироста собственного производства молока;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат на закладку и (или) уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, включая питомники, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на обеспечение прироста численности маточного товарного поголовья овец;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на прирост производства овец на убой в живом весе, реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку и (или) переработку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, расположенными на территории Российской Федерации;

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство и (или) первичную, и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию;

б) предоставление грантов в форме субсидий:

крестьянским (фермерским) хозяйствам или индивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, на развитие семейной фермы;

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), отвечающим критериям субъекта микропредприятия или малого предприятия и включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение затрат на прирост объема производства сельскохозяйственной продукции (грант «Агропрогресс»).

Так же в рамках осуществления данного мероприятия предусмотрена поддержка сельскохозяйственных производителей в виде предоставления субсидий:

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур;

Контрольные события 1.16.1.1 , 1.16.2.1 и 1.16.3.1 реализации мероприятия государственной программы выполнены в полном объеме.

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2022 году предоставлены:

крестьянским (фермерским) хозяйствам или индивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, гранты в форме субсидий (грант «Агростартап») на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства;

субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, за исключением сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов, с закупкой сельскохозяйственной продукции, а также с уплатой лизинговых платежей;

субсидия автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач.

Контрольное событие 1.I5.1 реализации мероприятия регионального проекта выполнено в полном объеме.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» в 2022 году предоставлены субсидии:

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию, на возмещение части затрат на производство масличных культур.

Контрольное событие 1.Т2.1. реализации мероприятия регионального проекта выполнено в полном объеме.

**Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области»**

В рамках реализации мероприятия «Поддержка реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предоставлены субсидии:

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот;

б) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

д) бюджетам муниципальных образований Курской области на софинансирование расходных обязательств на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ.

Контрольное событие 3.3.1. выполнено в полном объеме.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области»**

В рамках реализации мероприятия «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных»:

а) предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным бюджетным учреждениям ветеринарии на:

-проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению;

-оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов;

-проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений;

б) предоставлены областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидии на иные цели:

- на приобретение материальных запасов в целях исключения и (или) на случай возникновения очагов особо опасных болезней животных (птиц) и болезней, общих для человека и животных (птиц), на территории Курской области;

в) обеспечено проведение противоэпизоотических мероприятий;

Контрольное событие 4.1.1 выполнено.

г) предоставлены субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Контрольное событие 4.1.5.1 выполнено в полном объеме.

д) предоставлена ежемесячная денежная выплата, связанная с компенсацией расходов на оплату коммунальных услуг, специалистам в области ветеринарии областных государственных организаций ветеринарии;

Контрольное событие 4.1.6.1 выполнено в полном объеме.

е) предоставлены субсидии учреждениям ветеринарии на приобретение дезинфекционного автотранспорта, оснащение и функционирование сводного областного противоэпизоотического отряда, разработку и подготовку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта имущества, проведение государственной экспертизы проектной документации, стимулирование развития альтернативных свиноводству направлений животноводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими низкий уровень биологической защиты, путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по содержанию и (или разведению свиней, на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота, овец и коз.

Контрольное событие 4.6.1.1. выполнено в неполном объеме 83,3 % от планируемого значения).

В рамках реализации мероприятий ВЦП «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020 - 2022 годы» не выполнен показатель «Количество зданий областных бюджетных учреждений ветеринарии, в которых выполнены мероприятия по капитальном ремонту», в виду отсутствия потребности в проведении капитального ремонта в 2022 году.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» контрольное событие 4.Т2.1.1 выполнено в полном объеме.

**По подпрограмме 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»** наобеспечение эффективной деятельности министерства сельского хозяйства Курской области, как ответственного исполнителя государственной программы, а также обеспечение эффективной деятельности управления ветеринарии Курской области, как участников государственной программы, предусмотрено – 100 667,967 тыс. рублей, исполнено – 100 280,080 тыс. рублей. Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнуто 100%.

Контрольное событие 6.1.1.1 выполнено в полном объеме.

Работа аппарата министерства сельского хозяйства Курской области в 2022 году соответствует определенным Положением о министерстве функциям, эффективное расходование бюджетных средств, выплачена заработная плата с начислениями, проведено обучение специалистов.

**III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»**

В 2022 году запланированные государственной программой Курской области меры правового регулирования и оценка результатов их реализации указана в Приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

Меры государственного регулирования, предусмотренные государственной программой Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» и оценка результатов их реализации указаны в Приложении 3.1 к настоящему Годовому отчету.

**IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области**

В 2022 году объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета и средств областного бюджета источником финансирования, которых являются средства федерального бюджета, составил 5 699 209,161 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 5 689 038,719 тыс. рублей.

Фактически средств на реализацию государственной программы направлено 5 777 022,722 тыс. рублей, из них: объем средств из внебюджетных источников направленных на реализацию государственной программы составил 87 984,003 тыс. рублей.

В том числе:

**по подпрограмме 1** «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области» бюджетные ассигнования составили 5 197 380,574 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 5 188 327,509 тыс. рублей.

Фактически средств на реализацию государственной программы направлено 5 261 436,988 тыс. рублей, в том числе за счет средств из внебюджетных источников 73 109,479 тыс. рублей.

**по подпрограмме 3** «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области» бюджетные ассигнования составили 11 252,070 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 10 598,075 тыс. рублей.

Фактически средств на реализацию государственной программы направлено 22 490,299 тыс. рублей, из них: расход за счет средств из внебюджетных источников составил 11 892,224 тыс. рублей.

**по подпрограмме 4** «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» бюджетные ассигнования составили 389 908,550 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 389 833,055 тыс. рублей, в том числе субсидии на выполнение государственного задания областными бюджетными учреждениями ветеринарии предоставлены в сумме 303 548,764 тыс. рублей.

Фактический расход по подпрограмме составил 392 815,355 тыс. рублей, из них: расход за счет средств из внебюджетных источников составил 2 982,300 тыс. рублей.

Отчет о выполнении показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными бюджетными государственными учреждениями представлен в приложении № 6 к настоящему Годовому отчету.

**по подпрограмме 6** «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» бюджетные ассигнования составили 100 667,967 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 100 280,080 тыс. рублей.

Отчет об использовании в 2022 году бюджетных ассигнований областного бюджета (с учетом субсидий из федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области) на реализацию государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» указан в Приложении № 4, к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области - в Приложении № 5 к настоящему Годовому отчету.

**V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»**

В течение 2022 года в государственную программу Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» ответственным исполнителем – министерством сельского хозяйства Курской области, вносились следующие изменения:

1. Постановлением Администрации Курской области от 28.03.2022 г.

№ 301-па внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 07.12.2021 № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Постановлением Администрации Курской области от 30.09.2022 г.

№ 1086-па внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 18.07.2022 № 39-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

3. Постановлением Администрации Курской области от 30.12.2022 г.

№ 1678 -па внесены изменения в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 14.12.2022 № 143-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

**VI. Предложения по дальнейшей реализации**

**государственной программы**

Финансирование программных мероприятий государственной программы Курской области в 2023 – 2025 годах предусматривается за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств.

Изменения финансирования государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на 2023 год приводят к изменению показателей программы, подлежащих корректировке.

При изменении финансирования государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на 2023 год цели государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» являются неизменными и направлены на:

обеспечение продовольственной независимости региона в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 20, Законом Курской области от 27 ноября 2009 года № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области»;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Курской области, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;

устойчивое развитие сельских территорий;

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства.

обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области.