**Оценка эффективности государственной программы Курской области**

**«Развитие экономики и внешних связей Курской области»**

**за 2022 год**

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации структурных элементов подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета;

оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

***Оценка степени реализации мероприятий***

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2022 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2022 год  (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2022 год  (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм)  (Мв/М) |
| «[Создание](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24647FEE3H2I) благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 12 | 12 | 1,0 |
| «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24649F9E3HAI) малого и среднего предпринимательства в Курской области» | 11 | 11 | 1,0 |
| «[Повышение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24740FCE3H3I) доступности государственных и муниципаль-ных услуг в Курской области» | 7 | 6 | 0,86 |
| «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24742FEE3H4I) внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | 5 | 5 | 1,0 |
| «О [реализации](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24744F9E3HAI) на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» | 4 | 4 | 1,0 |
| «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономичес-кого и инновационного развития Курской области на 2014-2016 годы» | - | - | - |
| «[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24748FFE3H2I) реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 3 | 3 | 1,0 |
| Всего: | 42 | 41 | 0,98 |

***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию подпрограмм государственной программы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2022 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Источники финансиро-вания | Предусмотрено  на 2022 год (тыс. рублей) | Выполнено  за 2022 год  (кассовый расход)  (тыс.рублей) | Степень соответствия запланиро-ванному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| «[Создание](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24647FEE3H2I) благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | Всего,  в том числе: | **1 365 049,377** | **1 364 806,780** | 1,00 |
| федеральный бюджет | 19 440,100 | 19 440,100 | 1,00 |
| областной бюджет | 1 345 609,277 | 1 345 366,680 | 1,00 |
| «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24649F9E3HAI) малого и среднего предпринимательства в Курской области» | Всего,  в том числе: | **184 067,577** | **183 739,410** | 0,998 |
| федеральный бюджет | 53 442,200 | 53 418,300 | 1,00 |
| областной бюджет | 130 625,377 | 130 321,110 | 0,998 |
| «[Повышение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24740FCE3H3I) доступности государственных и муниципаль-ных услуг в Курской области» | Всего,  в том числе: | **462 540,160** | **462 540,160** | 1,00 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | 462 540,160 | 462 540,160 | 1,00 |
| «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24742FEE3H4I) внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | Всего,  в том числе: | **35 480,573** | **35 411,640** | 0,998 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 35 480,573 | 35 411,640 | 0,998 |
| «О [реализации](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24744F9E3HAI) на территории Курской области государствен-ной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживаю-щих за рубежом» | Всего,  в том числе: | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновацион-ного развития Курской области на 2014-2016 годы» | Всего: | - | - | - |
| «[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24748FFE3H2I) реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | Всего,  в том числе: | **70 918,586** | **70 804,931** | 0,998 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | 70 918,586 | 70 804,931 | 0,998 |
| Итого по государственной программе | Всего,  в том числе: | **2 118 056,273** | **2 117 302,921** | 1,00 |
| федеральный бюджет | 72 882,300 | 72 858,400 | 1,00 |
| областной бюджет | 2 045 173,973 | 2 044 444,521 | 1,00 |

***Оценка эффективности использования средств областного бюджета***

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланирован-ному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис  (СРм / ССуз) |
| «[Создание](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24647FEE3H2I) благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24649F9E3HAI) малого и среднего предпринимательства в Курской области» | 1,0 | 0,998 | 1,00 |
| «[Повышение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24740FCE3H3I) доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» | 0,86 | 1,0 | 0,86 |
| «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24742FEE3H4I) внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | 1,0 | 0,998 | 1,00 |
| «О [реализации](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24744F9E3HAI) на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» | 1,0 | - | - |
| «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области на 2014-2016 годы» | - |  | - |
| «[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24748FFE3H2I) реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 1,0 | 0,998 | 1,00 |

***Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:



где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «[Создание](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24647FEE3H2I) благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области».

177,1/177,1 = 1,0

164,2/164,2 = 1,0

46,7/25 = 1,87 (принимаем за 1,0)

2,5/2,1 = 1,19 (принимаем за 1,0)

507/500 = 1,01 (принимаем за 1,0)

35,5/30 = 1,18 (принимаем за 1,0)

1 / 1 = 1,0

0,039/0,036 = 1,08 (принимаем за 1,0)

72/50 = 1,44 (принимаем за 1,0)

36/32 = 1,12 (принимаем за 1,0)

654/490 = 1,33 (принимаем за 1,0)

2/2 = 1,0

18/18 = 1,0

1/1 = 1,0

93/70 = 1,33 (принимаем за 1,0)

209/142 = 1,47 (принимаем за 1,0)

350/272 = 1,29 (принимаем за 1,0)

23/16 = 1,44 (принимаем за 1,0)

72/60 =1,2 (принимаем за 1,0)

12/12 = 1,0

16/12 = 1,33 (принимаем за 1,0)

СРп/п1=1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+ 1,0+1,0+1,0+1,0/21= 21,0 / 21 = 1,0

Подпрограмма 2 «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24649F9E3HAI) малого и среднего предпринимательства в Курской области»

7,3 / 7,3 = 1,0

203/200 = 1,01 (принимаем за 1,0)

14/2 = 7,0 (принимаем за 1,0)

19/2 = 9,5 (принимаем за 1,0)

2,3/2,2 = 1,04 (принимаем за 1,0)

44,7/15 = 2,98 (принимаем за 1,0)

14,3/10,5 = 1,36 (принимаем за 1,0)

10 000/ 10 000 = 1,0

0,202/0,112 = 1,8 (принимаем за 1,0)

40/24 = 1,67 (принимаем за 1,0)

4,128/1,292 = 3,2 (принимаем за 1,0)

0,440/0,424 = 1,04 (принимаем за 1,0)

17/17 = 1,0

СРп/п2 = 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 / 13 = 1,0

Подпрограмма 3 «[Повышение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24740FCE3H3I) доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области»

100 / 90 = 1,11 (принимаем за 1,0)

2 / 1,6 = 1,25 (принимаем за 1,0)

10 / 5,3 = 1,89 (принимаем за 1,0)

15 / 1 = 15,0 (принимаем за 1,0)

1300000 /1220000 = 1,07 (принимаем за 1,0)

СРп/п3 = 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0/5 = 5,0 / 5 = 1,0

Подпрограмма 4 «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24742FEE3H4I) внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации»

52/52=1

112/112=1

225/214 = 1,05 (принимаем за 1,0)

955,1/726,0 = 1,32 (принимаем за 1,0)

СРп/п4 = 1,0+1,0+1,0+1,0/4 = 4,0 / 4 = 1,0

Подпрограмма 5 «О [реализации](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24744F9E3HAI) на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом»

3 / 2 = 1,5 (принимаем за 1,0)

4 / 1 = 4,0 (принимаем за 1,0)

СРп/п5 = 1,0 + 1,0/2 = 2 / 2 = 1,0

Подпрограмма 7 «[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24748FFE3H2I) реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»

100 / 100 = 1,0

97,9 / 100 = 0,979

98,1 / 100 = 0,981

СРп/п7 = 1,0+0,979+0,981/3 = 2,96 / 3 = 0,99

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2022 году, N | Степень реализации  подпрограм- мы,  СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п  (СРп/п x Эис) |
| «[Создание](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24647FEE3H2I) благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 21 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24649F9E3HAI) малого и среднего предпринимательства в Курской области» | 13 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| «[Повышение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24740FCE3H3I) доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» | 5 | 1,0 | 0,86 | 0,86 |
| «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24742FEE3H4I) внешнеэкономичес-кой деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | 4 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| «О [реализации](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24744F9E3HAI) на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» | 2 | 1,0 | - | - |
| «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области на 2014-2016 годы» | - | - | - | - |
| «[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24748FFE3H2I) реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 3 | 0,99 | 1,00 | 0,99 |

***Оценка эффективности реализации подпрограмм***

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств областного бюджета.

***Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы***

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации государственной программы рассчитывалась по формуле:



где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

107,9 / 107,9 = 1,0

1,0 / 1,0 = 1,0

149,2 / 135,0 = 1,1 (принимаем за 1,0)

99,99 / 90 = 1,11 (принимаем за 1,0)

13/13 = 1,0

9 / 9 = 1,0

СРгп = 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0/6 = 6,0 / 6 = 1,00

***Оценка эффективности реализации государственной программы***

Эффективность реализации государственной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп- степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы; J – количество подпрограмм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из областного бюджета на реализацию госпрограммы  в 2022 году  (кассовый расход),  тыс. рублей | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| **Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»** | 2 117 302,921 | 1,0 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 1 364 806,780 | 0,64 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» | 183 739,410 | 0,09 |
| Подпрограмма «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» | 462 540,160 | 0,22 |
| Подпрограмма «[Развитие](consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A4510675BA83010FB1058A90E65D7235F4DE3DA70D209F0F2C43D4252CED4EDDC24742FEE3H4I) внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональ-ных связей с регионами Российской Федерации» | 35 411,640 | 0,02 |
| Подпрограмма «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» | - | - |
| Подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области» | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | 70 804,931 | 0,03 |

ЭРгп = 0,5 × 1,00 + 0,5 × (1,00×0,64 + 1,00×0,09+0,86×0,22+1,00×0,02 + 0×0 + 0,99×0,03) = 0,5 + 0,5 × (0,64 + 0,09 + 0,19 + 0,02 + 0 + 0,03) =

0,5 + 0,5 × 0,97 = 0,5 + 0,48 = 0,98

Эффективность реализации государственной программы **за 2022 год** признается **высокой** (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).