**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области**

**«Управление государственным имуществом   
Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Министерство имущества  Курской области |
| Отчетный год: | 2022 год |
| Дата составления отчета: | 07.02.2023 года |
|  |  |
| Министр имущества Курской области | Д.А. Савин |
|  |  |
| Исполнитель: | главный консультант управления реестра и оптимизации государственной собственности Министерства имущества Курской области Полякова Е.В. |
| Телефон: | +7(4712) 51-50-03 |
| Адрес электронной почты: | pev@imkursk.ru |

**I. Конкретные результаты реализации государственной программы «Управление государственным имуществом Курской области»,   
достигнутые за 2022 год**

На основании Перечня государственных программ Курской области, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра, в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области», постановлением Администрации Курской области от 23.10.2013 № 771-па утверждена государственная программа Курской области «Управление государственным имуществом Курской области».

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – Министерство имущества Курской области (далее – Министерство).

В рамках государственной программы Курской области в 2022 году осуществлялась реализация двух подпрограмм:

подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области»;

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области».

Срок реализации государственной программы 2014 – 2025 годы (редакция от 10.10.2022 № 1110-па), в том числе:

первый этап 2014 – 2020 годы;

второй этап 2021 – 2025 годы.

Ведомственные целевые программы в составе государственной программы Курской области отсутствуют.

Целью государственной программы Курской области является повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом, земельными ресурсами.

Министерством в ходе выполнения программы в 2022 году решались следующие задачи:

- формирование оптимального состава и структуры областного имущества;

- обеспечение эффективного управления, целевого использования и сохранности объектов областного имущества;

- обеспечение учета и мониторинга областного имущества путем развертывания единой системы учета и управления областным имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов областного имущества;

- обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в областной собственности земельных участков;

- развитие рынка земли на территории города Курска, право государственной собственности на которые не разграничено;

- совершенствование системы кадастровой оценки объектов недвижимости;

- обеспечение поступлений в бюджет Курской области средств от использования и продажи областных объектов недвижимого имущества и земельных участков.

Реализация государственной программы в 2022 году осуществлялась по пяти основным направлениям в целях достижения следующих результатов:

- обеспечение поступлений в бюджет Курской области средств от использования и продажи областных объектов недвижимого имущества и земельных участков;

- оптимизация состава и структуры областного имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

- повышение эффективности управления областным имуществом, включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний с участием Курской области;

- совершенствование системы учета областного имущества в реестре государственного имущества Курской области;

- установление налоговой базы с учетом рыночной цены на землю.

**1.** Общий доход консолидированного бюджета Курской области от использования объектов недвижимого имущества и земельных участков, полномочиями на предоставление которых наделено Министерство, за 2022 год составил 1,16 млрд. руб.

В частности, на 31% выросли доходы областного бюджета, сумма которых составила 125,6 млн. руб. Данная сумма складывается из доходов, полученных от использования и реализации имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственности Курской области.

Рост доходов консолидированного бюджета достигнут благодаря ряду мероприятий, основным из которых является вовлечение в экономический оборот неиспользуемых земельных участков.

Проведены подготовительные мероприятия по формированию земельных участков, подготовке аукционной документации и публикации аукционов в отношении 62 земельных участков из земель населенных пунктов, расположенных на территории г. Курска, по результатам которых заключены договоры аренды в отношении 27 земельных участков, что обеспечило дополнительные ежегодные поступления в бюджет в размере 7,8 млн. руб.

Также, Министерством осуществлена подготовка аукционной документации и публикации аукционов на право заключения договоров аренды 93 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1 507 га (в т.ч. 16 земельных участков площадью 244 га, находящихся в собственности Курской области). По результатам проведенных торгов поступления доходов в бюджеты от арендной платы в год составят 31,1 млн. руб., а средний размер годовой арендной платы составил 23 409 руб. за 1 га.

В 2022 году в целях реализации полномочий по предоставлению в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право государственной собственности на которые не разграничено, по 168 договорам аренды земельных участков осуществлен перевод прав и обязанностей на Министерство и 274 земельных участка общей площадью 12 613 га передано в аренду Министерством.

Кроме того, на постоянной основе проводится претензионная работа по взысканию задолженности по арендной плате и неосновательному обогащению за использование земельных участков.

В отчетном году выставлено 1 883 претензии на общую сумму 134,90 млн. руб. на взыскание задолженности по арендной плате и 343 претензий на общую сумму 51,734 млн. руб. на взыскание неосновательного обогащения за использование земельных участков без оформленных надлежащим образом документов.

В случае неоплаты задолженности по арендным платежам в добровольном порядке Министерством проводились мероприятия по ее взысканию в судебном порядке. В 2022 году подано 521 исковое заявление и заявление о выдаче судебных приказов на общую сумму 113,68 млн. руб., направлено в службы судебных приставов 289 исполнительных листов и судебных приказов на общую сумму 167,1 млн. руб.

В 2022 году специалистами Министерства проведено 260 осмотров земельных участков, находящихся в государственной собственности.

В результате выявления нецелевого использования земельных участков проведены мероприятия по изменению вида разрешенного использования в отношении 35 земельных участков.

Также в адрес недобросовестных арендаторов земельных участков направлено 167 договоров аренды земельных участков и соглашений о вступлении новых арендаторов в договоры аренды земельных участков, что позволило увеличить ежегодные поступления в бюджет на 16,3 млн. руб.

Доходы от приватизации областного имущества в отчетном году составили 16,3 млн. руб., что на 486 % больше по сравнению с 2021 годом.

От реализации имущества хозяйственных обществ, завершивших процедуру ликвидации, в бюджет Курской области перечислено 12,5 млн. руб.

От уплаты дивидендов (части прибыли) акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью, имеющими долю Курской области в уставных капиталах, в доход в бюджета Курской области в 2022 году поступило 22,9 млн. руб., что на 326% выше доходов, полученных в 2021 году.

От перечисления предприятиями части прибыли (30%) по итогам деятельности за 2021 год поступления составили 10,9 млн. руб., что на 137 % больше по сравнению с 2021 годом.

От сдачи в аренду недвижимого имущества, составляющего казну Курской области, поступления составили 4,2 млн. руб.

**2.** В целях формирования оптимального состава и структуры областного имущества и обеспечения поступлений в бюджет Курской области средств от продажи объектов недвижимого имущества Министерством осуществлялись мероприятия:

1) По реализации прогнозного плана (программы) приватизации областного имущества и основных направлений приватизации областного имущества на 2021-2023 годы (далее – Программа приватизации).

В ходе реализации Программы в бюджет Курской области в 2022 году поступило 15,6 млн. руб., что на 461 % больше по сравнению с 2021 годом.

Профессиональным продавцом государственного имущества АО «Российский аукционный дом» было организовано и проведено 35 электронных торгов по результатам которых заключено 11 договоров купли продажи областного имущества. Реализовано 27 объектов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение имущества | Количество реализованных объектов | | | |
| Объекты капитального строительства | Помещения | Движимое имущество | Земельные участки |
|  | г. Курск, ул. Хуторская, д. 3 |  | 1 |  |  |
|  | г. Курск, ул. Магистральная, д. 17 |  | 1 |  |  |
|  | Черемисиновский район,  п. Черемисиново, ул. Гагарина, 7 | 1 |  |  | 1 |
|  | Курская область, Черемисиновский район, п. Черемисиново, ул. Гагарина, 7 | 1 |  |  | 1 |
|  | Суджанский район, с. Уланок,  ул. Зеленая, 5 | 1 |  |  | 1 |
|  | Курский район, Полевской сельсовет, д. Лисово, д. 456а | 2 |  |  | 1 |
|  | Курский район, Полевской сельсовет, д. Лисово, д. 456а | 1 |  |  | 1 |
|  | Курская область, Курский район, Бесединский с/с, с. Беседино | 2 |  | 1 | 1 |
|  | Курская область, Курский район, Бесединский с/с, с. Беседино | 2 |  |  | 1 |
|  | Дмитриевский район, Новопершинский сельсовет,  п. Красная Дубрава, д. 32 | 3 |  |  | 1 |
|  | г. Льгов, ул.Красная, д.67 | 2 |  |  | 1 |
| **ИТОГО:** | | **15** | **2** | **1** | **9** |

А также реализован пакет обыкновенных акций в количестве 101 377 290 шт. АО «Курская птицефабрика».

В соответствии с Программой приватизации 16 транспортных средств были внесены в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ со 100 % долей участия Курской области: АО «Курскоблводоканал» и АО «САБ по уборке города Курска».

В рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ реализовано путем отчуждения из собственности Курской области недвижимое имущество (одно помещение), арендуемое субъектом малого и среднего предпринимательства, на сумму 0,67 млн. руб.

2) По ликвидации хозяйственных обществ и унитарных предприятий фактически прекративших свою деятельность.

По распоряжению Администрации Курской области от 27.01.2022 №36-ра «О ликвидации акционерного общества «Щигрыавтотранс» было принято решение комитета по управлению имуществом Курской области от 04.02.2022 №01.01-17/81, как единственного акционера о проведении ликвидации. Сведения об обществе исключены из ЕГРЮЛ 22.09.2022г.

По распоряжение Администрации Курской области от 17.01.2022 №9-ра «О ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Фатежская автоколонна №1775» было принято решение комитета по управлению имуществом Курской области от 21.01.2022 №01.01-17/38 как единственного участника общества о проведении ликвидации. От реализации имущества хозяйственного общества после расчетов с кредиторами в бюджет области поступило 4,13 млн. рублей. Сведения об обществе исключены из ЕГРЮЛ 09.11.2022г.

По распоряжение Администрации Курской области от 25.04.2022 №267-ра «О ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Золотухинское автотранспортное предприятие» было принято решение комитета по управлению имуществом Курской области от 27.04.2022 №01.01-17/366 как единственного участника общества о проведении ликвидации. От реализации имущества хозяйственного общества после расчетов с кредиторами в бюджет области поступило 7,86 млн. рублей. Сведения об обществе исключены из ЕГРЮЛ 12.12.2022.

Таким образом, за счет ликвидации трех обществ, а также в результате продажи пакета акций АО «Курская птицефабрика» количество хозяйственных обществ в течение года сократилось с 21 до 17.

Министерством проводились мероприятия по завершению ликвидации ГУПКО «Столовая №61» в отношение которого распоряжение Администрации Курской области было принято в 2020 году (распоряжение от 07.10.2020 №574-pa). От реализации имущества унитарного предприятия после расчетов с кредиторами в бюджет области поступило 0,52 млн. руб. Решением Министерства от 28.12.2022 №01.01-17/1058 утвержден ликвидационный баланс, и документы направлены для исключения сведений о предприятии из ЕГРЮЛ.

Однако, количество государственных унитарных предприятий Курской области увеличилось за 2022 год с 16 до 19, в связи с принятием в собственность Курской области трех унитарных предприятий из муниципальной собственности города Курска: ГУПКО «ПАТП г. Курска», ГУПКО «ЦДС г. Курска», ГУПКО «Курскэлектротранс».

По предложению комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области ГУПКО «ПАТП г. Курска» было включено в Программу приватизации с целью его преобразования в акционерное общество.

В целях исполнения Программы приватизации Министерством был проведен конкурс по отбору аудиторской организации для принятия решения об условиях приватизации унитарного предприятия. 17.10.2022 получено аудиторское заключение независимого аудитора и отчет результатов инвентаризации имущества и обязательств имущественного комплекса ГУПКО «ПАТП г. Курска», согласно которому было установлено, что на балансе организации числится шесть объектов недвижимости, в отношении которых не осуществлен кадастровый учет и отсутствуют зарегистрированные права в ЕГРН. Предприятием проводятся мероприятия по постановке объектов на кадастровый учет и регистрации прав, что позволит в 2023 году принять решение о его преобразовании в акционерное общество.

**3.** С целью повышения эффективности управления областным имуществом, включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний с участием Курской области, Министерством обеспечено проведение корпоративных мероприятий, установленных федеральными законами «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В результате на основании решений общих собраний акционеров (участников) в областной бюджет поступили дивидендные выплаты в сумме 22,9 млн. руб., что на 326 % больше, чем в 2021 году.

**4.** В целях совершенствования системы учета областного имущества в реестре государственного имущества Курской области проведена работа по оптимизации состава имущества казны Курской области.

Осуществлен капитальный ремонт социально значимого объекта казны Курской области отделения АО «Почта России» - нежилого помещения, расположенного по адресу: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 59:

- проведено обследование технического состояния объекта;

- подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта;

- выполнены работы по капитальному ремонту.

Оформлено право собственности Курской области на 205 объектов недвижимости, из них на 52 газопровода;

В отчетном периоде осуществлялось проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных под объектами газового хозяйства, и по результатам которых в ЕГРН включены сведения по 16 охранным зонам газораспределительных сетей.

**5.** В целях установления налоговой базы с учетом рыночной цены на землю на территории Курской области, начиная с 2018 года, проводится государственная кадастровая оценка земельных участков и ОКС в соответствии с новым порядком, предусматривающим проведение государственной кадастровой оценки специализированным бюджетным учреждением.

Министерством в 2022 году принято решение об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех (645 204) земельных участков, расположенных на территории Курской области. В их отношении проведена государственная кадастровая оценка.

Кроме того, начиная с 2019 года Министерством как уполномоченным органом в рамках реализации статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации ежегодно утверждается перечень объектов коммерческого назначения (офисные, торговые, общественного питания, бытового обслуживания), налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость (далее – Перечень), формируемый на основании материалов, представленных органами местного самоуправления.

В 2022 году в Перечень включены 11 543 объекта. Увеличение количества объектов по сравнению с количеством в 2021 году на 15 % способствует повышению налоговых поступлений в местный и региональный бюджеты.

В отчетном году государственной программой Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» запланировано выполнение показателя «Процент поступления доходов, администрируемых Министерством имущества Курской области, подлежащих зачислению в областной бюджет», а также 27 показателей (индикаторов) в подпрограмме 1 и 2 показателя (индикатора) в подпрограмме 2. Достижение запланированных значений показателей обеспечено на 97 %.

Значение показателя (индикатора) «Экономия, сложившаяся в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» подпрограммы 2 государственной программы составило 4,2 % при запланированном значении «не менее 6 %». Отклонение показателя связано с тем, что значительная часть закупок в 2022 году размещалась у единственного поставщика, в связи с введением экономических санкций иностранными государствами в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 17.03.2022 № 247-па «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления»).

Принятие вышеуказанного постановления, в свою очередь, стало ответной мерой введению экономических санкций иностранными государствами.

В целом, сведения о достижении значений показателей государственной программы Курской области указаны в приложении 1 настоящего годового отчета.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=EDD5934E47777776ECB93100759DA1C05A7FCA89DC71C23D62E0F843FEA93A981C8396E726FBFA4936A4E94A8E7B4FFE353F967AF94ADE82FE0D7Ar0p4H) о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1 государственной программы, в разрезе муниципальных районов и городских округов Курской области указаны в приложении 1а настоящего годового отчета.

**II. Результаты реализации структурных элементов   
в разрезе подпрограмм государственной программы Курской области  
«Управление государственным имуществом Курской области»**

Сведения о степени выполнения структурных элементов, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы представлены в приложении 2 к настоящему годовому отчету.

**По подпрограмме 1** «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области» в 2022 году выполнены в полном объеме структурные элементы подпрограммы – 13 мероприятий и 12 запланированных контрольных событий.

В областной бюджет поступило 125,6 млн. руб., из них:

- доходы от использования имущества и земельных участков в сумме 75,29 млн. руб.;

- доходы от реализации имущества и земельных участков в сумме 29,41 млн. руб.;

- доходы по иным источникам в сумме 20,9 млн. руб.

За счет средств областного бюджета предоставлялась субсидия на выполнение государственного задания областному бюджетному учреждению «Центр государственной кадастровой оценки Курской области» в сумме 44,5 млн. руб. Государственное задание выполнено в полном объеме.

За счет средств областного бюджета предоставлялась субсидия на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения государственному унитарному предприятию Курской области «Домоуправление №6 администрации области» по нежилым помещениям и зданиям, находящимся в государственной собственности Курской области, переданным в пользование органам государственной власти Курской области. Доля возмещенных предприятию расходов в сумме 8,2 млн. руб. составляет 100 %.

В отчетном году за счет средств областного бюджета предоставлялась субсидия Администрациям города Курска и города Железногорска в размере 8,516 млн. руб. на софинансирование мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ. В рамках заключенных соглашений средства субсидии были использованы в полном объеме. Комплексные кадастровые работы проведены в отношение 9 990 объектов недвижимости, что на 212 % больше, чем запланировано.

**По подпрограмме 2** «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области»в 2022 году выполнено в полном объеме структурные элементы подпрограммы – три основных мероприятия и три запланированных контрольных события.

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Обеспечение государственных органов в области имущественных и земельных отношений» была обеспечена деятельность Министерства, что позволило выполнять функции государственных органов, в том числе по автоматизации проведения процедур государственных закупок, обслуживанию, сопровождению программного обеспечения.

По основному мероприятию 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере закупок» обеспечена деятельность областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» (далее – Центр закупок).

По результатам деятельности Министерства и Центра закупок в 2022 году для областных и муниципальных заказчиков Курской области на условиях централизации проведено 9 171 централизованная закупка (в 2021 году 10 281 закупка, в 2020 году 5 349 закупок) на общую сумму 15 383,3 млн. руб. (в 2021 году 13 813,9 млн. руб.) Экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурентных закупок на централизованной основе уполномоченным органом и учреждением (без учета программного модуля «Малые закупки») составила 896,4 млн. руб. (в 2021 году 992,6 млн. руб.).

С учетом закупок, проведенных заказчиками в администрируемом Министерством имущества Курской области программном модуле «Малые закупки» в РИС «Торги Курской области», сумма НМЦК размещенного государственного заказа Курской области составила 16 048,3 млн. руб. (в 2021 году - 14 817,1 млн. руб.), экономия бюджетных средств составила 1 002,8 млн. руб. (6,2% от суммы НМЦК) (в 2021 году суммарная экономия составляла 1 134,5 млн. руб. или 7,7% от НМЦК).

По сравнению с 2021 годом суммарная экономия бюджетных средств по итогам централизованных закупок снизилась на 132,0 млн. руб., при этом на конкуренцию на торгах оказали существенное влияние экономические санкции иностранных государств, резкий рост цен на значительное количество товарных групп, проблемы поставщиков с логистикой и ограниченным количеством товара на складах.

В модуле «Малые закупки Курской области» проведено 4 834 закупки (в 2021 году 6764) на общую сумму 665,0 млн. руб. (в 2021 году 1003,2 млн. руб.), в результате заказчики получили экономию бюджетных средств в размере 106,4 млн. руб., что составляет 16,0% от суммы НМЦК размещенных заказов (в 2021 году экономия была равна 141,9 млн. руб. (14,2 %), в 2020 году - 84,8 млн. руб. (12%).

Таким образом, в 2022 году, несмотря на существенное снижение объемов малых закупок, которые проводились заказчиками через модуль «Малые закупки», процент экономии увеличился, в том числе за счет увеличения среднего количества участников на одну закупку (3,0 в 2022 году против 2,5 в 2021 году).

По Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ в 2022 году проведено 370 (в 2021 году было 220) конкурентных закупок для областных заказчиков (бюджетных, автономных учреждений, акционерных обществ) на общую сумму 577,2 млн. руб. (в 2021 году 321,7 млн. руб.), экономия составила 55,3 млн. руб. или 9,9% (в 2021 году - 29,5 млн. руб. или 9,2 %). Объем закупок и размер экономии по сравнению с прошлым годом увеличились почти в два раза или на 87,5%.

В результате централизации повысилось качество подготовки документов и проведения закупочных процедур, снизилось число обоснованных жалоб на процедуры региональных закупок в контролирующие органы.

В настоящее время основными приоритетами централизованных закупок остаются повышение эффективности и результативности осуществления закупок, обеспечение гласности и прозрачности, развитие автоматизации закупочных процессов, дальнейшее стимулирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе представляющих бизнес-сообщество Курской области, в проводимых торгах, предотвращение злоупотреблений и развитие добросовестной конкуренции.

Проведение региональных закупок с четким соблюдением всех законодательных норм неоднократно отмечалось на федеральном уровне. В прошедшем 2022 году в рейтинге общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков» Курская область получила высокие оценки в части организационной структуры закупок региона, исполнения требований законодательства, снятия административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе закупок и осуществления закупочных процедур.

1. Результаты реализации мер государственного  
   и правового регулирования

Меры государственного регулирования государственной программой Курской области не предусмотрены.

Информация о результатах реализации мер правового регулирования приведена в приложении 3 к настоящему годовому отчету.

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований  
    областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы**

В соответствии с Законом Курской области от 07.12.2021 № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с последующими изменениями) плановый объем финансирования государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом в Курской области» на 2022 год составил 206 823,875 тыс. руб.; плановый объем финансирования по сводной бюджетной росписи на 31.12.2022 составил 215 842,276 тыс. руб., кассовые расходы составили 214 422,869 тыс. руб. (99,3% от утвержденного планового объема финансирования по сводной бюджетной росписи).

В том числе плановый объем финансирования:

**по подпрограмме 1** «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области» утвержден в сумме 73 624,421 тыс. руб.; объем по сводной бюджетной росписи на 31.12.2022 составил 73 621,181 тыс. руб.; кассовый расход по подпрограмме составил 72 897,200 тыс. руб. (99,0% от утвержденного планового объема финансирования);

**по подпрограмме 2** «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» утвержден в сумме 133 199,454 тыс. руб.; объем по сводной бюджетной росписи на 31.12.2022 составил 142 221,095 тыс. руб., кассовый расход по подпрограмме составил 141 525,669 тыс. руб. (99,5% от утвержденного планового объема финансирования);

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, представлены в приложении 4 и 5 к настоящему годовому отчету

Фактические сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе представлены в приложении 6 к настоящему годовому отчету.

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем   
   изменениях в государственную программу Курской области   
   «Управление государственным имуществом Курской области»**

В течение 2022 года в государственную программу Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» внесены изменения.

1. Постановлением Администрации Курской области от 28.03.2022 № 303-па внесены изменения в государственную программу Курской области:

- с целью приведения объемов финансирования и параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 07.12.2021 № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- включен новый показатель «Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы»;

- включены сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Курской области приведены в приложении N 1а;

- изменены значения показателей:

«Количество реорганизованных, преобразованных и ликвидированных областных государственных унитарных предприятий (ед.)»;

«Количество ликвидированных хозяйственных обществ и приватизированных пакетов акций (долей) хозяйственных обществ (ед.)»;

«Количество проведенных торгов по продаже приватизируемого имущества (ед.)»;

«Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (ед.)»;

«Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (ед.)»;

«Количество подготовленных документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Курской области на объекты недвижимого имущества, земельные участки, находящиеся в собственности Курской области, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах города Курска (ед.)»;

«Количество подготовленных проектов договоров, правовых актов и решений в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право государственной собственности на которые не разграничено, для обеспечения реализации полномочий Курской области по предоставлению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право государственной собственности на которые не разграничено (ед.)»;

«Количество рассмотренных заявлений об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости (ед.)»;

- уточнен прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов в соответствии с государственным заданием, утвержденным решением комитета по управлению имуществом Курской области от 30.12.2021 №01.01-17/1288.

2. Постановлением Администрации Курской области от 28.09.2022 № 1072-па внесены изменения в государственную программу Курской области:

- с целью приведения объемов финансирования в соответствие с Законом Курской области от 18.07.2022 № 39-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- наименование показателя (индикатора) «Доля оплаченных государственным унитарным предприятием Курской области, определенным Законом Курской области от 26 мая 2014 года № 28-ЗКО, коммунальных услуг по нежилым помещениям и зданиям, находящимся в государственной собственности Курской области, переданным в пользование органам государственной власти Курской области», а также методика расчета дополнены словами «за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения» в связи с внесением изменений в постановление Администрации Курской области от 06.12.2018 №976-па (ред. от 07.04.2022 №391-па) «Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета государственному унитарному предприятию Курской области субсидий на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по нежилым помещениям и зданиям, находящимся в собственности Курской области, переданным в пользование органам государственной власти Курской области».

3. Постановлением Администрации Курской области от 10.10.2022 № 1110-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части продления срока её реализации на один год – по 2025 год включительно.

Объем финансирования Программы на 2025 год определен в соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 25.01.2022 № 27-ра «О внесении изменений в бюджетный прогноз Курской области на период до 2030 года».

4. Постановлением Администрации Курской области от 24.11.2022 № 1348-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части уточнения в 2022 году значения показателя «Количество проведенных торгов по продаже приватизируемого имущества»;

5. Постановлением Администрации Курской области от 14.12.2022 № 1461-па государственная программа Курской области приводится в соответствие с Уставом Курской области, принятым Курской областной Думой 15.07.2022, в связи с изменившимися наименованиями и полномочиями органов государственной власти.

6. Постановлением Администрации Курской области от 15.12.2022 № 1473-па внесены изменения в государственную программу Курской области, вступающие в силу с 01.01.2023 года в соответствии с положениями Устава Курской области, принятым Курской областной Думой 15.07.2022, и Законом Курской области от 29.11.2022 № 133-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области и признании утратившим силу Закона Курской области «О случаях проведения государственной кадастровой оценки земель по решению органа местного самоуправления» (принят Курской областной Думой 17.11.2022).

7. Постановлением Администрации Курской области от 30.12.2022 № 1679-па внесены изменения в государственную программу Курской области:

- с целью приведения объемов финансирования в соответствие с Законом Курской области от 14.12.2022 № 143-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- уточнено в 2022 году значения показателя «Количество реорганизованных, преобразованных и ликвидированных областных государственных унитарных предприятий».

1. Предложения по дальнейшей реализации  
    государственной программы Курской области

Цели государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» являются неизменными и направлены на:

* обеспечение поступлений в бюджет Курской области средств от использования и продажи областных объектов недвижимого имущества и земельных участков;
* оптимизацию состава и структуры областного имущества в интересах обеспечения предпосылок для экономического роста;
* повышение эффективности управления областным имуществом, включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний с участием Курской области;
* развитие рынка земли на территории города Курска, путем вовлечения в экономический оборот свободных земельных участков;
* повышение эффективности и результативности осуществления закупок;
* развитие автоматизации закупочных процессов;
* увеличение экономии бюджетных средств по результатам проводимых торгов;
* совершенствование функционала Регионального каталога товаров, работ, услуг Курской области посредством его интеграции с ЕИС и иными информационными системами.

В соответствии с Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» объем финансирования государственной программы Курской области «Управление имуществом Курской области» на 2023-2025 годы из бюджета Курской области составит 774 075,201 тыс. руб., в том числе на 2023 год – 216 435,495 тыс. руб., на 2024 год – 213 969,280 тыс. руб. и на 2025 год – 343 670,426 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий государственной программы Курской области на 2023 – 2025 годы предусматривается за счет средств областного и федерального бюджетов.