Расчет индикаторов к годовому отчету по реализации Государственной программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

(всего 21 индикаторов, реализуемых в 2023 году)

Показатели (индикаторы) государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Курской области»

(всего 4 индикатора, реализуемых в 2023 году)

1. Показатель (индикатор) государственной программы «Снижение количество гибели людей при ЧС на воде» выполнение 2023 года составило 57 % (запланировано программой 20 %) – произошло снижение гибели людей на воде на 32 человека (для расчета использовалось значение количества гибели людей при ЧС на воде: 2012 год – 56 человек, 2023 год - 24 человека) 24/56*100 %=43%, 100%-43%=57% перевыполнение на 37% (57%-20%=37 %).

Индикатор выполнен более, чем на 100%.

2. Показатель (индикатор) государственной программы «Снижение количества пожаров» в 2023 году составляет 1 385 случаев (запланировано

6 528 случаев). Выполнение более 100% от планового показателя. В 2023 году потушен 1 385 пожар.  Перевыполнение планового показателя составляет: в числовом выражении 5 143 случаев (6528-1385=5143), в процентном соотношении 79 %, (1385/6528 х 100=21%), (100 %-21%=79%).

Индикатор выполнен более чем на 100%.

3. Показатель (индикатор) государственной программы «Снижение количества погибших при пожарах» в 2023 году составляет 38 человек (запланировано 38 человек). Выполнение составляет 100% от планового показателя: (38-38)/38*100=0% - процент невыполнения. 100%-0%=100% - процент выполнения).

Индикатор выполнен на 100%.

3.1 Показатель (индикатор) государственной программы «Увеличение числа лиц, спасенных в дорожно-транспортных происшествиях»

в 2023 году составляет 28 человека (выполнение более 100% от планового показателя 33 человек; (28-33)/33*100=15% - процент не выполнения).

100 %-15%=85 % процент выполнения.

Индикатор выполнен  на 85%.Неисполнение целевого показателя  на 100 % обусловлено следующим фактором: уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями причинивших вред здоровью граждан.

Показатели (индикаторы) подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области»

(всего 9 индикаторов, реализуемых в 2023 году)

4. Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Обеспеченность населения Курской области медицинскими средствами индивидуальной защиты». Для выполнения индикатора «Обеспеченность населения Курской области медицинскими средствами индивидуальной защиты» показатель (индикатор) выполнен в 2020 году на 100 %, в 2023 году не выполнялся остался на уровне 2020 года.

5. Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Обеспеченность населения Курской области средствами индивидуальной защиты». показатель (индикатор) выполнен в 2020 году на 100 %, в 2023 году не выполнялся остался на уровне 2020 года.

5.1 Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Освежение средств индивидуальной защиты для населения Курской области, проживающего в пределах границ, зон возможного химического заражения» показатель (индикатор) выполнен к 2023 году на 32,7 %, нарастающим итогом к 2023 году индикатор выполнен на 32,7 %, что составляет 100 % исполнение индикатора, (нарастающим итогом 21,4+11,3=32,7 %). Приобретены респираторы в количестве 6 784 штуки и провели освежение респираторов за счет лабораторных испытаний в соответствии с 543 Приказом МЧС России от 01.10.2014 года и постановлением Администрации Курской области 381-па от 23.06.2015 года. Индикатор выполнен на 100%.

5.2 Показатель «Обеспеченность населения Курской области продовольственными запасами в целях гражданской обороны»

Плановое значение показателя за 2023 год 0,6 %.

Обеспечение отселяемого населения запасами продовольствия при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Курской области рассчитывается по формуле:

(Зф - Зс + Зз) х100% / Зн

где:

Зф - фактическое количество запасов продовольствия, имеющихся для обеспечения населения Курской области;

Зс - планируемое к списанию в текущем году количество запасов продовольствия;

Зз - планируемое к закупке в текущем году количество запасов продовольствия;

Зн - необходимое количество запасов продовольствия для обеспечения населения Курской области.

(1500 - 0 + 0) х 100% /217977 = 0,69%

Индикатор за 2023 год выполнен на 0,69 %, перевыполнение составило 0,09 % (0,69%-0,60%=0,09%

5.3 Показатель «Обеспеченность населения Курской области запасами вещевого имущества и предметами первой необходимости в целях гражданской обороны» Плановое значение показателя за 2023 год 0,6 %.

Обеспечение отселяемого населения запасами вещевого имущества и предметами первой необходимости при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Курской области рассчитывается по формуле:

(Зф - Зс + Зз) x 100% / Зн где:

Зф - фактическое количество запасов вещевого имущества и предметов первой необходимости, имеющихся для обеспечения населения Курской области;

Зс - планируемое к списанию в текущем году количество запасов вещевого имущества и предметов первой необходимости;

Зз - планируемое к закупке в текущем году количество запасов вещевого имущества и предметов первой необходимости;

Зн - необходимое количество запасов вещевого имущества и предметов первой необходимости для обеспечения населения Курской области.

(500 - 0 + 0) х 100% /72659 = 0,69%.

Индикатор за 2023 год выполнен на 0,69 %, перевыполнение составило 0,09 % (0,69%-0,60%=0,09%

6. Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Снижение материального ущерба при ЧС» выполнение 2023 года - снижение на 1 %, что составляет 100 % от запланированного объема – 11 % -10 %=1 %.

Материальный ущерб за 2023 год от ЧС по Курской области составил 33,609 млн. рублей. В 2022 году материальный ущерб от ЧС по Курской области составил 33,948 млн. рублей. 33,609/33,948 х 100 = 99 %, 100% - 99% = 1 % - снижение материального ущерба от ЧС составило 1%.

Индикатор выполнен более чем на 100%.

Расчет производился на основании сокращения времени реагирования оперативных служб при ЧС в соответствии со снижение площадей возгорания и убытков при ликвидации пожаров, предупредительная работа, при своевременном оповещении о стихийных бедствиях.

7. Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Уменьшение времени прибытия на место чрезвычайных ситуаций» - 17%, что составляет 100 % от запланированного объема.

Уменьшение времени прибытия на места возникновения чрезвычайных ситуаций сил экстренных оперативных служб Курской области в том числе 01, 02, 03, 04, связано с сокращением скорости обработки звонков, поступивших от заявителей и доведения информации до дежурных смен экстренных оперативных служб, а также с внедрением системы ГЛОНАСС, ЭРА-ГЛОНАСС и сопряжения их с Системой-112. Отображение местоположения на экранах мониторов сил экстренного реагирования позволило сократить время на принятие решений по применению тех или других сил и прибытия к месту ЧС. За 2023 год время реагирования сократилось на 1 % по сравнению с временем реагирования в 2022 году. При расчете использовались нормативные и среднестатистические данные фактического реагирования экстренных оперативных служб в том числе 01,02,03,04. Выполнение индикатора за 2023 год составляет 100 % исполнение (17 %)

Индикатор выполнен на 100%.

8. Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Снижение количества пострадавшего населения» выполнение за 2023 год составило 60% (запланировано программой 19%). (Для расчета используется значение количества пострадавшего населения при ЧС (водные объекты, пожары) 2012 год – 188 человек, 2023 год – 75 человек), 75/188*100%=40%, 100%-40%=60% произошло снижение количества пострадавшего населения на 113 человек, что больше на 60%

Индикатор выполнен более чем на 100%.

9. Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Увеличение количества спасенного на воде населения» выполненные за 2023 год составило 27 % (запланировано программой – 22 % (для расчета используется значение количества спасенного на воде населения 2012 год – 11 человек; 2023 год – 14 человека), 14/11*100% = 127%, 127%-100%=27%, произошло увеличение количества спасенных на воде населения на 3 человека, что составляет 27 %.

Индикатор выполнен более чем на 100%.

10. Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год».  Индикатор выполнялся до 2015 года. В 2023 году индикатор не выполнялся.

10.1 Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Доля должностных лиц и специалистов гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других категорий в соответствии с Планом комплектования слушателями, утверждаемым нормативным правовым актом Курской области на очередной учебный год, прошедших итоговую аттестацию по результатам обучения, от общего количества прибывших».  Доля составила 100%. (прибыл на обучение 1971 слушатель, количество прошедших итоговую аттестацию по итогам обучения составило 1971 слушатель, 1971/1971*100%=100%)

Качественный показатель государственного задания выполнен в размере 100%.

11.  Показатель (индикатор) подпрограммы 1 «Количество созданных на территории Курской области систем комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Курской области (АПК «Безопасный город»)» -  будет реализован в 100 % объеме к 2025 году. Поэтапное создание, в 2023 году выполнен на 100 %.

Показатели (индикаторы) подпрограммы 2 «Пожарная безопасность и защита населения Курской области»

(всего 2 индикатора, реализуемых в 2023 году)

12. Показатель (индикатор) подпрограммы 2 «Снижение количества людей, получивших травму при пожаре» в 2023 году травмировано при пожарах 7 человек (выполнение более 100% от планового показателя 25 человек); (7/25 *100=28%, 100 % - 28 % = 72 % - процент перевыполнения).

Индикатор выполнен более чем на 100%.

13. Показатель (индикатор) подпрограммы 2 «Увеличение числа спасенных на пожарах» в 2023 году составляет 381 человека, запланировано программой 380 человек. Выполнение более 100% от планового показателя).  В 2023 году спасено на пожарах 381 человека. Перевыполнение планового показателя составляет: в числовом выражении - 1 человека (381 чел.-380 чел.=1 чел.), в процентном соотношении – 0,3% (381/380х100=100,3%, 100,3%-100=0,3% перевыполнение).

Индикатор выполнен более чем на 100%.

14. Показатель (индикатор) подпрограммы 2 «Снижение числа населенных пунктов, находящихся вне зоны нормативного прибытия пожарных команд» исполнен на 100% в 2017 году. В 2017 году число населенных пунктов, находящихся вне зоны нормативного прибытия пожарных команд составило 342 населенных пункта 100 % от базового показателя. Показатель (индикатор) не выполнялся в 2023 году

Показатели (индикаторы) подпрограммы 3 «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области»

(всего 1 индикатор, реализуемый в 2023 году)

15. Показатель (индикатор) подпрограммы 3 «Обеспечение медицинских организаций Курской области укладками на случай возникновения особо опасных инфекционных заболеваний дезинфекционными камерами, изолирующими носилками, автоклавом» в 2023 году не реализовывался.

16. Показатель (индикатор) подпрограммы 3 «Количество проведенных мониторинговых исследований, в том числе»:

а) на особо опасные инфекционные заболевания – запланировано программой

б) на химические загрязнители - запланировано программой

В 2023 году не реализовывался

17. Показатель (индикатор) «Оснащенность областных бюджетных учреждений ветеринарии оборудованием для диагностики особо опасных инфекций, химических загрязнителей».

В 2023 году индикатор выполнен на 100 %

В 1 объекте – ОБУ «Курская облветлаборатория» оснащена оборудованием – перемешивающее устройство и шкаф вытяжной в комплекте 2 штук.

.

Показатель (индикатор) подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

(всего 2 индикатора, реализуемых в 2023 году)

18. Показатель (индикатор) «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)».

Всего индикаторов, реализуемых в 2023 году 21, а выполнено на 100 % и более, всего 19 (19/21*100=90,5 %).

18.1 Показатель (индикатор) «Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов повседневного управления территориальной подсистемы»

В 2023 году не реализовывался, 100 % исполнение данного показателя (индикатора) к 2025 году. Основными задачами являются:

подготовка, сбор, обработка, анализ и обмен информацией в области ЗНиТ от ЧС, в том числе классификация и структурированное хранение информации, консолидируемое в ходе повседневной и оперативной деятельности;

прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;

снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет формирования платформы межведомственного обмена информацией и глубокой аналитики на основе больших данных;

цифровизация процессов предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

18.2 Показатель (индикатор) «Доля государственных услуг, направленных на оказание финансовой   помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера оказания в электронной форме» за 2023 выполнен на 100 %

Показатель, рассчитываемый для государственных услуг, оказанных в электронной форме и направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

БП1 = С1 / С2 * 100%, где

БП1 – доля государственных услуг, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанных в электронной форме, %;

С1 – количество государственных услуг, предоставляемых комитетом региональной безопасности Курской области, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказываемых в электронной форме, ед.;

С2 – общее количество государственных услуг, предоставляемых комитетом региональной безопасности Курской области, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ед.

В соответствии с постановлениями Администрации Курской области
от 26.08.2021 № 897-па «Об определении уполномоченных органов исполнительной власти Курской области по предоставлению государственных услуг по оказанию финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курской области», от 31.05.2022 № 606-па «Об оказании единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курской области» комитет региональной безопасности Курской области определен уполномоченным органом по предоставлению на территории Курской области следующих государственных услуг:

«Назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

«Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В 2023 году вышеуказанные выплаты были переведены комитетом региональной безопасности Курской области на предоставление госуслуг в электронной форме посредством государственной информационной системы «Платформа государственных сервисов».

Таким образом, доля государственных услуг, направленных на оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанных в электронной форме, составляет 100 % (БП1= 2 / 2 * 100%, где С1=2, С2=2).

Показатель (индикатор) в 2023 году выполнен на 100 %.

Исполнение показателей (индикаторов) подпрограммы 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»

(всего 3 индикатора, реализуемых в 2023 году)

19. Показатель (индикатор) «Количество Центров космических услуг Курской области (нарастающим итогом)» создается и оснащается с 2016 года по 2025 год. Показатель (индикатор) в 2023 году выполнен на 100 %. Министерством природных ресурсов Курской области обеспечено функционирование региональной базовой системы мониторинга и управления экологии и природопользования.

20. «Количество разработанных областных нормативных актов, обеспечивающих развертывание и функционирование областной инфраструктуры использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, данных ДЗЗ и других РКД (нарастающим итогом)». Разработано к 2023 году нарастающим итогом 12 областных нормативных актов (в 2023 году внесены изменения и дополнения к действующим нормативно – правовым актам).

Показатель (индикатор) в 2023 году выполнен на 100 %.

21. «Количество сотрудников органов исполнительной государственной власти Курской области, специалистов подведомственных учреждений, прошедших обучение по вопросам использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития области» (нарастающим итогом). Обучено нарастающим итогом к 2023, году 160 человек, по плану 160 человек, индикатор выполнен на 100 % (160/160= 100%)

В 2023 году обучено 4 человека в Министерстве образования и науки Курской области.

Обучено нарастающим итогом 156 + 4=160 человек, индикатор выполнен на 100 %.

Показатель (индикатор) в 2023 году выполнен на 100 %.

22. «Количество региональных базовых ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом)», В 2023 году данный индикатор не реализовывался остался на том же уровне – 4.

Создано к 2017 году 4 региональные базовые ЦСМУ, в 2023 году индикатор остался на том же уровне:  в 2014 году была создана 1 региональная базовая целевая система мониторинга и управления комитета строительства и архитектуры Курской области и 3 созданы в 2016 году ЦСМУ; сельского хозяйств (ответственный исполнитель комитет агропромышленного комплекса Курской области), лесного хозяйства (ответственный исполнитель комитет лесного хозяйства Курской области), экологии и природопользования (ответственный исполнитель департамент экологической безопасности Курской области).

23. «Количество информационных ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом)» к 2018 году нарастающим итогом созданы 6 информационных ЦСМУ:

- Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области:

- Комитета по делам молодежи и туризму Курской области;

- Комитета промышленности, транспорта и связи Курской области;

- Комитета социального обеспечения Курской области;

- Комитета образования и науки Курской области.

- Комитета здравоохранения Курской области

В 2023 году информационные ЦСМУ не создавались. Индикатор остался на том же уровне.

24. «Развертывание и внедрение в региональном информационно-навигационном центре единой платформы навигационных приложений, системы обеспечения информационной безопасности, подсистемы информационного обеспечения деятельности органов государственной власти Курской области, средств, обеспечивающих взаимодействие с внешними системами и подсистемами».

РНИС Курской области введена в эксплуатацию в 2014 году.