Оценка эффективности государственной программы Курской области

«Социальная поддержка граждан в Курской области»

за 2021 год

В соответствии с Распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области» (с последующими изменениями) произведена оценка эффективности реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» в 2021 году.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| № п/п | Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год, (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2021 год, (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 23 | 23 | 1 |
| 2. | «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 6 | 6 | 1 |
| 3. | «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 15 | 14 | 0,93 |
| 4. | «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 3 | 3 | 1 |
| 5. | «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | 5 | 5 | 1 |
| 6. | «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | 2 | 2 | 1 |

Степень реализации мероприятий рассчитывалась для всех основных мероприятий государственной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

| Наименование подпрограмм | Плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, тыс. рублей, (Зп) | Фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году, тыс. рублей, (Зф) | Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 4 437 648,778 | 4 183 680,303 | 0,943 |
| «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 2 169 845,262 | 2 100 477,311 | 0,968 |
| «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 6 600 321,618 | 6 438 544,036 | 0,975 |
| «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 59 361,591 | 53 962,320 | 0,909 |
| «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | 12 577,398 | 12 472,960 | 0,992 |
| «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | 272 176,665 | 269 433,200 | 0,990 |

При расчете показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Оценка эффективности использования средств

областного бюджета

Данный показатель рассчитывается по формуле:

где:  - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, (СРм) | Степень соответствия запланирован-ному уровню расходов, (ССуз) | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1 | 0,943 | 1,060 |
| «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 1 | 0,968 | 1,033 |
| «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 0,93 | 0,975 | 0,954 |
| «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 1 | 0,909 | 1,100 |
| «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | 1 | 0,992 | 1,008 |
| «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | 1 | 0,990 | 1,010 |

Оценка степени достижения целей и решения

задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1. По показателю «удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 100/100=1.

2. По показателю «уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=99,6/97,8=1,02.

СДп/ппз =1.

3. По показателю «количество граждан, которым будет оказана адресная помощь на проведение газификации домовладений (квартир)»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 120/98= 1,22.

СДп/ппз =1.

4. По показателю «доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 6/3,6= 1,67.

СДп/ппз =1.

5. По показателю «доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 67,3/31,6= 2,13.

СДп/ппз =1.

6. По показателю «доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 27,8/11,1= 2,50.

СДп/ппз =1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1+1+1+1)/6=1.

Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

1. По показателю «отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =100,2/100=1,002.

СДп/ппз =1.

2. По показателю «суммарный удельный расход энергетических ресурсов»:

СДп/ппз = ЗПп/пп /ЗПп/пф=0,0416/0,0416=1.

3. По показателю «удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей)»:

СДп/ппз = ЗПп/пп /ЗПп/пф=5,6/5,6=1.

4. По показателю «количество областных бюджетных организаций социального обслуживания (нарастающим итогом), участвующих в создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, формирование «службы сиделок»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =24/24=1.

5. По показателю «количество граждан, получивших услуги в стационарной форме социального обслуживания в условиях комфортного проживания, приближенных к домашним условиям»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1960/1836=1,07.

СДп/ппз =1.

6. По показателю «количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов, отнесенных к IV степени огнестойкости и нуждающихся в реконструкции»:

ЗПп/пф =0, ЗПп/пп =0.

СДп/ппз =1.

7. По показателю «строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания, единиц»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1/1=1.

8. По показателю «прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =23,5/14,15=1,66.

СДп/ппз =1.

Степень реализации подпрограммы: СРп/п=8/8=1.

Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

1. По показателю «число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =36176/25604=1,41.

СДп/ппз =1.

2. По показателю «доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =49,6/35,1=1,41.

СДп/ппз =1.

3. По показателю «доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф =27,0/15,6=1,73.

СДп/ппз =1.

4. По показателю «доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =92,2/92,2=1.

5. По показателю «удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Курской области»:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=0,27/0,26=1,04.

СДп/ппз =1.

6. По показателю «количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =293/292=1,00.

6. По показателю «количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =196/190=1,03.

СДп/ппз =1.

7. По показателю «доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году, от общего количества  имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=18,3/20=0,92.

8. По показателю «количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года»:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=747/873=0,86.

9. По показателю «численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =438/443=0,99.

10. По показателю «число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =6288/4746=1,32.

СДп/ппз =1.

11. По показателю «число семей, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =11305/10467=1,08.

СДп/ппз =1.

12. По показателю «доля граждан, получивших социальную поддержку и  государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =100/100=1.

13. По показателю «численность участников мероприятий, направленных на укрепление института семьи»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =10,69/8,6=1,24.

СДп/ппз =1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+1+1+1+1+1+0,92+0,86+0,99+1+1+1+1)/13=0,98.

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

1. По показателю «количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп = 12/12= 1.

2. По показателю «количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =310/300= 1,03.

СДп/ппз =1.

3. =310/300 По показателю «количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =6/5=1,2.

СДп/ппз =1.

4. По показателю «удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =23,1/19,3=1,19.

СДп/ппз =1.

Степень реализации подпрограммы: СРп/п=(1+1+1+1)/4=1.

Подпрограмма 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей»

1. По показателю «удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =8,1/4,1=1,98.

СДп/ппз =1.

2. По показателю «количество граждан пожилого возраста, устроенных в приемную семью»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =129/129= 1.

3. По показателю «количество действовавших приемных семей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами)»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =164/129= 1,27.

СДп/ппз =1.

4. По показателю «доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =6,0/6,0= 1.

Степень реализации подпрограммы: СРп/п=(1+1+1+1)/4=1.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения»

1. По показателю «выполнение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =92,3/100=0,923.

2. По показателю «исполнение государственных заданий подведомственными комитету социального обеспечения Курской области автономными и бюджетными учреждениями»:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =100/100=1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(0,923+1)/2=0,96.

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы по следующей формуле:

где:  - эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации подпрограммы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | Эффективность реализации подпрограммы, ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1 | 1,060 | 1,060 |
| «Модернизация и развитие социаль-ного обслуживания населения» | 1 | 1,033 | 1,033 |
| «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 0,98 | 0,954 | 0,935 |
| «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 1 | 1,100 | 1,100 |
| «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | 1 | 1,008 | 1,008 |
| «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | 0,96 | 1,010 | 0,970 |

Эффективность реализации всех подпрограмм признается высокой, т.к. значение  составляет не менее 0,9.

Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации государственной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

1. По показателю «доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения»:

СДгппз = ЗПгпФ / ЗПгпп =100/100=1.

2. По показателю «доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»:

СДгппз = ЗПгпФ / ЗПгпп =100/100=1.

Степень реализации государственной программы:

СРгп=(1+1)/2=1.

Оценка эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где: ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

| № | Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из областного бюджета на реализацию госпрограммы в 2020 году (кассовый расход), тыс. руб. | Коэффициент значимости подпрограм-мы, kj |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», в том числе: | 13 058 570,131 |  |
| 1. | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 4 183 680,303 | 0,320 |
| 2. | «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 2 100 477,311 | 0,161 |
| 3. | «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 6 438 544,036 | 0,493 |
| 4. | «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | 53 962,320 | 0,004 |
| 5. | «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | 12 472,960 | 0,001 |
| 6. | «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | 269 433,200 | 0,021 |

Эффективность реализации государственной программы:

ЭРгп=0,5*1+0,5*(1,06*0,320+1,033*0,161+0,935*0,493+1,1*0,004+1,008*0,001++0,97*0,021)=0,99.

Эффективность реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Курской области» в 2020 году признается высокой, т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Оценочное значение