Приложение № 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

Государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Курской области» за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | процентов к предыдущему году | 108,1 | 102,1 | 88,3 | Невыполнение показателя обусловлено невыполнением запланированных показателей его составляющей – «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» и «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году». |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | процентов к предыдущему году | 104,6 | 102,6 | 84,6 | В 2021 году по ряду объективных причин ниже показателей 2020 года сложились показатели производства наиболее ёмких в общей структуре производства позиций: зерновые и зернобобовые культуры, картофель. Осенняя засуха 2020 года и ледяная корка в зимний период, аномально жаркая и сухая погода, установившейся в регионе с третьей декады июня 2021 года оказали существенное влияние на снижение урожайности озимых и яровых зерновых культур, картофеля. Таким образом, высокая база 2020 года по производству зерна, картофеля не позволили выполнить запланированный показатель по индексу производства продукции растениеводства. |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | процентов к предыдущему году | 113,9 | 101,6 | 95,5 | В 2021 году в регионе было произведено скота и птицы на убой в живом весе 602,7 тыс. тонн, что на 29,0 тыс. тонн или на 4,6 % ниже показателя 2020 года. Снижение производства скота и птицы на убой в живом весе обусловлено вспышкой африканской чумы свиней на трех крупных свиноводческих предприятиях в декабре 2020 года. Рост индекса продукции животноводства обеспечивается, в основном за счет роста производства скота и птицы на убой в живом весе, которое обеспечивает около 82 процентов стоимости продукции животноводства. Таким образом, высокая база 2020 года по производству скота и птицы на убой в живом весе не позволила выполнить запланированный показатель по индексу производства продукции животноводства. |
| 4. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), к предыдущему году |  | процентов к предыдущему году | 107,9 | 101,0 | 110,8 |  |
| 5. | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  | процентов к предыдущему году | 107,5 | 101,2 | 113,9 |  |
| 6. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |  | процентов к предыдущему году | 74,5 | 101,5 | 110,0 |  |
| 7. | Индекс производительности труда к предыдущему году |  | процентов | 104,5 | 103,0 | 92,0 | Невыполнение показателя объясняется невыполнением индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
| 8. | Количество высокопроизводительных рабочих мест |  | единиц | 23900 | 11152 | 24100 |  |
| 9. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |  | процентов | 40,3 | 17,1 | 34,5 |  |
| 10. | Располагаемые ресурсы домашних хозяйств( в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности |  | рублей | 23383,8 | 18700,0 | 23650,0 |  |
| 11. | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) |  | рублей | 39070,0 | 31700,0 | 41600,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 5824,3 | 5353,1 | 4485,6 | Показатель не выполнен за счет снижения урожайности зерновых культур из-за засушливых погодных условий в вегетационный период |
| 13. |  | Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 385,3 | 327,0 | 370,8 |  |
| 14. |  | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства | тыс. тонн | 15,2 | 11,1 | 4,9 | Невыполнение показателя связано со снижением урожайности картофеля в виду засушливых погодных условий в период вегетации |
| 15. |  | Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 612,0 | 250,0 | 306,7 |  |
| 16. |  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 12,5 | 10,3 | 12,7 |  |
| 17. |  | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 10,1 | 12,0 | 13,0 |  |
| 18. |  | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 7,7 | 16,2 | 14,0 | Невыполнение показателя связано с тем, что не все новые сады интенсивного типа вступили в товарное плодоношение |
| 19. |  | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии | тыс. тонн | 534,0 | 620,0 | 451,3 | Невыполнение показателя связано с уменьшением объемов заготовки свекловичного сырья на 123 тыс. тонн к уровню 2020 года, а также по причине снижения выхода сахара на 1,59 п. п. из-за снижения сахаристости сахарной свеклы на 1,69 п. п. |
| 20. |  | Объем реализованного сахара белого в организации розничной торговли по цене, не превышающей 36 рублей за 1 килограмм (включая налог на добавленную стоимость) на условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное средство грузополучателя), и(или) на условиях EXW (передача на складе грузоотправителя), и(или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на фасовку и доставку | килограмм | - | 35424420 | 35459869 |  |
| 21. |  | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | тыс. тонн | 2,9 | 2,85 | 2,44 | Невыполнение показателя связано с уменьшением рента- бельности производства масла подсолнечного и ростом цен на семе на подсолнечника |
| 22. |  | Объем реализованного масла подсолнечного в организации розничной торговли по цене, не превышающей 95 рублей за 1 литр (включая налог на добавленную стоимость) на условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное средство грузополучателя), и(или) на условиях EXW (передача на складе грузоотправителя), и(или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на доставку | литров | - | 975720 | 976691 |  |
| 23. |  | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | тыс. тонн | 183,884 | 230,0 | 183,7 | Невыполнение показателя по причине уменьшения рентабельности производства из-за роста цен на зерно, уменьшения спроса и объёмов реализации, а также приостановления деятельности одного из предприятий |
| 24. |  | Производство крупы | тыс. тонн | 24,837 | 35,0 | 12,8 | Невыполнение показателя связано с сокращением производства крупы гречневой одним из производителей по причине высокой конкуренции на продовольственном рынке и повышения цен на гречиху |
| 25. |  | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий | тыс. тонн | 1,85 | 2,2 | 1,1 | Невыполнение показателя обусловлено снижением спроса населения на данный вид продукции |
| 26. |  | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации | тонн | - | 13128,9 | 15090,7 |  |
| 27. |  | Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с использованием иных межбюджетных трансфертов | тонн | - | 32892,6 | 54192,9 |  |
| 28. |  | Переработка сельскохозяйственной продукции (включая давальческую) на новых производственных мощностях | тонн | - | 170000,0 | 209000,0 |  |
| 29. |  | Численность поголовья молочных коров в отчетном финансовом году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | - | 26545 | 28400 |  |
| 30. |  | Объем реализованных зерновых культур собственного производства | тонн | - | 1300 | 1339,1 |  |
| 31. |  | Производство плодоовощных консервов | млн. условных банок | 97,6 | 93,0 | 100,4 |  |
| 32. |  | Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства | тыс. гектаров | 617,3 | 419,0 | 621,5 |  |
| 33. |  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров | - | 260,0 | 186,5 | Непредставление рядом малых предприятий необходи- мого пакета документов для получения субсидий |
| 34. |  | Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в Курской области | тыс. гектаров | 0,479 | 1,2 | 1,2 |  |
| 35. |  | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | гектаров | 448,5 | 200,0 | 355,0 |  |
| 36. |  | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров, | - | 0,4 | 0,4 |  |
| 37. |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений | процентов | 8,4 | 5,0 | 7,5 |  |
| 38. |  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | процентов | 10,78 | 8,9 | 9,1 |  |
| 39. |  | Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе) | тыс. тонн | 622,3 | 534,1 | 594,0 |  |
| 40. |  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 234,7 | 252,0 | 261,3 |  |
| 41. |  | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока | тыс. тонн | 46,4 | 65,9 | 79,7 |  |
| 42. |  | Производство масла сливочного | тыс. тонн | 4,508 | 6,0 | 5,0 | Невыполнение показателя обусловлено снижением покупательской способности населения на данный вид продукции |
| 43. |  | Производство сыров и сырных продуктов | тыс. тонн | 6,377 | 6,0 | 7,5 |  |
| 44. |  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 4,76 | 4,4 | 4,76 |  |
| 45. |  | Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества | тыс. голов | - | 0,012 | 0,012 |  |
| 46. |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 36,1 | 21,1 | 33,6 |  |
| 47. |  | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году | тыс. голов | 9,119 | 4,8 | 7,3 |  |
| 48. |  | Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год | тыс. тонн | - | 0,7 | 0,76 |  |
| 49. |  | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше) за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | - | 29,3 | 32,1 |  |
| 50. |  | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | тыс. условных голов | 16,23 | 12,0 | 20,3 |  |
| 51. |  | Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления | голов | 3396,0 | 2100,0 | 9711,0 |  |
| 52. |  | Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку и (или) на перерабатывающие предприятия | тыс. тонн | - | 9,0 | 11,4 |  |
| 53. |  | Свинина, кроме субпродуктов | тыс. тонн | 263,9 | 180,0 | 289,2 |  |
| 54. |  | Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал | тыс. тонн | 3,25 | 3,30 | 3,3 |  |
| 55. |  | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | процентов | 39,26 | 41,32 | 41,32 |  |
| 56. |  | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» | единиц | - | 5 | 5 |  |
| 57. |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | процентов | - | 10 | 11 |  |
| 58. |  | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | единиц | - | 1 | 1 |  |
| 59. |  | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | процентов | - | 8,0 | 123,7 |  |
| 60. |  | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) | тыс. рублей | 30144055,3 | 23603060,1 | 23522093,3 | Выполнением вышеуказанного показателя считается тенденция снижения |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  | Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | единиц | - | 9 | 10 |  |
| 62. |  | Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом | единиц | - | 7 | 8 |  |
| 63. |  | В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы) | единиц | - | 10 | 16 |  |
| Региональный проект «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. |  | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области | млрд. долл. США | 0,2139 | 0,1818 | 0,2315 |  |
| 65. |  | Прирост объема производства масличных культур | тыс. тонн | - | 43,7 | 48,7 |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» «до») |  | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 67. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования |  | гектаров | 354,0 | 378,75 | 379,0 |  |
| 68. | Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий |  | тыс. рабочих мест | 0,03 | 0,01 | 0,01 |  |
| 69. | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) |  | гектаров | 10,0 | 15,0 | 18,7 |  |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями |  | процентов | 1,3 | 2,0 | 1,2 | Показатель выполнен по уровню заболеваемости от среднего количества поголовья животных (выполнением показателя считается тенденция снижения к запланированному показателю) |
| 71. | Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии |  | единиц | 612398,0 | 611625,0 | 611956,0 |  |
| 72. | Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии |  | единиц | 208159,0 | 194851,0 | 197581,0 |  |
| 73. | Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии |  | единиц | 33933,0 | 39935,0 | 39665,0 | Показатель выполнен по уровню утвержденного государственного задания (отклонение возникло в связи с уменьшением экспертиз) |
| 74. | Сокращение численности животных без владельцев |  | процентов | 5,0 | 5,0 | 4,1 | Преобладание в популяции животных без владельцев не кастрированных особей |
| 75 | Фактически исполненные требования по погашению задолженности по заработной плате, процентов за задержку выплаты заработной платы и компенсации морального вреда перед работниками, содержащихся в исполнительных документах |  | единицы | - | 310 | 310 |  |
| Ведомственная целевая программа «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Доля обеспеченности учреждений ветеринарии дезинфекционным автотранспортом |  | процент | 25,0 | 42,8 | 42,8 |  |
| 77. | Количество приобретенного автотранспорта |  | единицы | 12,0 | 1,0 | 5,0 |  |
| 78. | Количество зданий областных бюджетных учреждений ветеринарии, в которых выполнены мероприятия по капитальном ремонту |  | единицы | - | 2,0 | 2,0 |  |
| 79. | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства |  | единицы | - | 4 | 0 | Показатель не выполнен в связи с отсутствием заявителей |
| 80. | Обеспечение оперативного купирования и ликвидации очагов заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 81. | Выполнение ежегодного плана ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) |  | процентов | 100 | 100 | 100 |  |