**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**государственных программ Курской области**

**за 2021 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения о ходе реализации государственных программ Курской области за 2021 год | 4 |
| 2. Итоги реализации государственных программ Курской области в 2021 году | 9 |
| 2.1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области»  | 9 |
| 2.2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области» 2.3. Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»  | 1315 |
| 2.4. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области»  | 16 |
| 2.5. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области»  | 18 |
| 2.6. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» 2.7. Государственная программа Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»  | 2023 |
| 2.8. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»  | 24 |
| 2.9. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции»  | 26 |
| 2.10. Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | 27 |
| 2.11. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» | 28 |
| 2.12. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области»  | 30 |
| 2.13. Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области»  | 32 |
| 2.14. Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»  | 34 |
| 2.15. Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»  | 35 |
| 2.16. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»  | 37 |
| 2.17. Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»  | 39 |
| 2.18. Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»  | 41 |
| 2.19. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | 42 |
| 2.20. Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области»  | 46 |
| 2.21. Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом  | 47 |
| 2.22. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»  | 49 |
| 2.23. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области»  | 50 |
| 2.24. Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области»  | 51 |
| 2.25. Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области»  | 54 |
| 2.26. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | 55 |
| 2.27. Государственная программа Курской области «Управление государственным имуществом Курской области»  | 56 |
| 2.28. Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области»3. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ Курской области Приложение. Информация о реализации государственных программ Курской области за 2021 год  | 5758 |

**Общие сведения о ходе реализации**

**государственных программ Курской области за 2021 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Курской области за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па (в редакции постановления Администрации Курской области от 01.09.2020 № 894-па) (далее – Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Курской области.

В 2021 году осуществлялась реализация 28 государственных программ Курской области, которые были разработаны на основании перечня государственных программ, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра (с последующими изменениями):

* + 1. «Развитие здравоохранения в Курской области».
		2. «Развитие образования в Курской области».
		3. «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».
		4. «Социальная поддержка граждан в Курской области».
		5. «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».
		6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области».
		7. «Формирование современной городской среды в Курской области».
		8. «Содействие занятости населения в Курской области».
		9. «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции».
		10. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
		11. «Развитие культуры в Курской области».
		12. «Развитие физической культуры и спорта в Курской области».
		13. «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области».
		14. «Развитие архивного дела в Курской области».
		15. «Развитие экономики и внешних связей Курской области».
		16. «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности».
		17. «Развитие информационного общества в Курской области».
		18. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».
		19. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».
		20. «Комплексное развитие сельских территорий Курской области».
		21. Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
		22. «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».
		23. «Развитие лесного хозяйства в Курской области».
		24. «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области».
		25. «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области».
		26. «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области».
		27. «Управление государственным имуществом Курской области».
		28. «Профилактика правонарушений в Курской области».

Для реализации государственных программ Курской области в 2021 году были разработаны и утверждены планы реализации государственных программ и детальные планы-графики реализации государственных программ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации государственные программы, а также планы реализации и детальные планы-графики реализации государственных программ Курской области приводились в соответствие с Законом Курской области от 14 декабря 2020 года № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом последующих изменений).

Органами исполнительной власти Курской области − ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с Порядком подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ за 2021 год.

Оценка эффективности реализации государственных программ Курской области за 2021 год подготовлена ответственными исполнителями государственных программ в соответствии с методиками оценки эффективности государственных программ, включенными в состав государственных программ, и методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра (в редакции распоряжения Администрации Курской области от 25.09.2020 № 542-ра ).

Всего на реализацию государственных программ в 2021 году были предусмотрены ассигнования в сумме 120 440,2 млн. рублей,  в том числе из:

федерального бюджета – 22 654,9 млн. рублей  (18,8% от общей суммы),

областного бюджета – 66 540,3 млн. рублей (55,2% от общей суммы),

местных бюджетов – 800,8 млн. рублей (0,7% от общей суммы),

внебюджетных источников – 13 801,5 млн. рублей (11,5% от общей суммы),

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 16 642,7 млн. рублей  (13,8% от общей суммы).

Фактические расходы на реализацию государственных программ в 2021 году составили 120 664,0 млн. рублей (100,2% от предусмотренного объема финансирования),  в том числе из:

федерального бюджета – 22 025,4 млн. рублей  (97,2% от предусмотренного объема финансирования),

областного бюджета – 63 642,3 млн. рублей (95,6% от предусмотренного объема финансирования),

местных бюджетов – 944,2 млн. рублей (117,9% от предусмотренного объема финансирования),

внебюджетных источников – 17 472,2 млн. рублей (126,6% от предусмотренного объема финансирования),

территориального фонда обязательного медицинского страхования – 16 579,9 млн. рублей  (99,6% от предусмотренного объема финансирования).

Таблица 1

**Фактический объем финансирования государственных программ**

**Курской области в 2021 году (млн. рублей)**

Таблица 2



Наибольший объем средств из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (81,2%) приходится на реализацию пяти государственных программ Курской области: «Развитие образования в Курской области» (24,2%); «Развитие здравоохранения в Курской области» (22,3%); «Социальная поддержка граждан в Курской области» (15,2%); «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (11,1%); «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» (8,4%).

Таблица 3



Бюджетные ассигнования из федерального бюджета в 2021 году предусмотрены на реализацию 22 государственных программ Курской области (в 2020 году – на реализацию 20 государственных программ Курской области).

В отчетном году в рамках государственных программ Курской области реализовывались 46 региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов.

В 2021 году на реализацию региональных проектов были выделены 10,4 млрд. рублей (8,6 % от общего объема финансирования государственных программ). Более 75 % средств были направлены на исполнение 3 национальных проектов - «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Образование». По итогам 2021 года освоены 9,5 млрд. рублей (91,3 % от общего объема финансирования).

По данным ответственных исполнителей государственных программ, за 2021 год достигнуты значения 880 из 987 целевых показателей (89 % от общего количества); выполнены 399 из 411 структурных элементов подпрограмм (97 % от общего количества); 929 из 945 контрольных событий (98 % от общего количества).

Таблица 4



В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения целевых показателей (индикаторов) по 6 государственным программам Курской области. По 22 программам отдельные значения целевых показателей не достигнуты, из них по 8 государственным программам доля достигнутых значений целевых показателей составила от 90,0 % до 98 %, по 14 государственным программам – от 57 % до 88 %. На достижении отдельных значений целевых показателей по итогам 2021 года отразилась сложившаяся эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности».

По данным ответственных исполнителей государственных программ за 2021 год выполнены 399 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия, ведомственные целевые программы, мероприятия региональных проектов) или 97,1 % от общего количества и 929 контрольных событий или 98,3 % от общего количества.

В 2021 году по всем государственным программам Курской области достигнута высокая и средняя эффективность реализации.

Итоговые сведения о реализации государственных программ Курской области прилагаются к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Курской области за 2021 год.

**Итоги реализации государственных программ Курской области**

**в 2021 году**

***1. Государственная программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 699-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет здравоохранения Курской области.

Цель государственной программы - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Курской области.

На реализацию государственной программы Курской области в 2021 году направлено 35 710 957,862 тыс. рублей (95,3% от предусмотренного на год объема), в том числе из федерального бюджета 5 028 043,736 тыс. рублей (99,0% к плану), областного бюджета – 14 103 039,988 тыс. рублей (89,6% к плану), территориального фонда обязательного медицинского страхования – 16 579 874,138 тыс. рублей (99,6% к плану).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 10 подпрограмм:

1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»;

3. «Охрана здоровья матери и ребенка»;

4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;

5. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;

6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;

7. «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»;

8. «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации»;

9. «Развитие скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме»;

Б «Организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области».

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 142 целевых показателей (индикаторов), выполнение 43 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 10 подпрограмм и 137 контрольных событий.

В рамках государственной программы Курской области осуществлялась реализация 9 региональных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Курской области», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Курской области», «Борьба с онкологическими заболеваниями в Курской области», «Развитие детского здравоохранения Курской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Курской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг в Курской области» (национальный проект «Здравоохранение»); «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в Курской области» (национальный проект «Демография»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 122 целевых показателей; доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области составила 85,9%.

Значения 20 целевых показателей достигнуты не в полном объеме (в 2020 году не достигнуты значения 28 целевых показателей), в том числе:

3 из 17 целевых показателей по государственной программе (степень достижения 17 показателей государственной программы составила 96,0 %):

«смертность от всех причин» - степень достижения показателя 61,7 % (плановое значение показателя 13,2 случаев на 1000 населения, фактическое значение – 21,4 случая на 1000 населения);

«смертность от болезней системы кровообращения» - степень достижения показателя 77,1 % (плановое значение показателя – 590,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 765,6 случаев на 100 тыс. населения);

«смертность от новообразований» – степень достижения показателя 93,1 % (плановое значение показателя 222,5 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 238,9 случаев на 100 тыс. населения);

4 из 39 целевых показателей подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (степень достижения 39 целевых показателей подпрограммы 1 составила 97,2 %; удельный вес финансирования подпрограммы 1 в общем объеме финансирования 10,5 %):

«охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» - степень достижения показателя 98,4 % (плановое значение показателя 95,0 %, фактическое значение – 93,5 %);

«охват диспансеризацией подростков» - степень достижения показателя 94,7 % (плановое значение показателя 95,0 %, фактическое значение – 90,0 %);

«охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки» - степень достижения показателя 98,1 % (плановое значение показателя 98,6 %, фактическое значение – 96,7 %);

«доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году» - степень достижения показателя 0 (плановое значение показателя 3,0 %, фактическое значение – 0);

5 из 24 целевых показателей подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» (степень достижения 24 целевых показателей подпрограммы 2 составила 96,5 %; удельный вес финансирования подпрограммы 2 в общем объеме финансирования составил 19,4 %):

«смертность от ишемической болезни сердца» - степень достижения показателя 80,8 % (плановое значение показателя 320 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 396,2 случаев на 100 тыс. населения);

«смертность от цереброваскулярных заболеваний» - степень достижения показателя 81,5 % (плановое значение показателя 199,5 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 244,8 случаев на 100 тыс. населения);

«больничная летальность от инфаркта миокарда» - степень достижения показателя 76,8 % (плановое значение коэффициента 15,1; фактическое значение – 19,66);

«больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения» - степень достижения показателя 79,5 % (плановое значение показателя 17,5 %, фактическое значение – 22,02 %);

«смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения» - степень достижения показателя 96,6 % (плановое значение коэффициента 382,6; фактическое значение – 396,26);

1 из 3 целевых показателей подпрограммы 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (степень достижения 3 целевых показателей подпрограммы 5 составила 98,3 %; удельный вес финансирования подпрограммы 5 в общем объеме финансирования составил 0,5 %) – «обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» - степень достижения показателя 94,8 % (плановое значение показателя – 27,0 %, фактическое значение – 25,6 %);

4 из 14 целевых показателей подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (степень достижения 14 целевых показателей подпрограммы 6 составила 93,6 %; удельный вес финансирования подпрограммы 6 в общем объеме финансирования составил 0,5 %):

«доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Курской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Курской области» - степень достижения показателя 93,8 % (плановое значение показателя – 80 %, фактическое значение – 75,0 %);

«обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (чел. на 10 тыс. населения)» - степень достижения показателя 99,5 % (плановое значение показателя – 22,3 %; фактическое значение – 22,19 %);

«укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами (% нарастающим итогом)» - степень достижения показателя 94,6 % (плановое значение показателя – 93,0 %, фактическое значение – 88,0 %);

«доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов» - степень достижения показателя 22,8 % (плановое значения показателя – 26,9 %, фактическое значение – 6,12 %);

2 из 9 целевых показателей подпрограммы 8 «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации» (степень достижения 9 целевых показателей подпрограммы 8 составляет 96,5 %; удельный вес финансирования подпрограммы 8 в общем объеме финансирования составил 3,3 %):

«доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие здравоохранения в Курской области» - степень достижения показателя 86,5 %;

«доля граждан, являющихся пользователями ЕГПУ, которым доступны электронные медицинские документы в личном кабинете пациента «Моё здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период» - степень достижения показателя – 81,8 % (плановое значение показателя – 11 %, фактическое значение – 9 %);

1 из 5 целевых показателей подпрограммы 9 «Развитие скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме» (степень достижения 5 целевых показателей подпрограммы 9 составила 98,7 %; удельный вес финансирования подпрограммы 9 в общем объеме финансирования составил 1,0 %) – «доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» - степень достижения показателя 93,4 % (плановое значение показателя – 90,0 %, фактическое значение – 84,07 %).

Недостижение значений целевых показателей по итогам 2021 года связано со сложившейся эпидемиологической обстановкой, распространением коронавирусной инфекции, введением ограничительных мер в связи с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности». Данная обстановка привела к росту смертности населения от основных классов болезней и сокращению продолжительности жизни населения Курской области.

Не выполнено одно основное мероприятие по подпрограмме 8 «Управление государственной программой и обеспечение условий реализации» - «Осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения» и контрольное событие «Средства на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, перечислены».

В отчетном году выполнены мероприятия региональных проектов, включенных в данную государственную программу, выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе, реализована территориальная программа обязательного медицинского страхования Курской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области.

Из общего объема финансирования реализации государственной программы наибольший удельный вес 63,6% направлено на подпрограмму «Организация обязательного медицинского страхования граждан Курской области»; мероприятия и контрольные события по данной подпрограмме выполнены, целевой показатель достигнут.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной комитетом здравоохранения Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы (степени достижения плановых значений показателей государственной программы) и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***2. Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - [комитет образования и науки Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цель государственной программы - обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 20 724 051,267 тыс. рублей (98,6% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 1 806 457,827 тыс. рублей (90,9%), из областного бюджета – 18 917 593,440 тыс. рублей (99,4%).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Развитие дошкольного и общего образования детей».

2. «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей».

3. «Развитие профессионального образования».

4. «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».

5. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и прочие мероприятия в области образования».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 119 целевых показателей (индикаторов), выполнение 37 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе пяти подпрограмм, включающих 61 контрольное событие.

В рамках государственной программы Курской области осуществлялась реализация 7 региональных проектов: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Кадры для цифровой экономики».

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 117 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области составила 98,3 %.

Не в полном объеме достигнуты значения 2 целевых показателей по подпрограмме 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»:

«численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в Курской области» - степень достижения показателя 84,6 % (плановое значение показателя 5239 чел., фактическое значение - 4431 чел.);

«численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в Курской области» - степень достижения показателя 87,0 % (плановое значение показателя 23 чел., фактическое значение - 20 чел.).

В отчетном году выполнены все структурные элементы подпрограмм государственной программы и контрольные события.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной комитетом образования и науки Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы (степени достижения плановых значений показателей государственной программы) и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***3. Государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 05.10.2017 № 769-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет образования и науки Курской области.

Цель государственной программы − создание в Курской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и местных бюджетов.

В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 740 069,985 тыс. рублей (92,2% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 460 889,579 тыс. рублей (88,7%), из областного бюджета – 247 975,594 тыс. рублей (98,9%), местных бюджетов – 31 204,812 тыс. рублей (96,9%).

Государственная программа Курской области не имеет подпрограмм.

В 2021 году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений семи целевых показателей (индикаторов), выполнение четырех структурных элементов (основные мероприятия и региональный проект) и четырех контрольных событий. В государственную программу интегрирован региональный проект «Современная школа» (национальный проект «Образование»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты целевые значения 4 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 57,1 %.

Не в полном объеме достигнуты запланированные значения 3 целевых показателей, в том числе:

«число новых мест в общеобразовательных организациях в Курской области» - степень достижения показателя 82,5 %; плановое значение показателя – 536 единиц, фактическое значение –442 единицы;

«удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях общего образования» - степень достижения показателя 98,95 %; плановое значение показателя 100%, фактическое значение – 98,95 %;

«удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта и реконструкции», степень достижения показателя – 49,2 %; плановое значение показателя 9,62 %, фактическое значение – 19,54%.

Эффективность реализации государственной программы Курской области оценивается путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной комитетом образования и науки Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (Э) равен 82,7 %.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» за 2021 год признается средней (значение показателя Э составляет не менее 80 %).

***4. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 742-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Цели государственной программы − рост благосостояния граждан − получателей мер социальной поддержки; повышение доступности социального обслуживания населения; улучшение демографической ситуации.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 13 058 570,131 тыс. рублей (96,4% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 5 926 235,474 тыс. рублей (97,9%), из областного бюджета – 7 132 334,657 тыс. рублей (95,1%).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 6 подпрограмм:

1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения».

3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

5. «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей».

6. «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения».

В отчетном году запланировано достижение значений 40 целевых показателей (индикаторов), выполнение 54 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 6 подпрограмм, включающих 113 контрольных событий.

В 2021 году в рамках государственной программы реализовывались 2 региональных проекта - «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Курской области» и «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Курской области (Старшее поколение)» (национальный проект «Демография»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 36 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 90 %.

Не достигнуты плановые значения 4 целевых показателей, в том числе:

3 показателя подпрограммы 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»:

«доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году, от общего количества имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году», % (плановое значение показателя – 20 %; фактическое значение – 18,3 %), степень выполнения показателя – 92 %;

«количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года», человек (плановое значение показателя – 747 человек; фактическое значение – 873 человек), степень выполнения показателя – 86 %;

«численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)», человек (плановое значение показателя – 443 человек; фактическое значение – 438 человек), степень выполнения показателя – 99 %;

показатель подпрограммы 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» - «выполнение целевых индикаторов и показателей Госпрограммы и подпрограмм Госпрограммы», % (плановое значение показателя – 100 %; фактическое значение – 92,3 %).

В рамках подпрограммы 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» не в полном объеме выполнено основное мероприятие 3.14 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».

Не выполнено контрольное событие «Целевые показатели государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» достигнуты» (подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения»).

В соответствии с проведенной комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***5. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 777-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Цель государственной программы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; в 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 25 830,593 тыс. рублей (99,2% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 12 943,760 тыс. рублей (98,6%), областного бюджета – 12 886,833 тыс. рублей (99,7%).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

2. «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

3. «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области».

4. «Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области».

В отчетном году запланировано достижение значений 22 целевых показателей (индикаторов), выполнение 30 структурных элементов (основные мероприятия) в составе 4 подпрограмм, включающих 30 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 19 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области к общему количеству показателей – 86,4 %.

Не достигнуты плановые значения трех целевых показателей подпрограммы 3 «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области»:

«доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Курской области», % (плановое значение показателя – 42,3 %; фактическое значение – 32,8 %), степень выполнения показателя – 78,0 %;

«доля трудоустроенных в органах службы занятости Курской области в общей численности инвалидов Курской области, обратившихся в органы службы занятости Курской области», % (плановое значение показателя – 63 %; фактическое значение – 35 %), степень выполнения показателя – 56,0 %;

«доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Курской области, впервые признанных инвалидами и обратившимся в органы службы занятости Курской области» численности инвалидов Курской области, обратившихся в органы службы занятости Курской области», % (плановое значение показателя – 45 %; фактическое значение – 15,4 %), степень выполнения показателя – 34,2 %.

Не в полном объеме выполнены три основных мероприятия подпрограммы 3 «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Курской области» - основное мероприятие 06 «Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными», основное мероприятие 08 «Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение инвалида молодого возраста при трудоустройстве», основное мероприятие 09 «Содействие занятости инвалидов из числа выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы». Контрольные события в отчетном году выполнены.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,88.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» за 2021 год признается средней (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,80).

***6. Государственная программа Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 716-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет строительства Курской области.

Цели государственной программы:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Курской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 2 935 679,021 тыс. рублей (95,9% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 589 125,680 тыс. рублей (93,9%), из областного бюджета – 1 912 774,095 тыс. рублей (94,0%), местных бюджетов – 162 444,352 тыс. рублей (128,2%), внебюджетных источников – 271 334,894 тыс. рублей (99,9%).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области».

2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области».

3. «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и решения задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 47 целевых показателей (индикаторов), выполнение 22 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 3 подпрограмм, включающих 34 контрольных события.

В рамках государственной программы Курской области осуществлялась реализация мероприятий 5 региональных проектов: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека», «Спорт – норма жизни», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 43 целевых показателей; доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области составила 91,5 %.

Не в полном объеме достигнуты запланированные значения 4 целевых показателей, из них:

показатель государственной программы - «объем жилищного строительства», плановое значение показателя - 597 тыс.кв.м, фактическое значение (по оценке) – 565,6 тыс.кв.м, степень достижения показателя – 94,7 % (по сведениям ответственного исполнителя государственной программы недостижение данного показателя связано с ростом цен на строительные ресурсы);

два показателя подпрограммы 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области»:

«доля перечисленных организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субсидий, запланированных к перечислению в областном бюджете на соответствующий период», плановое значение показателя 100 %, фактическое значение – 99,5 %;

«доля приобретенных материально-товарных ценностей (МТЦ) для резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме запланированных к приобретению МТЦ», плановое значение показателя 100 %, фактическое значение – 0 % (невыполнение показателя связано с тем, что бюджетные средства на пополнение обязательного резерва материально-технических ресурсов в 2021 году не выделялись);

целевой показатель регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» подпрограммы 4 «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» - «количество созданных и (или) приведенных в соответствие с требованиями мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», плановое значение 250 единиц, фактическое значение – 121 единица, степень достижения показателя – 48,4 % (недостижение планового значения показателя связано с несостоявшимися в муниципальных образованиях конкурсными процедурами по выбору подрядных организаций на создание площадок накопления твердых коммунальных отходов).

За отчетный год не в полном объеме выполнены:

основное мероприятие 1.08 «Содействие формированию рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода» и контрольное событие «Жилищный фонд коммерческого использования для предоставления внаем гражданам, в том числе нуждающимся в улучшении жилищных условий, создан» (подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области») (строящиеся в с.Бондаревка Суджанского района 12 домов общей площадью 1,2 тыс.кв.м для их последующего предоставления в аренду сотрудникам предприятий введены в эксплуатацию в феврале 2022 года);

основное мероприятие 2.02 «Управление материальным резервом в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (мероприятие «Осуществление закупки материально-технических ценностей для обязательного резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства») и контрольное событие «Материально-технические ценности для обязательного резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства закуплены» (подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области») (в связи с отсутствием финансирования на эти цели);

контрольное событие «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 достигнуты» - степень достижения целевых показателей 87,4 %.

В отчетном году выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, подведомственными комитету строительства Курской области.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной комитетом строительства Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,95.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***7. Государственная программа Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Цель государственной программы − повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и местных бюджетов. В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 671 380,109 тыс. рублей (99,5% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 542 809,950 тыс. рублей (99,5%), из областного бюджета – 73 624,797 тыс. рублей (99,9%), местных бюджетов – 54 945,362 тыс. рублей (99,4%).

В отчетном году запланировано достижение значений 15 целевых показателей (индикаторов), выполнение 8 структурных элементов государственной программы (основные мероприятия, ведомственная целевая программа и региональный проект) и 8 контрольных событий.

В государственную программу Курской области интегрирован региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Курской области» (национальный проект «Жилье и городская среда») и ведомственная целевая программа «Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества на 2019-2024 годы»).

Структурные элементы и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты целевые значения 14 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей составила 93 %.

В отчетном году фактическое значение показателя (индикатора) государственной программы «Увеличено количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 года» составило 439 единиц при плановом значении показателя на 2021 год – 456 единиц, степень достижения показателя составила 96,3 %.

В соответствии с проведенной комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности использования средств областного бюджета, равен 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***8. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 20.09.2013 № 659-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по труду и занятости населения Курской области.

Цели государственной программы:

создание условий для развития эффективного рынка труда Курской области;

обеспечение государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость;

реализация государственной политики в области социального партнерства и трудовых отношений, улучшение условий и охраны труда, снижение профессиональных рисков работников организаций Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 679 684,682 тыс. рублей (100,0% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 455 540,356 тыс. рублей (100,0%), из областного бюджета – 224 144,326 тыс. рублей (100,0%).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

2. «Развитие институтов рынка труда».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области».

4. «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве».

В отчетном году запланировано достижение целевых значений 37 показателей (индикаторов), выполнение одиннадцати структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и региональный проект) в составе 4 подпрограмм, включающих 17 контрольных событий.

В 2021 году в рамках государственной программы Курской области реализовывался региональный проект «Содействие занятости» (национальный проект «Демография»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 32 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области к общему количеству показателей составила 86,5 %.

Не в полном объеме достигнуты значения 5 целевых показателей, в том числе:

показатель государственной программы «Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы», % (плановое значение показателя – 63 %; фактическое значение – 50,6 %), степень выполнения показателя – 80,3 %.

показатель подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» «Удельный вес трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в общей численности несовершеннолетних граждан, обратившихся за предоставлением услуги», % (плановое значение показателя – 100 %; фактическое значение – 99,86 %), степень выполнения показателя – 99,86 %;

показатель подпрограммы 2 «Развитие институтов рынка труда» «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом», человек (плановое значение показателя – 12 человек, фактическое значение – 13 человек), степень выполнения показателя – 92,3 %;

два показателя подпрограммы 4 «Сопровождение молодых инвалидов при их трудоустройстве»:

«Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности граждан в возрасте от 18 до 44 лет, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы», % (плановое значение показателя – 39 %; фактическое значение – 35,1 %), степень выполнения показателя – 90 %;

«Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста», % (плановое значение показателя – 34 %; фактическое значение – 32,8 %), степень выполнения показателя – 96,5 %.

В отчетном году не выполнено контрольное событие подпрограммы 2 «Развитие институтов рынка труда» - 2.1.1.1 «Конференция, посвященная всемирному дню охраны труда, в 2021 году проведена» (в связи с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»).

Структурные элементы подпрограмм государственной программы Курской области (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов), предусмотренные к выполнению в 2021 году, выполнены.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной комитетом по труду и занятости населения Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,98.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***9. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 № 740-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области.

Цели государственной программы:

создание надлежащих условий для осуществления правосудия мировыми судьями Курской области;

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации;

повышение качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде;

своевременное обеспечение федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации кандидатами в присяжные заседатели от Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 425 843,415 тыс. рублей (99,9% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 58 988,865 тыс. рублей (99,8%), из областного бюджета – 366 854,550 тыс. рублей (99,9%).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Развитие системы органов ЗАГС Курской области».

2. «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели».

3. «Развитие мировой юстиции Курской области».

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 12 целевых показателей (индикаторов), выполнение 4 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия) в составе трех подпрограмм, включающих 14 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов), выполнены все основные мероприятия и контрольные события государственной программы.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной управлением по обеспечению деятельности мировых судей Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***10. Государственная программа Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 723-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы − [комитет региональной безопасности Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цель государственной программы - обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Курской области чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами, происшествиями на водных объектах, а также комплексной безопасности от биологической и химической опасности.

Государственная программа финансируется из областного бюджета; в 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 1 032 603,826 тыс. рублей (99,4 % от объема, предусмотренного на год).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области».

2. «Пожарная безопасность и защита населения Курской области».

3. «Обеспечение биологической и химической безопасности Курской области».

4. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

5. «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах развития Курской области».

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 18 показателей (индикаторов), выполнение 8 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и региональный проект) и 15 контрольных событий в составе пяти подпрограмм. В государственную программу интегрирован региональный проект «Безопасность дорожного движения» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 15 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 83 %. Не выполнены 3 целевых показателя (индикатора), в том числе:

показатель государственной программы «снижение количества погибших при пожарах», плановое значение показателя – 40 человек; фактическое значение – 49 человек; степень достижения показателя – 81,6 %;

«доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)», плановое значение показателя – 100 %; фактическое значение – 88,2 %; (подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»);

«количество региональных базовых ЦСМУ, установленных в органах исполнительной государственной власти Курской области (нарастающим итогом), плановое значение показателя – 5 единиц; фактическое значение – 4 единицы, степень достижения показателя – 80 % (подпрограмма 5 «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в Курской области»).

Основные мероприятия, мероприятия регионального проекта и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В рамках данной государственной программы Курской области выполнены сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областной бюджетной образовательной организацией дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области».

В соответствии с проведенной комитетом региональной безопасности Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,96.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***11. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 № 700-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по культуре Курской области.

Цели государственной программы:

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества;

гармонизация межконфессиональных и межнациональных (межэтнических) отношений, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации).

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 2 244 817,251 тыс. рублей (99,8% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 127 227,960 тыс. рублей (100,0%), из областного бюджета – 1 650 415,175 тыс. рублей (99,7%), местных бюджетов – 435 304,356 тыс. рублей (100,0%), внебюджетных источников – 31 869,760 тыс. рублей (100,0%).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Наследие».

2. «Искусство».

3. «Обеспечение условий реализации государственной программы».

4. «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 53 целевых показателей (индикаторов), выполнение 19 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе четырех подпрограмм, включающих 25 контрольных событий.

В рамках государственной программы Курской области осуществлялась реализация трех региональных проектов: «Культурная среда», «Цифровая культура», «Творческие люди» (национальный проект «Культура»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты запланированные значения 47 целевых показателей; доля достигнутых целевых показателей к общему количеству показателей составила 88,7 %.

Не в полном объеме достигнуты запланированные значения 6 целевых показателей, из них:

одного целевого показателя по государственной программе Курской области - «доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений» - степень достижения показателя 63,6 % (плановое значение показателя 97,9 %, фактическое значение – 62,3 %);

одного целевого показателя подпрограммы 1 «Наследие» - «использование населением Курской области ресурса «Виртуальный музей» - плановое значение показателя 25 %, фактическое значение – 0 %;

3 целевых показателей по подпрограмме 2 «Искусство»:

«количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры)» - степень достижения показателя 96,3 % (плановое значение 35,0 %, фактическое значение – 33,7 %);

«количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года» - степень достижения показателя 30,1 % (плановое значение показателя 128,75 %, фактическое значение – 38,8 %);

«количество культурно-образовательных программ для школьников (нарастающим итогом)» (показатель регионального проекта «Творческие люди») - степень достижения показателя 60,0 % (плановое значение показателя 15 единиц, фактическое значение – 9 единиц);

одного целевого показателя подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» - «число посещений культурных мероприятий» - степень достижения показателя 92,9 % (плановое значение показателя 13310 тыс. единиц, фактическое значение – 12358,716 тыс. единиц).

Недостижение значений целевых показателей по итогам 2021 года связано со сложившейся эпидемиологической обстановкой, распространением COVID-19 и введением ограничительных мер в связи с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности».

В отчетном году выполнены 19 структурных элементов подпрограмм государственной программы и 25 контрольных событий.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе Курской области.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной комитетом по культуре Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,94.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***12. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по физической культуре и спорту Курской области.

Цели государственной программы:

создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

создание условий для успешного выступления спортсменов Курской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 1 359 967,398 тыс. рублей (82,8% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 181 616,811 тыс. рублей (74,0%), из областного бюджета – 1 151 649,687 тыс. рублей (84,0), местных бюджетов – 24 700,900 тыс. рублей (100,0%), внебюджетных источников – 2 000,000 тыс. рублей (100,0%).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области».

2. «Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Курской области и Российской Федерации».

3. «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

В отчетном году запланировано достижение значений 24 целевых показателей (индикаторов), выполнение 10 структурных элементов (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 3 подпрограмм, включающих 18 контрольных событий. В государственную программу Курской области включен региональный проект «Спорт-норма жизни» (национальный проект «Демография»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 22 целевых показателей; доля достигнутых целевых показателей к общему количеству показателей составила 91,7 %.

Не в полном объеме достигнуты запланированные значения 2 целевых показателей, в том числе:

«доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» - степень достижения показателя 56,2 %; плановое значение показателя - 28,1 %, фактическое значение – 15,8 % (подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Курской области»);

«доля достигнутых целевых показателей к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %», степень достижения показателя – 95,6 % (подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»).

В отчетном году достигнут целевой показатель в разрезе муниципальных образований Курской области, связанный с предоставлением субсидий муниципальным образованиям - «доля жителей Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования, процент».

Запланированные структурные элементы подпрограмм и сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе Курской области выполнены.

Не в полном объеме выполнено контрольное событие «Доля достигнутых целевых показателей к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %» (подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»).

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной комитетом по физической культуре и спорту Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, эффективность реализации государственной программы составила 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***13. Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 746-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет молодежной политики Курской области.

Цели государственной программы:

повышение эффективности реализации молодежной политики;

создание благоприятных условий для развития туризма;

развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджете) и местных бюджетов. В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 571 336,119 тыс. рублей (100,4% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 6 772,400 тыс. рублей (100,0 %), областного бюджета – 491 032,218 тыс. рублей (100,0%), местных бюджетов – 73 531,501 тыс. рублей (103,4%).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Молодежь Курской области».

2. «Туризм».

3. «Оздоровление и отдых детей».

4. «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области».

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 14 показателей (индикаторов); выполнение семи структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия регионального проекта) и 20 контрольных событий в составе четырех подпрограмм.

В 2021 году в рамках государственной программы реализовывался региональный проект «Социальная активность» (национальный проект «Образование»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты в полном объеме запланированные целевые значения 12 показателей (индикаторов), доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 85,7 %.

Не достигнуты плановые значения 2 целевых показателей, в том числе:

показатель государственной программы - «Объем платных услуг населению в сфере туризма (туристские, санаторно-оздоровительные, гостиничные и аналогичные средства размещения), млн. руб. (плановое значение показателя – 1 700 млн. руб.; фактическое значение – 1 172 млн. руб.), степень выполнения показателя – 69 %;

показатель подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» - «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) государственной программы», % (плановое значение показателя – 100 %; фактическое значение – 92,3 %), степень выполнения показателя – 92,3 %.

В отчетном году выполнены показатели результативности по выданной субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время:

«Доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет», % ;

«Доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет», %.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе.

В отчетном году не выполнено основное мероприятие подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» - «Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета молодежной политики Курской области» и контрольное событие 4.1.1.1. «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) соответствует 100 %».

Кроме того, не выполнено в полном объеме контрольное событие подпрограммы 3 «Оздоровление и отдых детей» - 3.1.1.2. «Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Курской области, связанных с проведением капитального ремонта муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления Курской области, предоставлены».

В соответствии с проведенной комитетом молодежной политики Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,94.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***14. Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 767-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – архивное управление Курской области.

Цель государственной программы − создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

Государственная программа финансируется из областного бюджета; в 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 102 521,213 тыс. рублей (100,0% от объема, предусмотренного на год).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов».

2. «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области».

В 2021 году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 17 целевых показателей (индикаторов), выполнение 9 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия) в составе двух подпрограмм, включающих 24 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты в полном объеме значения 15 целевых показателей (индикаторов).

Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 88,2 %. Основные мероприятия государственной программы Курской области, предусмотренные к выполнению в 2021 году, выполнены в полном объеме.

Не выполнены 2 целевых показателя (индикатора), в том числе:

«доля документов Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», плановое значение показателя – 62,0 %; фактическое значение – 61,0 %; степень достижения показателя – 98,4 % (подпрограмма 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»);

«доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов)», плановое значение показателя – 100 %; фактическое значение – 93,8 %; степень достижения показателя – 93,8 % (подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»).

В отчетном году не выполнено контрольное событие государственной программы Курской области «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» в 2021 году достигнуты» (подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»).

 В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной архивным управлением Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***15. Государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 774-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – [комитет по экономике и развитию Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цели государственной программы:

создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; создание условий для развития обрабатывающих отраслей в сфере промышленности;

формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Курской области, улучшение отраслевой структуры экономики, популяризация предпринимательской деятельности;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

развитие сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации, создание условий для продвижения продукции на рынок зарубежных стран;

развитие международных, внешнеэкономических связей и создание благоприятных условий для обеспечения участия Курской области в реализации единой государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;

повышение эффективности государственного и муниципального управления.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 790 102,081 тыс. рублей (99,6% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 69 128,000 тыс. рублей (100,0%), из областного бюджета – 720 974,081 тыс. рублей (99,5%).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 6 подпрограмм:

1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области».

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области».

3. «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области».

4. «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации».

5. «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом».

7. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 54 показателей (индикаторов), выполнение 17 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе шести подпрограмм, включающих 50 контрольных событий.

В 2021 году в рамках государственной программы Курской области реализовывались 5 региональных проектов: «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Системные меры по повышению производительности труда» (национальный проект «Производительность труда»); «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 50 показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 92,6 %.

Не достигнуты плановые значения четырех целевых показателей, в том числе:

показатель государственной программы - «прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Курской области (ежегодно)», (плановое значение показателя – 7,3 %; фактическое значение – 1,0 %), степень выполнения показателя – 14 %;

показатель подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» - «доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», % (плановое значение показателя – 20,4 %; фактическое значение – 10,9 %), степень выполнения показателя – 53,4 %;

показатель подпрограммы 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области» - «количество обращений заявителей в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», единиц (плановое значение показателя – 1200000 единиц, фактическое значение – 1112513 единиц), степень выполнения показателя – 93,0 %;

показатель подпрограммы 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» - «степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы», % (плановое значение показателя – 100 %; фактическое значение – 94,3 %).

Структурные элементы подпрограмм государственной программы Курской области (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов), контрольные события, предусмотренные к выполнению в 2021 году, выполнены. Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе также выполнены.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной комитетом по экономике и развитию Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее шести подпрограмм, составил 0,92.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***16. Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 778-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - [комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цель государственной программы − обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей.

Объем финансирования государственной программы на 2021 год был предусмотрен в сумме 11 062 432, 394 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 72 432,394 тыс. рублей, федерального бюджета – 50 000,000 тыс. рублей, внебюджетных источников – 10 940 000,000 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» (подпрограмма финансируется за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и внебюджетных источников).

2. «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» (подпрограмма финансируется из внебюджетных источников).

Цель государственной программы − обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 15 показателей (индикаторов), выполнение 5 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия) в составе двух подпрограмм, включающих 5 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 15 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области к общему количеству составила 100 %.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены.

Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» финансируется за счет ассигнований из областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.

В 2021 году фактические расходы на реализацию подпрограммы 1 «Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области» составили 14 942 432,394 тыс. рублей, в том числе расходы областного бюджета - 72 432,394 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема финансирования), федерального бюджета – 50 000,000 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема финансирования), расходы из внебюджетных источников (оценка) – 14 820 000,000 тыс. рублей при плановом значении 10 760 000,000 тыс. рублей (137,7% от предусмотренного объема финансирования).

Фактические расходы (по оценке) на реализацию подпрограммы 2 «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Курской области» из внебюджетных источников − 180 000,000 тыс. рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

Привлечение внебюджетных источников в объемах, превышающих плановые, обеспечило достижение показателей государственной программы, но повлияло на результат оценки эффективности государственной программы, который определяется в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы (степени достижения плановых значений показателей государственной программы) и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию каждой подпрограммы (из областного бюджета и внебюджетных источников) и степени достижения показателей каждой подпрограммы).

В соответствии с проведенной комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп) равен 0,87.

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственной программы Курской области в 2021 году эффективность государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» оценивается как средняя (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,80).

***17. Государственная программа Курской области «Развитие информационного общества в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 775-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет цифрового развития и связи Курской области.

Цель государственной программы - формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 391 520,844 тыс. рублей (86,8% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 30 397,796 тыс. рублей (100,0%), областного бюджета – 361 123,048 тыс. рублей (85,8%).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 6 подпрограмм:

1. «Электронное правительство Курской области».

2. «Развитие системы защиты информации Курской области».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области».

4. «Ситуационный центр Губернатора Курской области».

5. «Информационная инфраструктура Курской области».

6. «Реализация процессов цифровой трансформации».

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 30 целевых показателей (индикаторов), выполнение 9 структурных элементов (основные мероприятия и региональные проекты) в составе шести подпрограмм, включающих 32 контрольных события.

В 2021 году в рамках государственной программы Курской области реализовывались 3 региональных проекта: «Цифровое государственное управление», «Информационная инфраструктура» и «Кадры для цифровой экономики» (национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты значения 28 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей государственной программы Курской области к общему количеству показателей составила 93,3 %.

Не достигнуты плановые значения двух целевых показателей, в том числе:

показатель подпрограммы 1 «Электронное правительство Курской области» - «доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок», % (плановое значение показателя – 75 %; фактическое значение – 64 %), степень выполнения показателя – 85,3 %;

показатель подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» - «доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)», % (плановое значение показателя – 100 %, фактическое значение – 97 %), степень выполнения показателя – 97,0 %.

В отчетном году не в полном объеме выполнено контрольное событие «Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) составила 100 %» (подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»).

Структурные элементы подпрограмм государственной программы Курской области в отчетном году выполнены.

В соответствии с проведенной комитетом цифрового развития и связи Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***18. Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – [комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850).

Цели государственной программы:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

повышение безопасности дорожного движения.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 9 523 963,334 тыс. рублей (97,4% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 1 487 077,902 тыс. рублей (100,0%), областного бюджета – 7 976 900,710 (96,5%), местных бюджетов – 59 984,722 тыс. рублей (в 3,3 раза больше).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Развитие сети автомобильных дорог Курской области».

2. «Развитие пассажирских перевозок в Курской области».

3. «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области».

В отчетном году запланировано достижение целевых значений 31 показателя (индикатора), выполнение 17 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия и мероприятия региональных проектов) в составе 3 подпрограмм, включающих 39 контрольных событий.

В 2021 году в рамках государственной программы реализовывались 3 региональных проекта - «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты плановые целевые значения 26 показателей (индикаторов), доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 83,9 %. Не достигнуты в полном объеме значения 5 целевых показателей (индикаторов), в том числе:

4 показателя подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»:

«протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области, всего», км (плановое значение показателя - 17202,6 км; фактическое значение – 16 992,362 км; степень выполнения показателя – 98,8 %);

«прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального и местного значения, всего», ед. (плановое значение показателя - 11 ед., фактическое значение – 6 ед., степень выполнения показателя – 54,5 %);

«доля автомобильных дорог федерального и регионального значения работающих в режиме перегрузки», % (плановое значение показателя - 2,61 %; фактическое значение – 2,31% , степень выполнения показателя – 88,5 %);

«протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть», км (плановое значение показателя – 192,150 км; фактическое значение – 162,012 км; степень выполнения показателя – 84,3 %);

показатель подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» - «количество автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива», шт. (плановое значение показателя - 879 шт.; фактическое значение – 666 шт.; степень выполнения показателя –75,8 %).

В отчетном году не выполнено контрольное событие «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» достигнуты».

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной комитетом транспорта и автомобильных дорог Курской области, эффективность реализации государственной программы (ЭРгп) составила 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***19. Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 744-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет агропромышленного комплекса Курской области.

Цели государственной программы:

обеспечение продовольственной независимости региона в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120, Законом Курской области от 27 ноября 2009 года № 95-ЗКО «О продовольственной безопасности Курской области»;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Курской области, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;

устойчивое развитие сельских территорий;

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства;

обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области путем комплексного проведения ветеринарных мероприятий на территории Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и внебюджетных источников. В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 7 220 383,142 тыс. рублей (98,2% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 4 820 354,080 тыс. рублей (98,7%), областного бюджета – 2 385 595,653 тыс. рублей (99,6%), внебюджетных источников – 14 433,409 тыс. рублей (20,2%).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области».

3. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области».

4. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области», в том числе ведомственная целевая программа «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020-2022 годы».

6. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 82 показателей (индикаторов); выполнение 10 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия, региональные проекты и ведомственная целевая программа) и 19 контрольных событий в составе четырех подпрограмм.

В 2021 году в рамках государственной программы Курской области реализовывались два региональных проекта - «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») и «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» (национальный проект «Международная кооперация и экспорт»).

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» осуществлялась реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020-2022 годы».

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 65 целевых показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 79,3 %.

Не достигнуты в полном объеме 17 целевых показателей (индикаторов), в том числе:

четыре показателя государственной программы Курской области:

«Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году», % к предыдущему году (плановое значение показателя - 102,1 % к предыдущему году; фактическое значение – 88,3 % к предыдущему году), степень выполнения показателя – 86,5 %;

«Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году», % к предыдущему году (плановое значение показателя - 102,6 % к предыдущему году; фактическое значение – 84,6 % к предыдущему году), степень выполнения показателя – 82,5 %;

«Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году», % к предыдущему году (плановое значение показателя - 101,6 % к предыдущему году; фактическое значение – 95,5 % к предыдущему году), степень выполнения показателя – 94 %;

«Индекс производительности труда к предыдущему году», % (плановое значение показателя - 103,0 %; фактическое значение – 92,0 %), степень выполнения показателя – 89,3 %;

десять целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области», в том числе:

«Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», тыс. тонн (плановое значение показателя – 5 353,1 тыс. тонн; фактическое значение – 4 485,6 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 83,8 %;

«Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», тыс. тонн (плановое значение показателя – 11,1 тыс. тонн; фактическое значение – 4,9 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 44,1 %;

«Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», тыс. тонн (плановое значение показателя – 16,2 тыс. тонн; фактическое значение – 14,0 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 86,4 %;

«Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии», тыс. тонн (плановое значение показателя – 620,0 тыс. тонн; фактическое значение – 451,3 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 72,8 %;

«Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций», тыс. тонн (плановое значение показателя – 2,85 тыс. тонн; фактическое значение – 2,44 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 85,6 %;

«Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них», тыс. тонн (плановое значение показателя – 230,0 тыс. тонн; фактическое значение – 183,7 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 79,9 %;

«Производство крупы», тыс. тонн (плановое значение показателя – 35,0 тыс.тонн; фактическое значение – 12,8 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 36,6 %;

«Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий», тыс. тонн (плановое значение показателя – 2,2 тыс.тонн; фактическое значение – 1,1 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 50 %;

«Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», тыс. гектаров (плановое значение показателя – 260,0 тыс. гектаров; фактическое значение – 186,5 тыс. гектаров), степень выполнения показателя – 71,7 %;

«Производство масла сливочного», тыс. тонн (плановое значение показателя – 6,0 тыс. тонн; фактическое значение – 5,0 тыс. тонн), степень выполнения показателя – 83,3 %;

три показателя подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области»:

«Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии», единиц (плановое значение показателя – 39 935,0 единиц; фактическое значение – 39 665,0 %), степень выполнения показателя – 99,3 %.

«Сокращение численности животных без владельцев», % (плановое значение показателя – 5 %; фактическое значение – 4,1 %), степень выполнения показателя – 82 %;

«Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства», единицы (плановое значение показателя – 4единицы %; фактическое значение – 0 %), степень выполнения показателя – 0 % (показатель ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020-2022 годы»).

В отчетном году не в полном объеме выполнено основное мероприятие 4.1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных» и контрольное событие 4.1.4.1 «Сокращение численности животных без владельцев в 2021 году составит 5 %» (подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области»).

В соответствии с проведенной комитетом агропромышленного комплекса Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,92.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***20. Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 06.11.2019 № 1066-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – комитет агропромышленного комплекса Курской области.

Цели программы:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем строительства (приобретения) жилья;

обеспечение трудоустройства на сельских территориях граждан, прошедших дополнительное обучение (переобучение);

реализация проектов по благоустройству;

обеспечение ввода в действие распределительных газовых сетей, локальных водопроводов, а также реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 84 817,327 тыс. рублей (102,3% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 30 443,296 тыс. рублей (94,2%), областного бюджета – 28 971,297 тыс. рублей (98,1%), местных бюджетов – 1 800,497 тыс. рублей (86,9%), внебюджетных источников – 23 602,237 тыс. рублей (124,5%).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения».

2. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

3. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 8 целевых показателей (индикаторов), выполнение 4 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия) в составе трех подпрограмм, включающих 4 контрольных события.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 7 целевых показателей. Показатели в разрезе муниципальных образований Курской области выполнены.

В отчетном году не выполнен один целевой показатель государственной программы - «Доля сельского населения в общей численности населения Курской области», плановое значение показателя – 31,8 %, фактическое значение – 31,2 %, степень достижения показателя – 98,1 %.

Структурные элементы подпрограмм и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с проведенной комитетом агропромышленного комплекса Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***21. Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденная постановлением Администрации Курской области от 29.08.2013 № 570-па (с последующими изменениями)***

Уполномоченный орган исполнительной власти Курской области, ответственный за реализацию Программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, (далее –Программа), комитет по труду и занятости населения Курской области.

Цели Программы:

стимулирование и оказание содействия процессу добровольного переселения в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом;

содействие улучшению демографической ситуации в Курской области.

Программа не имеет подпрограмм, финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

В 2021 году кассовый расход по Программе составил 4 379,000 тыс. рублей (100,0% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 3 809,730 тыс. рублей (100,0%), из областного бюджета – 569,270 тыс. рублей (100,0%).

В отчетном году запланировано достижение значений 4 целевых показателей (индикаторов), выполнение 6 структурных элементов (мероприятия) и 10 контрольных событий.

В отчетном году значения 4 целевых показателей (индикаторов), предусмотренных Программой, не достигли плановых значений:

показатель «количество соотечественников, переселившихся в Курскую область» в 2021 году составило 522 человека (плановое значение показателя – 730 человек), степень достижения показателя – 71,5 %;

«количество вакансий, замещенных соотечественниками трудоспособного возраста» составило 323 единицы (плановое значение показателя – 555 единиц), степень достижения показателя – 58,2 %;

«количество соотечественников, переселившихся в сельскую местность» составило 202 человека (плановое значение показателя – 248 единиц), степень достижения показателя – 81,5 %;

«миграционный приток населения Курской области, за счет переселенцев» составил 522 человека (плановое значение показателя – 730 человек), степень достижения показателя – 71,5 %.

Эффективность реализации Программы определяется на основе интегральной оценки степени достижения плановых показателей (индикаторов), определенных программой.

В соответствии с оценкой эффективности Программы Курской области за 2021 год, проведенной комитетом по труду и занятости населения Курской области, интегральный показатель эффективности реализации Программы (Е) составил 70,6 % (выше среднего значения показатель эффективности). По итогам реализации Программы за 2020 год интегральный показатель эффективности реализации Программы (Е) составлял 73,2 %.

Данная ситуация связана со сложившейся эпидемиологической обстановкой, распространением COVID-19 и введением ограничительных мер по пересечению границ государств.

***22. Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет природных ресурсов Курской области.

Цель государственной программы - сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 645 548,244 тыс. рублей (82,9% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 120 692,818 тыс. рублей (97,4%), областного бюджета – 509 226,652 тыс. рублей (94,9%), местных бюджетов – 11 754,300 тыс. рублей (77,5%), внебюджетных источников – 3 874,474 тыс. рублей (3,8%).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Экология и природные ресурсы Курской области».

2. «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области».

3. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».

4. «Экология и чистая вода в Курской области».

5. «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области».

В отчетном году запланировано достижение значений 46 целевых показателей (индикаторов), выполнение 9 структурных элементов (основные мероприятия и региональный проект) в составе пяти подпрограмм, включающих 39 контрольных событий.

В 2021 году в рамках государственной программы Курской области осуществлялась реализация регионального проекта «Чистая вода» (национальный проект «Жилье и городская среда»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 44 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей составила 95,6 %.

Не достигнуты значения двух целевых показателей подпрограммы 4 «Экология и чистая вода в Курской области»:

«количество модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения», плановое значение показателя – 12 штук, фактическое значение – 10 штук, степень достижения показателя – 83 %;

«количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций», плановое значение показателя – 1 единица, фактическое значение – 0 единиц.

Значения целевых показателей в разрезе муниципальных образований Курской области достигнуты.

Выполнены структурные элементы подпрограмм и контрольные события.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной комитетом природных ресурсов Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,98.

В соответствии с изложенным, эффективность реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***23. Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 № 682-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» – комитет природных ресурсов Курской области.

Цели государственной программы:

эффективное исполнение переданных Российской Федерацией отдельных полномочий в области лесных отношений;

повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Курской области, стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, сохранение его глобальных функций и ресурсно-экологического потенциала.

Государственная программа финансируется из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и внебюджетных источников.

В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 275 863,316 тыс. рублей (104,0% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 114 997,997 тыс. рублей (100,0%), областного бюджета – 77 798,683 тыс. рублей (99,8%), внебюджетных источников – 83 066,636 тыс. рублей (115,1%).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Охрана, защита и воспроизводство лесов».

2. «Обеспечение реализации государственной программы».

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы запланировано достижение значений 21 целевого показателя (индикатора), выполнение 6 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия, региональный проект) в составе двух подпрограмм, включающих 23 контрольных события. В государственную программу интегрирован региональный проект «Сохранение лесов в Курской области» (национальный проект «Экология»).

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 18 показателей (индикаторов), доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области составила 85,7 %.

Не выполнены 3 целевых показателя (индикатора), в том числе:

показатель государственной программы - «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда», плановое значение показателя – 48,8 %; фактическое значение – 40,1 %, степень достижения показателя – 82,2 %;

показатель подпрограммы 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» - «Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года», плановое значение показателя – 6,3 %; фактическое значение - 0 %, степень достижения показателя составила 0 %;

показатель подпрограммы 2«Обеспечение реализации государственной программы» - **«**Степень выполнения целевых показателей программы», выполнен на 90 % (расчетный показатель).

В отчетном году не в полном объеме выполнены:

основное мероприятие 1.3 «Организация использования лесов, их сохранения, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» подпрограммы 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»);

контрольное событие «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» достигнуты» (подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы»).

В соответствии с проведенной комитетом лесного хозяйства Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 0,90.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***24. Государственная программа Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 21.10.2013 № 757-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Цели государственной программы:

проведение эффективной энергосберегающей политики в Курской области;

инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии;

создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Курской области;

надежное снабжение потребителей Курской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

Государственная программа финансируется из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. В 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 2 247 674,355 тыс. рублей (90,8% от объема, предусмотренного на год), в том числе из федерального бюджета – 101 892,662 тыс. рублей (70,9%), областного бюджета – 15 225,366 тыс. рублей (70,9%), местных бюджетов – 88 537,409 тыс. рублей (в 4,4 раза больше), внебюджетных источников – 2 042 018,918 тыс. рублей (89,2%).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области».

2. «Развитие и модернизация электроэнергетики в Курской области».

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 46 целевых показателей (индикаторов), выполнение тринадцати структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия) в составе двух подпрограмм, включающих 13 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 34 целевых показателей. Доля достигнутых целевых показателей составила 73,9 %.

Не в полном объеме достигнуты плановые значения 12 целевых показателей, в том числе:

показатель государственной программы «энергоемкость валового регионального продукта Курской области (для сопоставимых условий)», т.у.т./млн.рублей (плановое значение показателя – 0,0288 т.у.т./млн.рублей, фактическое значение – 0,0290 т.у.т./млн.рублей), степень выполнения показателя – 99,3 %;

11 показателей подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»:

«отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Курской области (без учета природного газа), %» (плановое значение показателя – 12,5 %, фактическое значение - 12,8 %), степень выполнения показателя – 97,6 %;

«удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м (плановое значение показателя – 19,77 кВт.ч/кв.м, фактическое значение – 19,78 кВт.ч/кв.м), степень выполнения показателя – 99,9 %;

«удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)», тыс. куб. м/чел. (плановое значение показателя – 0,12 тыс. куб. м/чел., фактическое значение – 0,16 тыс. куб. м/чел.), степень выполнения показателя – 75,0 %;

«удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями», т.у.т./тыс.МВт.ч (плановое значение показателя - 182 750 т.у.т./тыс.МВт.ч, фактическое значение – 184 499 т.у.т./тыс.МВт.ч), степень выполнения показателя – 99,0 %;

«удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями», т.у.т./млн.Гкал (плановое значение показателя - 159 750 т.у.т./млн.Гкал, фактическое значение – 164 554 т.у.т./млн.Гкал), степень выполнения показателя – 97,1 %;

«доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии», % (плановое значение показателя – 15,9 %, фактическое значение – 19,0 %), степень выполнения показателя – 83,6 %;

«доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды», % (плановое значение показателя – 13,5 %; фактическое значение – 16,7 %), степень выполнения показателя – 80,8 %;

«удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)», кВт.ч/куб.м (плановое значение показателя - 0,347 кВт.ч/куб.м, фактическое значение – 0,370 кВт.ч/куб.м), степень выполнения показателя – 93,8 %;

«количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Курской областью», ед. (плановое значение показателя – 1190 ед., фактическое значение – 1187 ед.), степень выполнения показателя – 99,7 %;

«количество объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, введенным в эксплуатацию», ед. (плановое значение показателя – 4 ед., фактическое значение – 3 ед.), степень выполнения показателя – 75,0 %;

«количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива», ед. (плановое значение показателя – 875 ед., фактическое значение – 450 ед.), степень выполнения показателя – 51,4 %.

В 2021 году не в полном объеме выполнены два основных мероприятия подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области»:

1.11 «Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа» и контрольное событие 1.11.1 «Мероприятия по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа реализованы»;

1.12 «Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива» и контрольное событие 1.12.1 «Мероприятия по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива, проведены».

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 0,99.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***25. Государственная программа Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.10.2013 № 692-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет информации и печати Курской области.

Цели государственной программы:

обеспечение конституционного права граждан на получение объективной информации о деятельности Губернатора Курской области и органов исполнительной власти Курской области;

сохранение и развитие государственного информационного ресурса Курской области.

Государственная программа финансируется из областного бюджета; в 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 180 120,112 тыс. рублей (99,8% от объема, предусмотренного на год).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Обеспечение эффективной информационной политики и развитие государственных средств массовой информации».

2. «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере печати и массовой информации».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 11 целевых показателей (индикаторов), выполнение девяти основных мероприятий в составе 2 подпрограмм, включающих восемнадцать контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты в полном объеме запланированные значения 11 целевых показателей.

Основные мероприятия и контрольные события государственной программы Курской области, предусмотренные к выполнению в 2021 году, выполнены в полном объеме.

Выполнены сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе за 2021 год.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной комитетом информации и печати Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***26. Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 30.10.2014 № 688-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет финансов Курской области.

Цели государственной программы:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки, повышения эффективности использования бюджетных средств;

содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Курской области и повышению качества управления муниципальными финансами.

Государственная программа финансируется из областного бюджета; в 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 2 827 391,062 тыс. рублей (99,9% от объема, предусмотренного на год).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

1. «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области».

2. «Управление государственным долгом Курской области».

3. «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области».

4. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области».

5. «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок».

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение целевых значений 25 показателей (индикаторов); выполнение 21 структурного элемента подпрограмм (основные мероприятия) в составе пяти подпрограмм, включающих 17 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты все целевые значения показателей (индикаторов). Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100 %.

Структурные элементы подпрограмм и контрольные события государственной программы Курской области в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с проведенной комитетом финансов Курской области оценкой эффективности государственной программы Курской области показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, равен 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» за 2021 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).

***27. Государственная программа Курской области «Управление государственным имуществом Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 23.10.2013 № 771-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по управлению имуществом Курской области.

Цель государственной программы - повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом, земельными ресурсами.

Государственная программа финансируется из областного бюджета; в 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 524 706,731 тыс. рублей (99,6% от объема, предусмотренного на год).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

1. «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области».

2. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области».

В отчетном году запланировано достижение значений 31 целевого показателя (индикатора), выполнение 3 структурных элементов подпрограмм (основные мероприятия) в составе двух подпрограмм, включающих 15 контрольных событий.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей, выполнены основные мероприятия и контрольные события государственной программы.

Выполнены сводные показатели государственного задания на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по данной государственной программе за 2021 год.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной комитетом по управлению имуществом Курской области, показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

***28. Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 02.12.2016 № 915-па (с последующими изменениями)***

Ответственный исполнитель государственной программы - комитет региональной безопасности Курской области.

Цель государственной программы - реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, терроризму и экстремизму.

Государственная программа финансируется из областного бюджета; в 2021 году кассовый расход по государственной программе составил 541 827,857 тыс. рублей (98,9% от объема, предусмотренного на год).

В 2021 году в рамках государственной программы осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

1. «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области».

2. «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях».

3. «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних».

4. «Противодействие терроризму и экстремизму».

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач государственной программы Курской области запланировано достижение значений 16 целевых показателей (индикаторов), выполнение 16 основных мероприятий в составе четырех подпрограмм, включающих 141 контрольное событие.

В ходе реализации государственной программы Курской области за 2021 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 16 целевых показателей.

Основные мероприятия государственной программы Курской области и контрольные события в отчетном году выполнены в полном объеме.

В соответствии с оценкой эффективности государственной программы Курской области за 2021 год, проведенной [комитетом региональной безопасности Курской области](http://adm.rkursk.ru/index.php?id=850), показатель эффективности реализации государственной программы (ЭРгп), который оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм, составил 1,00.

Эффективность реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» за 2021 год признается высокой (значение показателя ЭРгп составляет не менее 0,90).

**Предложения по дальнейшей реализации**

**государственных программ Курской области**

На основании оценки эффективности реализации государственных программ Курской области за 2021 год можно сделать заключение о целесообразности продолжения их реализации в 2022 году.

В целях повышения эффективности реализации государственных программ Курской области ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ Курской области необходимо:

 1. Продолжить работу по обеспечению соответствия показателей государственных программ Курской области стратегическим документам (государственным программам Российской Федерации).

 2. Обеспечить достижение показателей, характеризующих национальные цели развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

3. Обеспечить принятие необходимых мер по своевременному приведению государственных программ Курской области в части показателей, результатов и объемов финансирования в соответствие с региональными проектами с учетом заключенных с руководителями федеральных проектов соглашений (дополнительных соглашений).

4. Повысить качество взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей и исполнителей государственных программ Курской области, в том числе в части соблюдения сроков предоставления информации для подготовки отчетов по формам мониторинга, годового отчета о ходе реализации государственных программ Курской области.

5. Обеспечить своевременное, в соответствии с установленным порядком, утверждение планов реализации и детальных планов-графиков реализации государственных программ Курской области на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с оптимальным уровнем детализации мероприятий, позволяющим осуществлять эффективное управление, в том числе проводить на необходимом уровне мониторинг выполнения запланированных мероприятий и контрольных событий.

6. Осуществить в 2022 году переход к новому этапу реализации государственных программ Курской области согласно перечню государственных программ, утвержденному распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра (в редакции распоряжения Администрации Курской области от 30.03.2022 № 176-ра).

7. Обеспечить своевременное размещение информации ответственными исполнителями государственных программ Курской области о государственных программах Курской области в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и на официальном сайте Администрации Курской области ([https://kursk.ru)/«Власть»/«Документы»/«Государственные](https://kursk.ru)/) программы»).