УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Курской области

от 07.04.2022 № 206-ра

(в редакции распоряжения

Правительства Курской области

от 26.01.2023 № 43-рп)

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Курской области**

**«Развитие лесного хозяйства в Курской области»**

**на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| текущий год  2022 | | | | первый год планового периода 2023 | | | | второй год планового периода 2024 | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=618928315D093B63A54D890BC8C4F42FCD7F562041EB1CC3F532BB01D24A6B3AE5C08637C93BC8130DD445FA55N) 1  «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Контрольное событие программы 1.1.  Меры пожарной безопасности в лесах осуществлены | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 |  |
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.2.  Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области утвержден | Министерство природных ресурсов Курской области | 01.03 | Х | Х | Х | 01.03 | Х | Х | Х | 01.03 | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольное событие программы 1.3.  Мероприятия по защите лесов выполнены | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 |
| 1.4. | Контрольное событие программы 1.4.  Разработка Лесного плана Курской области и лесохозяйственных регламентов лесничеств завершена | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Контрольное событие программы 1.5.  Работы по отводу лесосек выполнены | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 |
| 1.6. | Контрольное событие программы 1.6.  Мероприятия по патрулированию в лесах проведены | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 |
| 1.7. | Контрольное событие программы 1.7.  Рубки ухода за лесами выполнены | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 |
| 1.8. | Контрольное событие программы 1.8.  Площадь лесовосстановления на лесных участках, переданных и не переданных в аренду, обеспечена | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 |
| 1.9. | Контрольное событие программы 1.9.  Приемка работ по лесовосстановлению проведена | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 |
| 1.10. | Контрольное событие программы 1.10.  Уход за лесосеменными плантациями проведен | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.11. | Контрольное событие программы 1.11.  Заготовка семян лесных растений проведена | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 |
| 1.12. | Контрольное событие программы 1.12.  Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров, проведено | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 |
| 1.13. | Контрольное событие программы 1.13.  Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению, проведено | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 |
| 1.14. | Контрольное событие программы 1.14.  Выращивание посадочного материала проведено | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 |
| 1.15. | Контрольное событие программы 1.15.  Подготовка аукционной документации для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению завершена | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | 30.06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.16. | Контрольное событие программы 1.16.  Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (сеялка, кусторез, посадочная машина и др.) завершена | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.17. | Контрольное событие программы 1.17.  Подготовка аукционной документации для проведения торгов по закупке специализированной лесопожарной техники и оборудования завершена | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | 30.06 | Х | Х | Х | 30.06 | Х | Х | Х | 30.06 | Х | Х |
| 1.18. | Контрольное событие программы 1.18.  Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (автомобили, тракторы, мотопомпы, бензопилы, радиостанции и др.) завершена | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 |
| 2. | [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=618928315D093B63A54D890BC8C4F42FCD7F562041EB1CC3F532BB01D24A6B3AE5C08637C93BC8130DD348FA58N)  «Обеспечение реализации государственной программы» | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Контрольное событие программы 2.1.  Обучение специалистов лесного хозяйства проведено | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 |
| 2.2. | Контрольное событие программы 2.2.  Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» достигнуты | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 |
| 2.3. | Контрольное событие программы 2.3.  Свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области обеспечен | Министерство природных ресурсов Курской области | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 | Х | Х | Х | 31.12 |