|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  | Приказом комитета природных ресурсов  Курской области  от 25.08.2022 № 01-08/452 |
|  |  |

**Детальный план-график**

**реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области»**

**на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

| №п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответст-  венный  исполни-  тель  (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый  результат  реализации  мероприятия | Срок начала реалии-  зации | Срок окон-  чания реали-  зации  (дата  контроль-  ного  события) | Код бюджет-  ной  класси-  фикации**\*\*** | Объем ресурсного  обеспечения,  (тыс.руб) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| текущий год 2022 | первый год планового периода 2023 | второй год планового периода 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Всего по государственной программе Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области»** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Всего, в том числе:** | **240 481,193** | **245 545,887** | **253 834,242** |
| **Федеральный бюджет** | **112 999,000** | **143 956,300** | **152 244,700** |
| **Областной бюджет** | **57 052,976** | **35 922,606** | **35 922,606** |
| **Внебюджетные источники** | **70 429,217** | **65 666,981** | **65 666,936** |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»** | **Х** | **К.О. Поляков-председатель комитета**  **природных**  **ресурсов**  **Курской области** | **Х** | **2022** | **2024** | **Всего, в том числе:** | **134 802,061** | **103 964,675** | **110 682,753** |
| **Федеральный бюджет** | **52 563,000** | **32 283,850** | **39 001,973** |
| **Областной бюджет** | **11 809,844** | **6 013,844** | **6 013,844** |
| **Внебюджетные источники** | **70 429,217** | **65 666,981** | **65 666,936** |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1.1**  «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение» |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по противопожарному обустройству лесов, осуществление наземного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади лесного фонда, тушение лесных пожаров в течение первых суток с момента обнаружения, а также сокращение площади лесов, пройденной лесными пожарами | 2022 | 2024 | Всего, в том числе: | 24 001,570 | 18 205,570 | 18 205,525 |
| 819 0407 2110153450 600 | 6 159,997 | 10 857,400 | 10 857,400 |
| 819 0407 2110153450 200 | 4 697,403 | 0,000 | 0,000 |
| 819 0407 2110110010 600 | 11 809,844 | 6 013,844 | 6 013,844 |
| Внебюджетные источники | 1 334,326 | 1 334,326 | 1 334,281 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1  Устройство противопожарных минерализованных полос |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Устройство противопожарных минерализованных полос | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 266,756 | 266,756 | 266,756 |
| 819 0407 2110153450 600 | 146,971 | 232,570 | 232,570 |
| 819 0407 2110153450 200 | 85,599 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 34,186 | 34,186 | 34,186 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2  Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Прочистка противопожарных минерализованных полос | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 2 206,477 | 2 206,477 | 2 206,477 |
| 819 0407 2110153450 600 | 780,986 | 1 812,320 | 1 812,320 |
| 819 0407 2110153450 200 | 1 031,334 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 394,157 | 394,157 | 394,157 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3  Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Профилактическое контролируемое выжигание | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 32,068 | 293,703 | 293,703 |
| 819 0407 2110153450 600 | 0,000 | 261,635 | 261,635 |
| Внебюджетные источники | 32,068 | 32,068 | 32,068 |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4  Установка эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 192,982 | 577,134 | 577,089 |
| 819 0407 2110153450 600 | 0,000 | 384,152 | 384,152 |
| Внебюджетные источники | 192,982 | 192,982 | 192,937 |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5  Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |  | К.О. Поляков-председатель комитета природных ресурсов Курской области | Изготовление, ремонт и подновление аншлагов, плакатов, стендов | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 234,531 | 789,268 | 789,268 |
| 819 0407 2110153450 600 | 0,000 | 554,737 | 554,737 |
| Внебюджетные источники | 234,531 | 234,531 | 234,531 |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6  Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Подновление и ремонт зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 437,835 | 1 288,693 | 1 288,693 |
| 819 0407 2110153450 600 | 0,000 | 850,858 | 850,858 |
| Внебюджетные источники | 437,835 | 437,835 | 437,835 |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7  Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Содержание пожарной техники, включая формирование запаса ГСМ | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 819 0407 2110153450 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8  Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Осуществление функций специализированной диспетчерской службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе: | 1 185,900 | 0,000 | 0,000 |
| 819 0407 2110153450 600 | 1 185,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9  Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного патрулирования лесов |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Организация и осуществление патрулирования лесов | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 6 943,110 | 5 433,568 | 5 433,568 |
| 819 0407 2110153450 600 | 3 362,640 | 5 433,568 | 5 433,568 |
| 819 0407 2110153450 200 | 3 580,470 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10  Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе: | 533,500 | 0,000 | 0,000 |
| 819 0407 2110153450 600 | 533,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11  Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Эксплуатация пожарных водоем и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 8,567 | 8,567 | 8,567 |
| Внебюджетные источники | 8,567 | 8,567 | 8,567 |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.12  Тушение лесных пожаров |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Тушение лесных пожаров | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 150,000 | 1 327,560 | 1 327,560 |
| 819 0407 2110153450 600 | 150,000 | 1 327,560 | 1 327,560 |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.13  Расходы на обеспечение деятельности специализированного автономного учреждения |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Качественное выполнение государственного задания | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 11 809,844 | 6 013,844 | 6 013,844 |
| 819 0407 2110110010 600 | 11 809,844 | 6 013,844 | 6 013,844 |
|  | Контрольное событие программы **1.1.1**  Меры пожарной безопасности в лесах осуществлены | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | Х | х | Х |
|  | Контрольное событие программы **1.1.2.**  Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области утвержден | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 01.03.2022  01.03.2023  01.03.2024 | х | х | х | Х |
| **1.2** | **Основное мероприятие 1.2**  «Предупреждение распространения и ликвидация очагов вредных организмов» |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Своевременное выявление, предотвращение появления, распространения и ликвидация возникших очагов вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов Курской области | 2022 | 2024 | Всего, в том числе: | 8 442,879 | 8 239,868 | 8 187,791 |
| 819 0407 2110251290 200 | 397,900 | 936,268 | 884,191 |
| 819 0407 2110251290 600 | 130,000 | 91,000 | 91,000 |
| Внебюджетные источники | 7 914,979 | 7 212,600 | 7 212,600 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1  Лесопатологические обследования, в том числе инструментальным и (или) визуальным способами |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Проведение лесопатологических обследований, в том числе инструментальным и (или) визуальным способами | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 364,000 | 389,998 | 520,000 |
| 819 0407 2110251290 200 | 234,000 | 298,998 | 429,000 |
| 819 0407 2110251290 600 | 130,000 | 91,000 | 91,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2  Рубка аварийных деревьев |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Рубка аварийных деревьев | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 163,900 | 637,270 | 455,191 |
| 819 0407 2110251290 200 | 163,900 | 637,270 | 455,191 |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3  Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (сплошные санитарные рубки, выборочные санитарные рубки) | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 7 914,979 | 7 212,600 | 7 212,600 |
| Внебюджетные источники | 7 914,979 | 7 212,600 | 7 212,600 |
|  | Контрольное событие программы **1.2.1**  Мероприятия по защите лесов выполнены | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | Х | х |
| **1.3** | **Основное мероприятие 1.3**  **«Организация использования лесов, их сохранения, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)»** |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Формирование лесосечного фонда для выполнения объемов по заготовке древесины в рамках договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений. Повышения уровня обеспечения охраны лесов от нарушений лесного законодательства | 2022 | 2024 | Всего, в том числе: | 6 056,124 | 1 584,435 | 1 507,935 |
| 819 0407 2110351290 200 | 5 327,987 | 850,255 | 789,055 |
| 819 0407 2110351290 600 | 161,013 | 167,056 | 151,756 |
| Внебюджетные источники | 567,124 | 567,124 | 567,124 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1  Разработка изменений в Лесной план Курской области и лесохозяйственные регламенты лесничеств |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Разработка изменений в Лесной план Курской области и лесохозяйственные регламенты лесничеств | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе: | 4 521,720 | 0,000 | 0,000 |
| 819 0407 2110351290 200 | 4 521,720 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы **1.3.1.1**  Разработка изменений в Лесной план Курской области и лесохозяйственные регламенты лесничеств завершена | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2  Отвод лесосек |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Отвод лесосек под выборочные, выборочные санитарные, рубки ухода в молодняках | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 1 534,404 | 1 581,435 | 1 507,935 |
| 819 0407 2110351290 200 | 806,267 | 850,255 | 789,055 |
| 819 0407 2110351290 600 | 161,013 | 167,056 | 151,756 |
| Внебюджетные источники | 567,124 | 564,124 | 567,124 |
|  | Контрольное событие программы **1.3.2.1**  Работы по отводу лесосек выполнены | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы **1.3.2.2**  Мероприятия по патрулированию в лесах проведены | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| **1.4** | **Основное мероприятие 1.4**  **«Осуществление воспроизводства лесов»** |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Выполнение мероприятий по проведению рубок ухода за лесами, которые направлены на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций | 2022 | 2024 | Всего, в том числе: | 36 696,572 | 40 232,805 | 40 232,805 |
| 819 0407 2110451290 200 | 0,000 | 2 971,659 | 2 971,659 |
| 819 0407 2110451290 600 | 0,000 | 199,812 | 199,812 |
| Внебюджетные источники | 36 696,572 | 37 061,334 | 37 061,334 |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1  Рубки ухода за лесами |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Проведение рубок ухода за лесом (прореживание, проходные рубки, осветление и прочистки) | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 36 696,572 | 40 232,805 | 40 232,805 |
| 819 0407 2110451290 200 | 0,000 | 2 971,659 | 2 971,659 |
| 819 0407 2110451290 600 | 0,000 | 199,812 | 199,812 |
| Внебюджетные источники | 36 696,572 | 37 061,334 | 37 061,334 |
|  | Контрольное событие программы 1.4.1.1  Рубки ухода за лесами выполнены | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| **1.GA** | **Региональный проект 1.GA «Сохранение лесов в Курской области»** | **Х** | **К.О. Поляков-председатель комитета**  **природных**  **ресурсов**  **Курской области** | **Х** | **2022** | **2024** | **Всего, в том числе:** | **59 604,916** | **35 701,997** | **42 548,697** |
| **Федеральный бюджет** | **35 688,700** | **16 210,400** | **23 057,100** |
| **Областной бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Внебюджетные источники** | **23 916,216** | **19 491,597** | **19 491,597** |
| 1.GA.1 | Мероприятие 1.GA.1 «Увеличение площади лесовосстановления» |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Обеспечение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, и на арендованных лесных участках;  создание объектов лесного семеноводства,  проведение обучения и повышение квалификации работников, занятых на мероприятиях по охране лесов от пожаров , а также работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и заготовке лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений;  обеспечение выращивания посадочного материала для целей лесовосстановления | 2022 | 2024 | Всего, в том числе: | 31 809,916 | 25 961,497 | 25 948,897 |
| 819 0407 211GA54290 200 | 5 952,503 | 4 694,310 | 4 702,272 |
| 819 0407 211GA54290 600 | 1 941,197 | 1 775,590 | 1 755,028 |
| Внебюджетные источники | 23 916,216 | 19 491,597 | 19 491,597 |
| 1.GA.1.1 | Мероприятие 1.GA.1.1 Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Посадка стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом (лесопосадочными машинами различных марок в агрегате с трактором) в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой) лесовосстановления | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 10 101,150 | 5 825,530 | 5 979,795 |
| 819 0407 211GA54290 200 | 2 104,607 | 0,000 | 0,000 |
| 819 0407 211GA54290 600 | 623,109 | 0,000 | 154,265 |
| Внебюджетные источники | 7 373,434 | 5 825,530 | 5 825,530 |
| 1.GA.1.2 | Мероприятие 1.GA.1.2 Естественное лесовосстановление |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Естественное лесовосстановление (создание естественному лесовосстановлению) путем ухода за подростом (молодняком) главных лесных древесных пород на площадях, не занятых лесными насаждениями (оправка подроста, окашивание подроста, изредивание подроста, внесение удобрений, обработка гербецидами) | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 20,163 | 20,163 | 20,163 |
| Внебюджетные источники | 20,163 | 20,163 | 20,163 |
| 1.GA.1.3 | Мероприятие 1.GA.1.3 Агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Посадка сеянцев и саженцев вручную под меч (лопату) Колесова на месте погибших растений с целью восстановления первоначальной густоты лесных культур древесными породами, которые вводились при создании культур | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 281,000 | 458,500 | 400,000 |
| 819 0407 211GA54290 200 | 0,000 | 208,500 | 175,000 |
| 819 0407 211GA54290 600 | 0,000 | 70,000 | 45,000 |
| Внебюджетные источники | 281,000 | 180,000 | 180,000 |
| 1.GA.1.4 | Мероприятие 1.GA.1.4 Агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Проведение механизированного ухода культиватором лесным в агрегате с тракторами и уничтожение сорных культур, ручное рыхление почвы и окучивание растений, рыхление около лунок тяпкой или окашивание в междурядьях косой или секором | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 16 297,910 | 14 894,380 | 14 273,890 |
| 819 0407 211GA54290 200 | 3 711,651 | 4 437,190 | 4 087,027 |
| 819 0407 211GA54290 600 | 1 318,088 | 1 705,590 | 1 435,263 |
| Внебюджетные источники | 11 268,171 | 8 751,600 | 8 751,600 |
| 1.GA.1.5 | Мероприятие 1.GA.1.5 Обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка),механическим, химическим или огневым способами |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Механизированная обработка почвы в агрегате с лесным плугом в соответствии с проектом лесовосстановления | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 1 084,500 | 1 084,500 | 1 596,625 |
| 819 0407 211GA54290 200 | 0,000 | 0,000 | 391,625 |
| 819 0407 211GA54290 600 | 0,000 | 0,000 | 120,500 |
| Внебюджетные источники | 1 084,500 | 1 084,500 | 1 084,500 |
| 1.GA.1.6 | Мероприятие 1.GA.1.6  Лесоводственный уход |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Лесоводственный уход путем уничтожения нежелательной древесно-кустарниковой растительности механическими или химическими средствами | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 332,075 | 145,860 | 145,860 |
| 819 0407 211GA54290 200 | 0,000 | 48,620 | 48,620 |
| Внебюджетные источники | 332,075 | 97,240 | 97,240 |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.6.1 Площадь лесовосстановления на лесных участках, переданных и не переданных в аренду, обеспечена | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.6.2 Приемка работ по лесовосстановлению проведена | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| 1.GA.1.7 | Мероприятие 1.GA.1.7 Уход за лесосеменными плантациями |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Уход за объектами лесного семеноводства путем ухода за лесосеменными плантациями, маточными плантациями, архивами клонов плюсовых деревьев, постоянными лесосеменными участками | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе: | 160,555 | 0,000 | 0,000 |
| 819 0407 211GA54290 200 | 136,245 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 24,310 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.7.1 Уход за лесосеменными плантациями проведен | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 1.GA.1.8 | Мероприятие 1.GA.1.8 Заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Заготовка лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 112,563 | 112,564 | 112,564 |
| Внебюджетные источники | 112,563 | 112,564 | 112,564 |
|  | Контрольное событие программы1.GA.1.8.1Заготовка семян лесных растений проведена | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| 1.GA.1.9 | Мероприятие 1.GA.1.9 Проведение обучения и повышение квалификация работников, занятых на мероприятиях по охране лесов от пожаров |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Проведение обучения и повышение квалификации работников, занятых на мероприятиях по охране лесов от пожаров | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Внебюджетные источники | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
|  | Контрольное событие программы1.GA.1.9.1 Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров, проведено | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| 1.GA.1.10 | Мероприятие 1.GA.1.10 Проведение обучения и повышение квалификация работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Проведение обучения и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| Внебюджетные источники | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.10.1 Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению, проведено | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| 1.GA.1.11 | Мероприятие 1.GA.1.11 Выращивание посадочного материала |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Выращивание посадочного материала для целей лесовосстановления | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 3 300,000 | 3 300,000 | 3 300,000 |
| Внебюджетные источники | 3 300,000 | 3 300,000 | 3 300,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.11.1 Выращивание посадочного материала проведено | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| 1.GA.2 | Мероприятие 1.GA.2 «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Оснащение специализированного учреждения, выполняющего мероприятия по воспроизводству лесов, на 50 % от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 2022 | 2022 | Всего, в том числе: | 3 235,600 | 0,000 | 0,000 |
| 819 0407 211GA54300 600 | 3 235,600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.GA.2.1 | Мероприятие 1.GA.2.1 Оснащение специализированного учреждения лесохозяйственной техникой и оборудованием |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Обеспечение оснащения специализированного учреждения специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего, в том числе: | 3 235,600 | 0,000 | 0,000 |
| 819 0407 211GA54300 600 | 3 235,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.2.1.1 Подготовка аукционной документации для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению завершена | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 30.06.2022 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.2.1.2 Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (сеялка, кусторез, посадочная машина и др.) завершена | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 1.GA.3 | Мероприятие 1.GA.3 «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Оснащение специализированного учреждения лесопожарной техникой на 87 % от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 2022 | 2024 | Всего, в том числе: | 24 559,400 | 9 740,500 | 16 599,800 |
| 819 0407 211GA54320 600 | 24 559,400 | 9 740,500 | 16 599,800 |
| 1.GA.3.1 | Мероприятие 1.GA.3.1 Оснащение специализированного учреждения лесопожарной техникой и оборудованием |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Обеспечение оснащения специализированного учреждения специализированной лесопожарной техникой | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2022  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 24 559,400 | 9 740,500 | 16 599,800 |
| 819 0407 211GA54320 600 | 24 559,400 | 9 740,500 | 16 599,800 |
|  | Контрольное событие программы1.GA.3.1.1Подготовка аукционной документации для проведения торгов по закупке специализированной лесопожарной техники и оборудования завершена | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 30.06.2022  30.06.2023  30.06.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.3.1.2 Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (автомобили, тракторы, мотопомпы, бензопилы, радиостанции и др.) завершена | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы»** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **Всего, в том числе:** | **105 679,132** | **141 581,212** | **143 151,489** |
| **Федеральный бюджет** | **60 436,000** | **111 672,450** | **113 242,727** |
| **Областной бюджет** | **45 243,132** | **29 908,762** | **29 908,762** |
| **Внебюджетные источники** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **2.1** | **Основное мероприятие 2.1**  **«Организация деятельности по обеспечению полномочий субъекта и переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений»** |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Обеспечение выполнения всех мероприятий Программы | 2022 | 2024 | Всего, в том числе: | 105 679,132 | 141 581,212 | 143 151,489 |
| 819 0407 2120151290 100 | 54 847,361 | 55 405,034 | 55 968,185 |
| 819 0407 2120151290 200 | 5 588,639 | 56 267,416 | 57 274,542 |
| 819 0407 2120110020 100 | 30 599,259 | 17 236,729 | 17 236,729 |
| 819 0407 2120110020 200 | 925,397 | 925,397 | 925,397 |
| 819 0407 2120110020 800 | 1 271,892 | 1 271,892 | 1 271,892 |
| 819 0407 2120110010 100 | 10 036,584 | 8 064,744 | 8 064,744 |
| 819 0407 2120110010 200 | 2 330,000 | 2 330,000 | 2 330,000 |
| 819 0407 2120110010 800 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1  Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Эффективное исполнение государственных функций,  свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте комитета природных ресурсов Курской области и на сайте Администрации Курской области, в разделе касающемся комитета природных ресурсов Курской области | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 32 796,548 | 19 434,018 | 19 434,018 |
| 819 0407 2120110020 100 | 30 599,259 | 17 236,729 | 17 236,729 |
| 819 0407 2120110020 200 | 925,397 | 925,397 | 925,397 |
| 819 0407 2120110020 800 | 1 271,892 | 1 271,892 | 1 271,892 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Эффективное исполнение государственных функций областным казенным  учреждением | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 12 446,584 | 10 474,744 | 10 474,744 |
| 819 0407 2120110010 100 | 10 036,584 | 8 064,744 | 8 064,744 |
| 819 0407 2120110010 200 | 2 330,000 | 2 330,000 | 2 330,000 |
| 819 0407 2120110010 800 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3  Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |  | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | Эффективное исполнение государственных функций,  свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте комитета природных ресурсов Курской области и на сайте Администрации Курской области, в разделе касающемся комитета природных ресурсов Курской области | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | Всего, в том числе: | 60 436,000 | 111 672,450 | 113 242,727 |
| 819 0407 2120151290 100 | 54 847,361 | 55 405,034 | 55 968,185 |
| 819 0407 2120151290 200 | 5 588,639 | 56 267,416 | 57 274,542 |
|  | Контрольное событие программы 2.1.1.1  Обучение специалистов лесного хозяйства проведено | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 2.1.1.2  Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» достигнуты | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.3 Свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте комитета природных ресурсов Курской области и на сайте Администрации Курской области, в разделе, касающемся комитета природных ресурсов Курской области, обеспечен | \* | К.О. Поляков-председатель комитета  природных  ресурсов  Курской области | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 |  |  |  |  |

\*- включено в План реализации государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

\*\*- в части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств областного бюджета и средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области. По другим источникам финансирования в данной графе указывается их название.