## дпг 21
УТВЕРЖДЕН приказом комитета по культуре Курской области от 16.04.2021 № 05-05/112
|  |  |  | Детальный план-график |  |  |  | 0 | 0 | 0
реализации государственной программы Курской области "Развитие культуры в Курской области" на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
[8 empty] | 1090192.248 | 1575567.464 | 1688244.138
№ п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
[8 empty] | 2021 год | 2022 год | 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО по государственной программе | х | х | х | х | х | х | 1090192.248 | 1575567.464 | 1688244.138
1. | Подпрограмма 1 "Наследие" | х | х | х | х | х | х | 287178.57 | 844659.543 | 842438.878
1.01 | Основное мероприятие 1.01 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Курской области" |  | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | Наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории; удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность; повышение доступности объектов культурного наследия; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 17040.784 | 3810.245 | 3810.245
1.01.1 | Мероприятие 1.01.1 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, представляющих уникальную ценность | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 836 0801 10 1 01 10010 600 | 17040.784 | 3810.245 | 3810.245
| Контрольное событие программы 1.01.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в Курской области предоставлены предоставлены | * | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
1.02 | Основное мероприятие 1.02 "Развитие библиотечного дела в Курской области" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Интеграция библиотек Курской области в единую информационную сеть; повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек путем создания публичных центров во всех областных и муниципальных библиотеках; уменьшение диспропорций в доступности к качественным библиотечным услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии; рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело; повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 68446.749 | 67806.547 | 67806.547
1.02.1 | Мероприятие 1.02.1. Создание модельных библиотек |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Увеличение доли модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек в 2020 году до 30% , в 2021 до 32% | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 10102R5194200 | 0 | 0 | 0
1.02.2 | Мероприятие 1.02.2 Содействие в повышении уровня комплектования книжных фондов библиотек |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием в 2019 году до 42,5%, в 2020 году до 42,7% , в 2021 до 43% | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 10102R5193600 | 0 | 0 | 0
1.02.3 | Мероприятие 1.02.3 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям (ОБУК "Областная библиотека им. Н. Асеева") |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 1010210010 600 | 39301.514 | 41206.187 | 41206.187
1.02.4 | Мероприятие 1.02.4 Обеспечение деятельности казенных учреждений (ОКУК "Курская библиотека слепых имени В.С. Алехина", ОКУК БДЮ) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 1004 1010210010 100 | 1.476 | 1.8 | 1.8
[7 empty] | 806 0801 1010210010 100 | 27579.062 | 25732.692 | 25732.692
[7 empty] | 806 0801 1010210010 200 | 1558.407 | 859.578 | 859.578
[7 empty] | 806 0801 1010210010 800 | 6.29 | 6.29 | 6.29
| Контрольное событие программы 1.02.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках развития библиотечного дела в Курской области предоставлены | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.02.1.1 Модельные библиотеки созданы | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.02.2.1 Осуществлены поставки книжных и электронных изданий в фонды библиотек | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
1.03 | Основное мероприятие 1.03 Развитие музейного дела в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение сохранности музейных фондов; повышение качества и доступности музейных услуг; расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности; рост востребованности музеев у населения; увеличение количества музеев, находящихся в удовлетворительном состоянии; рост числа музеев, оснащенных современным оборудованием; уменьшение диспропорций в доступности к качественным музейными услугам, в том числе для граждан с ограниченными возможностями; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело; повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев; улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 188566.59 | 182131.886 | 182131.886
1.03.1 | Мероприятие 1.03.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям культуры (музеи) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 1004 10 1 03 10010 600 | 0 | 0 | 0
|  |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  |  |  | 806 0801 10 1 03 10010 600 | 188566.59 | 182131.886 | 182131.886
1.03.2 | Мероприятие 1.03.2 Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 10 1 03 11800 600 | 0 | 0 | 0
1.03.3 | Мероприятие 1.03.3. Проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений музеев, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта |  | Денисов Р.Ю. председатель комитета строительства Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 808 0801 10 1 03 12470 400 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 1.03.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям культуры (музеи) предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.03.2.1 Ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия проведены |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 1.03.3.1 Ремонт и реконструкция зданий и помещений музеев проведены |  | Денисов Р.Ю. председатель комитета строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х | Х
1.04 | Основное мероприятие 1.04 "Увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и искусства в Курской области" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение в памяти потомков и ныне живущих людей достижений выдающихся личностей, родившихся или проживавших на территории Курской области и внёсших значительный вклад в развитие отечественной культуры | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. | Х | 0 | 0 | 0
1.04.1 | Мероприятие 1.04.1 Изготовление и установка мемориальных досок известным деятелям культуры и искусства, достойных увековечения в виде мемориальной доски |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение в памяти потомков и ныне живущих людей достижений выдающихся личностей, родившихся или проживающих на территории Курской области и внесших значительный вклад в развитие отечественной культуры | 01.01.2020 г. | 31.12.2022 г. | 806 0801 10 1 04 11770 200 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 1.04.1.1 Мемориальные доски известным деятелям культуры и искусства изготовлены и установлены | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2020 г.; 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г. | Х | Х | Х | Х
1.А1 | Региональный проект 1.А1 "Культурная среда" |  | Денисов Р.Ю. председатель комитета строительства Курской области | Переоснащение муниципальных библоиотек по модельному стандарту | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | Х | 0 | 590810.865 | 588590.2
|  |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Х | 10000 | 0 | 0
1.А1.1 | Мероприятие 1.А1.1 Поддержка отрасли культуры (иной межбюджетный трансферт местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Переоснащение муниципальных библоиотек по модельному стандарту | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 806 0801 101А154540 500 | 10000 | 0 | 0
1.А1.2 | Мероприятие 1.А1.1 Реновация учреждений культуры |  | Денисов Р.Ю. председатель комитета строительства Курской области | Финансирование реновации учреждений культуры осуществлено | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | 808 0801101А154550 400 | 0 | 484833.9 | 388590.2
[5 empty] | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | 808 0801 101А154551 400 | 0 | 105976.965 | 200000
| Контрольное событие 1А1.1 Иной межбюджетный трансферт местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек предоставлен | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  | Х | 31.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1А1.1 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности осуществлены |  | Денисов Р.Ю. председатель комитета строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г | Х | Х | Х | Х
1.А3 | Региональный проект 1.А3 "Цифровая культура" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 3124.447 | 100 | 100
1.А3.1 | Мероприятие 1.А3.1 Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 101А310010 600 | 3124.447 | 100 | 100
| Контрольное событие программы 1.А3.1.1 Тринадцать изданий (в год) для Национальной электронной библиотеки оцифрованы | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
2. | Подпрограмма 2 "Искусство" | х | х | х | х | х | х | 281579.879 | 337189.218 | 388852.739
2.01 | Основное мероприятие 2.01 "Сохранение и развитие всех видов и жанров искусства в Курской области" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Расширение сферы театральной и филармонической деятельности, повышение качества и доступности услуг театрально-концертных организаций, активизация творческой деятельности деятелей культуры и искусства, повышение престижа деятелей культуры и искусства | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 211305.328 | 218882.962 | 216321.994
2.01.1 | Мероприятие 2.01.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям (ОБУК "Драматический театр им. А.С. Пушкина", ОБУК "Курский государственный театр кукол", ОБУК "Курская государственная филармония") |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение доступности предоставляемых учреждениями культуры услуг для населения | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 1020110010 600 | 204299.063 | 217461.065 | 214904.81
2.01.2 | Мероприятие 2.01.2 Предоставление субсидии в виде гранта Губернатора Курской области на создание творчески значимых проектов в области театрального искусства |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 1020110010 600 | 525 | 525 | 525
2.01.3 | Мероприятие 2.01.3 Проведение мероприятий в области культуры |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 1020111780 200 | 0 | 0 | 0
2.01.4 | Мероприятие 2.01.4 Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Усиление социальной поддержки членам творческих союзов | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 1020111780 300 | 120 | 120 | 120
2.01.5 | Мероприятие 2.01.5 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Предоставление субсидий | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 1020111780 600 | 5500 | 0 | 0
2.01.6 | Мероприятие 2.01.6 Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских и кукольных театров |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 10201R5170600 | 861.265 | 776.897 | 772.184
| Контрольное событие программы 2.01.1.1 Субсидии бюджетным учреждениям предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
2.02 | Основное мероприятие 2.02 Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 16670.681 | 18462.938 | 18462.938
2.02.1 | Мероприятие 2.02.1 Приобретение новых кинофильмов на всех видах носителей, а также прав на их публичный показ |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области |  |  | 806 0802 1020211790 600 | 0 | 0 | 0
2.02.2 | Мероприятие 2.02.2 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (ОБУК "Курскоблкиновидеофонд") |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0802 1020210010 600 | 16670.681 | 18462.938 | 18462.938
| Контрольное событие программы 2.02.2.1 Субсидии бюджетным учреждениям предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 2.02.1.1 Приобретены кинофильмы на всех видах носителей, а также права на их публичный показ | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2020 г.; 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г. | Х | Х | Х | Х
2.03 | Основное мероприятие 2.03 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Курской области; высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Курской области; высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа; новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 37706.547 | 39956.048 | 39956.048
2.03.1 | Мероприятие 2.03.1 Предоставление субсидии бюджетному учреждению культуры (ОБУК "Курский Дом народного творчества") |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 1004 1020310010 600 | 0.492 | 0.6 | 0.6
|  |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  |  |  | 806 0801 1020310010 600 | 37706.055 | 39955.448 | 39955.448
| Контрольное событие 2.03.1.1 Субсидии бюджетному учреждению культуры (ОБУК "Курский Дом народного творчества") предоставлены |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
2.04 | Основное мероприятие 2.04 Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Усиление социальной поддержки известных деятелей культуры | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 10172.323 | 10560.229 | 10560.229
2.04.1 | Мероприятие 2.04.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (ОБУК "Центр "Ровесник") |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 1020410010 600 | 9285.523 | 9673.429 | 9673.429
2.04.3 | Мероприятие 2.04.3 Поддержка творческих инициатив населения, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Усиление социальной поддержки членов творческих союзов | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 1020411810 300 | 210 | 210 | 210
2.04.4 | Мероприятие 2.04.4 Оказание социальной помощи писателям, проживающим в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение материального благосостояния писателей, проживающих на территории Курской области | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 1003 1020411880 300 | 676.8 | 676.8 | 676.8
| Контрольное событие программы 2.04.4.1 Социальная помощь писателям, проживающим в Курской области оказана | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
2.А1 | Региональный проект 2.А1 "Культурная среда" |  | Денисов Р.Ю. председатель комитета строительства Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | Х | 0 | 43602.041 | 97826.53
2.А1.1 | Мероприятие 2.А1.1 "Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек" |  | Денисов Р.Ю. председатель комитета строительства Курской области | Создание центра культурного развития в г. Рыльск Курской области | 01.01.2022 г. | 31.12.2023 г. | 808 0801 102А152330 400 | 0 | 43602.041 | 97826.53
| Контрольное событие 2.А1.1.1 Межбюджетные трансферты на создание центров культурного развития предоставлены |  | Денисов Р.Ю. председатель комитета строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2022 г. 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
2.А2 | Региональный проект 2.А2 "Творческие люди" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Углубление и расширение пропаганды лучших образцов отечественной и зарубежной художественной культуры; сохранение и развитие традиций отечественного исполнительства в различных жанрах культуры и искусства | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 5725 | 5725 | 5725
2.А2.1 | Мероприятие 2.А2.1 Проведение международного фестиваля «Джазовая провинция» |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Формирование художественно-эстетического вкуса населения | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 102А211780 200 | 800 | 800 | 800
2.А2.2 | Мероприятие 2.А2.2 Организация участия в международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах и выставках художественных работ (умц) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Прирост числа лауреатов Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей в сфере культуры и искусства | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 102А211780 600 | 825 | 825 | 825
2.А2.3 | Мероприятие 2.А2.3 Проведение фестиваля им. Г.В.Свиридова |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Развитие межрегиональных и международных творческих связей; сохранение и популяризация различных жанров художественного творчества; | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 102А211780 600 | 900 | 900 | 900
2.А2.4 | Мероприятие 2.А2.4 Предоставление грантов Губернатора Курской области на развитие сельской культуры |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Обеспечение государственной поддержки инновационных проектов, направленных на развитие сферы культуры сельских поселений | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 102А211820 500 | 850 | 850 | 850
2.А2.5 | Мероприятие 2.А2.5 Предоставление господдержки лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 102А255191 500 | 550 | 550 | 550
2.А2.6 | Мероприятие 2.А2.6 Предоставление господдержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества оказываемых услуг населению области | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 102А255195 500 | 1800 | 1800 | 1800
| Контрольное событие программы 2.А2.1.1 Международный фестиваль «Джазовая провинция» проведен | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 2.А2.4.1 Гранты Губернатора Курской области на развитие сельской культуры предоставлены | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации государственной программы" | х | х | х | х | х | х | 519020.593 | 393593.703 | 456827.521
3.01. | Основное мероприятие 3.01 Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Обеспечение функционирования комитета по культуре Курской области и комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 12140.609 | 12078.356 | 12078.356
|  |  | Мусьял И.А. председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 8545.658 | 8562.658 | 8631.458
3.01.1 | Мероприятие 3.01.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Обеспечение функционирования комитета по культуре Курской области | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 1004 10 3 0110020 100 | 0.492 | 0.6 | 0.6
[7 empty] | 806 0804 10 3 0110020 100 | 11827.429 | 11747.377 | 11747.377
[7 empty] | 806 0804 10 3 0110020 200 | 276.288 | 290.379 | 290.379
[7 empty] | 806 0804 10 3 0110020 800 | 20 | 20 | 20
|  |  | Мусьял И.А. комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Обеспечение функционирования комитета по охране объектов культурного наследия Курской области | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 836 0804 1030110020 100 | 6492.958 | 6492.958 | 6492.958
[7 empty] | 836 0804 1030110020 200 | 350 | 350 | 350
3.01.2 | Мероприятие 3.01.2 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |  | Мусьял И.А. комитет по охране объектов культурного наследия Курской области | Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" | 01.01.2021 г. | 31.12..2023 г. | 836 0804 1030159500 100 | 1702.1 | 1719.1 | 1787.9
[7 empty] | 836 1004 1030159500 100 | 0.6 | 0.6 | 0.6
3.01.3 | Мероприятие 3.01.3 Мероприятия по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры услуг |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества условий предоставляемых учреждениями культуры услуг | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0804 1030112741 200 | 16.4 | 20 | 20
| Контрольное событие программы 3.01.1.1 Обеспечена деятельность и выполнены функции государственных органов |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
|  |  | Мусьял И.А. комитет по охране объектов культурного наследия Курской области |  |  |  | Х | Х | Х | Х
3.02 | Основное мероприятие 3.02 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Популяризация среди широких слоёв населения отечественной культуры и искусства; организация культурного досуга детского населения области; организация культурного досуга жителей населенных пунктов Курской области; улучшение качества услуг, оказываемых учреждениями культуры населению области | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 490 | 490 | 490
3.02.1 | Мероприятие 3.02.1 Организация и проведение Дня славянской письменности и культуры |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями услугам | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 1030211780 600 | 0 | 0 | 0
3.02.2 | Мероприятие 3.02.2 Организация вручения премий Губернатора Курской области лучшим работникам отрасли ( им.Дейнеки, им.Буренко, "Лучший кинофикатор ", "За сохранение традиций", им.Гордеева, "Лучший библиотекарь ") |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Государственная поддержка лучших представителей отрасли | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0703 1030211860 200 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 806 0703 1030211860 300 | 120 | 120 | 120
[7 empty] | 806 0801 1030211860 200 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 806 0801 1030211860 300 | 370 | 370 | 370
| Контрольное событие программы 3.02.2.1 Премии Губернатора Курской области лучшим работникам отрасли вручены | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
3.03 | Основное мероприятие 3.03 Организация и поддержка учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 368632.351 | 262163.812 | 262163.812
3.03.1 | Мероприятие 3.03.1 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (ДШИ) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Реализация дополнительных общеразвивающих программ реализации дополнительных предпрофессоинальных программ в области искусства | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0703 1030310010 600 | 187186.166 | 203407.766 | 203407.766
3.03.2 | Мероприятие 3.03.2 Субсидии местным бюджетам по проведению капитального ремонта учреждений дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Освоение субсидий в объеме произведенного финансирования; доля зданий учреждений дополнительного образования в сфере культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений. | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0703 1030311495 500 | 0 | 0 | 0
3.03.3 | Мероприятие 3.03.3 Предоставление субсидии бюджетным учреждениям (Учебно-методический центр) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0705 1030310010 600 | 5005.359 | 5439.021 | 5439.021
3.03.4 | Мероприятие 3.03.4 Организация стажировок, мастер - классов, консультаций |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Прирост числа участников стажировок, мастер-классов, семинаров по различным жанрам искусства |  |  | 806 0705 1030311870 600 | 0 | 0 | 0
3.03.5 | Мероприятие 3.03.5 Государственная поддержка местных бюджетов по проведению капитального ремонта учреждений культуры районов и поселений |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Улучшение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению области; создание привлекательного имиджа муниципальных учреждений культуры, способствующего росту количества посещений и участников культурно – досуговых и иных мероприятий |  |  | 806 0801 1030313320 500 | 0 | 0 | 0
3.03.6 | Мероприятие 3.03.6 Субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры и муниципальных образований городских и сельских поселений |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и доведение ее до уровня средней заработной платы по Курской области | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 806 0801 1030313330 500 | 117297.411 | 0 | 0
3.03.7 | Мероприятие 3.03.7 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 10 3 03 R4670 500 | 32338.621 | 29163.564 | 29163.564
3.03.8 | Мероприятие 3.03.8 Обеспечение деятельности казенных учреждений (ОКУ "МТО", ОКУ "Централизованная бухгалтерия областных учреждений культуры") |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 1004 1030310010 100 | 1.476 | 1.8 | 1.8
[7 empty] | 806 1004 1030310010 600 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 806 0804 1030310010 100 | 21555.5 | 21565.275 | 21565.275
[7 empty] | 806 0804 1030310010 200 | 3393.297 | 731.865 | 731.865
[7 empty] | 806 0804 1030310010 800 | 262.553 | 262.553 | 262.553
3.03.9 | Меропиятие 3.03.9 Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0804 1030313340 500 | 1591.968 | 1591.968 | 1591.968
| Контрольное событие программы 3.03.5.1 Проведен капитальный ремонт зданий учреждений культуры,отнесенных к категории аварийных, ветхих, приспособленных, не отвечающих санитарным нормам и требованиям, непригодных к эксплуатации | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.03.6.1 Субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений перечислены | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.03.7.1 Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек предоставлена | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
3.04 | Основное мероприятие 3.04 Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Курской области |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 46004.12 | 46004.12 | 46004.12
3.04.1 | Мероприятие 3.04.1 Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер государственной поддержки | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 1003 1030412440 300 | 2653.7 | 2653.7 | 2653.7
3.04.2 | Мероприятие 3.04.2 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Создание эффективной системы управления реализацией государственной программой, эффективное управление отраслью культуры | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 1003 1030413350 500 | 43350.42 | 43350.42 | 43350.42
| Контрольное событие программы 3.04.1 Меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг оказаны | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
3.А1 | Региональный проект 3.А1 "Культурная среда" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей; улучшение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению области; улучшение материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; увеличение количества посещений организаций культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностями творческой самореализации жителей сельской местности | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 83207.855 | 64294.757 | 127459.775
3.А1.1 | Мероприятие 3.А1.1 Поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности детей; повышение качества образовательных услуг; развитие материально-технической базы образовательных учреждений; улучшение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению области; | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0703 10 3 А110010 600 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 806 0703 10 3 А1 5519 600 | 15273.164 | 0 | 27792.552
[7 empty] | 806 0704 10 3 А155192 600 | 10000 | 0 | 0
3.А1.2 | Мероприятие 3.А1.3 Поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | улучшение материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; увеличение количества посещений организаций культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностями творческой самореализации жителей сельской местности | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 103А155196 500 | 33384.598 | 33698.736 | 33761.61
3.А1.3 | Мероприятие 3.А1.4 Поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0801 103A155197 500 | 14177.449 | 9466.021 | 33025.613
3.А1.4 | Мероприятие 3.А1.4 Поддержка отрасли культуры (модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта) |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Модернизированы региональные детские школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 806 0703 103A155198 600 | 10372.644 | 21130 | 32880
| Контрольное событие программы 3.А1.1.1 Музыкальные инструменты, оборудование и материалы для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций приобретены | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.А1.2.1 Поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) оказана |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.А1.3.1 Поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) оказана | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г.; 31.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х
3.А3 | Региональный проект "Цифровая культура" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Выставочные проекты, снабженные цифровыми гидами в формате дополненной реальности. | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 0 | 0 | 0
3.А3.1 | Мероприятие 3.А3.1 "Создание виртуальных концертных залов" |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Создание виртуальных концертных залов |  |  | 806 0801 103А354530 500 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.А3.2 Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций (колледж им.Г.В. Свиридова) | * | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х | 31.12.2020 г.; 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 3.А3.1.1 Виртуальных концертные залы созданы |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
4. | Подпрограмма 4 "Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2413.206 | 125 | 125
4.01 | Основное мероприятие 4.01 Реализация мер по совершенствованию деятельности органов исполнительной государственной власти и местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области, обеспечение эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Увеличение количества квалифицированных государственных и муниципальных служащих, компетентных в вопросах построения эффективного механизма реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области; оказание некоммерческим организациям государственной поддержки в сфере духовно - просветительской деятельности в виде предоставления из областного бюджета субсидии в установленном порядке; поддержка развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения |  |  | Х | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Х | 0 | 0 | 0
4.01.1 | Мероприятие 4.01.1. Проведение конференций, "круглых столов", конгрессов, семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Курской области |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Повышение уровня толерантного отношения граждан к представителям других национальностей на территории Курской области |  |  | 801 0113 1040110040 200 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 801 0113 1040110040 600 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 801 0706 1040110040 600 | 0 | 0 | 0
4.01.2 | Мероприятие 4.01.2. Проведение конкурса проектов общественно полезных программ, представленных общественными объединениями на соискание областной государственной поддержки (Закон Курской области от 22 ноября 2007 года №115-ЗКО "Об областной государственной поддержке общественных объединений в Курской области") |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Увеличение качества подготовки и количества реализованных социально значимых мероприятий и проектов по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия, разработанных общественными объединениями области |  |  | 801 0113 1040111430 600 | 0 | 0 | 0
4.01.3 | Мероприятие 4.01.3. Проведение обучающего семинара по вопросам состояния межэтнических и межконфессиональных отношений в Курской области, изучения лучших практик, внесения изменений в нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации и Курской области для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся данные вопросы на базе Курской Академии госслужбы |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области, Академия госслужбы (по согласованию) | Увеличение количества квалифицированных государственных и муниципальных служащих, компетентных в вопросах построения эффективного механизма реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Курской области |  |  | 801 0706 1040110040 600 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 4.01.2.1. Оказана государственная поддержка в виде представления из областного бюджета субсидии в установленном порядке некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности | * | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
4.02 | Основное мероприятие 4.02. Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области, Академия госслужбы (по согласованию) | Наличие полной и исчерпывающей информации о деятельности каждой группы населения, объединенной по национальному,религиозному признаку, на территории Курской области; повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на сохранение объектов культурного наследия |  |  | Х | 0 | 0 | 0
|  |  | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | Х | 205 | 125 | 125
4.02.1 | Мероприятие 4.02.1. Ведение мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, социологического мониторинга ключевых показателей состояния межнациональных отношений в Курской области, мониторинг практики субъектов Российской Федерации в сфере гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. Подготовка рекомендаций по изменению нормативных правовых актов, принятых в Курской области по данному вопросу. |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Создание эффективной системы прогнозирования и профилактики межнациональных и межрелигиозных конфликтов, конфликтных ситуаций на территории Курской области на основании полной и исчерпывающей информации о деятельности каждой группы населения, объединенной по национальному признаку |  |  | 801 0706 1040210040 600 | 0 | 0 | 0
4.02.2 | Мероприятие 4.02.2. Социалогические исследования по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Курской области. Изготовление тематической брошюры, посвященной межнациональным и межконфессиональным отношениям в Курской области |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Наличие полной и исчерпывающей информации о деятельности каждой группы населения, объединенной по национальному, религиозному признаку; информационно-аналитическое обеспечение специальной сферы межнациональных и межконфессиональных отношений для использования в ходе планирования и осуществления своей деятельности |  |  | 801 0706 1040210040 600 | 0 | 0 | 0
4.02.3. | Мероприятие 4.02.3. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» |  | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области на межрегиональном и федеральном уровне | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 803 0709 1040212420 600 | 57.08 | 125 | 125
4.02.4. | Мероприятие 4.02.4. Конкурс методических разработок по реализации комплексной информационной компании, направленной на укрепление российской нации" |  | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области на межрегиональном и федеральном уровне | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 803 0709 1040212420 600 | 15.12 | 0 | 0
4.02.5. | Мероприятие 4.02.5. Проведение регионального этапа конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» |  | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, взаимодействие с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания, увеличение количества педагогов, представляющих опыт работы Курской области по духовно-нраственному воспитанию детей и молодежи на межрегиональном и федеральном уровне | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 803 0709 1040212420 600 | 62.92 | 0 | 0
4.02.6. | Мероприятие 4.02.6. Проведение областной выставки образовательных организаций «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Курской области» в выставочном комплексе «Курская Коренская ярмарка» |  | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, выявление и демонстрация опыта работы образовательных организаций Курской области по духовно-нраственному воспитанию детей и молодежи | 01.01.2021 г. | 31.12.2023 г. | 803 0709 1040212420 600 | 0 | 0 | 0
4.02.7 | Мероприятие 4.02.7. Проведение круглого стола по организации регионального конкурса проектных и исследовательских работ обучающихся в области духовно-нравственного воспитания «Лествица» |  | Пархоменко Н.А. председатель комитета образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Повышение качества работы, направленной на предупреждение межнациональных и межрелигиозных конфликтов, увеличение доли детей, включенных в проектно-исследовательскую деятельность, направленную на изучение духовного и культурного наследия Курского края | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 803 0709 1040212420 600 | 69.88 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 4.02.1.1. Увеличена доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области | * | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области, Академия госслужбы (по согласованию) | Х | Х | 31.12.2021 г.; 31.12.2021 г.; 31.12.2022 г. | Х | Х | Х | Х
4.03 | Основное мероприятие 4.03 Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти или вражды, оказание содействия социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Сохранение общественно-политической стабильности на территории Курской области; реализация комплекса мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов в российское общество; проведение мероприятий, направленных на выявление вопросов и выработку эффективных решений и направлений деятельности по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов |  |  | Х | 0 | 0 | 0
4.03.1 | Мероприятие 4.03.1. Проведение мероприятий по профилактике этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности |  |  | 801 0113 1040310040 200 | 0 | 0 | 0
4.03.2 | Мероприятие 4.03.2. Миротворческий форум "Мы разные, мы вместе" |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Развитие межэтнического и межконфессионального диалога |  |  | 801 0113 1040310040 200 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 4.03.1.1. Установлен межэтнический и межконфессиональный диалог, направленный на сохранение общественно-политической стабильности в регионе | * | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
4.04 | Основное мероприятие 4.04 Реализация мер по укреплению общероссийского гражданского единства, развитию гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Духовное оздоровление населения региона, развитие патриотизма, объединение граждан различных национальностей и конфессий, проживающих на территории Курской области, вокруг общероссийских ценностей; вовлечение общественных объединений, национальных диаспор в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, развитие гордости за героические события истории Отечества; создание эффективной системы взаимодействия органов власти с национально-культурными автономиями и иными институтами гражданского общества по важнейшим вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Х | 1921.154 | 0 | 0
4.04.1 | Мероприятие 4.04.1. Организация и проведение церемоний торжественного возложения венков и цветов к памятным местам, мемориалам, братским захоронениям в дни государственных праздников, дни воинской славы и дни памятных дат истории Отечества и Курской области |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Повышение качества работы по духовному оздоровлению населения региона, развитию патриотизма, объединению граждан различных национальностей и конфессий, проживающих на территории Курской области, вокруг общероссийских ценностей | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 801 0113 10 4 04 10040 200 | 400 | 0 | 0
[7 empty] | 801 0113 10 4 04 R5160 200 | 601.154 | 0 | 0
4.04.2 | Мероприятие 4.04.2. Оказание поддержки в реализации общественно-полезных программ ветеранским общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Курской области |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Повышение качества работы по поддержке проектов гражданско-патриотических организаций, ветеранских организаций, развитие конструктивных отношений с ветеранским активом | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 801 0113 10 4 04 R5160 200 | 430 | 0 | 0
4.04.3 | Мероприятие 4.04.3. Оказание поддержки инициатив социально-ориентированных общественных организаций, направленных на сохранение русских традиций, развитие гражданского общества |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Повышение качества работы по поддержке социально-ориентированных общественных организаций по сохранению русских традиций, развитию гражданского общества. Установление конструктивных отношений с активом некоммерческих организаций | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 801 0113 10 4 04 R5160 200 | 340 | 0 | 0
4.04.4 | Мероприятие 4.04.4. Проведение Гражданского форума в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Повышение качества работы по выстраиванию конструктивного диалога «Власть-Общество-Бизнес» | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 801 0113 10 4 04 R5160 200 | 150 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 4.04.4.1. Гражданский форум в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства проведен | * | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х
4.05 | Основное мероприятие 4.05 Создание условий для сохранения этнокультурного многообразия народов России, развития духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области, развитие диалога религий и межнационального мира на территории Курской области; реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, культурного наследия казачества, воспитание молодежи на основе миротворческой деятельности | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Х | 287.052 | 0 | 0
|  |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области |  |  |  | Х | 0 | 0 | 0
4.05.1 | Мероприятие 4.05.1.Выполнение других (прочих) обязательств Курской области |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  | 801 0113 10 4 05 10040 200 | 0 | 0 | 0
4.05.1 | Мероприятие 4.05.1. Оказание содействия общественным организациям, сформированным по национальному и религиозному признаку в организации и проведении национальных, культурных и религиозных мероприятий в целях укрепления гражданского единства и межнациональной дружбы |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Повышение уровня дружелюбного отношения к представителям других национальностей на территории Курской области. Значение уровня дружелюбного отношения к представителям других национальностей на территории Курской области не ниже 82% | 01.01.2021 г. | 31.12.2021г. | 801 0113 10 4 05 R5160 200 | 137.052 | 0 | 0
[7 empty] | 801 0113 10 4 05 R5160 600 | 0 | 0 | 0
4.05.3 | Мероприятие 4.05.3 Развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества |  | Полетыкина Ю.Н. председатель комитета по культуре Курской области | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  | 806 0801 10 4 05 11780 600 | 0 | 0 | 0
4.05.2 | Мероприятие 4.05.2 Проведение Миротворческого форума «Мы разные, мы вместе» |  | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Повышение качества работы по развитию межнационального мира и диалога религий на территории Курской области. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области не ниже 82,5% | 01.01.2021 г. | 31.12.2021г. | 801 0113 10 4 05 R5160 200 | 150 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 4.05.1.1. .Условия для сохранения этнокультурного многообразия народов России созданы. | * | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие программы 4.05.2.1. Миротворческий форум «Мы разные, мы вместе» проведен. | * | Дроган А.А. и.о. председателя комитета внутренней политики Администрации Курской области | Х | Х | 31.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х
*Включено в план реализации государственной программы Курской области "Развитие культуры Курской области" на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы".
Note on B51: Пользователь: комитет
Note on B52: Пользователь: комитет 25 организация (200) 120 премии (300)
Note on B53: Пользователь: комитет
Note on B54: Пользователь: комитет 500 альманах 480 кн курск пис
Note on I29: Пользователь: краев- 153588,436 гз, 1850,000 ус.Фета, 346,703 (рест.карт); арх- 16490,020 гз, 600,000 изд.книги; картин- 22988,013 гз
Note on I46: Пользователь: ОБЛ
Note on I52: Пользователь: 15 504,350
Note on I75: Пользователь: ОБЛ
Note on I76: Пользователь: ОБЛ
Note on I129: Пользователь: ФЕД - 16 810 ОБЛ - 2 510
Note on J52: Пользователь: 7 854,350
Note on J127: Пользователь: ОБЛ
Note on K52: Пользователь: 7 854,350