Государственная программа Курской области

«Социальная поддержка граждан в Курской области» в 2014 году

Ответственный исполнитель государственной программы –

комитет социального обеспечения Курской области

Отчетный год – 2014

Дата составления отчета - 27.02.2015

Непосредственный исполнитель:

Начальник управления по делам семьи, женщин и детей комитета социального обеспечения Курской области Н.Е.Татаренко

тел.: (471-2) 35-24-89, E-mail: tatarenko.nick@yandex.ru

Консультант управления планово-финансовой работы, бюджетного учета и сводной отчетности Н.А.Тюнина

тел.: (471-2) 35-84-88, E-mail: kco@rkursk.ru

Председатель комитета

социального обеспечения

Курской области 								     В.В.Дроженко

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Курской области

«Социальная поддержка граждан в Курской области»

в 2014 году

В ходе реализации в 2014 году государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» осуществлялось решение поставленных программой задач, а именно:

- выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан;

- обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

- развитие и укрепление института семьи;

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей;

- профилактика семейного и детского неблагополучия;

- повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг.

Исполнение программных мероприятий осуществлялось в соответствии с планом реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 31.10.2014 № 876-ра.

В рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» осуществлено решение следующих задач, поставленных подпрограммой:

- расширение масштабов представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- повышение охвата бедного населения программами предоставления мер социальной поддержки.

В соответствии с планом реализации госпрограммы:

социальные выплаты и меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета предоставлены;

социальные выплаты и меры социальной поддержки отдельным категориям граждан предоставлены;

в практику работы социальные контракты при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам внедрены;

приняты меры к совершенствованию механизмов выявления и учета граждан – получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией;

деятельность учреждения ОКУ «Центр социальных выплат» по обеспечению социальных выплат населению обеспечена.

В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» осуществлено решение следующих задач, поставленных подпрограммой:

- укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения;

- повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе;

развитие конкуренции в сфере социального обслуживания населения.

В соответствии с планом реализации госпрограммы:

нормативная правовая база, обеспечивающая совершенствование системы социального обслуживания населения в Курской области, сформирована;

в практику работы учреждений социального обслуживания населения внедрены нормы, нормативы стандартов предоставления социальных услуг

независимая система оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, сформирована;

достигнуто в 2014году соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе: 58%;

деятельность подведомственных областных государственных учреждений социального обслуживания населения (дома-интернаты, комплексные центры) обеспечена;

реализация областных социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, софинансируемых за счет средств Пенсионного фонда РФ, осуществлена;

в сферу социального обслуживания привлечены население и бизнес, социально ориентированные некоммерческие организации, благотворители и добровольцы.

осуществлено строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения Курской области, оказывающих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам;

В рамках подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование  социальной поддержки семьи и детей» осуществлено решение следующих задач, поставленных подпрограммой:

- повышение качества жизни семей с детьми; снижение уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального сиротства;

- стимулирование рождаемости.

В соответствии с планом реализации госпрограммы:

совершенствование нормативной правовой базы по выплате государственных пособий семьям с детьми, предоставлению дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, проведено;

обеспечена реализация комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курской области;

осуществление государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставление областного материнского капитала организовано

деятельность подведомственных государственных учреждений социальной помощи семье и детям обеспечена;

деятельность, связанная с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений обеспечена;

комплексные мероприятия, направленные на повышение эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации осуществлены;

подготовка и сопровождение замещающих семей, в том числе создание и обеспечение деятельности служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, и организационно-методическая поддержка их деятельности обеспечена;

реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения, осуществлена;

реализация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, в том числе проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, награждение орденом "Родительская слава", проведение новогодних мероприятий и приобретение новогодних подарков, осуществлена;

субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав предоставлены;

расходы в целях выполнения функций государственных органов в сфере опеки и попечительства обеспечены;

субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству предоставлены;

условия для организации отдыха на базе пансионата «Соловей» созданы;

выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей в рамках Закона Курской области от 10 декабря 2008 года № 108-ЗКО «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области», осуществлены.

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» осуществлено решение следующих задач, поставленных подпрограммой:

- развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций;

- оказание за счет средств областного бюджета финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на достижение конкретных значений показателей результативности;

- обеспечение открытости информации о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с планом реализации госпрограммы:

субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе предоставлены;

субвенции местным бюджетам на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов предоставлены;

государственная поддержка общественным объединениям Курской области в соответствии с Законом Курской области «О государственной поддержке общественных объединений в Курской области» предоставлена.

В рамках подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» осуществлено решение следующих задач, поставленных подпрограммой:

- развитие инновационных форм обслуживания, направленных на расширение перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста;

- повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения.

В соответствии с планом реализации госпрограммы:

уровень профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения, повышен;

развиты формы обслуживания, направленные на совершенствование социального обслуживания и расширение перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста;

мероприятия направленные на укрепление здоровья, занятости, культурному досугу пожилых граждан выполнены;

обеспечено функционирование сайта и форума для общения пожилых людей;

адресная социальная помощь на проведение работ по газификации жилья отдельным категориям граждан предоставлена.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» осуществлено решение следующих задач, поставленных подпрограммой:

- обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения;

- обеспечение реализации исполнения полномочий Курской области, переданных органам местного самоуправления, в сфере социальной защиты населения.

В соответствии с планом реализации госпрограммы:

целевые показатели государственной программы  Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» достигнуты;

субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, предоставлены;

субвенции местным бюджетами на финансирование расходов в части приобретения средств, необходимых для осуществления процесса хранения, обработки информации в электронном виде и печати выплатных документов, связанных с обеспечением компенсационных выплат гражданам, проживающим на территории городских округов, предоставлены;

проведение ежеквартального мониторинга хода реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» осуществлено.

Для достижения цели Госпрограммы использование мер государственного регулирования не предполагалось.

Результаты реализации мер правового регулирования, данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в приложении в соответствии с требованиями методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от 09.08.2013 № 659-ра.

В 2014 году изменения в государственную программу вносились постановлениями Администрации Курской области от 09.04.2014 № 235-па, от 05.09.2014 № 571-па, от 25.12.2014 № 870-па)

Дальнейшая реализация госпрограммы будет осуществляться в соответствии с планом реализации госпрограммы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.