Таблица15

Оценка

результатов реализации мер правового регулирования

| N | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закон Курской области | Об оказании государственной социальной помощи в Курской области | Комитет социального обеспечения Курской области | 2014 г. | Не принят | Оказание государственной социальной помощи в Курской области определяется Постановлением Администрации Курской области от 22 октября 2014 г. № 666-па «Об утверждении поряд-ка назначения и выплаты государст-венной социальной помощи на основа-нии социального контракта» |
| Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение уровня качества жизни пожилых людей» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Закон Курской области | О мерах социальной поддержки и стимулирования работников организаций социального обслуживания Курской области | Комитет социального обеспечения Курской области | 3-4 кварталы 2014 г. | Не принят | Меры социальной поддержки и стимулирования работников организа-ций социального обслуживания Курской области определяются Законом Курской области от 23.12.2005 N 100-ЗКО "О предоставле-нии социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" |
| 3 | Закон Курской области | О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг | Комитет социального обеспечения Курской области | 4 квартал 2014 г. | 05.12.2014 г. |  |
| 4 | Закон Курской области | Об установлении предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно | Комитет социального обеспечения Курской области | 3-4 кварталы 2014 г. | 05.12.2014 г. |  |
| 5 | Постановление Администрации Курской области | Об уполномоченном органе в сфере социального обслуживания | Комитет социального обеспечения Курской области | 3 квартал 2014 г. | 21.03.2014 г. |  |
| 6 | Постановление Администрации Курской области | Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг | Комитет социального обеспечения Курской области | 3-4 кварталы 2014 г. | 27.11.2014 г. |  |
| 7 | Постановление Администрации Курской области | Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания | Комитет социального обеспечения Курской области | 3-4 кварталы 2014 г. | 16.10.2014 г. | Нормативы штатной численности органи-заций социального обслуживания определены приказом комитета социального обеспечения Курской области от 16.10.2014 г. № 250 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Курской области» |
| 8 | Постановление Администрации Курской области | Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Курской области | Комитет социального обеспечения Курской области | 3-4 кварталы 2014 г. | Не принят | Нормы питания в организациях социального обслу-живания Курской области определены Постановлением Администрации Курской области от 25.01.2006 N 6 (ред. от 08.10.2014) "Об установлении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-лей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных образовательных организациях, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги" |
| 9 | Постановление Администрации Курской области | Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг в учреждениях социального обслуживания Курской области | Комитет социального обеспечения Курской области | 3-4 кварталы 2014 г. | Не принят | Нормативы обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг в учреждениях социального обслуживания Курской области определены Постановлением Администрации Курской области от 25.01.2006 N 6 (ред. От 08.10.2014) «Об установлении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных образовательных организациях, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги» |
| 10 | Постановление Администрации Курской области | Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг | Комитет социального обеспечения Курской области | 4 квартал 2014 г. | Не принят | Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг определен Постановлением Администрации Курской области от 30.12.2010 N 655-па "О государственных стандартах социального обслуживания населения в Курской области" (Государственный стандарт социального обслуживания населения в Курской области "Объем гарантированных социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним и семьям государственными учреждениями социального обслуживания семьи и детей Курской области» |
| 11 | Постановление Администрации Курской области | О порядке организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания | Комитет социального обеспечения Курской области | 3-4 кварталы 2014 г. | 17.10.2014 г. |  |
| 12 | Постановление Администрации Курской области | Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания | Комитет социального обеспечения Курской области | 4 квартал 2014 г. | 10.12.2014 г. |  |
| 13 | Постановление Администрации Курской области | Об обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан | Комитет социального обеспечения Курской области | 3-4 кварталы 2014 г. | 27.10.2014 г. |  |
| 14 | Приказ комитета социального обеспечения Курской области | Об утверждении порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг | Комитет социального обеспечения Курской области | 3 квартал 2014 г. | Не принят | Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг определен Постановлением Правительства Курской области от 18.05.2007 N 87 (ред. от 18.10.2013) "О предоставлении социальных услуг" |
| 15 | Постановление Администрации Курской области | Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг | Комитет социального обеспечения Курской области | 4 квартал 2014 г. | 16.10.2014 г. | Порядок формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг утвержден приказом комитета социального обеспечения Курской области от 16.10.2014 г. № 251 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг» |
| 16 | Постановление Администрации Курской области | Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Курской области | Комитет социального обеспечения Курской области | 3-4 кварталы 2014 г. | 15.10.2014 г. | Номенклатура организаций социального обслуживания в Курской области утверждена приказом комитета социального обеспечения Курской области от 15.10.2014 г. № 248 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Курской области» |
| 17 | Постановление Администрации Курской области | Об утверждении размера и Порядка выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующих в выполнении государственного задания | Комитет социального обеспечения Курской области | 3-4 кварталы 2014 г. |  | Проект Постановления Администрации Курской области «Об утверждении размера и Порядка выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующих в выполнении государственного задания» проходит согласование в установленном порядке |
| Подпрограмма 4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Постановление Администрации Курской области | Об установлении расходных обязательств | Комитет социального обеспечения Курской области | 2 квартал 2014 г. | 05.12.2014 г. | Закон Курской области от 05.12.2014 г. № 92-ЗКО «О разграничении полномочий органов государственной власти Курской области в сфере социального обслуживания граждан в Курской области» |
| Подпрограмма 5. «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Постановление Администрации Курской области | Об установлении порядка направления граждан на социальное обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием | Комитет социального обеспечения Курской области | 3 квартал 2014 г. | 21.11.14 г. |  |