Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Курской области | процентов | 9,0 | 7,8 | 8,7 |  |
| 2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процентов | 98,0 | 98,2 | 99,9 | Превышение показателя за счет ликвидации очередности на надомное обслуживание и снижение очередности на стационарное обслуживание до минимальных значений |
| Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | процентов | 97,5 | 97,6 | 97,6 |  |
| 5. | Количество граждан, которым будет оказана адресная помощь на проведение газификации домовладений (квартир) | человек | 873 | 989 | 510 | Адресная помощь на проведение газификации домовладений оказана 100 % обратившихся имеющих соответствующее право граждан |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) | процентов | 17,0 | 12,3 | 12,3 |  |
| 7. | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе | процентов | 47,5 | 58,0 | 62,1 | Превышение показателя за счет оптимизации численности работников учреждений социального обслуживания |
| Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Суммарный коэффициент рождаемости | коэффициент | 1,573 | 1,562 | 1,699 |  |
| 9. | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в Курской области | процентов | 45,3 | 45,0 | 44,0 |  |
| 10. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | процентов | 98,22 | 98,3 | 98,38 |  |
| 11. | Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Курской области | процентов | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | штук | 1 | 1 | 1 |  |
| 13. | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | человек | 15 | 15 | 15 |  |
| 14. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | штук | 4 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | процентов | 0.07 | 0.07 | 0,07 |  |
| 16. | Количество граждан пожилого возраста, устроенных в приемную семью | человек | 60 | 65 | 86 | Превышение показателя за счет увеличения количества граждан, изъявивших желание создать приемную семью |
| 16.1 | Количество граждан, которым будет оказана адресная помощь на проведение газификации домовладений (квартир) | человек | 90 | 90 | 51 | Адресная помощь на проведение газификации домовладений оказана 100 % обратившихся имеющих соответствующее право граждан |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Курской области | процентов | 9,0 | 7,8 | 8,7 |  |
| 18. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процентов | 98,0 | 98,2 | 99,9 | Превышение показателя за счет ликвидации очередности на надомное обслуживание и снижение очередности на стационарное обслуживание до минимальных значений |

* предварительные данные