УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства имущества Курской области

от 26.04.2023 № 01.01-16/43

(в редакции приказов Министерства имущества Курской области от 20.06.2023 № 01.01-16/61, от 17.08.2023
№ 01.01-16/92, от 26.12.2023 № 01.01-16/173)

**Детальный план-график
реализации государственной программы Курской области «Управление имуществом Курской области»
на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализа- ции (дата контроль-ного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год  | 2025 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Государственная программа Курской области «Управление имуществом Курской области» | x | x | x | x | x | Всего, в том числе: | **208 348,802** | **213 969,280** | **343 670,426** |
| федеральный бюджет | 3 455,600 | 2 381,100 | 112 325,800 |
| областной бюджет | 204 893,202 | 211 588,180 | 231 344,626 |
|  | Подпрограмма 1. «Совершенствование системы управления имуществом Курской области и земельными ресурсами на территории Курской области» | x | Министерство имущества Курской области (Министр имущества Курской области Савин Д.А.) | x | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Всего, в том числе: | **68 592,789** | **73 516,934** | **201 953,666** |
| федеральный бюджет | 3 455,600 | 2 381,100 | 112 325,800 |
| областной бюджет | 65 137,189 | 71 135,834 | 89 627,866 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений |  | Министерство имущества Курской области (Министр имущества Курской области Савин Д.А.) | Оптимизация состава и структуры имущества Курской области в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;повышение эффективности управления имуществом Курской области, включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний с участием Курской области;совершенствование системы учета имущества Курской области в реестре имущества Курской области;обеспечение поступлений в бюджет Курской области средств от использования и продажи недвижимого имущества и земельных участков Курской области;установление налоговой базы с учетом рыночной цены на землю;возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по нежилым помещениям и зданиям,находящимся в собственности Курской области, переданным в пользование органам государственной власти Курской области;выполнение государственного задания ОБУ «Центр государственной кадастровой оценки Курской области»;проведение капитального ремонта нежилых помещений и зданий, относящихся к объектам культурного наследия, находящихся в собственности Курской области и закрепленных на праве хозяйственного ведения за областными государственными унитарными предприятиями | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Всего81201132510112380243812011325101123802448120113251011238041281201132510112746811812041225101R511052181201132510112390242812011325101123902448120113251011001061181207052510112390244 | **68 592,789**1 450,0001 960,1681 581,0009 293,9873 971,9552 786,6115,00047 499,06845,000 | **73 516,934** 5 143,8502 892,6804 836,4208 507,7182 736,8972 900,61155,00046 398,75845,000 | **201 953,666**5 143,8502 585,6804 836,4208 050,347132 148,0002 690,61155,00046 398,75845,000 |
|  | Мероприятие 1.1.1Проведение экспертиз (обследований) с целью определения технического состояния объектов, хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов) |  | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е.) | Обеспечение хранения технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации. | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 81201132510112380244 | 1 183,321 | 1 183,321 | 1 183,321 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.1.1Хранение технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации осуществлено | \* | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е.) | х | х | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.2Определение с привлечением независимых оценщиков начальной стоимости земельных участков и объектов недвижимости, рыночной стоимости объектов незавершенного строительства или земельных участков, изъятых по решению суда путем продажи с публичных торгов, начальной цены права заключения договоров аренды земельных участков, годового размера арендной платы за земельные участки, рыночной стоимости имущества Курской области, в том числе оценка ущерба, нанесенного имуществу Курской области, рыночной стоимости ставки арендной платы за пользование имуществом Курской области, рыночной стоимости имущества Курской области перед приватизацией, имущества в составе залогового фонда, в процедуре ликвидации, банкротства, состояния (анализа) рынка аренды, начальной стоимости имущества, подготовка экономического обоснования коэффициентов, используемых при определении арендной платы, за земельные участки, находящиеся в собственности Курской области и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах города Курска, а также за земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности Курской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов, и земельные участки, расположенные на межселенных территориях муниципальных районов, за исключением земельных участков, предоставленных для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, ведения огородничества |  | Министерство имущества Курской области (Министр имущества Курской области Савин Д.А., заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е., заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | Обеспечение поступлений в бюджет Курской области средств от использования и продажи областных объектов недвижимого имущества и земельных участков. | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 81201132510112380244 | 425,661 | 519,000 | 519,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.2.1Оценочные работы проведены  | \* | Министерство имущества Курской области (Министр имущества Курской области Савин Д.А., заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е. , заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | х | х | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.3 Содержание и списание имущества казны Курской области, в том числе: капитальный и текущий ремонт объектов, изготовление проектной и сметной документации на проведение ремонтных работ, осуществление строительного контроля, охрана объектов, проведение экспертиз (обследований) с целью определения технического состояния объектов, иные услуги (работы), связанные с содержанием имущества казны, а также оплата коммунальных услуг по объектам имущества казны Курской области, разработка научно-проектной документации, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения; демонтажные работы, утилизация и услуги по организации проведения торгов по реализации списанного имущества казны Курской области (разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе), услуги по разработке и изготовлению проектно-сметной документации организации работ по сносу, вывоз мусора, оставшегося от списанных объектов казны Курской области |  | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е.) | Обеспечение содержания имущества казны Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 8120113251011238024381201132510112380244 | 1 450,000250,334 | 5 143,850 | 5143,850 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.3.1Мероприятия по содержанию имущества казны Курской области осуществлены  | \* | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е.) | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | Мероприятие 1.1.4Приобретение объектов недвижимости в собственность Курской области  |  | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е., заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | Регистрация права собственности Курской области на объекты недвижимости, в том числе земельные участки | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 81201132510112380412 | 1 581,000 | 4 836,420 | 4 836,420 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.4.1Регистрация права собственности Курской области на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, осуществлена | \* | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е., заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | х | х | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.5Проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам |  | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской областиШутеев Д.Ю.) | Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 81201132510112380244 | 16,062 | 740,359 | 433,359 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.5.1Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет осуществлена | \* | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | х | x | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | x | x | x | x |
|  | Мероприятие 1.1.6Услуги по проведению аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Курской области, подлежащих приватизации |  | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е) | Преобразование унитарных предприятий Курской области в хозяйственные общества  | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 81201132510112380244 | 76,000 | 450,000 | 450,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.6.1 Аудиторское заключение промежуточного бухгалтерского баланса, составленного с учетом результатов инвентаризации имущества государственных унитарных предприятий Курской области, подлежащих приватизации, получено | \* | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е) | х | x | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | x | x | x | x |
|  | Мероприятие 1.1.7Осуществление Министерством имущества Курской области прав акционера от имени Курской области в акционерных обществах, акции которых находятся в собственности Курской области |  | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е.) | Обеспечение поступлений в бюджет Курской области дивидендов по акциям, принадлежащим Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 81201132510112380244 | 8,790 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.7.1Участие от имени Курской области в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Курской области, принято | \* | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е.) | х | х | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.8Предоставление субсидии из областного бюджета государственному унитарному предприятию Курской области на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по нежилым помещениям и зданиям, находящимся в собственности Курской области, переданным в пользование органам государственной власти Курской области |  | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.)  | Субсидия на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по нежилым помещениям и зданиям, находящимся в собственности Курской области, переданным в пользование органам государственной власти Курской области, предоставлена | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 81201132510112746811 | 9 293,987 | 8 507,718 | 8 050,347 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.8.1Субсидия на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по нежилым помещениям и зданиям, находящимся в собственности Курской области, переданным в пользование органам государственной власти, предоставлена | \* | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской областиДавыдова А.В.)  | х | x | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | x | x | x | x |
|  | Мероприятие 1.1.9Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Курской области на проведение комплексных кадастровых работ |  | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | Финансовая поддержка при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения по проведению комплексных кадастровых работ, оказана. | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Всего, в том числе: | 3 971,955 | 2 736,897 | 132 148,000 |
| 812041225101R5110521 (федеральный бюджет) | 3 455,600 | 2 381,100 | 112 325,800 |
| 812041225101R5110521 (областной бюджет) | 516,355 | 355,797 | 19 822,200 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.9.1Субсидия бюджетам муниципальных образований Курской области на проведение комплексных кадастровых работ предоставлена | \* | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | х | x | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | x | x | x | x |
|  | Мероприятие 1.1.10Приобретение, создание, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационных технологий, оснащение программно-техническими комплексами, в том числе оборудованием для организации записи и on-line трансляций совещаний, оргтехникой, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации, копировально-множительной техникой, выполнение работ, услуг по защите информации, расширение, модернизация и дооборудование локально-вычислительной сети, услуги скоростного доступа по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В., заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е., заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | Создание правовых, административных и материально-технических условии для эффективного управления и распоряжения имуществом Курской области, земельными ресурсами | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 81201132510112390242 | 2 786,611 | 2 900,611 | 2 690,611 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.10.1Приобретение серверного оборудования, компьютеров, оргтехники, приобретение, создание, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение, расширение, модернизация и дооборудование локально-вычислительной сети, оказание телематических услуг и предоставление доступа к сети передачи данных осуществлено  | \* | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В., заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е., заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | х | х | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | x | x | x | x |
|  | Мероприятие 1.1.11Работы по нотариальному оформлению доверенностей, учредительных документов в рамках реализации мероприятий государственной программы |  | Министерство имущества Курской области (Министр имущества Курской областиСавин Д.А) | Создание правовых, административных и материально-технических условии для эффективного управления и распоряжения имуществом Курской области, земельными ресурсами | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 81201132510112390244 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  | Мероприятие 1.1.12Размещение объявлений в средствах массовой информации в рамках реализации мероприятий государственной программы |  | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | Опубликование объявлений в средствах массовой информации с целью раскрытия информации о вовлечении земельных участков в хозяйственный оборот, обеспечения доступа возможных претендентов к соответствующей информации | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 81201132510112390244 | 0,000 | 50,000 | 50,000 |
|  | Мероприятие 1.1.13Обучение специалистов, в том числе повышение квалификации, переподготовка кадров, в сфере управления ресурсами, реформирования и регулирования земельно-имущественных отношений  |  | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е.) | Повышение уровня профессиональных знаний, совершенствование практических навыков и умений специалистов в сфере управления ресурсами, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 81207052510112390244 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.13.1Обучение специалистов, в том числе повышение квалификации, переподготовка кадров в сфере управления ресурсами, реформирования и регулирования земельно-имущественных отношений проведено | \* | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е.) | х | x | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | x | х | x | x |
|  | Мероприятие 1.1.14Предоставление субсидии ОБУ «Центр государственной кадастровой оценки Курской области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |  | Министерство имущества Курской области(заместитель председателя комитета Сороколетова Е.Е., заместитель председателя комитета Шутеев Д.Ю.) | Государственное задание на оказание государственных услуг областным государственным учреждением выполнено  | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 81201132510110010611 | 47 499,068 | 46 398,758 | 46 398,758 |
|  | Контрольное событие программы 1.1.14.1Субсидия ОБУ «Центр государственной кадастровой оценки Курской области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлена | \* | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е., заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | х | х | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | x | х | х | х |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление имуществом Курской области» |  | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) | х | 01.01.2023 | 31.12.2025 | х | **139 756,013** | **140 452,346** | **141 716,760** |
|  | Основное мероприятие 2.1Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере установленных функций |  | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Всего81201132520110020121812011325201100201298120113252011002012281201132520110020244812070525201100202448120113252011002085281201132520112714242 | **83 219,778**50 317,60815 195,917215,1154 785,85243,00010,00012 652,286 | **83 211,764**50 317,60815 195,917215,1154 785,99843,00010,00012 644,126 | **84 476,178**50 317,60815 195,917215,1154 785,99843,00010,00013 908,540 |
|  | Мероприятие 2.1.1Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Всего812011325201100201218120113252011002012981201132520110020122812011325201100202448120705252011002024481201132520110020852 | **70 567,492**50 317,60815 195,917215,1154 785,85243,00010,000 | **70 567,638**50 317,60815 195,917215,1154 785,99843,00010,000 | **70 567,638**50 317,60815 195,917215,1154 785,99843,00010,000 |
|  | Контрольное событие программы 2.1.1.1Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Управление имуществом Курской области» достигнуты | \* | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) | х | х | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | x | х | х | x |
|  | Мероприятие 2.1.2Приобретение и сопровождение программных продуктов по автоматизации проведения процедур государственных закупок  |  | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) | Автоматизация проведения процедур государственных закупок | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 81201132520112714242 | 12 652,286 | 12 644,126 | 13 908,540 |
|  | Контрольное событие программы 2.1.2.1Проведение процедур государственных закупок автоматизировано | \* | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) | х | х | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | x | х | х | x |
|  | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере закупок |  | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) | Централизация и унификация закупочных процессов, повышение их прозрачности и профессионализма, снижение коррупционных рисков, увеличение экономии бюджетных средств по результатам проводимых торгов | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Всего 8120113252021001011181201132520210010112812011325202100101198120113252021001024281201132520210010244 | **56 536,235**37 974,570125,00011 468,3202 166,3394 802,006 | **57 240,582**36 845,479125,00011 127,3353 631,3115 511,457 | **57 240,582**36 845,479125,00011 127,3353 631,3115 511,457 |
|  | Контрольное событие программы 2.2.1Деятельность ОКУ «Центр закупок Курской области» обеспечена | \* | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) | х | х | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | x | х | х | x |