Приложение № 2

Сведения

о степени выполнения структурных элементов

и контрольных событий

подпрограмм Государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» за 2021 год

| N п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель |  | Статус |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализа-ции | оконча-ния реализа ции | начала реализа ции | окончания реализа ции | запланирован-ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Основное мероприятие 1.5 - «Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | 28.01.2021 | 27.12.2021 | Х | Х |
| 2. | - Мероприятие 1.5.1 - Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, выпекающим и реализующим социальные сорта хлеба в организации розничной торговли Курской области по оптовой (отпускной) цене, будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат на производство социальных сортов хлеба. | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | - Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2021 году составит 101,0 % | - Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2021 году составил 110,8 % |
| 3. | - Контрольное событие 1.5.1.1 - Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2021 году составит 101,0 % | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2021 | Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| 4. | - Мероприятие 1.5.2 - Предоставление субсидий предприятиям хлебопекарной промышленности на возмещение (компенсацию) части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | 26.03.2021 | 30.03.2021 | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации в 2021 году составит 13128,9 тонн | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации в 2021 году составил 15090,7 тонн |
| 5. | - Контрольное событие программы 1.5.2.1 Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации в 2021 году составит 13128,9 тонн | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2021 | Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| 6. | - Мероприятие 1.5.3 Предоставление субсидий производителям муки на возмещение (компенсацию) части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | 26.03.2021 | 26.10.2021 | Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с использованием иных межбюджетных трансфертов в 2021 году составит 32892,6 тонн | Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с использованием иных межбюджетных трансфертов в 2021 году составил 54192,9 тонн |
| 7. | - Контрольное событие программы 1.5.3.1 - Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с использованием иных межбюджетных трансфертов в 2021 году составит 32892,6 тонн | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2021 | Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| 8. | - Мероприятие 1.5.4 - Предоставление субсидий производителям сахара белого на возмещение части затрат на производство и реализацию сахара белого в организации розничной торговли | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | 18.08.2021 | 27.12.2021 | Объем реализованного сахара белого в организации розничной торговли по цене, не превышающей 36 рублей за 1 килограмм (включая налог на добавленную стоимость) на условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное средство грузополучателя), и(или) на условиях EXW (передача на складе грузоотправителя), и(или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на фасовку и доставку, в 2021 году составит 35424420 килограмм | Объем реализованного сахара белого в организации розничной торговли по цене, не превышающей 36 рублей за 1 килограмм (включая налог на добавленную стоимость) на условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное средство грузополучателя), и(или) на условиях EXW (передача на складе грузоотправителя), и(или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на фасовку и доставку, в 2021 году составил 35459869 килограмм |
| 9. | - Контрольное событие программы 1.5.4.1 - Объем реализованного сахара белого в организации розничной торговли по цене, не превышающей 36 рублей за 1 килограмм (включая налог на добавленную стоимость) на условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное средство грузополучателя), и(или) на условиях EXW (передача на складе грузоотправителя), и(или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на фасовку и доставку, в 2021 году составит 35424420 килограмм | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2021 | Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| 10. | - Мероприятие 1.5.5 - Предоставление субсидий производителям масла подсолнечного на возмещение части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного в организации розничной торговли | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | - Объем реализованного масла подсолнечного в организации розничной торговли по цене, не превышающей 95 рублей за 1 литр (включая налог на добавленную стоимость) на условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное средство грузополучателя), и(или) на условиях EXW (передача на складе грузоотправителя), и(или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на доставку, в 2021 году составит 975720 литров | - Объем реализованного масла подсолнечного в организации розничной торговли по цене, не превышающей 95 рублей за 1 литр (включая налог на добавленную стоимость) на условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное средство грузополучателя), и(или) на условиях EXW (передача на складе грузоотправителя), и(или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на доставку, в 2021 году составил 976691 литров |
| 11. | - Контрольное событие программы 1.5.5.1 - Объем реализованного масла подсолнечного в организации розничной торговли по цене, не превышающей 95 рублей за 1 литр (включая налог на добавленную стоимость) на условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное средство грузополучателя), и(или) на условиях EXW (передача на складе грузоотправителя), и(или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на доставку, в 2021 году составит 975720 литров | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2021 | Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| 12. | - Основное мероприятие 1.14 - «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей» | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | 26.05.2021 | 24.12.2021 | Х | Х |
| 13. | - Мероприятие 1.14.1 - Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления. | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | 26.05.2021 | 24.12.2021 | Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 2021 году составит 2100,0 голов | Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 2021 году составило 9711,0 голов |
| 14. | - Контрольное событие 1.14.1.1 - Приобретение молодняка крупного рогатого скота молочного направления в 2021 году составит 2100 голов | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2021 | Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| 15. | - Мероприятие 1.14.2 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе. | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | 28.07.2021 | 20.08.2021 | Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку и (или) на перерабатывающие предприятия в 2021 году составит 9,0 тыс. тонн | Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку и (или) на перерабатывающие предприятия в 2021 году составило 11,4 тыс. тонн |
| 16. | - Контрольное событие программы 1.14.2.1 - Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку и (или) на перерабатывающие предприятия в 2021 году составит 9,0 тыс.тонн | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2021 | Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| 17. | - Основное мероприятие 1.15 - «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.202 | - 04.03.2021 | - 28.12.2021 | Х | Х |
| 18. | - Мероприятие 1.15.1 - Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Объём остатка ссудной задолжности по субсидируемым кредитам (займам) в 2021 году составит 23603060,1 тыс. рублей | Объём остатка ссудной задолжности по субсидируемым кредитам (займам) в 2021 году составил 23522093,3 тыс. рублей |
| 19. | - Мероприятие 1.15.2 - Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 04.03.2021 | - 28.12.2021 |  |  |
| 20. | - Мероприятие 1.15.3 - Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 04.03.2021 | - 24.12.2021 |  |  |
| 21. | - Контрольное событие 1.15.1 - Объём остатка ссудной задолжности по субсидируемым кредитам (займам) в 2021 году составит 23603060,1 тыс. рублей. | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2021 | - Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| 22. | - Мероприятие 1.15.4 - Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания новых производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 28.12.2021 | - 28.12.2021 | - Переработка сельскохозяйственной продукции (включая давальческую) на новых производственных мощностях в 2021 году составит 170000 тонн. | - Переработка сельскохозяйственной продукции (включая давальческую) на новых производственных мощностях в 2021 году составила 209000,0 тонн. |
| 23. | - Контрольное событие программы 1.15.4.1 - Переработка сельскохозяйственной продукции (включая давальческую) на новых производственных мощностях в 2021 году составит 170000 тонн. | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2021 | - Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| 24. | - Основное мероприятие 1.16 - «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе» | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 25.03.2021 | - 28.12.2021 | Х | Х |
| 25. | - Мероприятие 1.16.1 - Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 25.03.2021 | - 28.12.2021 | - Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в 2021 году составит 11,1 тыс. тонн. - Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 10,3 тыс. тонн. - Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2021 году составит 41,32 %. - Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2021 году составит 8,9 %. - Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в 2021 году составит – 419,0 тыс. гектаров. - Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит –260,0 тыс. гектаров. - Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Курской области в 2021 году составит – 1,2 тыс. гектаров. - Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, в 2021 году составит 5,0 %. - Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 252,0 тыс. тонн. - Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 21,1 тыс. голов. - Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше) за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 29,3 тыс. голов. - Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в 2021 году составит 12,0 тыс. голов. Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, в 2021 году составит 0,012 тыс. голов. | - Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в 2021 году составил 4,9 тыс. тонн. - Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составил 12,7 тыс. тонн. - Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2021 году составила 41,32 %. - Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2021 году составила 9,1 %. - Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в 2021 году составил – 621,5 тыс. гектаров. - Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составил 186,5 тыс. гектаров. - Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Курской области в 2021 году составил – - 1,2 тыс. гектаров. - Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, в 2021 году составила - 7,5 %. - Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составило 261,3 тыс. тонн. - Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составило 33,6 тыс. голов. - Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше) за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составила 32,1 тыс. голов. - Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в 2021 году составила 20,3 тыс. голов. Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, в 2021 году составила 0,012 тыс. голов. |
| 26. | - Контрольное событие 1.16.1.1. - Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в 2021 году составит 11,1 тыс. тонн. - Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 10,3 тыс. тонн. - Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в 2021 году составит 41,32 %. - Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) в 2021 году составит 8,9 %. - Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в 2021 году составит – 419,0 тыс. гектаров. - Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит –260,0 тыс. гектаров. - Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Курской области в 2021 году составит – 1,2 тыс. гектаров. - Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, в 2021 году составит 5,0 %. - Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 252,0 тыс. тонн. - Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 21,1 тыс. голов. - Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше) за исключением племенных животных в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит 29,3 тыс. голов. - Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) в 2021 году составит 12,0 тыс. голов. - Численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, в 2021 году составит 0,012 тыс. голов. | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2021 | - Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| 27. | - Мероприятие 1.16.2 - Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 26.03.2021 | - 27.12.2021 | Х | Х |
| 28. | - Контрольное событие 1.16.1.2 Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 5353,1 тыс. тонн. Валовый сбор масличных (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 327,0 тыс. тонн. - Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 0,4 тыс. гектаров. - Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 200,0 гектаров. - Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока в 2021 году составит 65,9 тыс. тонн. - Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год в 2021 году составит 0,7 тыс. тонн. - Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» в 2021 году составит – 5 единиц. - Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году в 2021 году составит – 10,0 %. - Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2021 году составит – 1 единица. - Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году в 2021 году составит – 8,0 %. - Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году в 2021 году составит 4,8 тыс. голов. | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2021 | - Х | - 31.12.2021 | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 5353,1 тыс. тонн. Валовый сбор масличных (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 327,0 тыс. тонн. - Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 0,4 тыс. гектаров. - Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составит – 200,0 гектаров. - Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока в 2021 году составит 65,9 тыс. тонн. - Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год в 2021 году составит 0,7 тыс. тонн. - Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» в 2021 году составит – 5 единиц. - Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году в 2021 году составит – 10,0 %. - Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2021 году составит – 1 единица. - Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году в 2021 году составит – 8,0 %. Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году в 2021 году составит 4,8 тыс. голов.. | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составил – 4485,6 тыс. тонн. Валовый сбор масличных (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составил – 370,8 тыс. тонн. - Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составила – 0,4 тыс. гектаров. - Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2021 году составила – 355,0 гектаров. - Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока в 2021 году составил 79,7 тыс. тонн. - Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год в 2021 году составила 0,76 тыс. тонн. - Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» в 2021 году составило – - 5 единиц. - Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году в 2021 году составил – 11 %. - Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2021 году составило – 1 единица. - Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году в 2021 году составил - - 123,7 %. Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к предыдущему году в 2021 году составил 7,3 тыс. голов. |
| 29. | - Мероприятие 1.16.3 Предоставление субсидий на поддержку производителей зерновых культур: сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 07.12.2021 | - 24.12.2021 | Объем реализованных зерновых культур собственного производства к концу 2021 года составит 1300 тыс. тонн | Объем реализованных зерновых культур собственного производства к концу 2021 года составил 1339,1 тыс. тонн |
| 30. | - Контрольное событие программы 1.16.3.1 Объем реализованных зерновых культур собственного производства к концу 2021 года составит 1300 тыс. тонн | - Комитет АПК Курской области/ председатель комитета - И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2021 | - Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| 31. | - Региональный проект 1. I5 - «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 05.03.2021 | - 14.12.2021 | Х | Х |
| 32. | - Мероприятие 1.I5.1 Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам или индивидуальным предпринимателям грантов в форме субсидий (грант «Агростартап») на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 30.09.2021 | - 13.10.2021 | - Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом, в 2021 году составит 9 единиц. - Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом, в 2021 году составит 7 единиц. - В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы), в 2021 году составит 10 единиц. | - Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом, в 2021 году составил 10 единиц. - Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом, в 2021 году составило 8 единиц. - В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы), в 2021 году составило - 16 единиц. |
| 33. | - Мероприятие 1.I5.2 - Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам, за исключением сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов, а также с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 28.09.2021 | - 29.09.2021 |  |  |
| 34. | - Мероприятие 1.I5.3 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 05.03.2021 | - 14.12.2021 |  |  |
| 35. | - Контрольное событие программы 1.I5.1 - Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом, в 2021 году составит 9 единиц. - Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом, в 2021 году составит 7 единиц. - В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы), в 2021 году составит 10 единиц. | - Комитет АПК Курской области/ председатель комитета - И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2021 | - Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| 36. | - Региональный проект 1. Т2 - «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 24.11.2021 | - 23.12.2021 | Х | Х |
| 37. | - Мероприятие 1.T2.1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию, на возмещение части затрат на производство масличных культур. | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 24.11.2021 | - 23.12.2021 | Прирост объема производства масличных культур в 2021 году составит 43,7 тыс. тонн. | Прирост объема производства масличных культур в 2021 году составил 48,5 тыс. тонн. |
| 38. | - Контрольное событие 1.T2.1. Прирост объема производства масличных культур в 2021 году – 43,7 тыс. тонн. | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2021 | - Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| - Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | - Основное мероприятие 3.3 - «Поддержка реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 23.12.2021 | - 23.12.2021 | Х | Х |
| 40. | - Основное мероприятие 3.3.1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение агролесомелиоративных мероприятий, в том числе: защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения; предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений; - защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и на других территориях | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 23.12.2021 | - 23.12.2021 | - Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в 2021 году составит 15,0 га | - Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в 2021 году составило 18,7 га |
| 41. | - Контрольное событие 3.3.1.1 - Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в 2021 году составит 15,0 га | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2021 | - Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | - Основное мероприятие 4.1 - «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных» |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | 18.01.2021 | 29.12.2021 | Х | Х |
| 43. | - Мероприятие 4.1.1 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным бюджетным учреждениям ветеринарии на: а) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению; б) оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; в) проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 18.01.2021 | - 29.12.2021 | - Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями в 2021 году - составит 2%. - Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составит 611625 ед. - Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составит 194851 ед Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составит 39935 ед. | - Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями в 2021 году составил - 1,2 %. - Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составило 611956 ед. - Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составило 197581 ед. Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составило 39665 ед. |
| 44. | - Мероприятие 4.1.2 Предоставление областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидий на иные цели на приобретение материальных запасов в целях исключения и (или) на случай возникновения очагов особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общих для человека и животных (птиц) на территории Курской области |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 11.11.2021 | - 30.12.2021 |  |  |
| 45. | - Мероприятие 4.1.3 - Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 18.01.2021 | - 29.12.2021 |  |  |
| 46. | - Контрольное событие программы 4.1.1 - Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе особо опасными, болезнями в 2021 году - составит 2%. - Количество противоэпизоотических мероприятий, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составит 611625 ед. - Количество лабораторных исследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составит 194851 ед - Количество экспертиз животноводческой продукции, проведенных областными бюджетными учреждениями ветеринарии, в 2021 году составит 39935 ед. |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления Кошманов О.И. |  | * | - Х | - 31.12.2021 | - Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| 47. | - Мероприятие 4.1.4 - Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления - Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | 27.01.2021 | 03.12.2021 | - Сокращение численности животных без владельцев - в 2021 году составит 5 %. | - Сокращение численности животных без владельцев - в 2021 году составило 4,1 %. |
| 48. | - Контрольное событие программы 4.1.4.1 - Сокращение численности животных без владельцев - в 2021 году составит 5 % |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления - Кошманов О.И. |  | * | - Х | - 31.12.2021 | - Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| 49. | - Ведомственная целевая программа 4.6 «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020-2022 годы» |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 25.05.2021 | - 29.12.2021 | Х | Х |
| 50. | - Мероприятие 4.6.1 Предоставление субсидий учреждениям ветеринарии на приобретение дезинфекционного автотранспорта; оснащение и функционирование сводного областного противоэпизоотического отряда; проведение капитального ремонта имущества учреждений ветеринарии Курской области; стимулирование развития альтернативных свиноводству направлений животноводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими низкий уровень биологической защиты, путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по содержанию и (или) разведению свиней, на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота, овец и коз в порядке и на условиях, установленных Администрацией Курской области |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 25.05.2021 | - 29.12.2021 | Доля обеспеченности учреждений ветеринарии дезинфекционным автотранспортом в 2021 году составит 42,8 %. Обеспечение оперативного купирования и ликвидации очагов заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) в 2021 году составит – 100 %. Количество зданий областных бюджетных учреждений ветеринарии, в которых выполнены мероприятия по капитальном ремонту, в 2021 году составит 2 ед. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства в 2021 году составит – 4 ед. | Доля обеспеченности учреждений ветеринарии дезинфекционным автотранспортом в 2021 году составила 42,8 %. Обеспечение оперативного купирования и ликвидации очагов заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) в 2021 году составило – 100 %. Количество зданий областных бюджетных учреждений ветеринарии, в которых выполнены мероприятия по капитальном ремонту, в 2021 году составило 2 ед. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства в 2021 году составило 0 ед. |
| 51. | - Контрольное событие 4.6.1.1 Доля обеспеченности учреждений ветеринарии дезинфекционным автотранспортом в 2021 году составит 42,8 %. Обеспечение оперативного купирования и ликвидации очагов заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) в 2021 году составит – 100 %. Количество зданий областных бюджетных учреждений ветеринарии, в которых выполнены мероприятия по капитальном ремонту, в 2021 году составит 2 ед. Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства в 2021 году – 4 ед. |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления Кошманов О.И. |  | * | - Х | - 31.12.2021 | - Х | - 31.12.2021 | Х | Х |
| - Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | - Основное мероприятие 6.1 - «Руководство и управление в сфере установленных функций» |  | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 14.01.2021 | - 30.12.2021 | Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнуто 100% | Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнуто 100% |
|  |  |  | Управление ветеринарии Курской области начальник управления - Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 15.01.2021 | - 29.12.2021 |  |  |
| 38. | - Мероприятие 6.1.1. - Выполнение функций государственных органов |  | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | Х | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 14.01.2021 | - 30.12.2021 |  |  |
|  |  |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления - Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2021 | - 31.12.2021 | - 15.01.2021 | - 29.12.2021 |  |  |
| 39. | - Контрольное событие 6.1.1.1 - Сохранение существующего уровня участия Курской области в реализации государственной программы (наличие в Курской области региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия) достигнуто 100% |  | - Комитет АПК Курской области/ - председатель комитета И.И. Музалёв |  | * | - Х | - 31.12.2021 | - Х | - 31.12.2021 | Х | Х |