**Приложение № 1**

**Сведения**

**о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы Курской области**

**«Развитие культуры в Курской области» за 2022 год**

Комитет по культуре Курской области

| N № п/п | Наименование индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) за 2021 год (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области»** |
| 1. |  Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения и выявленных объектов культурного наследия | процент | 73,1 | 73,1 | 73,2 | 73,2 |   |
| 2. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | процент | 100 | 135,1 | 104 | 104 |  |
| 3. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области | процент | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процент | 97,9 | 62,3 | 93 | 93 |  |
| 5. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | процент | 95,5 | 95,94 | 95,7 | 95,7 |  |
| 6. | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | - | - | 170,0 | 215,0 |  |
| **Подпрограмма 1 «Наследие»** |
| 1. | Доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации | процент | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |  |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент | 35,7 | 43,4 | 43,1 | 45,4 |  |
| 3. | Поступление в фонды государственных и муниципальных библиотек | единиц | 9468 | 15595 | 10500 | 12608 |  |
| 4. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 3,7 | 4,0 | 5,28 | 4,8 | выполнение показателя составило 91%, что обусловлено переводом библиотек приграничных территорий на дистанционный формат работы в связи с введением «желтого уровня» террористической опасности |
| 5. | Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек | единица | 3,7 | 4,5 | 4,7 | 5 |  |
| 6. | Посещаемость музейных учреждений на 1 жителя в год | посещение | 0,250 | 0,452 | 0,438 | 0,602 |  |
| 7. | Доля модельных библиотек от общего количества муниципальных библиотек Курской области | процент | 33 | 35,0 | 34 | 37,5 |  |
| 8. | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | тыс. обра-щений | 325 | 1621,420 | 375 | 3125,5 |  |
| 9. | Использование населением Курской области ресурса «Виртуальный музей» | процент | 25 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | **«Цифровая культура»** |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 2 «Искусство»** |
| 1. | Количество посещений театров по отношению к 2010 году (кукольные театры) | процент | 35,0 | 33,7 | 97,5 | 38,4 | уменьшение количества мероприятий на стационаре и на выезде в связи с введением «желтого уровня» террористической опасности |
| 2. | Количество посещений театрально-концертных мероприятий по отношению к уровню 2012 года | процент | 128,75 | 38,8 | 128,8 | 103,4 | уменьшение количества мероприятий на стационаре и на выезде в связи с введением «желтого уровня» террористической опасности |
| 3. | Количество творческих союзов, членам которых оказана материальная помощь | единица | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 4. | Количество творческих союзов, получающих средства на поддержку для проведения мероприятий творческой направленности | единица | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 5. | Средняя сумма одного гранта Губернатора Курской области для поддержки сельской культуры, в том числе образовательных учреждений (детских школ искусств) | тыс. рублей | 850,0 | 850,0 | 425,0 | 425,0 |  |
| 6. | Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения | человек | 47,5 | 59 | 47,5 | 57,7 |  |
| 7. | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | единица | 0,42 | 0,49 | 0,42 | 0,5 |  |
| 8. | Доля средств бюджета Курской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на предоставление услуг, в общем объёме средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области» | процент | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |
|  | **«Творческие люди»** |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | тыс. чело-век | 0,806 | 1,200 | 1,205 | 1,205 |  |
| 10. | Количество культурно-образовательных программ для школьников (нарастающим итогом) | единица | 15 | 9 | 20 | 12 | Выполнение показателя составляет 60%, т.к. в 2020 г. из-за пандемии Курская область отказалась от выделенной квоты, а в 2022 г. вместо запланированных 5 программ Минкультуры предоставил квоты на 2 программы: «Великая Булгария» и «Моя Россия. Град Петров». |
| 11. | Количество проведённых масштабных фестивальных проектов (нарастающим итогом) | единица | 4 | 5 | 5 | 6 |  |
| 12. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | единица | 4 | 4 | 6 | 6 |  |
| 13. | Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, нап-равленные на популяризацию русского языка и лите-ратуры, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | единица | 12 | 12 | 16 | 16 |  |
| 14. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | человек | 304 | 304 | 455 | 455 |  |
| 15. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | единиц | 29 | 29 | 58 | 58 |  |
| 16. | Количество лучших сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка (нарастающим итогом) | единиц | 18 | 18 | 36 | 36 |  |
| 17. | Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка (нарастающим итогом) | единиц | 11 | 11 | 22 | 22 |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы»** |
| 1. | Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области | процент | 97 | 97,4 | 97 | 97,7 |  |
| 2. | Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | 8,5 | 9,1 | 8,6 | 9,4 |  |
| 4. | Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащённых современным материально-техническим оборудованием (с учётом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры | процент | 20,25 | 21,57 | 20,3 | 70,5 |  |
| 5. | Суммарный удельный расход энергетических ресурсов | ту.т./кВ.м | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 | 0,0342 |  |
| 6. | Доля учреждений, сдавших энергетические декларации посредством модуля ГИС «Энергоэффективность» - «Информация по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры) | человек | 56 | 59 | 57 | 57,7 |  |
| 8. | Число посещений мероприятий организаций культуры | млн. единин | 4,0 | 12 | 4,8 | 19,5 |  |
| 9. | Число посещений культурных мероприятий | тыс. единиц | 13310 | 12358,716 | 14625 | 19537,018 |  |
| 10. | Использование населением Единого портала «Культура Курской области» | процент | 35 | 35 | 50 | 50 |  |
| 11. | Использование населением Курской области мобильного приложения «Туризм Курской области» | процент | 25 | 25 | 50 | 0 |  |
|  | **«Культурная среда»** |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | единица | 28 | 28 | 37 | 33 |  |
| 13. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | единица | 36 | 40 | 40 | 40 |  |
| 14. | Количество созданных и модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности путем капитального ремонта зданий (нарастающим итогом) | единица | - | - | 2 | 2 |  |
| **Подпрограмма 4** **«Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в Курской области»** |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Курской области | процент | 82,5 | 82,5 | 82,7 | 82,7 |  |
| 2. | Уровень дружелюбного отношения к представителям другой национальности на территории Курской области | процент | 82,5 | 82,5 | 82,7 | 82,7 |  |
| 3. | Доля образовательных организаций, в которых реализуются мероприятия по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | процент | 95,5 | 100 | 95,7 | 100 |  |
| 4. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тысяч человек | 67,5 | 68,5 | 67,7 | 67,7 |  |
| 5. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Курской области | тысяч человек | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 10,3 |  |
| 6. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры | тысяч человек | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,1 |  |
| 7. | Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности | единица | 16 | 16 | 17 | 17 |  |
| **Подпрограмма 5 «Туризм»** |
| 1. | Посещаемость туристско-информационного портала | тыс. чел. | - | - | 81 | 80 | снижение посещаемости связано с изменением общественно политической обстановки и снижением туристического интереса к Курской области как приграничной территории в условиях СВО |
| 2. | Число потребителей туристского продукта | чел. | - | - | 2710 | 2710 |  |