Сведения

о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий государственной программы Курской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | | | Ответственный исполнитель | | Статус | Плановый срок | | Фактический срок | | | | | | Результаты | | |
|  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | | | | окончания реализации | | Запланированные | | Достигнутые |
| 1 | 2. | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 |
| **Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие подпрограммы 1.1. Определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп, подготовка и проведение паспортизации указанных объектов и услуг | | | Сукновалова Т.А.,  председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | Определение перечня приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью проведения паспортизации объектов | | Определен перечень приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью проведения паспортизации объектов |
| 2. | Мероприятие подпрограммы 1.1.1. Определение приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения, подготовка и проведение паспортизации указанных объектов и услуг | | | Палферова Е.А.,  председатель комитета здравоохранения Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | Определение перечня приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью проведения паспортизации объектов | | Определен перечень приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью проведения паспортизации объектов |
| 3. | Мероприятие подпрограммы 1.1.2. Определение приоритетных объектов и услуг в сфере культуры, подготовка и проведение паспортизации указанных объектов и услуг | | | Полетыкина  Ю.Н.,  и.о. председателя комитета по культуре Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | Определение перечня приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью проведения паспортизации объектов | | Определен перечень приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью проведения паспортизации объектов |
| 4. | Мероприятие подпрограммы 1.1.3. Определение приоритетных объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта, подготовка и проведение паспортизации указанных объектов и услуг | | | Спиридонов А.В.,  председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | Определение перечня приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель ности инвалидов и других МГН с целью проведения паспортизации объектов | | Определен приоритетный объект  «Конно-спортивный комплекс (Автономное учреждение Курской области «Конноспортивная школа Курской области») |
| 5. | Мероприятие подпрограммы 1.1.4. Определение приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты, подготовка и проведение паспортизации указанных объектов и услуг | | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | Определение перечня приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-ятельности инвалидов и других МГНс целью проведения паспорт-изации объектов | | Определен перечень приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью проведения паспортизации объектов |
| 6. | Мероприятие подпрограммы 1.1.5. Определение приоритетных объектов и услуг в сфере занятости населения, подготовка и проведение паспортизации указанных объектов и услуг | | | Кулагина Е.В., председатель комитета по труду и занятости населения Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | Определение перечня приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью проведения паспортизации объектов | | Определен перечень приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН с целью проведения паспортизации объектов |
| 7. | Контрольное событие подпрограммы 1.1.1. Паспортизация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 2019 году проведена | | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  |  | 31.12.2019 |  | | | | 31.12.2019 | |  | |  |
| 8. | Основное мероприятие подпрограммы 1.2. Формирование и размещение информации о доступности приоритетных объектов Курской области на интернет - портале http://zhit-vmeste.ru | | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | Размещение на интернет - портале достоверной информации о доступности приоритетных объектов Курской области | | Информация о доступности приоритетных объектов Курской области размещена на интернет - портале <http://zhit-vmeste.ru> |
| 9. | Контрольное событие подпрограммы 1.2.1. Информация о доступности приоритетных объектов Курской области на интернет-портале http://zhit-vmeste.ru в 2019 году размещена | | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  |  | 31.12.2019 |  | | | | 31.12.2019 | | Размещение на интернет - портале достоверной информации доступ- ности приоритетных объектов Курской области | | Информация о доступности приоритетных объектов Курской области размещена на интернет - портале <http://zhit-vmeste.ru> |
| 10. | Основное мероприятие подпрограммы 1.3. Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан, проживающих на территории Курской области, к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов до 57%, в общей численности опрошенных инвалидов в Курской области | | Согласно результатам социологических исследований доля инвалидов, положи-тельно оценивающих отношение населения к проблемам инвали-дов составила 63 %.  Доля инвалидов, положительно оценивающих состояние доступ-ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности составила 71,8% |
| 11. | Контрольное событие подпрограммы 1.3. Социологические исследования оценки инвалидами отношения граждан, проживающих на территории Курской области, к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в 2019 году проведены | | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  |  | 31.12.2019 |  | | | | 31.12.2019 | |  | |  |
| **Раздел 2 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | Основное мероприятие подпрограммы 2.1. Проведение работ по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Курской области | |  | |
| 13. | | Мероприятие подпрограммы 2.1.1. Проведение работ по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятствен-ного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других МГН населения | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Курской области | | Проведены работы по адаптации учреждений, подведомственных комитету социального обеспечения, материнства и детства Курской области:  1. ОБУССО «Железногорский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда»; | |
| 14. | | Мероприятие подпрограммы 2.1.3. Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других МГН населения | |  | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Курской области | | Проведены работы по адаптации учреждений, подведомственных  комитету здравоохранения Курской области:  1. ОБУЗ  «Конышевская ЦРБ»;  2.ОБУЗ  «Касторенская ЦРБ» | |
| 15. | | Мероприятие подпрограммы 2.1.4. Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других МГН населения | |  | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Курской области | | Проведены работы по адаптации учреждений, подведомственных  комитету по физической культуре и спорту Курской области:  1.ОБУ «Гостиничный комплекс «Сейм». | |
| 16. | | Мероприятие подпрограммы 2.1.5. Проведение работ по адаптации учреждений, подведомственных комитету по труду и занятости населения Курской области, в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других МГН населения | |  | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Курской области | | Проведены работы по адаптации учреждений, подведомственных  Комитету по труду и занятости населения Курской области:  1. ОКУ «Центр занятости населения Горшеченского района»;  2. ОКУ «Центр занятости населения Мантуровского района»; | |
| 17. | | Контрольное событие подпрограммы 2.1. Работа по адаптации областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности в целях беспрепятствен-ного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для инвалидов и других МГН населения в 2019 году проведена | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  |  | 31.12.2019 |  | | 31.12.2019 | | |  | |  | |
| 18. | | Основное мероприятие подпрограммы 2.2. Обеспечение областных государственных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и МГН населения | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Курской области | | Обеспечение автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и МГН населения учреждений, подведомственных комитету социального обеспечения, материнства и детства Курской области:  1. ОБУССО «Железногорский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда»;  2. ОБУССО «Ольшанский интернат» | |
| 19. | | Контрольное событие подпрограммы 2.2.1. Областные государственные учреждения в приоритетных сферах жизнедеятельности автотранспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и МГН населения, в 2019 году обеспечены | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  |  | 31.12.2019 |  | | 31.12.2019 | | |  | |  | |
| 20. | | Основное мероприятие подпрограммы 2.5. Укрепление материально-технической базы областного казенного учреждения социального обслуживания Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» (в т.ч. приобретение реабилитационного, медицинского, технологического, спортивного и иного оборудования и инвентаря) | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Укрепление материально-технической базы учреждения, повышение качества предоставления реабилитационных услуг | | Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения, повышение качества предоставления реабилитационных услуг ОКУСОКУ «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» Приобретено реабилитационное, медицинское, технологическое, спортивное и иное оборудование. | |
| 21. | | Контрольное событие подпрограммы 2.5. Укрепление материально-технической базы областного казенного учреждения социального обслуживания Курской области «Областной медико-социальный реабилитационный центр имени преподобного Феодосия Печерского» (в т.ч. приобретение реабилитационного, медицинского, технологического, спортивного и иного оборудования и инвентаря) | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  |  | 31.12.2019 |  | | 31.12.2019 | | |  | |  | |
| **Подпрограмма 3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Курской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | | Основное мероприятие подпрограммы 3.1. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (оплата командировочных расходов, курсов повышения квалификации) | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Курской области | | Организована работа по подготовке (переподготовке, повышению квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах деятельности, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 10 специалистов прошли курсы повышения квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов. | |
| 23. | | Контрольное событие подпрограммы 3.1. Организация подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (оплата командировочных расходов, курсов повышения квалификации) | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  |  | 31.12.2019 | |  | | 31.12.2019 | |  | |  | |
| 24. | | Основное мероприятие подпрограммы 3.2. Участие специалистов комитета социального обеспечения Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формированию доступной среды | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Курской области | | Специалисты комите-та социального обеспе-чения, материнства и детства Курской облас-ти и подведомственных учреждений приняли участие в семинаре, организованном Государ-ственным образователь-ным автономным учре-ждением высшего образо-вания Курской области «Курская академия государствен-ной и муниципальной службы» по теме: актуальные вопросы формирования доступной среды». | |
| 25. | | Контрольное событие подпрограммы 3.2. Участие специалистов комитета социального обеспечения Курской области и подведомственных учреждений в семинарах, совещаниях по проблемам граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, формированию доступной среды | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  |  | 31.12.2019 | |  | | 31.12.2019 | |  | |  | |
| **Подпрограмма 4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | | Основное мероприятие подпрограммы 4.1. Организация и проведение областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Увеличение количества инвалидов и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | Проведены областные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов | |
| 27 | | Контрольное событие подпрограммы 4.1. Организация и проведение областных спартакиад среди инвалидов и детей-инвалидов | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  |  | 31.12.2019 | |  | | 31.12.2019 | |  | |  | |
| 28. | | Основное мероприятие подпрограммы 4.2. Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» (в том числе приобретение оборудования) | | Михайлов Д.В., председатель комитета информации и печати Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | В целях соблюдения прав инвалидов по слуху в получении доступной информации обеспечение трансляции субтитров телевизионных программ на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» в количестве 250 раз. | | Комитетом информации и печати организовано и проведено субтитрование общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм». Телепрограмма «События дня» выходила с двумя повторами – 251раз | |
| 29. | | Контрольное событие Основное мероприятие подпрограммы 4.2. Организация субтитрования общественно значимых информационных телепрограмм на канале автономного учреждения Курской области «ТРК «Сейм» (в том числе приобретение оборудования) | | Михайлов Д.В., председатель комитета информации и печати Курской области | |  |  | 31.12.2019 | |  | | 31.12.2019 | |  | |  | |
| 30. | | Основное мероприятие подпрограммы 4.3. Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Увеличение числа инвалидов и детей-инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в рамках индивидуальной программы реабилитации; повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Курской области | | Технические средства реабилитации выдаваемые инвалидам в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации за счет средств областного бюджета, приобретены и выдано1382 единицы ТСР | |
| 31. | | Контрольное событие подпрограммы 4.3.1. Технические средства реабилитации, выдаваемые инвалидам и детям-инвалидам в соответствии с рекомендациями в индивидуальных программах реабилитации за счет средств областного бюджета, в 2019 году приобретены | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |  |  | 31.12.2019 | |  | | 31.12.2019 | |  | |  | |
| 32. | | | Основное мероприятие подпрограммы 4.4. Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации; информационное освещение проблем инвалидов | | Михайлов Д.В., председатель комитета информации и печати Курской области |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе | | В целях формирования благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов, информация, посвященная проблемам инвалидов, размещена на сайте Администрации Курской области, в СМИ, а также проведены совещания с участием сотрудников комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области | |
| 33. | | | Контрольное событие подпрограммы 4.4. Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов с помощью средств массовой информации; информационное освещение проблем инвалидов | |  |  |  | 31.12.2019 | |  | | 31.12.2019 | |  | |  | |
| 34. | | | Основное мероприятие подпрограммы 4.5. Предоставление из областного бюджета субсидий областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе | | Субсидия из областного бюджета на государственную поддержку областных (региональных) организаций (отделений) общероссийских общественных организаций инвалидов предоставлены | |
| 35. | | | Контрольное событие подпрограммы 4.5. Предоставление из областного бюджета субсидий областным (региональным) организациям (отделениям) общероссийских общественных организаций инвалидов | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  | 31.12.2019 | |  | | 31.12.2019 | |  | |  | |
| 36. | | | Основное мероприятие подпрограммы 4.6. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе | | Изготовлено два фильма о формировании доступной среды для инвалидов в Курской области и размещено на сайте РИА «Курск»[***http://riakursk.ru/***](http://riakursk.ru/). | |
| 37. | | | Контрольное мероприятие подпрограммы 4.6. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  | 31.12.2019 | |  | | 31.12.2019 | |  | |  | |
| 38. | | | Основное мероприятие подпрограммы 4.7. Предоставление субсидий специализированным предприятиям, образованным общероссийскими общественными организациями инвалидов | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Обеспечение государственной поддержки специализированных предприятий, образованных общероссийскими общественными организациями инвалидов | | Специализированному предприятию, образованному Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена «Трудового Красного знамени» общества слепых» «ТИЗКУР» предоставлена финансовая поддержка из областных средств | |
| 39. | | | Контрольное событие подпрограммы 4.7. Предоставление субсидий специализированным предприятиям, образованным общероссийскими общественными организациями инвалидов | | Сукновалова Т.А., председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  | 31.12.2019 | |  | | 31.12.2019 | |  | |  | |