Приложение 2

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограммы и контрольных событий подпрограмм государственной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления имуществом Курской области и земельными ресурсами на территории Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений | Министерство имущества Курской области (Министр имущества Курской области Савин Д.А.) | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оптимизация состава и структуры имущества Курской области в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; повышение эффективности управления имуществом Курской области, включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний с участием Курской области; совершенствование системы учета имущества Курской области в реестре имущества Курской области; обеспечение поступлений в бюджет Курской области средств от использования и продажи недвижимого имущества и земельных участков Курской области; установление налоговой базы с учетом рыночной цены на землю; возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по нежилым помещениям и зданиям, находящимся в собственности Курской области, переданным в пользование органам государственной власти Курской области; выполнение государственного задания ОБУ «Центр государственной кадастровой оценки Курской области»; | В отчетном периоде с целью оптимизации состава имущества Курской области проведены мероприятия: по проведению анализа неэффективных активов, сокращению издержек на содержание имущества, а также приватизации и передаче в аренду областного имущества. Проведены проверки использования имущества Курской области, закрепленного на праве оперативного управления за учреждениями здравоохранения. В ходе проведения проверок выявлено неиспользуемое имущество, организованы мероприятия по включению его в прогнозный план (программу) приватизации имущества Курской области. Проведено обследование технического состояния трех объектов казны Курской области и подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт двух объектов казны Курской области. По состоянию на 31.12.2023 в областной собственности значатся: ГУП – 16, учреждений – 343, из них: автономные – 44, бюджетные – 200, казенные – 66, исполнительные органы Курской области – 32, фонд (ТФОМС) – 1. Включены в реестр 2 хозяйственных общества (АО «ПАТП г. Курска» в результате приватизации ГУПКО и поступления в собственность Курской области 100 % доли в уставном капитале ООО ЧОП «Гепард» по безвозмездной сделке) и 4 учреждения (Правительство Курской области, Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, ОКУ «Государственное юридическое бюро Курской области», ОБУ «Центр содействия развитию торговли и услуг Курской области»). Исключены из реестра: 40 учреждений: 4 - в связи с завершением ликвидации (комитет ФБК Курской области, ОБУ РСТК «Сейм», ОБУ «Выставочный центр Курская Коренская ярмарка», ОБУ «Курский центр контроля качества»); 36 - в связи с реорганизацией (27 – центры занятости, 3 – СББЖ, 6 – учреждения здравоохранения); 3 предприятия: 1 – в связи с реорганизацией путем преобразования в акционерное общество «ПАТП города Курска»; 2 - в связи с завершением ликвидации и исключением сведений из ЕГРЮЛ (ГУПКО «Столовая №61» и ОГУП Суджанское ДРСУ-2); 1 хозяйственное общество в связи с продажей в порядке приватизации (ОАО «Льговский хлебозавод»). Сведения об областном имуществе из реестра имущества Курской области ежеквартально размещаются на сайте Министерства в тематическом разделе «Имущественные отношения». Доходы консолидированного бюджета Курской области, администрируемые Министерством имущества Курской области, за 2023 год составили 876,30 млн. руб., что превышает плановый показатель на 30,30 %. Доходы областного бюджета составили 127,98 млн. руб., что на 1,9 % больше доходов, поступивших в 2022 году. Доходы от аренды земельных участков за 2023 год составили 50,62 млн. руб., что на 36,2 % больше, чем в 2022 году (в 2022 году поступило 37,18 млн. руб.). В бюджет города Курска поступило 356,60 млн. руб. неналоговых доходов от предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Курска. Доходы от аренды земельных участков за 2023 год составили 245,80 млн. руб., что на 9,5 % больше, чем в 2022 году (в 2022 году поступило 224,53 млн. руб.). Доходы муниципальных районов от предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 2023 году составили 391,70 млн. руб. доходы от аренды земельных участков за 2023 год составили 336,30 млн. руб., что на 61 % больше, чем в 2022 году (в 2022 году поступило 208,80 млн. руб.). Обеспечено предоставление субсидии на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг по и платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области» по нежилым помещениям и зданиям, находящимся в государственной собственности Курской области, переданным в пользование органам государственной власти Курской области в сумме 9,1 млн. руб. Предоставлена субсидия ОБУ «ЦГКО КО» для обеспечения выполнения государственного задания в сумме 47,50 млн. руб. |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Проведение экспертиз (обследований) с целью определения технического состояния объектов, хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов) | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е.) | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение хранения технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации | В 2023 году заключен государственный контракт на хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов), являющихся собственностью Курской области. |
|  | Контрольное событие программы 1.1.1.1 Хранение технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации осуществлено | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е.) | * | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Определение с привлечением независимых оценщиков начальной стоимости земельных участков и объектов недвижимости, рыночной стоимости объектов незавершенного строительства или земельных участков, изъятых по решению суда путем продажи с публичных торгов, начальной цены права заключения договоров аренды земельных участков, годового размера арендной платы за земельные участки, рыночной стоимости имущества Курской области, в том числе оценка ущерба, нанесенного имуществу Курской области, рыночной стоимости ставки арендной платы за пользование имуществом Курской области, рыночной стоимости имущества Курской области перед приватизацией, имущества в составе залогового фонда, в процедуре ликвидации, банкротства, состояния (анализа) рынка аренды, начальной стоимости имущества, подготовка экономического обоснования коэффициентов, используемых при определении арендной платы, за земельные участки, находящиеся в собственности Курской области и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах города Курска, а также за земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности Курской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов, и земельные участки, расположенные на межселенных территориях муниципальных районов, за исключением земельных участков, предоставленных для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, ведения огородничества | Министерство имущества Курской области (Министр имущества Курской области Савин Д.А., заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е., заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение поступлений в бюджет Курской области средств от использования и продажи областных объектов недвижимого имущества и земельных участков. | Доходы консолидированного бюджета Курской области, администрируемые Министерством имущества Курской области, за 2023 год составили 876,30 млн. руб.: От использования имущества 656,68 млн. руб. при плановом значении 507,43 млн. руб., из них: - использование недвижимого имущества, составляющего казну Курской области, доход составил 6,25 млн. руб. при плановом значении 3,96 млн. руб.; - поступление дивидендов хозяйственных обществ 11,55 млн. руб. при плановом значении 11,55 млн. руб.; - поступление части прибыли унитарных предприятий 5,73 млн. руб. при плановом значении 5,73 млн. руб.; - аренда земельных участков 632,67 млн. руб. при плановом значении 485,73 млн. руб., в том числе: - аренда земельных участков, относящихся к областной собственности 50,62 млн. руб. при плановом значении 41,04 млн. руб.; - аренда земельных участков на территории г. Курска 245,80 млн. руб. при плановом значении 224,53 млн. руб.; - аренда земельных участков на территории муниципальных районов 336,25 млн. руб. при плановом значении 220,16 млн. руб.; От продажи имущества и земельных участков – 168,35 млн. руб. при плановом значении 118,62 млн. руб., из них: - продажа областного имущества и земельных участков – 37,76 млн. руб. при плановом значении 36,55 млн. руб.; - продажа имущества и земельных участков на территории г. Курска – 78,43 млн. руб. при плановом значении 64,55 млн. руб.; - продажа земельных участков на территории муниципальных районов – 52,16 млн. руб. при плановом значении 17,52 млн. руб. В 2023 году подготовлено экономическое обоснование коэффициентов, используемых при определении арендной платы, за земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности Курской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов, и земельные участки, расположенные на межселенных территориях муниципальных районов, за исключением земельных участков, предоставленных для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, ведения огородничества, что способствовало актуализации размера арендной платы По итогам отчетного года все установленные плановые значения выполнены в полном объеме. |
|  | Контрольное событие программы 1.1.2.1 Оценочные работы проведены | Министерство имущества Курской области (Министр имущества Курской области Савин Д.А., заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е. , заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | * | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Содержание и списание имущества казны Курской области, в том числе: капитальный и текущий ремонт объектов, изготовление проектной и сметной документации на проведение ремонтных работ, осуществление строительного контроля, охрана объектов, проведение экспертиз (обследований) с целью определения технического состояния объектов, иные услуги (работы), связанные с содержанием имущества казны, а также оплата коммунальных услуг по объектам имущества казны Курской области, разработка научно-проектной документации, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения; демонтажные работы, утилизация и услуги по организации проведения торгов по реализации списанного имущества казны Курской области (разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе), услуги по разработке и изготовлению проектно-сметной документации организации работ по сносу, вывоз мусора, оставшегося от списанных объектов казны Курской области | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е.) | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение содержания имущества казны Курской области | Проведено обследование технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющих казну Курской области с целью проведения капитального ремонта: - аптеки №55, расположенной по адресу: Курская область, Касторенский район, рп. Касторное, ул. Ленина, 140; - аптеки литер А, а, а1, а2, а3, расположенной по адресу: Курская область, Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Кирова, 11; - нежилого помещения, расположенного по адресу: Курская область, Мантуровский район, с. Мантурово, ул. Школьная, 2. В отчетном периоде подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт объектов казны Курской области: - аптеки №55, расположенной по адресу: Курская область, Касторенский район, рп. Касторное, ул. Ленина, 140; - аптеки литер А, а, а1, а2, а3, расположенной по адресу: Курская область, Хомутовский район, п. Хомутовка, ул. Кирова, 11. |
|  | Контрольное событие программы 1.1.3.1. Мероприятия по содержанию имущества казны Курской области осуществлены | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е.) | * | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Приобретение объектов недвижимости в собственность Курской области | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е., заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Регистрация права собственности Курской области на объекты недвижимости, в том числе земельные участки | В рамках работы комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приобретением в собственность Курской области земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, проведено 26 заседаний комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приобретением в собственность Курской области земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на которых рассмотрено 724 земельных участка. Решения о приобретении в собственность Курской области приняты в отношении 76 земельных участков, из них в собственность Курской области приобретено 4 земельных участка площадью 29,48 га. |
|  | Контрольное событие программы 1.1.4.1 Регистрация права собственности Курской области на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, осуществлена | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е., заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | * | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 Проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот | Государственная регистрация права собственности Курской области обеспечена на 319 земельных участках. |
|  | Контрольное событие программы 1.1.5.1 Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет осуществлена | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | * | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6 Услуги по проведению аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Курской области, подлежащих приватизации, оказаны | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Преобразование унитарных предприятий Курской области в хозяйственные общества | В целях исполнения Программы приватизации в отчетном году проведен конкурс по отбору аудиторской организации для принятия решения об условиях приватизации ГУПКО «Курский рыборазводный завод». Согласно аудиторскому заключению аудитора и отчету результатов инвентаризации имущества и обязательств имущественного комплекса ГУПКО «Курский рыборазводный завод», полученным 23.10.2023, необходимо провести мероприятия по регистрации прав на имущественный комплекс, состоящий из 14 ГТС в Обоянском районе, что позволит в 2024 году принять решение о преобразовании ГУПКО в хозяйственное общество. |
|  | Контрольное событие программы 1.1.6.1 Аудиторское заключение промежуточного бухгалтерского баланса, составленного с учетом результатов инвентаризации имущества государственных унитарных предприятий Курской области, подлежащих приватизации, получено | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е) | * | x | 31.12.2023 | x | 31.12.2023 | х | х |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7 Осуществление Министерством имущества Курской области прав акционера от имени Курской области в акционерных обществах, акции которых находятся в собственности Курской области | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение поступлений в бюджет Курской области дивидендов по акциям, принадлежащим Курской области | В 2023 году проведены годовые собрания в 17 обществах. В соответствии с законодательством об акционерных обществах и об обществах с ограниченной ответственностью на годовых собраниях акционеров (участников) были рассмотрены все вопросы, являющиеся обязательными для включения в повестку дня. Во всех обществах, получивших по итогам финансового года чистую прибыль, были приняты решения на годовых Общих собраниях акционеров (участников) о выплате дивидендов (части прибыли). На основании решений общих собраний акционеров (участников) в областной бюджет поступили дивидендные выплаты в сумме 11,55 млн. рублей. |
|  | Контрольное событие программы 1.1.7.1 Участие от имени Курской области в общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Курской области, принято | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е.) | * | x | 31.12.2023 | x | 31.12.2023 | х | х |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8 Предоставление субсидии из областного бюджета государственному унитарному предприятию Курской области на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по нежилым помещениям и зданиям, находящимся в собственности Курской области, переданным в пользование органам государственной власти Курской области | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Субсидия на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по нежилым помещениям и зданиям, находящимся в собственности Курской области, переданным в пользование органам государственной власти Курской области, предоставлена | В 2023 году за счет средств областного бюджета предоставлена субсидия ГУПКО «Домоуправление №6 администрации области» на основании соглашений и подтверждающих документов в сумме 9,1 млн. руб. |
|  | Контрольное событие программы 1.1.8.1 Субсидия на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг и за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по нежилым помещениям и зданиям, находящимся в собственности Курской области, переданным в пользование органам государственной власти, предоставлена | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) | * | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Курской области на проведение комплексных кадастровых работ | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансовая поддержка при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения по проведению комплексных кадастровых работ, оказана. | Заключены соглашения с Администрациями города Курска и Курского района о предоставлении субсидии. Денежные средства перечислены в полном объеме. Комплексные кадастровые работы проведены в отношении 5 705 объектов недвижимого имущества |
|  | Контрольное событие программы 1.1.9.1 Субсидия бюджетам муниципальных образований Курской области на проведение комплексных кадастровых работ предоставлена | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | * | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10 Приобретение, создание, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационных технологий, оснащение программно-техническими комплексами, в том числе оборудованием для организации записи и on-line трансляций совещаний, оргтехникой, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации, копировально-множительной техникой, выполнение работ, услуг по защите информации, расширение, модернизация и дооборудование локально-вычислительной сети, услуги скоростного доступа по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В., заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е., заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание правовых, административных и материально-технических условии для эффективного управления и распоряжения имуществом Курской области, земельными ресурсами | Заключены контракты: на оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программ «Реестр балансодержателей» и «Автоматизированный обмен сведениями о юридических лицах (правообладателях) и данными об объектах движимого и недвижимого имущества»; на поставку неисключительных прав на использование программного обеспечения (продление лицензии на использование антивирусного ПО «Kaspersky Total Security для бизнеса» сроком на один год); на оказание услуги по сервисному обслуживанию локальной вычислительной сети, коммуникационного оборудования, программного обеспечения, средств защиты информации; на поставку оргтехники (сервер). |
|  | Контрольное событие программы 1.1.10.1 Приобретение серверного оборудования, компьютеров, оргтехники, приобретение, создание, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение, расширение, модернизация и дооборудование локально-вычислительной сети, оказание телематических услуг и предоставление доступа к сети передачи данных осуществлено | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В., заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е., заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | х |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11 Работы по нотариальному оформлению доверенностей, учредительных документов в рамках реализации мероприятий государственной программы | Министерство имущества Курской области (Министр имущества Курской области Савин Д.А) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание правовых, административных и материально-технических условии для эффективного управления и распоряжения имуществом Курской области, земельными ресурсами | Проведена регистрация безвозмездной сделки по передаче в собственность 100 % долей участия в Обществе с ограниченной ответственностью ЧОП «Гепард» (ИНН 4632114426). Сведения о Курской области как об участнике общества в лице Министерства имущества Курской области включены в ЕГРЮЛ 02.08.2023. |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.12 Размещение объявлений в средствах массовой информации в рамках реализации мероприятий государственной программы | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Опубликование объявлений в средствах массовой информации с целью раскрытия информации о вовлечении земельных участков в хозяйственный оборот, обеспечения доступа возможных претендентов к соответствующей информации | x |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.13 Обучение специалистов, в том числе повышение квалификации, переподготовка кадров, в сфере управления ресурсами, реформирования и регулирования земельно-имущественных отношений | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня профессиональных знаний, совершенствование практических навыков и умений специалистов в сфере управления ресурсами, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений | Получены 7 удостоверений о повышении квалификации сотрудников посредством реализации дополнительной профессиональной программы «Земельно-имущественные отношения в Российской Федерации». |
|  | Контрольное событие программы 1.1.13.1 Обучение специалистов, в том числе повышение квалификации, переподготовка кадров в сфере управления ресурсами, реформирования и регулирования земельно-имущественных отношений проведено | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е.) | * | x | 31.12.2023 | x | 31.12.2023 | х | x |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.14 Предоставление субсидии ОБУ «Центр государственной кадастровой оценки Курской области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е., заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Государственное задание на оказание государственных услуг областным государственным учреждением выполнено | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением в 2023 году выполнено в полном объеме. |
|  | Контрольное событие программы 1.1.14.1 Субсидия ОБУ «Центр государственной кадастровой оценки Курской области» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлена | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Сороколетова Е.Е., заместитель министра имущества Курской области Шутеев Д.Ю.) | * | x | 31.12.2023 | x | 31.12.2023 | х | x |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление имуществом Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере установленных функций | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | Обеспечена деятельность Министерства имущества Курской области в течение отчетного периода. Поступления доходов, администрируемых Министерством имущества Курской области, подлежащих зачислению в областной бюджет составили 112,3 % от ожидаемых. |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | Обеспечено поступление доходов, администрируемых Министерством имущества Курской области, в областной бюджет в размере 127,98 млн. руб. Запланированные значения показателей достигнуты. |
|  | Контрольное событие программы 2.1.1.1 Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Управление имуществом Курской области» достигнуты | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) | * | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Приобретение и сопровождение программных продуктов по автоматизации проведения процедур государственных закупок | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Автоматизация проведения процедур государственных закупок | Проведены закупки программных продуктов в целях автоматизации проведения процедур государственных закупок: - сопровождение региональной информационной системы в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области «Торги Курской области» (базовый функционал); - сопровождение региональной информационной системы в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области «Торги Курской области» (модуль «Малые закупки»); - предоставление неисключительных прав на использование программы для ЭВМ для функционирования модуля «Малые закупки»; - предоставление неисключительных прав на использование программы для ЭВМ для функционирования модуля «Региональный каталог товаров, работ и услуг»; предоставление неисключительных прав на использование программы для ЭВМ для функционирования модуля «Закупки отдельных видов юридических лиц». |
|  | Контрольное событие программы 2.1.2.1 Проведение процедур государствен- ных закупок автоматизировано | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) | * | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере закупок | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Централизация и унификация закупочных процессов, повышение их прозрачности и уровня профессиона- лизма, снижение коррупционных рисков, увеличение экономии бюджетных средств по результатам проводимых торгов | По результатам деятельности Министерства и Центра закупок Курской области в 2023 году для областных и муниципальных заказчиков Курской области на условиях централизации проведено 11 000 централизованных закупок на сумму 13 329,0 млн. руб. Экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурентных закупок на централизованной основе уполномоченным органом и учреждением (без учета программного модуля «Малые закупки») составила 877,2 млн. руб. С учетом закупок, проведенных заказчиками в администрируемом Министерством программном модуле «Малые закупки» в РИС «Торги Курской области», сумма НМЦК размещенного государственного заказа Курской области составила 13 820,6 млн. руб., экономия бюджетных средств составила 965,5 млн. руб. |
|  | Контрольное событие программы 2.2.1 Деятельность ОКУ «Центр закупок Курской области» обеспечена | Министерство имущества Курской области (заместитель министра имущества Курской области Давыдова А.В.) | * | х | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | х | х |