- УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Курской области

от ______________ № _______

План мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Курской области на 2023-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение, согласование и утверждение перечня кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ | Ежегодно, до 25 марта года, предшествующего году проведения комплексных кадастровых работ за исключением перечня, подготовляемого в 2022 году, который утверждается в срок до 23 мая 2022 года | Комитет по управлению имуществом Курской области, администрации муниципальных районов и городских округов Курской области (по согласованию) |
| 2. | Включение в проект закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства по финансовому обеспечению проведения комплексных кадастровых работ в объеме, необходимом для его исполнения и в соответствующие нормативные правовые акты муниципальных районов, городских округов Курской области | Ежегодно, до 31 декабря года, предшествующего году проведения комплексных кадастровых работ | Комитет по управлению имуществом Курской области, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 3. | Опубликование извещения о проведении торгов на выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Ежегодно, до 15 февраля года проведения комплексных кадастровых работ | Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 4. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Ежегодно, до 30 марта года проведения комплексных кадастровых работ | Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 5. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | В течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта | Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 6. | Формирование согласительных комиссий в связи с проведением комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | В течение 20 рабочих дней со дня заключения контракта | Администрации городских округов и поселений (по согласованию) |
| 7. | Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов и подготовка карт-планов территории | Ежегодно, до 1 сентября года проведения комплексных кадастровых работ | Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 8. | Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, путем проведения заседаний согласительных комиссий | Ежегодно, до 20 ноября года проведения комплексных кадастровых работ | Администрации городских округов и поселений (по согласованию) |
| 9. | Утверждение карт-планов территории, подготовленных по результатам комплексных кадастровых работ | Ежегодно, до 25 ноября года проведения комплексных кадастровых работ | Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| 10. | Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости, включенных в карты-планы территории, подготовленные по результатам комплексных кадастровых работ | Ежегодно, до 15 декабря года проведения комплексных кадастровых работ | Администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |