Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию

программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники  (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| ГРБС | ГП | пГП | СЭП | сводная бюджетная роспись областного бюджета на 1 января 2021 года | сводная бюджетная роспись областного бюджета на 31 декабря 2021 года | кассовое исполнение |
| Государственная программа | Программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | **Всего, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **5870,668** | **4380,000** | **4379,000** |
| областной бюджет | х | х | х | х | 2060,068 | 569,400 | 569,270 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 3810,600 | 3810,600 | 3809,730 |
| Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 19 | 0 | 01 | 5870,668 | 4380,000 | 4379,000 |
| Основное мероприятие 01 | Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительных гарантий и мер социальной поддержки, в том числе: | **Всего, в том числе:** | х | х | х | х | 5870,668 | 4380,000 | 4379,000 |
| областной бюджет | х | х | х | х | 2060,068 | 569,400 | 569,270 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 3810,600 | 3810,600 | 3809,730 |
| Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 19 | 0 | 01 | 5870,668 | 4380,000 | 4379,000 |
| Мероприятие 01.1 | Предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, дополнительных гарантий | **Всего, в том числе:** | х | х | х | х | 3516,140 | 2817,000 | 2816,000 |
| областной бюджет | х | х | х | х | 886,791 | 366,210 | 366,080 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 2629,349 | 2450,790 | 2449,920 |
| Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 19 | 0 | 01 | 3516,140 | 2817,000 | 2816,000 |
| Мероприятие 01.2 | Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей, включая выделение переселенцам жилых помещений для временного размещения, обеспечение жилыми помещениями для временного размещения или компенсацию найма жилья на срок не менее шести месяцев либо осуществление иных мероприятий | **Всего, в том числе:** | х | х | х | х | 2354,528 | 1563,000 | 1563,000 |
| областной бюджет | х | х | х | х | 1173,277 | 203,190 | 203,190 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 1181,251 | 1359,810 | 1359,810 |
| Ответственный исполнитель государственной программы – комитет по труду и занятости населения Курской области | 824 | 19 | 0 | 01 | 2354,528 | 1563,000 | 1563,000 |