|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |
| **Отчет****об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2022 год (тыс.руб)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники(ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований за 2022 год (тыс.рублей) |
| ГРБС | ГП | пГП | СЭП |
| сводная бюджетная роспись областного бюджета, план на 01.01.2022 | сводная бюджетная роспись областного бюджета на 31.12.2022  | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Государственная программа** | **Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области** | **Всего, в том числе:** | **х** | **20** | **х** | **х** | **2 219 077,252** | **2 600 327,156** | **2 216 715,904** |
| **Областной бюджет** | **х** | **20** | **х** | **х** | **2 219 077,252** | **2 600 327,156** | **2 216 715,904** |
| **федеральный бюджет** | **1 123 974,800** | **1 151 815, 290** | **1 148 567,683** |
| **Ответственный исполнитель – Министерство****природных ресурсов Курской области** | **819** | **20** | **х** | **х** | **1 400 382,423** | **1 693 297,066** | **1 647 282,284** |
| **Соисполнитель –****Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области** | **807** | **20** | **х** | **х** | **175 477,489** | **205 108,107** | **201 720,877** |
| **Участник- Министерство строительства Курской области** | **808** | **20** | **х** | **х** | **643 217,340** | **701 921,983** | **367 712,743** |
| **Подпрограмма 1** | **Экология и природные ресурсы Курской области** | **Всего, в том числе:**  | **х** | **20** | **1** | **х** | **1 457 172,501** | **1 529 736,580** | **1 448 600,332** |
| **Областной бюджет** | **х** | **20** | **1** | **х** | **1 457 172,501** | **1 529 736,580** | **1 448 600,332** |
| **федеральный бюджет** | **931 025,800** | **931 025,800** | **931 025,800** |
| **Ответственный исполнитель – Министерство****природных ресурсов Курской области** | **819** | **20** | **1** | **х** | **1 155 430,161** | **1 151 068,866** | **1 150 887,589** |
| **Участник- Министерство** **строительства Курской области** | **808** | **20** | **1** | **х** | **301 742,340** | **378 667,714** | **297 712,743** |
| Основное мероприятие 1.П1 | Приоритетный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов» | **Всего, в том числе:**  | **х** | **20** | **1** | **П1** | **3 000,000** | **0,000** | **0,000** |
| Областной бюджет | х | 20 | 1 | П1 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Министерство природных ресурсов Курской области | 819 | 20 | 1 | П1 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.2 | Регулирование качества окружающей среды | **Всего, в том числе:** | **х** | **20** | **1** | **02** | **380 368,960** | **457 133,039** | **375 996,791** |
| Областной бюджет | х | 20 | 1 | 02 | 380 368,960 | 457 133,039 | 375 996,791 |
| Министерствоприродных ресурсов Курской области | 819 | 20 | 1 | 02 | 78 626,620 | 78 465,325 | 78 284,048 |
| Министерство строительства Курской области | 808 | 20 | 1 | 02 | 301 742,340 | 378 667,714 | 297 712,743 |
| Основное мероприятие 1.П2 | Приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть» | **Всего, в том числе:** | **х** | **20** | **1** | **П2** | **3 658,941** | **2 458,941** | **2 458,941** |
| Областной бюджет | х | 20 | 1 | П2 | 3 658,941 | 2 458,941 | 2 458,941 |
| Министерствоприродных ресурсов Курской области | 819 | 20 | 1 | П2 | 3 658,941 |  2,458,941 |  2,458,941 |
| Региональный проект 1.G1 | Чистая страна | **Всего, в том числе:**  | **х** | **20** | **G1** | **х** | **1 070 144,600** | **1 070 144,600** | **1 070 144,600** |
| Областной бюджет | х | 20 | G1 | х | 1 070 144,600 | 1 070 144,600 | 1 070 144,600 |
| федеральный бюджет |  | 931 025,800 | 931 025,800 | 931 025,800 |
| Ответственный исполнитель – Министерствоприродных ресурсов Курской области | 819 | 20 | G1 | х | 1 070 144,600 | 1 070 144,600 | 1 070 144,600 |
| **Подпрограмма 2** | **Развитие водохозяйственного комплекса Курской области** | **Всего, в том числе:** | **х** | **20** | **2** | **х** | **413 745,976** | **450 776,546** | **197 493,359** |
| **Областной бюджет** | **х** | **20** | **2** | **х** | **413 745,976** | **450 776,546** | **197 493,359** |
| **федеральный бюджет** | **43 312,100** | **42 172,290** | **42 172,279** |
| **Ответственный исполнитель –** **Министерство****природных ресурсов Курской области** | **819** | **20** | **2** | **х** | **72 270,976** | **127 522,277** | **127 493,359** |
|  |  | **Участник- Министерство** **строительства Курской области** | **808** | **20** | **2** | **х** | **341 475,000** | **323 254,269** | **70 000,000** |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений | **Всего, в том числе:** | **х** | **20** | **2** | **01** | **363 676,965** | **372 562,525** | **119 289,685** |
| Областной бюджет | х | 20 | 2 | 01 | 363 676,965 | 372 562,525 | 119 289,685 |
| федеральный бюджет | 15 574,700 | 15 574,290 | 15 574,290 |
| Министерствоприродных ресурсов Курской области | 819 | 20 | 2 | 01 | 22 201,965 | 49 308,256 | 49 289,685 |
| Министерство строительства Курской области | 808 | 20 | 2 | 01 | 341 475,000 | 323 254,269 | 70 000,000 |
| Основное мероприятие 2.2 | Осуществление водохозяйственных мероприятий | **Всего, в том числе:** | **х** | **20** | **2** | **02** | **50 069,011** | **78 214,021** | **78 203,674** |
| Областной бюджет | х | 20 | 2 | 02 | 50 069,011 | 78 214,021 |  78 203,674 |
| федеральный бюджет | 27 737,400 | 26 598,000 | 26 597,989 |
| Министерствоприродных ресурсов Курской области | 819 | 20 | 2 | 02 | 50 069,011 | 78 214,021 | 78 203,674 |
| **Подпрограмма 3** | **Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области** | **Всего, в том числе:** | **х** | **20** | **3** | **х** | **123 767,021**  | **360 565,158** | **314 787,035** |
| **Областной бюджет** | **х** | **20** | **3** | **х** | **123 767,021** | **360 565,158** | **314 787,035** |
| **Ответственный исполнитель –** **Министерство****природных ресурсов Курской области** | **819** | **20** | **3** | **х** | **123 767,021** | **360 565,158** | **314 787,035** |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов | **Всего, в том числе:** | **х** | **20** | **3** | **01** | **123 767,021** | **360 565,158** | **314 787,035** |
| Областной бюджет | х | 20 | 3 | 01 | 123 767,021 | 360 565,158 | 314 787,035 |
| Министерствоприродных ресурсов Курской области | 819 | 20 | 3 | 01 | 123 767,021 | 360 565,158 | 314 787,035 |
| **Подпрограмма 4** | **«Экология и чистая вода в Курской области»** | **Всего, в том числе:** | **х** | **20** | **4** | **х** | **175 477,489** | **205 108,107** | **201 720,877** |
| **Областной бюджет** | **х** | **20** | **4** | **х** | **175 477,489** | **205 108,107** | **201 720,877** |
| **федеральный бюджет** | **140 924,700** | **169 905,000** | **166 657,550** |
| **Ответственный исполнитель -** **Министерство****жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области** | **807** | **20** | **4** | **х** | **175 477,489** | **205 108,107** | **201 720,877** |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | **Всего, в том числе:** | **х** | **20** | **4** | **01** | **31 676,775** | **31 676,775** | **31 676,775** |
| Областной бюджет | х | 20 | 4 | 01 | 31 676,775 | 31 676,775 | 31 676,775 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 20 | 4 | 01 | 31 676,775 | 31 676,775 | 31 676,775 |
| Региональный проект 4.G5 | Чистая вода | **Всего, в том числе:** | **х** | **20** | **4** | **G5** | **143 800,714** | **173 431,332** | **170 044,102** |
| Областной бюджет | х | 20 | 4 | G5 | 143 800,714 | 173 431,332 | 170 044,102 |
| федеральный бюджет | 140 924,700 | 169 905,000 | 166 657,550 |
| Министерствожилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 20 | 4 | G5 | 143 800,714 | 173 431,332 | 170 044,102 |
| **Подпрограмма 5** | **Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области** | **Всего, в том числе:** | **х** | **20** | **5** | **х** | **48 914,265** | **54 140,765** | **54 114,301** |
| **Областной бюджет** | **х** | **20** | **5** | **х** | **48 914,265** | **54 140,765** | **54 114,301** |
| **федеральный бюджет** | **8 712,200** | **8 712,200** | **8 712,054** |
| **Ответственный исполнитель –** **Министерство****природных ресурсов Курской области** | **819** | **20** | **5** | **х** | **48 914,265** | **54 140,765** | **54 114,301** |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов | **Всего, в том числе:** | **х** | **20** | **5** | **01** | **48 914,265** | **54 140,765** | **54 114,301** |
| Областной бюджет | х | 20 | 5 | 01 | 48 914,265 | 54 140,765 | 54 114,301 |
| федеральный бюджет | 8 712,200 | 8 712,200 | 8 712,054 |
|  |  | Министерствоприродных ресурсов Курской области | 819 | 20 | 5 | 01 | 48 914,265 | 54 140,765 | 54 114,301 |