Приложение № 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о реализации государственной программы Курской области  «Профилактика правонарушений в Курской области»за 2021 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование гоударственной программы (подпрограммы) | Ответствен-ный исполнитель государствен-ной программы, подпрограммы | | Источники финансирования  (бюджет Курской области) | Объем финансирования государственной программы,  тыс. руб. | | | | | Выполнение показателей (индикаторов) госпрограммы (подпрограммы) | | | Выполнение основных мероприятий подпрограмм госпрограммы | | Выполнение контрольных событий подпрограмм госпрограммы | | | Оценка эффективно-сти госпрограм-мы за 2021 год |
|  |  |  | |  | Предусмот-  рено государствен-ной программой | Фактически предусмотре-но на реализацию госпрограммы (областной и федеральный бюджеты - по сводной бюджетной росписи на 31.12.2021 г.) | Отклоне-  ния (+, -) | Фактичес-кие расходы (кассовый расход) | % вы-по-лне-ния | Преду-смотре-но | Выполне-но в полном объеме | Доля выпол-  ненных в полном объеме, % | Преду-смот-рено | Выпол-нено | Преду-смот-рено | Выпол-нено |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 |
|  | Государствен-ная программа Курской области  «Профилактика правонарушений в Курской области» | Комитет региональ-  ной бе-  зопасности  Курской  области | | Всего | 547912,761 | 547696,803 | -215,958 | 541827,857 | 98,9 | 16  (из них 4  входят непосре-дствен-  но в госпрог-рамму) | 16 | 100 | 16 | 16 | 141 | 141 | | ***1,0*** |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонаруше-ний и обеспечению общественного порядка  на территории Курской области» | Комитет региональ-  ной бе-  зопасности  Курской  области | | Всего | 16102,340 | 16090,341 | -12,0 | 15832,281 | 98,4 | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 56 | 56 | | ***1,016*** |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | | Комитет здравоохра-нения Курской области | Всего | 163,605 | 163,605 | 0,0 | 156,779 | 95,8 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 6 | 6 | | ***1,044*** |
| 3. | Подпрограмма 3  «Предупрежде-ние безнадзорности, беспризорности, правонаруше-ний и антиобществен-ных действий несовершенно-летних» | | Комитет социального обеспечения Курской области | Всего | 531431,816 | 531227,857 | -203,959 | 525623,797 | 98,9 | 3 | 3 | 100 | 6 | 6 | 52 | 52 | | ***1,011*** |
| 4. | Подпрограмма 4  «Противодей-ствие  терроризму и  экстремизму» | | Комитет региональ-  ной бе-  зопасности  Курской  области | Всего | 215,000 | 215,000 | 0,0 | 215,000 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 27 | 27 | | ***1,000*** |

Примечание: финансирование государственной программы производится за счет средств областного бюджета