## Детальный план-график
Утвержден приказом Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области от 28.12.2023 № 834
Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
№ п/п | Наименование подпрограммы, структурного эдемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классифика- ции | Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей)
[8 empty] | 2016 | 2017 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 9 | 10 | 11
| Всего по государственной программе | х | х | х | х | х | х |  | #REF! | 11826663.909 | 10644913.291 | 10401074.918
1 | Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | х | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 3550033.144 | 3942951.184 | 3956634.833
1.02. | Основное мероприятие 1.02. Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда |  | всего | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат и мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки. | 2023 | 2025 | х | 824.166 | 872.695 | 382.395 | 382.395 | 382.395
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1003 03 1 02 11240 200 | 7 | 15.218 | 3.269 | 3.269 | 3.269
[7 empty] | 805 1003 03 1 02 11240 300 | 817.166 | 857.477 | 379.126 | 379.126 | 379.126
| Контрольное событие программы 1.02.1. Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда обеспечено | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.03. | Основное мероприятие 1.03. Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и их семьям, ветеранам труда и труженикам тыла |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат и мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и их семьям, ветеранам труда и труженикам тыла. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки. | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 1224144.995 | 1368501.849 | 1368501.849
1.03.1. | Мероприятие 1.03.1. Единовременные денежные выплаты ветеранам и участникам войн и вооруженных конфликтов и их семьям (адресная социальная помощь участникам войны в Афганистане и других вооруженных конфликтов) |  | всего | Обеспечение единовременных денежных выплат ветеранам и участникам войн и вооруженных конфликтов и их семьям (адресная социальная помощь участникам войны в Афганистане и других вооруженных конфликтах) | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 260.1 | 260.1 | 225.617 | 225.617 | 225.617
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1003 03 1 03 11190 200 | 4.5 | 4.5 | 3.317 | 3.317 | 3.317
[7 empty] | 805 1003 03 1 03 11190 300 | 255.6 | 255.6 | 222.3 | 222.3 | 222.3
| Контрольное событие программы 1.03.1.1. Единовременные денежные выплаты ветеранам и участникам войн и вооруженных конфликтов и их семьям (адресная социальная помощь участникам войны в Афганистане и других вооруженных конфликтах) предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.03.2. | Мероприятие 1.03.2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников разминирования территории Курской области в 1943-1948 годах |  | всего | Обеспечение дополнительного ежемесячного материального обеспечения участников разминирования территории Курской области в 1943-1948 годах | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 310.95 | 277.378 | 204.242 | 204.242 | 204.242
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1003 03 1 03 11210 200 | 6.5 | 6.24 | 2.4 | 2.4 | 2.4
[7 empty] | 805 1003 03 1 03 11210 300 | 304.45 | 271.138 | 201.842 | 201.842 | 201.842
| Контрольное событие программы 1.03.2.1 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников разминирования территории Курской области в 1943-1948 годах предоставлено |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.03.3. | Мероприятие 1.03.3. Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1003 03 1 03 13140 500 | 972574.759 | 1024417.432 | 1033770.767 | 1173197.949 | 1173197.949
| Контрольное событие программы 1.03.3.1. Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла предоставлена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.03.4. | Мероприятие 1.03.4. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |  | всего | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 181938.427 | 174549.469 | 189944.369 | 194874.041 | 194874.041
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1003 03 1 03 13150 200 | 2935.247 | 944.76 | 2350.716 | 2350.716 | 2350.716
[7 empty] | 805 1003 03 1 03 13150 300 | 179003.18 | 173604.709 | 187593.653 | 192523.325 | 192523.325
| Контрольное событие программы 1.03.4.1. Социальная поддержка ветеранам труда оказана |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.04. | Основное мероприятие 1.04. Государственная социальная помощь и оказание мер социальной поддержки инвалидам |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат и мер социальной поддержки инвалидам. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки. | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 5495.261 | 4673.028 | 4673.028
1.04.1. | Мероприятие 1.04.1. Ежемесячная компенсация лицам, проходившим службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы |  | всего | Обеспечение ежемесячной компенсации лицам, проходившим службу по призыву, ставшими инвалидами вследствие военной травмы | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 3912.948 | 4008.138 | 5495.261 | 4673.028 | 4673.028
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1003 03 1 04 11220 200 | 41.679 | 11.507 | 69.237 | 57.257 | 57.257
[7 empty] | 805 1003 03 1 04 11220 300 | 3871.269 | 3996.631 | 5426.024 | 4615.771 | 4615.771
| Контрольное событие программы 1.04.1.1. Ежемесячная компенсация лицам, проходившим службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, предоставлена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.05. | Основное мероприятие 1.05. Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области; мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Курской области» |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат государственным гражданским служащим Курской области; доплат к пенсии и единовременных выплат лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Курской области» | 2023 | 2025 | х | 20557.194 | 20936.172 | 154693.899 | 145659.559 | 145659.559
1.05.1. | Мероприятие 1.05.1. Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение выплаты пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 20168.5 | 20550.696 | 154134.738 | 145162.959 | 145162.959
[7 empty] | 805 1001 03 1 05 11120 200 | 208.5 | 79 | 3205.602 | 3205.602 | 3205.602
[7 empty] | 805 1001 03 1 05 11120 300 | 19960 | 20471.696 | 150929.136 | 141957.357 | 141957.357
| Контрольное событие программы 1.05.1.1. Выплаты пенсий за выслугу лет, доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области предоставлены | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.05.2. | Мероприятие 1.05.2. Меры социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Курской области» |  | всего | Обеспечение доплат к пенсии и единовременных выплат лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Курской области» | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 388.694 | 385.476 | 559.161 | 496.6 | 496.6
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1001 03 1 05 11110 300 | 138.694 | 135.476 | 309.161 | 246.6 | 246.6
[7 empty] | 805 0113 03 1 05 11110 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| Контрольное событие программы 1.05.2.1. Доплаты к пенсии и единовременные выплаты лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Курской области» предоставлены | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.06. | Основное мероприятие 1.06. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение компенсационных выплат отдельным категориям граждан за оплату жилищно-коммунальных услуг | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 768215.766 | 1047117.587 | 1047098.004
1.06.2. | Мероприятие 1.06.2. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | всего | Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 161568.047 | 174334.988 | 169864.561 | 172961.057 | 172961.057
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1003 03 1 06 13130 200 | 1051.879 | 1051.879 | 316.135 | 316.135 | 316.135
[7 empty] | 805 1003 03 1 06 13130 300 | 68777.68 | 67018.224 | 28516.964 | 31613.46 | 31613.46
[7 empty] | 805 1003 03 1 06 13130 500 | 91738.488 | 106264.885 | 141031.462 | 141031.462 | 141031.462
| Контрольное событие программы 1.06.2.1. Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.06.3. | Мероприятие 1.06.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |  | всего | Обеспечение оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 551595.3 | 932901 | 595562.8 | 871584.6 | 871542.4
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1003 03 1 06 52500 100 |  |  | 0 | 2124.723 | 2124.723
[7 empty] | 805 1003 03 1 06 52500 200 | 10000 | 9120 | 5624.723 | 3500 | 3500
[7 empty] | 805 1003 03 1 06 52500 300 | 269901.8 | 598928.518 | 260397.179 | 374575.877 | 374533.677
[7 empty] | 805 1003 03 1 06 52500 500 | 271693.5 | 324852.482 | 329540.898 | 491384 | 491384
| Контрольное событие программы 1.06.3.1. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.06.4. | Мероприятие 1.06.4. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | всего | Обеспечение социальной поддержки отдельным категориям граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном дом | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | #REF! | #REF! | 2788.405 | 2571.93 | 2594.547
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1003 03 1 06 ххххх х | #REF! | #REF! | 2788.405 | 2571.93 | 2594.547
[7 empty] | 805 1003 03 1 06 R4620 300 | 223.288 | 0 | 525.815 | 510.565 | 533.183
[7 empty] | 805 1003 03 1 06 R4620 500 | 735.038 | 0 | 1304.991 | 1305.643 | 1305.642
[7 empty] | 805 1003 03 1 06 R4621 200 |  |  | 5.426 | 4.534 | 4.534
[7 empty] | 805 1003 03 1 06 R4621 300 |  |  | 110.028 | 727.686 | 727.686
[7 empty] | 805 1003 03 1 06 R4621 500 |  |  | 842.145 | 23.502 | 23.502
| Контрольное событие программы 1.06.4.1. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлена |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.07. | Основное мероприятие 1.07. Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | всего | Обеспечение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 2023 | 2025 | х | 77175.1 | 83337.8 | 105169.4 | 109376.4 | 113749.2
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1003 03 1 07 52200 100 |  |  | 767.787 | 767.787 | 767.787
[7 empty] | 805 1003 03 1 07 52200 200 | 50 | 50 | 181.2 | 181.2 | 181.2
[7 empty] | 805 1003 03 1 07 52200 300 | 77125.1 | 83287.8 | 104220.413 | 108427.413 | 112800.213
| Контрольное событие программы 1.07.1. Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.08. | Основное мероприятие 1.08. Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Реализация права граждан на получение денежных выплат при возникновении поствакцинальных осложнений | 2023 | 2025 | 805 1003 03 1 08 52400 300 | 152.3 | 144 | 134 | 137.9 | 141.8
| Контрольное событие программы 1.08.1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений обеспечено | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.09. | Основное мероприятие 1.09. Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам |  | всего | Реализация права реабилитированных лиц на получение денежных выплат | 2023 | 2025 | х | 18493.415 | 19163.575 | 17685.65 | 17887.509 | 17887.509
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1003 03 1 09 11170 200 | 58.839 | 28.897 | 73.379 | 73.379 | 73.379
[7 empty] | 805 1003 03 1 09 11170 300 | 2890.944 | 2883.284 | 2371.843 | 2573.702 | 2573.702
[7 empty] | 805 1003 03 1 09 11170 500 | 15543.632 | 16251.394 | 15240.428 | 15240.428 | 15240.428
| Контрольное событие программы 1.09.1. Социальная поддержка реабилитированным лицам оказана | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.10. | Основное мероприятие 1.10. Оказание поддержки в связи с погребением |  | всего | Реализация права граждан на получение денежных выплат в связи с погребением | 2023 | 2025 | х | 8923.358 | 8863.058 | 10700.661 | 10741.27 | 10741.27
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1003 03 1 10 12450 200 | 105.491 | 50 | 150.427 | 150.427 | 150.427
[7 empty] | 805 1003 03 1 10 12450 300 | 8817.867 | 8813.058 | 10550.234 | 10590.843 | 10590.843
| Контрольное событие программы 1.10.1. Поддержка в связи с погребением оказана | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.11. | Основное мероприятие 1.11. Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Курской области» |  | всего | Реализация права граждан, имеющим звание «Ветеран труда Курской области», на получение денежных выплат | 2023 | 2025 | х | 273332.192 | 269083.996 | 619193.068 | 605457.042 | 606558.976
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1003 03 1 11 11140 200 | 3093.424 | 1923.007 | 4034.954 | 4034.954 | 4034.954
[7 empty] | 805 1003 03 1 11 11140 300 | 174252.796 | 177776.217 | 358490.059 | 344754.033 | 345855.967
[7 empty] | 805 1003 03 1 11 11140 500 | 95985.972 | 89384.772 | 256668.055 | 256668.055 | 256668.055
| Контрольное событие программы 1.11.1. Социальная поддержка гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Курской области», предоставлена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.13. | Основное мероприятие 1.13. Оказание социальной поддержки отдельным категриям граждан по обеспечению продовольственными товарами |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Реализация права граждан на обеспечение продовольственными товарами со скидкой 40 %. | 2023 | 2025 | 805 1003 03 1 13 11180 500 | 28047.365 | 29752.33 | 16416.185 | 52073.615 | 52073.615
| Контрольное событие программы 1.13.1. Социальная поддержка отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами предоставлена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.14. | Основное мероприятие 1.14. Осуществление протезно-ортопедической помощи лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в этих изделиях |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Реализация права лиц, не являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в осуществлении протезно-ортопедической помощи, на получение этих изделий | 2023 | 2025 | 805 1003 03 1 14 11200 300 | 2036.066 | 11372.955 | 8841.722 | 8841.722 | 8841.722
| Контрольное событие программы 1.14.1. Протезно-ортопедическая помощь лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в этих изделиях, предоставлена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.15. | Основное мероприятие 1.15. Оказание мер социальной поддержки лицам, удостоенным почетного звания Курской области |  | всего | Реализация права лиц, удостоенных почетного звания Курской области, на получение денежных выплат | 2023 | 2025 | х | 19998.52 | 19827.768 | 33535.662 | 31782.795 | 31782.795
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1001 03 1 15 11230 200 | 215 | 50 | 439.557 | 439.557 | 439.557
[7 empty] | 805 1001 03 1 15 11230 300 | 19783.52 | 19777.768 | 33096.105 | 31343.238 | 31343.238
| Контрольное событие программы 1.15.1. Социальная поддержка лицам, удостоенным почетного звания Курской области, предоставлена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.17. | Основное мероприятие 1.17. Предоставление социальной помощи на проведение работ по газификации жилья отдельным категориям граждан |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение газификации жилья граждан, нуждающихся в оказании государственной поддержки | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 44743.48 | 3740.122 | 3740.122
| Контрольное событие программы 1.17.1. Адресная социальная помощь на проведение газификации жилья оказана 100 % обратившихся граждан, имеющих соответствующее право |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.17.1 | Мероприятие 1.17.1. Оказание адресной социальной помощи на проведение работ по газификации жилья отдельным категориям граждан |  | всего | Обеспечение газификации жилья граждан, нуждающихся в оказании государственной поддержки | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 161568.047 | 174334.988 | 35223.709 | 3740.122 | 3740.122
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1003 03 1 17 11260 200 | 1051.879 | 1051.879 | 290.327 | 28.323 | 28.323
[7 empty] | 805 1003 03 1 17 11260 300 | 68777.68 | 67018.224 | 34933.382 | 3711.799 | 3711.799
1.17.2 | Мероприятие 1.17.2. Предоставление субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации |  | всего | Обеспечение газификации жилья граждан, нуждающихся в оказании государственной поддержки | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х | 551595.3 | 932901 | 9519.771 | 0 | 0
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1003 03 1 17 RР410 300 |  |  | 9519.771 | 0 | 0
1.18. | Основное мероприятие 1.18. Предоставление денежной компенсации расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт транспортных средств и на запчасти к ним |  | всего | Реализация права граждан на получение денежных выплат в качестве компенсации расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт транспортных средств и на запчасти к ним | 2023 | 2025 | х | 16.996 | 16.625 | 1.745 | 1.745 | 1.745
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1003 03 1 18 12670 200 | 0.296 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.075
[7 empty] | 805 1003 03 1 18 12670 300 | 16.7 | 16.625 | 1.67 | 1.67 | 1.67
| Контрольное событие программы 1.18.1. Денежная компенсация расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт транспортных средств и на запчасти к ним предоставлена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.19. | Основное мероприятие 1.19. Обеспечение деятельности подведомственных автономных учреждений |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Организовано предоставление услуг автономным учреждением Курской области «Пансионат «Соловей» и автономным социальным учреждением Курской области «Ветеран» | 2023 | 2025 | х |  |  | 14818.772 | 14801.013 | 14801.013
[7 empty] | 805 1002 03 1 19 10010 600 | 14056.9 | 9791.816 | 8301.532 | 8283.773 | 8283.773
[7 empty] | 805 0905 03 1 19 10010 600 |  |  | 6517.24 | 6517.24 | 6517.24
| Контрольное событие программы 1.19.1. Деятельность подведомственных автономных учреждений обеспечена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.21. | Основное мероприятие 1.21. Внедрение в практику работы социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации; более эффективное использование средств областного бюджета | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 349545.403 | 349545.403 | 357770.001
1.21.2. | Мероприятие 1.21.2. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 804 1006 03 1 21 R4040 300 |  |  | 349545.403 | 349545.403 | 357770.001
| Контрольное событие программы 1.21.2.1. Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан на основании социального контракта оказана | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.22. | Основное мероприятие 1.22. Совершенствование законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению, более эффективное использование бюджетных средств | 2023 | 2025 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 1.22.1. Совершенствование законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан осуществлено | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.23. | Основное мероприятие 1.23. Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Своевременное и качественное осуществление социальных выплат населению | 2023 | 2025 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 1.23.1. Необходимые нормативные правовые акты, направленные на совершенствование механизмов выявления и учета граждан - получателей мер социальной поддержки, разработаны | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.24. | Основное мероприятие 1.24. Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам, на содержание работников в сфере социальной защиты населения |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение условий для исполнения органами местного самоуправления Курской области переданных полномочий | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 164564.275 | 158229.425 | 158229.425
1.24.1. | Мероприятие 1.24.1. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Предоставление субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 01.01.2023 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1006 03 1 24 13210 500 | 9140.616 | 9268.596 | 19754.675 | 18994.225 | 18994.225
| Контрольное событие программы 1.24.1.1. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.24.2. | Мероприятие 1.24.2. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Предоставление субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1006 03 1 24 13220 500 | 78921 | 78921 | 115917.3 | 111455.1 | 111455.1
| Контрольное событие программы 1.24.2.1. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, предоставлены | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.24.4. | Мероприятие 1.24.4. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Предоставление субвенций местным бюджетами на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1006 03 1 24 13601 500 | 11143.965 | 19671 | 28892.3 | 27780.1 | 27780.1
| Контрольное событие программы 1.24.4.1. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
1.27. | Основное мероприятие 1.27. Реализация Закона Курской области «О детях войны в Курской области» |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение гарантированных государством мер социальной поддержки гражданам, которые отнесены к категории детей войны. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | 2023 | 2025 | х |  |  | 11750.805 | 14000.805 | 14000.805
[7 empty] | 805 1003 03 1 27 12220 200 |  |  | 178.305 | 178.305 | 178.305
[7 empty] | 805 1003 03 1 27 12220 300 |  |  | 11572.5 | 13822.5 | 13822.5
| Контрольное событие 1.27.1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, отнесенным к категории детей войны в соответствии с Законом Курской области от 11 июня 2019 года № 36-ЗКО «О детях войны в Курской области», обеспечено | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | х | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 2959057.492 | 2795144.485 | 2530387.82
2.01. | Основное мероприятие 2.01. Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Курской области |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Совершенствование правового обеспечения системы социального обслуживания населения Курской области | 2023 | 2025 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 2.01.1. Нормативная правовая база, обеспечивающая совершенствование системы социального обслуживания населения в Курской области, сформирована | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
2.02. | Основное мероприятие 2.02. Внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Рациональное использование бюджетных средств, повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг | 2023 | 2025 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 2.02.1. В практику работы государственных учреждений социального обслуживания населения нормы, нормативы стандартов предоставления социальных услуг внедрены | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
2.04. | Основное мероприятие 2.04. Совершенствование системы оплаты труда |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Поднятие престижа профессии социальных работников, совершенствование механизма материального стимулирования деятельности и привлечения в отрасль молодых кадров | 2023 | 2025 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 2.04.1. Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Курской области в размере 100% обеспечено | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
2.05. | Основное мероприятие 2.05. Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений социального обслуживания населения (дома-интернаты, комплексные центры) |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений социального обслуживания населения (дома-интернаты, комплексные центры). Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 2309986.093 | 2285528.016 | 2285526.016
2.05.1. | Мероприятие 2.05.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений социального обслуживания населения (дома-интернаты, комплексные центры). | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1002 03 2 05 10010 600 |  | 1037999.266 | 2283707.693 | 2259249.616 | 2259249.616
2.05.2. | Мероприятие 2.05.2. Ежемесячная денежная выплата, связанная с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, отдельным категориям граждан |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Предоставление ежемесячной денежной выплаты, связанной с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, отдельным категориям граждан | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1002 03 2 05 12792 600 | х | х | 26278.4 | 26278.4 | 26276.4
| Контрольное событие программы 2.05.1. Деятельность подведомственных областных государственных учреждений социального обслуживания населения (дома-интернаты, комплексные центры) обеспечена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
2.07. | Основное мероприятие 2.07. Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Формирование демонополизированного рынка услуг в сфере социального обслуживания населения. Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 2.07.1. В сферу социального обслуживания населения привлечены социально ориентированные некоммерческие организации и волонтеры | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
2.Р3 | Региональный проект 2.Р3. «Старшее поколение» |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2023 | 2025 | х | 0 | 0 | 649071.399 | 509616.469 | 244861.804
2.Р3.2 | Мероприятие проекта 2.Р3.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них. Проведение капитального ремонта в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания (в 2023 году в ОБУСОКО «Курский дом социального обслуживания») | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1002 03 2 Р3 10010 600 | 0 | 0 | 49146.978 | 49146.978 | 49146.978
| Контрольное событие проекта 2.Р3.2.1. Капитальные ремонты (оснащение) в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания проведены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
2.Р3.3 | Мероприятие проекта 2.Р3.3. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1002 03 2 Р3 5163F 600 | 0 | 0 | 111434.4 | 0 | 0
| Контрольное событие проекта 2.Р3.3.1. Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
2.Р3.4 | Мероприятие проекта 2.Р3.4. Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |  | А.В. Афонин, Министр строительства Курской области | Приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них. Строительство (реконструкция) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание на территории Курской области | 2023 | 2025 | 808 1006 03 2 Р3 51210 400 |  |  | 473562.247 | 460469.491 | 0
2.Р3.5 | Мероприятие проекта 2.Р3.5 Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, за счет средств областного бюджета |  | А.В. Афонин, Министр строительства Курской области | Приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидация очередности в них. Строительство (реконструкция) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание на территории Курской области | 2023 | 2025 | 808 1006 03 2 Р3 51211 400 |  |  | 14927.774 | 0 | 195714.826
| Контрольное событие проекта 2.Р3.4.1, 2.Р3.5.1 Укрепление материально-технической базы государственных учреждений стационарного социального обслуживания осуществлено | * | А.В. Афонин, Министр строительства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | х | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 5017209.91 | 3613592.948 | 3621908.426
3.01. | Основное мероприятие 3.01. Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курской области |  | всего | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям. Организация занятости и досуга детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 1985095.191 | 1122472.856 | 1397076.056
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | х | #REF! | #REF! | 1985095.191 | 1122472.856 | 1397076.056
|  |  | Ю.Н. Полетыкина, Министр культуры Курской области |  |  |  | х | 2.175 | 2.175 | 0 | 0 | 0
3.01.1. | Мероприятие 3.01.1. Выплата ежемесячного пособия при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста трех лет |  | всего: | Обеспечение выплаты ежемесячного пособия при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижении ими возраста трех лет | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 355.496 | 338.6 | 242.779 | 242.779 | 242.779
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1004 03 3 01 11300 200 | 5.496 | 8.6 | 2.779 | 2.779 | 2.779
[7 empty] | 805 1004 03 3 01 11300 300 | 350 | 330 | 240 | 240 | 240
| Контрольное событие программы 3.01.1.1. Выплаты ежемесячного пособия при усыновлении (удочерении) второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими возраста трех лет предоставлены | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.01.4. | Мероприятие 3.01.4. Выплата ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей |  | всего: | Обеспечение выплаты ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 5348.875 | 5466.953 | 8558.135 | 8558.135 | 8558.135
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1004 03 3 01 11320 200 | 58.111 | 2.891 | 89.515 | 89.515 | 89.515
[7 empty] | 805 1004 03 3 01 11320 300 | 5290.764 | 5464.062 | 8468.62 | 8468.62 | 8468.62
| Контрольное событие программы 3.01.4.1. Выплаты ежемесячного пособия многодетным семьям, воспитывающим восемь и более детей предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.01.6. | Мероприятие 3.01.6. Расходы на ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка, не подлежащие софинансированию из федерального бюджета |  | всего: | Обеспечение ежемесячных денежных выплат семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка, не подлежащих софинансированию из федерального бюджета | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 3046 | 2988 | 4125.32 | 5191.315 | 5191.315
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1004 03 3 01 12708 200 | 47 | 0 | 51.315 | 51.315 | 51.315
[7 empty] | 805 1004 03 3 01 12708 300 | 2999 | 2988 | 4074.005 | 5140 | 5140
| Контрольное событие программы 3.01.6.1. Ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка, не подлежащие софинансированию из федерального бюджета, предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.01.8. | Мероприятие 3.01.8. Реализация проектов, направленных на приобщение к семейному чтению и информационную поддержку молодых родителей |  | Ю.Н. Полетыкина, Министр культуры Курской области | Обеспечение реализации проектов, направленных на приобщение к семейному чтению и информационную поддержку молодых родителей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 806 0801 03 3 01 11410 200 | 2.175 | 2.175 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.01.8.1. Проекты, направленные на приобщение к семейному чтению и информационную поддержку молодых родителей, реализованы |  | Ю.Н. Полетыкина, Министр культуры Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.01.9. | Мероприятие 3.01.9. Ежемесячное пособие на ребенка |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение предоставления ежемесячного пособия на ребенка | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1004 03 3 01 11130 500 | 69698.777 | 80018.506 | 29883.26 | 71885.127 | 71885.127
| Контрольное событие программы 3.01.9.1. Ежемесячное пособие на ребенка предоставлено |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х
3.01.18. | Мероприятие 3.01.18. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |  | всего | Обеспечение ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х |  |  | 1102163.8 | 0 | 0
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1004 03 3 01 R3020 500 |  |  | 1102163.8 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.01.18.1. Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х
3.01.19. | Мероприятие 3.01.19. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, за счет средств областного бюджета |  | всего | Обеспечение ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, за счет средств областного бюджета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х |  |  | 20359.001 | 0 | 0
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1004 03 3 01 R3021 500 |  |  | 20359.001 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.01.19.1. Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, за счет средств областного бюджета предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х
3.01.21. | Мероприятие 3.01.21. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |  | всего | Предоставление субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 01.01.2023 | 31.12.2023 | х |  |  | 11769.296 | 0 | 0
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1006 03 3 01 13221 500 |  |  | 11769.296 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.01.21.1. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющихотдельные государственные полномочияпо назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х
3.01.23 | Мероприятие 3.01.23. Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Предоставление субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 805 1004 03 3 01 31440 500 |  |  | 196166.8 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.01.23.1. Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х
3.01.24 | Мероприятие 3.01.24. Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Предоставление субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1004 03 3 01 31460 500 |  |  | 611826.8 | 1036595.5 | 1311198.7
| Контрольное событие программы 3.01.24.1. Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.02. | Основное мероприятие 3.02. Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставление областного материнского капитала |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 422832.672 | 527234.675 | 527215.575
3.02.1. | Мероприятие 3.02.1. Единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение выплаты при усыновлении (удочерении) | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1004 03 3 02 11350 300 | 1000 | 1000 | 680 | 680 | 680
| Контрольное событие программы 3.02.1.1. Единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.02.3. | Мероприятие 3.02.3. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений, расположенных на территории Курской области, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1004 03 3 02 11380 300 | 2546.743 | 2205.223 | 3150 | 5431.551 | 5412.451
| Контрольное событие программы 3.02.3.1. Дополнительные меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.02.5. | Мероприятие 3.02.5. Выплаты на содержание усыновленного ребенка |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Предоставление выплат на содержание усыновленного ребенка | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1004 03 3 02 11400 300 | 17791.569 | 20814.405 | 41512.622 | 41512.622 | 41512.622
| Контрольное событие программы 3.02.5.1. Выплаты на содержание усыновленного ребенка предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.02.6. | Мероприятие 3.02.6. Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Предоставление субвенций местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному родителю | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1004 03 3 02 13190 500 | 257714.443 | 275120.526 | 377490.05 | 479610.502 | 479610.502
| Контрольное событие программы 3.02.6.1. Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, предоставлены | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.03. | Основное мероприятие 3.03. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений социальной помощи и реабилитации |  | всего | Обеспечение деятельности ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», ОКУСО «Курский СПРЦ», ОКУ «Центр сопровождения» | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 194876.411 | 177776.532 | 177776.532
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 хххх хх х хх ххххх ххх | 314092.337 | 49487.311 | 194876.411 | 177776.532 | 177776.532
[7 empty] | 805 1002 03 3 03 10010 100 | 256051.04 | 36374.616 | 135305.056 | 141048.849 | 141048.849
[7 empty] | 805 1002 03 3 03 10010 200 | 52799.669 | 10297.602 | 54925.495 | 30867.158 | 30867.158
[7 empty] | 805 1002 03 3 03 10010 300 |  |  | 578.88 | 578.88 | 578.88
[7 empty] | 805 1002 03 3 03 10010 800 | 5241.628 | 2815.093 | 3628.98 | 4843.645 | 4843.645
[7 empty] | 805 1002 03 3 03 12792 100 |  |  | 438 | 438 | 438
| Контрольное событие программы 3.03.1. Деятельность ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского» обеспечена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.03.2. Деятельность ОКУ «Центр сопровождения» обеспечена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.03.3. Деятельность ОКУСО «Курский социальный профессионально-реабилитационный центр» обеспечена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.03.1. | Мероприятие 3.03.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение деятельности ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Феодосия Печерского», ОКУСО «Курский СПРЦ», ОКУ «Центр сопровождения» | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 хххх 03 3 03 10010 ххх |  |  | 194438.411 | 177338.532 | 177338.532
3.03.2. | Мероприятие 3.03.2. Ежемесячная денежная выплата, связанная с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, отдельным категориям граждан |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Предоставление ежемесячной денежной выплаты, связанной с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, отдельным категориям граждан | 2023 | 2023 | 805 1002 03 3 03 12792 100 |  |  | 438 | 438 | 438
3.04. | Основное мероприятие 3.04. Осуществление комплексных мероприятий, направленных на профилактику беспризорности, в том числе обеспечение деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних и повышением эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение качества предоставляемых услуг семьям и детям, наличие достоверной информации о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, своевременное принятие управленческих решений | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 129.4 | 129.4 | 129.4
3.04.2. | Мероприятие 3.04.2. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |  | всего | Обеспечение 100% возврата к месту постоянного пребывания самовольно ушедших детей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 142.2 | 154 | 129.4 | 129.4 | 129.4
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1004 03 3 04 59400 100 | 120 | 120 | 104 | 104 | 104
[7 empty] | 805 1004 03 3 04 59400 200 | 22.2 | 34 | 25.4 | 25.4 | 25.4
| Контрольное событие программы 3.04.1. Комплексные мероприятия, направленные на профилактику беспризорности, в том числе обеспечение деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних и повышением эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, осуществлены | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.05. | Основное мероприятие 3.05. Обеспечение подготовки и сопровождения замещающих семей, в том числе создание и обеспечение деятельности служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, и организационно-методическая поддержка их деятельности |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. | 2023 | 2025 | 805 1003 хх х хх ххххх хх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.05.1. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и сопровождение замещающих семей организованы | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.06. | Основное мероприятие 3.06. Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение уровня квалификации специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения | 2023 | 2025 | 805 1006 03 3 06 12460 200 | 54.41 | 44.41 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 3.06.1. Участие специалистов, работающих в областных организациях социального обслуживания семьи и детей во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания обеспечено. |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.07. | Основное мероприятие 3.07. Реализация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, в том числе проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, награждение орденом «Родительская слава», проведение новогодних мероприятий и приобретение новогодних подарков |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста за счет стимулирования рождаемости Обеспечение подготовленности граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 13106.525 | 13106.525 | 13106.525
3.07.1. | Мероприятие 3.07.1. Прочие мероприятия в области социальной политики (проведение областного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, ежегодное проведение новогодней Губернаторской елки для детей в Курском государственном драматическом театре им.А.С. Пушкина с участием артистов театра и обеспечение детей новогодними подарками, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей) |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Ежегодное проведение Новогодней Губернаторской елки для детей в Курском государственном драматическом театре им.А.С.Пушкина с участием артистов театра и обеспечение детей новогодними подарками, в том числе: детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1006 03 3 07 12460 200 | 2164 | 2164 | 12886.525 | 12886.525 | 12886.525
| Контрольное событие программы 3.07.1.1. Обеспечение детей новогодними подарками, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, осуществлено | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.07.2. | Мероприятие 3.07.2. Единовременное денежное поощрение за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава» |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Единовременное денежное поощрение за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава» | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1004 03 3 07 11390 300 | 30 | 30 | 220 | 220 | 220
| Контрольное событие программы 3.07.2.1. Единовременное денежное поощрение за счет средств областного бюджета при награждении орденом «Родительская слава» предоставлено |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.10. | Основное мероприятие 3.10. Обеспечение исполнения переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение предоставления субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2023 | 2025 | 805 1006 03 3 10 13170 500 | 31284 | 31284 | 45949.2 | 44180.4 | 44180.4
| Контрольное событие программы 3.10.1. Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, предоставлены | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.11. | Основное мероприятие 3.11. Государственная поддержка многодетных семей |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение мер социальной поддержки многодетным семьям | 2023 | 2025 | х | 27677.472 | 28115.519 | 117856.809 | 117856.809 | 117856.809
3.11.1. | Мероприятие 3.11.1. Меры социальной поддержки многодетным семьям (компенсационная выплата по ЖКУ) |  | всего | Обеспечение мер социальной поддержки многодетным семьям (компенсационная выплата по ЖКУ) | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 27677.472 | 28115.519 | 67606.809 | 67606.809 | 67606.809
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1004 03 3 11 11150 200 | 170.662 | 70.662 | 172.869 | 172.869 | 172.869
[7 empty] | 805 1004 03 3 11 11150 300 | 14371.786 | 14371.776 | 37962.139 | 37962.139 | 37962.139
[7 empty] | 805 1004 03 3 11 11150 500 | 13135.024 | 13673.081 | 29471.801 | 29471.801 | 29471.801
| Контрольное событие программы 3.11.1.1. Социальная поддержка многодетным семьям (компенсационная выплата по ЖКУ) предоставлена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.11.2. | Мероприятие 3.11.2.Предоставление многодетным семьям единовременной компенсационной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение предоставления многодетным семьям единовременной компенсационной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х |  |  | 50250 | 50250 | 50250
[7 empty] | 805 1004 03 3 11 12824 200 |  |  | 250 | 250 | 250
[7 empty] | 805 1004 03 3 11 12824 300 |  |  | 50000 | 50000 | 50000
| Контрольное событие программы 3.11.2.1. Единовременная компенсационная выплата многодетным семьям взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно предоставлена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х
3.12. | Основное мероприятие 3.12. Меры социальной поддержки на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, по заключению врачей (ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания) |  | всего: | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, по заключению врачей (ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания | 2023 | 2025 | х | 393.196 | 403.139 | 352.111 | 352.111 | 352.111
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1004 03 3 12 11630 200 | 4.023 | 0.828 | 4.069 | 4.069 | 4.069
[7 empty] | 805 1004 03 3 12 11630 300 | 389.173 | 402.311 | 348.042 | 348.042 | 348.042
| Контрольное событие программы 3.12.1. Меры социальной поддержки на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей (ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания) предоставлены | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.13. | Основное мероприятие 3.13. Оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся и воспитывающимся в областных государственных образовательных организациях всех типов и видов, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социального обслуживания Курской области |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Осуществление материальной поддержки детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в областных государственных образовательных учреждениях всех типов и видов, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социального обслуживания Курской области | 2023 | 2025 | 805 1004 03 3 13 12570 300 | 1236.683 | 936 | 2464.538 | 2576.526 | 2576.526
| Контрольное событие программы 3.13.1. Поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся и воспитывающимся в ОКУСО «Курский социальный профессионально-реабилитационный центр», оказана | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.14. | Основное мероприятие 3.14. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 1244073.04 | 660456.595 | 659582.413
| Контрольное событие программы 3.14.1. Специализированный жилищный фонд для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сформирован | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.14.1. | Мероприятие 3.14.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1004 03 3 14 R0820 400 | 0 | 435053.85 | 40644.828 | 40644.828 | 40744.471
3.14.2. | Мероприятие 3.14.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х |  |  | 1203428.212 | 619811.767 | 618837.942
[7 empty] | 805 1004 03 3 14 R0821 300 | 0 | 30633 | 145039.731 | 0 | 0
[7 empty] | 805 1004 03 3 14 R0821 400 | 0 | 30633 | 349658.734 | 0 | 0
[7 empty] | 805 1004 03 3 14 R0821 500 |  |  | 708729.747 | 619811.767 | 618837.942
3.15. | Основное мероприятие 3.15. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение расходов на содержание имущества - закрепленных на праве оперативного управления за ОКУ «Центр материального обеспечения» жилых помещений для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023 | 2025 | х |  |  | 77117.42 | 70775.087 | 70775.087
[7 empty] | 805 1006 03 3 15 10010 200 |  |  | 10330.634 | 5246.435 | 5246.435
[7 empty] | 805 1006 03 3 15 10010 800 | 0 | 20477.773 | 66786.786 | 65528.652 | 65528.652
| Контрольное событие программы 3.15.1. Расходы на содержание имущества закрепленных на праве оперативного управления за ОКУ «Центр материального обеспечения» жилых помещений для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.16. | Основное мероприятие 3.16. Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на обеспечение школьной формой, а также спортивной формой на детей |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Предоставление ежегодной денежной выплаты на обес-печение школьной формой, а также спортивной формой на детей семьям, постоянно проживающим на террито-рии Курской области, в составе которых есть шесть и более детей в возрасте до 18 лет | 2023 | 2025 | х |  |  | 14180.586 | 11688.071 | 11688.071
[7 empty] | 805 1004 03 3 16 12230 200 |  |  | 93.046 | 93.046 | 93.046
[7 empty] | 805 1004 03 3 16 12230 300 | 0 | 20477.773 | 14087.54 | 11595.025 | 11595.025
| Контрольное событие программы 3.16.1. Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на обеспечение школьной формой, а также спортивной формой на детей предоставлена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.Р1. | Региональный проект 3.Р1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2023 | 2025 | х |  |  | 899176.007 | 864987.361 | 599592.921
3.Р1.1 | Мероприятие проекта 3.Р1.1. Выплата ежемесячного пособия семьям при рождении второго ребенка |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение выплаты ежемесячного пособия семьям при рождении второго ребенка | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х |  |  | 192211.976 | 320086.852 | 320086.852
[7 empty] | 805 1004 03 3 Р1 11310 200 |  |  | 3478.109 | 4339.252 | 4339.252
[7 empty] | 805 1004 03 3 Р1 11310 300 |  |  | 188733.867 | 315747.6 | 315747.6
| Контрольное событие проекта 3.Р1.1.1 Выплаты ежемесячного пособия семьям при рождении второго ребенка предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.Р1.2 | Мероприятие проекта 3.Р1.2. Выплата ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими родителями |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение выплаты ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими родителями | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х |  |  | 2715.533 | 3756.746 | 3756.746
[7 empty] | 805 1004 03 3 Р1 11330 200 |  |  | 26.158 | 19.946 | 19.946
[7 empty] | 805 1004 03 3 Р1 11330 300 |  |  | 2689.375 | 3736.8 | 3736.8
| Контрольное событие проекта 3.Р1.2.1. Выплаты ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими родителями предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.Р1.3 | Мероприятие проекта 3.Р1.3. Выплата областного материнского капитала |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение выплаты областного материнского капитала | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х |  |  | 90618.126 | 90550.468 | 90550.468
[7 empty] | 805 1004 03 3 Р1 11340 200 |  |  | 180.875 | 113.217 | 113.217
[7 empty] | 805 1004 03 3 Р1 11340 300 |  |  | 90437.251 | 90437.251 | 90437.251
| Контрольное событие проекта 3.Р1.3.1. Выплаты областного материнского капитала предоставлены | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.Р1.4 | Мероприятие проекта 3.Р1.4. Единовременные выплаты семьям при одновременном рождении трех и более детей |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение выплаты при одновременном рождении трех и более детей | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1004 03 3 Р1 11360 300 |  |  | 200 | 200 | 200
| Контрольное событие проекта 3.Р1.4.1. Единовременные выплаты семьям при одновременном рождении трех и более детей предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.Р1.5 | Мероприятие проекта 3.Р1.5. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х |  |  | 578093.4 | 415056.323 | 149661.883
[7 empty] | 805 1004 03 3 Р1 50840 300 |  |  | 578093.4 | 415056.323 | 149661.883
| Контрольное событие проекта 3.Р1.5.1. Ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.Р1.7 | Мероприятие проекта 3.Р1.7. Прочие мероприятия в области социальной политики (проведение областного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, проведение мероприятия, посвященного Дню матери, приобретение наборов для новорожденных детей Курской области с необходимыми предметами) |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Предоставление наборов для новорожденных детей Курской области с необходимыми предметами | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х |  |  | 27172.795 | 27172.795 | 27172.795
[7 empty] | 805 1004 03 3 Р1 12829 600 |  |  | 27000 | 27000 | 27000
|  |  |  | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду многодетной семьи, профилактику абортов, профилактику социального сиротства, укрепление семейных ценностей; проведение ежегодных областных творческих конкурсов, в том числе: «Семейный очаг», «Семейный альбом»; проведение регионального этапа Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе - детство». Проведение мероприятия, посвященного Дню матери. Проведение областного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности |  |  | 805 1006 03 3 Р1 12460 200 |  |  | 172.795 | 172.795 | 172.795
| Контрольное событие проекта 3.Р1.7.1. Областное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, проведено | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 30.09.2023 30.09.2024 30.09.2025 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие проекта 3.Р1.7.2. Областное мероприятие, посвященное Дню матери, проведено |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие программы 3.Р1.7.3. Наборы для новорожденных детей Курской области с необходимыми предметами предоставлены | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
3.Р1.8. | Мероприятие проекта 3.Р1.8. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1004 03 3 Р1 50841 200 |  |  | 8164.177 | 8164.177 | 8164.177
| Контрольное событие проекта 3.Р1.8.1. Ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка за счет средств областного бюджета предоставлены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
4 | Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | х | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 65943.911 | 65943.911 | 65943.911
4.01. | Основное мероприятие 4.01. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Оказание финансовой помощи бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на реализацию программ социальной направленности | 2023 | 2025 | 805 1002 03 4 01 12736 600 | 1000 | 1000 | 28841.092 | 28841.092 | 28841.092
| Контрольное событие программы 4.01.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
4.02. | Основное мероприятие 4.02. Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 2023 | 2025 | 805 хххх хх х хх ххххх ххх | #REF! | #REF! | 9550.457 | 9550.457 | 9550.457
4.02.2. | Мероприятие 4.02.2. Субсидии на оказание финансовой поддержки областному Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 0113 03 4 02 11440 600 | 870 | 870 | 9550.457 | 9550.457 | 9550.457
| Контрольное событие программы 4.02.2.1. Субсидии на оказание финансовой поддержки областному Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов предоставлены | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
4.Р3 | Региональный проект 5.Р3. «Старшее поколение» |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | х | х |  |  | 27552.362 | 27552.362 | 27552.362
4.Р3.1 | Мероприятие проекта 4.Р3.1. Предоставление субсидии учреждениям социального обслуживания, основанным на иных формах собственности, осуществляющим деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Оказание финансовой поддержки учреждениям социального обслуживания, основанным на иных формах собственности, осуществляющим деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1002 03 4 Р3 12736 600 |  |  | 27552.362 | 27552.362 | 27552.362
| Контрольное событие проекта 4.Р3.1.1. Субсидии учреждениям социального обслуживания, основанным на иных формах собственности, осуществляющим деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг, предоставлены | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» | х | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 13075.351 | 13075.351 | 11994.516
5.01. | Основное мероприятие 5.01. Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, работающих с гражданами старшего поколения, поднятие престижа профессии социального работника |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Улучшение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста. Повышение профессионального мастерства работников областных бюджетных учреждений социального обслуживания населения | 2023 | 2025 | 805 1003 03 5 01 ххххх ххх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.02. | Основное мероприятие 5.02. Осуществление организации мер, направленных на развитие форм обслуживания, направленных на совершенствование социального обслуживания и расширение перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Создание на всей территории области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода. | 2023 | 2025 | 805 1003 03 5 02 11450 600 | 5953.979 | 7520.201 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 5.02.1. Стационарозамещающие формы социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (сиделки, приемные семьи, сопровождающее проживание, хоспис на дому, санаторий на дому, стационар на дому) внедрены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х |  |  | х | х | х
5.03. | Основное мероприятие 5.03. Организация мер по укреплению здоровья, занятости, культурному досугу пожилых граждан |  | всего | Организация посещения гражданами пожилого возраста профильных школ здоровья в лечебно-профилактических учреждениях Курской области, регулярное выявление пожилых граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в медицинской помощи, содействие ведению здорового образа жизни. Осуществление мер по укреплению здоровья, занятости, культурному досугу пожилых граждан | 2023 | 2025 | х | #REF! | #REF! | 297.15 | 297.15 | 297.15
|  |  | Е.В. Письменная, Министр здравоохранения Курской области |  |  |  | 804 хххх хх х хххх ххх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1006 03 5 03 12828 600 | 297.15 | 297.15 | 297.15 | 297.15 | 297.15
| Контрольное событие программы 5.03.1. Спартакиада пенсионеров Курской области проведена | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х |  |  | х | х | х
5.04. | Основное мероприятие 5.04. Функционирование сайта и форума для общения пожилых людей |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Профилактика одиночества среди лиц пожилого возраста | 2023 | 2025 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 5.04.1.Функционирование сайта и форума для общения пожилых людей обеспечено | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х |  |  | х | х | х
5.Р3 | Региональный проект 5.Р3. «Старшее поколение» |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2023 | 2025 | х |  |  | 12778.201 | 12778.201 | 11697.366
5.Р3.1 | Мероприятие проекта 5.Р3.1. Развитие форм обслуживания, направленных на совершенствование социального обслуживания и расширение перечня предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Развитие семейных форм устройства одиноких граждан пожилого возраста (приемная семья) | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1006 03 5 Р3 11450 600 |  |  | 12778.201 | 12778.201 | 11697.366
| Контрольное событие проекта 5.Р3.1.1. Семейные формы устройства (приемная семья) одиноких граждан пожилого возраста внедрены в практику работы | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального обеспечения» | х | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | 2023 | 2025 | х | 29481.887 | 28398.644 | 221344.101 | 214205.412 | 214205.412
6.01. | Основное мероприятие 6.01. Обеспечение деятельности и исполнение функций органов исполнительной власти в сфере социального обеспечения |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение функционирования эффективной системы управления социальной защитой населения в целях реализации гражданами прав на гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной поддержки | 2023 | 2025 | 805 хххх хх х хх ххххх ххх | 29481.887 | 28398.644 | 221294.101 | 214155.412 | 214155.412
| Контрольное событие программы 6.01.1. Целевые показатели государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» достигнуты | * | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
6.01.1. | Мероприятие 6.01.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями |  | всего: | Обеспечение деятельности учреждений в сфере социального обеспечения | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 0 | 0 | 165861.8 | 158402.833 | 158402.833
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1004 03 6 01 10010 100 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 805 1006 03 6 01 10010 100 |  |  | 141222.14 | 135889.484 | 135889.484
[7 empty] | 805 1006 03 6 01 10010 200 |  |  | 23715.511 | 21589.2 | 21589.2
[7 empty] | 805 1006 03 6 01 10010 800 |  |  | 924.149 | 924.149 | 924.149
6.01.2. | Мероприятие 6.01.2. Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | всего: | Обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | 29133.137 | 28298.644 | 54507.293 | 54827.571 | 54827.571
|  |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 805 1006 03 6 01 10020 100 | 25580.783 | 24745.39 | 53689.413 | 53689.413 | 53689.413
[7 empty] | 805 1006 03 6 01 10020 200 | 3539.614 | 3545.254 | 794.722 | 1115 | 1115
[7 empty] | 805 1006 03 6 01 10020 800 | 12.74 | 8 | 23.158 | 23.158 | 23.158
| Контрольное событие программы 6.01.2.1. Деятельность и выполнение функций Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области обеспечены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
6.01.3. | Мероприятие 6.01.3. Выполнение других (прочих) обязательств Курской области |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню социального работника. Изготовление удостоверений | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 805 1006 03 6 01 10040 200 | 348.75 | 100 | 925.008 | 925.008 | 925.008
| Контрольное событие программы 6.01.3.1. Другие (прочие) обязательства Курской области в сфере социального обеспечения выполнены |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х
6.01.4. | Мероприятие 6.01.4. Использование подсистемы установления и выплат Единой государственной информационной системы социального обеспечения для оказания государственных услуг, включая предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение качества предоставления мер социальной поддержки | 2023 | 2025 | х |  |  | 0 | 0 | 0
6.01.5. | Мероприятие 6.01.5. Перевод мер социальной поддержки в формат «Социального казначейства» |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение качества предоставления мер социальной поддержки | 2023 | 2025 | х |  |  | 0 | 0 | 0
6.01.6. | Мероприятие 6.01.6. Создание информационной системы «Единый контакт ̶ центр взаимодействия с гражданами» |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение качества предоставления мер социальной поддержки | 2023 | 2025 | х |  |  | 0 | 0 | 0
6.02. | Основное мероприятие 6.02. Организация, функционирование и совершенствование отраслевой системы независимой оценки качества оказания социальных услуг организациями социального обслуживания населения Курской области |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Обеспечение деятельности структур, осуществляющих независимую оценку качества оказания социальных услуг организациями социального обслуживания населения Курской области. Составление рейтинга учреждений, оказывающих социальные услуги, разработка плана мероприятий по повышению качества предоставления социальных услуг | 2023 | 2025 | 805 1006 03 6 02 12741 200 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50
6.02.1. | Контрольное событие программы 6.02.1. Рейтинг учреждений, оказывающих социальные услуги населению, сформирован |  | Т.А. Сукновалова, Министр социального обеспечения, материнства и детства Курской области | х | х | 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х | х | х