УТВЕРЖДЕН

приказом управления по обеспечению

деятельности мировых судей Курской области

от 06.03.2023 № 17-о

(в редакции приказа от 27.12.2023 № 119/о

**Детальный план-график реализации государственной программы Курской области**

**«Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции»**

**на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность,  организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации 1 | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по государственной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 442955,580 | 434851,406 | 437241,606 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие системы органов ЗАГС Курской области» | Х | комитет ЗАГС Курской области | Х | 2023 | 2025 | Х | 71213,527 | 76227,816 | 78570,816 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния Курской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализация государственной политики в области семейного права |  | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Повышение эффективности, качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | 2023 | 2025 | 83901130710110020100  83901130710110020200  83901130710110020800  83901130710159300100 83901130710159300200  83901130710159300500 | 5738,983  3107,469  654,175  11920,268  2922,312  46870,320 | 7454,595  3139,411  647,210  11920,268  3577,052  49489,280 | 7454,595  3146,375  640,246  11920,268  4045,652  51363,680 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Курской области |  | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Повышение эффективности, качества и оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | 01.01.2023  01.01.2024  01.01.2025 | 31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025 | 83901130710110020100  83901130710110020200  83901130710110020800  83901130710159300100 83901130710159300200 | 5738,983  3107,469  654,175  11920,268  2922,312 | 7454,595  3139,411  647,210  11920,268  3577,052 | 7454,595  3146,375  640,246  11920,268  4045,652 |
|  | Контрольное событие 1.1.1.1 Мониторинг качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде в 2023 году проведен | \* | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.1.1.2. Мониторинг качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде в 2024 году проведен | \* | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1.1.1.3. Мониторинг качества предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде в 2025 году проведен | \* | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Х | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Распределение субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  | Воробьева О.А., председатель комитета ЗАГС Курской области | Получение бюджетами муниципальных районов и городских округов средств на выполнение государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 01.01.2023  01.01.2024  01.01.2025 | 31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025 | 83901130710159300500 | 46870,320 | 49489,280 | 51363,680 |
| 2 | Подпрограмма 2  «Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели**»** | Х | Министерство внутренней и молодежной политики  Курской области | Х | 2023 | 2025 | Х | 0,000 | 33,600 | 29,900 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  | Лобов Е.В. министр внутренней и молодежной политики Курской области | Обеспечение федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации кандидатами в присяжные заседатели от Курской области | 01.01.2024  01.01.2025 | 31.12.2024  31.12.2025 | 80101050720151200800 | 0,000 | 33,600 | 29,900 |
|  | Контрольное событие 2.1.1. Отчет об использовании субвенций для муниципальных образований субъекта Российской Федерации для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 2024 году подготовлен |  | Францов Е.Н., начальник управления организационной, финансовой и кадровой работы Министерства внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.2. Отчет об использовании субвенций для муниципальных образований субъекта Российской Федерации для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 2025 году подготовлен |  | Францов Е.Н., начальник управления организационной, финансовой и кадровой работы Министерства внутренней и молодежной политики Курской области | Х | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1  Составление (изменение) общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели  для Курского областного суда |  | Дроган А.А., заместитель министра внутренней и молодежной политики Курской области - начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления | Укомплектованность списков кандидатов в присяжные заседатели для Курского областного суда  на 100% | 01.01.2024  01.01.2025 | 31.12.2024  31.12.2025 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 2.1.1.1 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Курского областного суда в 2024 году утверждены | \* | Дроган А.А., заместитель министра внутренней и молодежной политики Курской области - начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.2 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Курского областного суда в 2025 году утверждены | \* | Дроган А.А., заместитель министра внутренней и молодежной политики Курской области - начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления | Х | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Составление (изменение) общего и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Курской области |  | Дроган А.А., заместитель министра внутренней и молодежной политики Курской области - начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления | Укомплектованность списков кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Курской области  на 100% | 01.01.2024  01.01.2025 | 31.12.2024  31.12.2025 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 2.1.2.1 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Курской области в 2024 году утверждены | \* | Дроган А.А., заместитель министра внутренней и молодежной политики Курской области - начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.2.2 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Курской области в 2025 году утверждены | \* | Дроган А.А., заместитель министра внутренней и молодежной политики Курской области - начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления | Х | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Составление (изменение) общего и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для 2 Западного окружного военного суда |  | Дроган А.А., заместитель министра внутренней и молодежной политики Курской области - начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления | Укомплектованность списков кандидатов в присяжные заседатели для 2 Западного окружного военного суда  на 100% | 01.01.2024  01.01.2025 | 31.12.2024  31.12.2025 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие 2.1.3.1 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для 2 Западного окружного военного суда в 2024 году утверждены |  | Дроган А.А., заместитель министра внутренней и молодежной политики Курской области - начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.3.2 Составленные (измененные) общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для 2 Западного окружного военного суда в 2025 году утверждены |  | Дроган А.А., заместитель министра внутренней и молодежной политики Курской области - начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления | Х | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3  «Развитие мировой юстиции Курской области» | Х | управление по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | 2023 | 2025 | Х | 371742,053 | 358589,990 | 358640,890 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей |  | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | увеличение уровня удовлетворенности мировых судей Курской области организационным и материально-техническим обеспечением их деятельности к 2025 году с 70% до 90% | 2023 | 2025 | 84701050730110010100  84701050730110010200  84701050730110010800  84701050730110020100  84701050730110020200  84701050730110020800  84701050730111620100  84701050730111620200 | 60194,301  6629,906  5,697  186128,590  812,108  537,399  -  117434,052 | 59797,928  6439,906  5,697  186488,030  899,905  543,515  56,000  104359,009 | 60275,033  6439,906  5,697  186488,030  993,505  543,515  56,000  103839,204 |
|  | Контрольное событие 3.1.1. Мониторинг уровня удовлетворенности мировых судей Курской области организационным и материально-техническим обеспечением их деятельности в 2023 году проведен | \* | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2. Мониторинг уровня удовлетворенности мировых судей Курской области организационным и материально-техническим обеспечением их деятельности в 2024 году проведен | \* | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.3. Мониторинг уровня удовлетворенности мировых судей Курской области организационным и материально-техническим обеспечением их деятельности в 2025 году проведен | \* | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Проведение ремонтов зданий (помещений) мировых судей, включая работы по разработке проектно-сметной документации |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Проведение ремонта, повышение уровня технической укрепленности, антитеррористической устойчивости и противопожарной безопасности 3 зданий (помещений) мировых судей Курской области | 01.01.2023  01.01.2024  01.01.2025 | 31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025 | 84701050730111620200 | 399,013 | 12923,470 | 3000,000 |
|  | Контрольное событие 3.1.1.1. Акты выполненных работ по проведению ремонтов зданий (помещений) мировых судей в 2023 году подписаны | \* | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.1.2. Акты выполненных работ по проведению ремонтов зданий (помещений) мировых судей в 2024 году подписаны | \* | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.1.3. Акты выполненных работ по проведению ремонтов зданий (помещений) мировых судей в 2025 году подписаны | \* | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Совершенствование материально-технического и транспортного обеспечения деятельности мировых судей, оборудование зданий, помещений, занимаемых мировыми судьями, в том числе приобретение и установка турникетов, кондиционеров, мебели, электротехнического оборудования, средств пожаротушения и знаков пожарной безопасности, металлообнаружителей, грузопассажирского автомобиля |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | уровень освоения бюджетных средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей не менее 95% | 01.01.2023  01.01.2024  01.01.2025 | 31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025 | 84701050730111620200 | 886,013 | 1658,000 | 2241,000 |
|  | Контрольное событие 3.1.2.1. Мебель для зданий (помещений) мировых судей в 2023 году приобретена | \* | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.2. Мебель для зданий (помещений) мировых судей в 2024 году приобретена | \* | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.3. Мебель для зданий (помещений) мировых судей в 2025 году приобретена | \* | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.4. Турникеты в зданиях (помещениях) мировых судей в 2023 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.5. Турникеты в зданиях (помещениях) мировых судей в 2024 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.6. Турникеты в зданиях (помещениях) мировых судей в 2025 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.7. Стационарные металлообнаружители в 2023 году установлены в зданиях (помещениях) мировых судей |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.8. Стационарные металлообнаружители в 2024 году установлены в зданиях (помещениях) мировых судей |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.9. Стационарные металлообнаружители в 2025 году установлены в зданиях (помещениях) мировых судей |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.10. Кондиционеры (сплит-системы) в зданиях (помещениях) мировых судей в 2023 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.11. Кондиционеры (сплит-системы) в зданиях (помещениях) мировых судей в 2024 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.2.12. Кондиционеры (сплит-системы) в зданиях (помещениях) мировых судей в 2025 году установлены |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для обеспечения деятельности мировых судей |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | уровень освоения бюджетных средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей не менее 95% | 01.01.2023  01.01.2024  01.01.2025 | 31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025 | 84701050730111620200 | 28760,840 | 28476,899 | 28476,899 |
|  | Контрольное событие 3.1.3.1. Компьютерная и иная оргтехника, лицензионное программное обеспечение и средства связи в 2023 году приобретены | \* | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.3.2. Компьютерная и иная оргтехника, лицензионное программное обеспечение и средства связи в 2024 году приобретены | \* | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.3.3. Компьютерная и иная оргтехника, лицензионное программное обеспечение и средства связи в 2025 году приобретены | \* | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4 | Мероприятие 3.1.4. Организация дополнительного профессионального образования мировых судей (командировочный расходы и обучение) |  | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Осуществить повышение квалификации 30 мировых судей | 01.01.2023  01.01.2024  01.01.2025 | 31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025 | 84701050730111620100  84701050730111620200 | 0,000  252,500 | 0,000  225,250 | 0,000  225,250 |
|  | Контрольное событие 3.1.4.1. Акты оказанных услуг по дополнительному профессиональному образованию мировых судей 2023 году подписаны | \* | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.4.2. Акты оказанных услуг по дополнительному профессиональному образованию мировых судей в 2024 году подписаны | \* | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.4.3. Акты оказанных услуг по дополнительному профессиональному образованию мировых судей в 2025 году подписаны | \* | Степанов В.В., начальник отдела управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5 | Мероприятие 3.1.5. Обеспечение деятельности и выполнение функций управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области |  | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей подпрограммы | 01.01.2023  01.01.2024  01.01.2025 | 31.12.2023  31.12.2024  31.12.2025 | 84701050730110010100  84701050730110010200  84701050730110010800  84701050730110020100  84701050730110020200  84701050730110020800  84701050730111620100  84701050730111620200 | 60194,301  6629,906  5,697  186128,590  812,108  537,399  -  87135,686 | 59797,928  6439,906  5,697  186488,030  899,905  543,515  56,000  61075,390 | 60275,033  6439,906  5,697  186488,030  993,505  543,515  56,000  69896,055 |
|  | Контрольное событие 3.1.5.1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке Подпрограммы 3  «Развитие мировой юстиции Курской области» за 2022 год подготовлен и направлен в комитет по экономике и развитию Курской области |  | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 01.03.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.5.2. Годовой отчет о ходе реализации и оценке Подпрограммы 3  «Развитие мировой юстиции Курской области» за 2023 год подготовлен и направлен в комитет по экономике и развитию Курской области |  | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 01.03.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.5.3. Годовой отчет о ходе реализации и оценке Подпрограммы 3  «Развитие мировой юстиции Курской области» за 2024 год подготовлен и направлен в комитет по экономике и развитию Курской области |  | Нисонов И.И. начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Курской области | Х | Х | 01.03.2025 | Х | Х | Х | Х |

\* - включено в план реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного исполнения полномочий в сфере юстиции» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов