Приложение № 2

Сведения

о степени выполнения структурных элементов

и контрольных событий

подпрограмм Государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» за 2022 год

| N п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель |  | Статус |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализа-ции | оконча-ния реализа ции | начала реализа ции | окончания реализа ции | запланирован-ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Основное мероприятие 1.5 - «Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | 30.05.2022 | 22.12.2022 | Х | Х |
| 2. | - Мероприятие 1.5.1 - Предоставление субсидий предприятиям хлебопекарной промышленности на возмещение (компенсацию) части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | 30.05.2022 | 22.12.2022 | Предоставление субсидий на возмещение (компенсацию) части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий предприятиям хлебопекарной промышленности в 2022 году | Субсидии на возмещение (компенсацию) части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий предприятиям хлебопекарной промышленности в 2022 году предоставлены |
| 3. | - Контрольное событие 1.5.1.1 - Субсидии на возмещение (компенсацию) части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий предприятиям хлебопекарной промышленности в 2022 году предоставлены | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2022 | Х | - 31.12.2022 | Х | Х |
| 4. | - Основное мероприятие 1.15 - «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.202 | - 03.02.2022 | - 28.12.2022 | Х | Х |
| 5. | - Мероприятие 1.15.1 - Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 21.12.2022 | - 21.12.2022 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания новых производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции в 2022 году | Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания новых производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции в 2022 году предоставлены |
| 6. | - Контрольное событие программы 1.15.1.1 - Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в 2022 году предоставлены | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2022 | - Х | - 31.12.2022 | Х | Х |
| 7. | - Мероприятие 1.15.2 Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (ИМБТ) | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 04.02.2022 | - 28.12.2022 | - Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (ИМБТ) в 2022 году | - Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (ИМБТ) в 2022 году предоставлены |
| 8. | - Контрольное событие программы 1.15.2.1 - Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (ИМБТ) в 2022 году предоставлены | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2022 | - Х | - 31.12.2022 | Х | Х |
| 9. | - Мероприятие 1.15.3 - Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 03.02.2022 | - 27.12.2022 | - Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета в 2022 году | - Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета в 2022 году предоставлены |
| 10. | - Контрольное событие программы 1.15.3.1 - Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета в 2022 году предоставлены | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2022 | - Х | - 31.12.2022 | Х | Х |
| 11. | - Мероприятие 1.15.5 - Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания новых производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 07.06.2022 | - 07.06.2022 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания новых производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции в 2022 году | Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания новых производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции в 2022 году предоставлены |
| 12. | - Контрольное событие программы 1.15.5.1 - Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания новых производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции в 2022 году предоставлены | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2022 | - Х | - 31.12.2022 | Х | Х |
| 13. | - Основное мероприятие 1.16 - «Поддержка подотраслей сельского хозяйства и малых форм хозяйствования на селе» | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 31.01.2022 | - 28.12.2022 | Х | Х |
| 14. | - Мероприятие 1.16.1 - Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 31.01.2022 | - 22.12.2022 | Предоставление субсидий, направленных на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, в 2022 году | Субсидии, направленные на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, в 2022 году предоставлены |
| 15. | - Контрольное событие 1.16.1.1. - Субсидии, направленные на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, в 2022 году предоставлены | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2022 | - Х | - 31.12.2022 | Х | Х |
| 16. | - Мероприятие 1.16.2 - Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 21.03.2022 | - 30.10.2022 | Предоставление субсидий, направленных на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, в 2022 году | Субсидии, направленные на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, в 2022 году предоставлены |
| 17. | - Контрольное событие 1.16.1.2 - Субсидии, направленные на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, в 2022 году предоставлены | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2022 | - Х | - 31.12.2022 | Х | Х |
| 18. | - Мероприятие 1.16.3 - Поддержка производителей зерновых культур | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 15.11.2022 | - 28.12.2022 | Предоставление субсидий, направленных на поддержку производителей зерновых культур, в 2022 году | Субсидии, направленные на поддержку производителей зерновых культур, в 2022 году предоставлены |
| 19. | - Контрольное событие программы 1.16.3.1 Субсидии, направленные на поддержку производителей зерновых культур, в 2022 году предоставлены | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2022 | - Х | - 31.12.2022 | Х | Х |
| 20. | - Региональный проект 1. I5 - «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 04.05.2022 | - 14.12.2022 | Х | Х |
| 21. | - Мероприятие 1.I5.1 - Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам или индивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, грантов в форме субсидий (грант «Агростартап») на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 09.06.2022 | - 18.04.2022 | Предоставление в 2022 году грантов в форме субсидий (грант «Агростартап») на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства крестьянским (фермерским) хозяйствам или индивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств; Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам, за исключением сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов, с закупкой сельскохозяйственной продукции, а также с уплатой лизинговых платежей, в 2022 году; предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач в 2022 году | Крестьянским (фермерским) хозяйствам или индивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, в 2022 году предоставлены гранты в форме субсидий (грант «Агростартап») на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства; субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, за исключением сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов, с закупкой сельскохозяйственной продукции, а также с уплатой лизинговых платежей, в 2022 году предоставлены; субсидии автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач в 2022 году предоставлены |
| 22. | - Мероприятие 1.I5.2 Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам, за исключением сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов, с закупкой сельскохозяйственной продукции, а также с уплатой лизинговых платежей | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 16.09.2022 | - 30.08.2022 |  |  |
| 23. | - Мероприятие 1.I5.3 Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 04.05.2022 | - 14.12.2022 |  |  |
| 24. | - Контрольное событие программы 1.I5.1 Крестьянским (фермерским) хозяйствам или индивидуальным предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, в 2022 году предоставлены гранты в форме субсидий (грант «Агростартап») на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства; субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, за исключением сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов, с закупкой сельскохозяйственной продукции, а также с уплатой лизинговых платежей, в 2022 году предоставлены; - субсидии автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнение уставных задач в 2022 году предоставлены | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2022 | - Х | - 31.12.2022 | Х | Х |
| 25. | - Региональный проект 1. Т2 - «Развитие экспорта продукции АПК Курской области» | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 12.12.2022 | - 23.12.2022 | Х | Х |
| 26. | - Мероприятие 1.T2.1 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию, на возмещение части затрат на производство масличных культур. | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 12.12.2022 | - 23.12.2022 | Предоставлениесубсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию, на возмещение части затрат на производство масличных культур в 2022 году | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию, на возмещение части затрат на производство масличных культур в 2022 году предоставлены |
| 27. | - Контрольное событие 1.T2.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию, на возмещение части затрат на производство масличных культур в 2022 году предоставлены | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2022 | - Х | - 31.12.2022 | Х | Х |
| - Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | - Основное мероприятие 3.3 - «Поддержка реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 19.08.2022 | - 22.12.2022 | Х | Х |
| 29. | - Мероприятие 3.3.1 - Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 19.08.2022 | - 22.12.2022 | Предоставление субсидий, направленных на поддержку реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в 2022 году | Субсидии, направленные на поддержку реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в 2022 году предоставлены |
| 30. | - Мероприятие 3.3.2 - Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 19.08.2022 | - 22.12.2022 |  |  |
| 31. | - Мероприятие 3.3.4 - Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Курской области на софинансирование расходных обязательств на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | Х |  | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 19.08.2022 | - 22.12.2022 |  |  |
| 32. | - Контрольное событие 3.3.1 - Субсидии, направленные на поддержку реализации мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, в 2022 году предоставлены | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ - Министр - И.И. Музалёв |  | * |  | - Х | - 31.12.2022 | - Х | - 31.12.2022 | Х | Х |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | - Основное мероприятие 4.1 - «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных» |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | 17.01.2022 | 27.12.2022 | Х | Х |
| 34. | - Мероприятие 4.1.1 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным бюджетным учреждениям ветеринарии на: а) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению; б) оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; в) проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 17.01.2022 | - 27.12.2022 | - Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным бюджетным учреждениям ветеринарии в 2022 году; - предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям ветеринарии на иные цели на приобретение материальных запасов в целях исключения и (или) на случай возникновения очагов особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общих для человека и животных (птиц) на территории Курской области в 2022 году; - обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в 2022году | - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным бюджетным учреждениям ветеринарии в 2022 году предоставлены; - субсидии областным бюджетным учреждениям ветеринарии на иные цели на приобретение материальных запасов в целях исключения и (или) на случай возникновения очагов особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общих для человека и животных (птиц) на территории Курской области в 2022 году предоставлены; - проведение противоэпизоотических мероприятий в 2022году обеспечено |
| 35. | - Мероприятие 4.1.2 - Предоставление областным бюджетным учреждениям ветеринарии субсидий на иные цели на приобретение материальных запасов в целях исключения и (или) на случай возникновения очагов особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общих для человека и животных (птиц) на территории Курской области |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 16.09.2022 | - 15.12.2022 |  |  |
| 36. | - Мероприятие 4.1.3 - Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 11.03.2022 | - 29.12.2022 |  |  |
| 37. | - Контрольное событие программы 4.1.1 - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным бюджетным учреждениям ветеринарии в 2022 году предоставлены; - субсидии областным бюджетным учреждениям ветеринарии на иные цели на приобретение материальных запасов в целях исключения и (или) на случай возникновения очагов особо опасных болезней животных (птиц) и болезней общих для человека и животных (птиц) на территории Курской области в 2022 году предоставлены; - проведение противоэпизоотических мероприятий в 2022году обеспечено |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления Кошманов О.И. |  | * | - Х | - 31.12.2022 | - Х | - 31.12.2022 | Х | Х |
| 38. | - Мероприятие 4.1.5 - Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления - Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | 31.01.2022 | 11.10.2022 | Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2022 году | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2022 году предоставлены |
| 39. | - Контрольное событие программы 4.1.5.1 - Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2022 году |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления - Кошманов О.И. |  | * | - Х | - 31.12.2022 | - Х | - 31.12.2022 | Х | Х |
| 40. | - Мероприятие 4.1.6 - Предоставление ежемесячной денежной выплаты, связанной с компенсацией расходов на оплату коммунальных услуг, специалистам в области ветеринарии областных государственных организаций ветеринарии |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления - Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | 21.05.2022 | 13.12.2022 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты, связанной с компенсацией расходов на оплату коммунальных услуг, специалистам в области ветеринарии областных государственных организаций ветеринарии в 2022 году | Ежемесячная денежная выплата, связанная с компенсацией расходов на оплату коммунальных услуг, специалистам в области ветеринарии областных государственных организаций ветеринарии в 2022 году |
| 41. | - Контрольное событие программы 4.1.6.1 - Ежемесячная денежная выплата, связанная с компенсацией расходов на оплату коммунальных услуг, специалистам в области ветеринарии областных государственных организаций ветеринарии в 2022 году |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления - Кошманов О.И. |  | * | - Х | - 31.12.2022 | - Х | - 31.12.2022 | Х | Х |
| 42. | - Ведомственная целевая программа 4.6 «Развитие государственной ветеринарной службы Курской области на 2020-2022 годы» |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 23.03.2022 | - 09.11.2022 | Х | Х |
| 43. | - Мероприятие 4.6.1 Предоставление субсидий учреждениям ветеринарии на приобретение дезинфекционного автотранспорта; оснащение и функционирование сводного областного противоэпизоотического отряда; разработка и подготовка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта имущества, проведение государственной экспертизы проектной документации; стимулирование развития альтернативных свиноводству направлений животноводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими низкий уровень биологической защиты, путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по содержанию и (или) разведению свиней, на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота, овец и коз |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 23.03.2022 | - 09.11.2022 | Предоставление в 2022 году учреждениям ветеринарии субсидий на приобретение дезинфекционного автотранспорта; оснащение и функционирование сводного областного противоэпизоотического отряда; разработку и подготовку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта имущества, проведение государственной экспертизы проектной документации; стимулирование развития альтернативных свиноводству направлений животноводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими низкий уровень биологической защиты, путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по содержанию и (или) разведению свиней, на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота, овец и коз | Учреждениям ветеринарии в 2022 году предоставлены субсидии на приобретение дезинфекционного автотранспорта; оснащение и функционирование сводного областного противоэпизоотического отряда; разработку и подготовку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта имущества, проведение государственной экспертизы проектной документации; стимулирование развития альтернативных свиноводству направлений животноводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими низкий уровень биологической защиты, путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по содержанию и (или) разведению свиней, на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота, овец и коз |
| 44. | - Контрольное событие 4.6.1.1 Учреждениям ветеринарии в 2022 году предоставлены субсидии на приобретение дезинфекционного автотранспорта; оснащение и функционирование сводного областного противоэпизоотического отряда; разработку и подготовку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта имущества, проведение государственной экспертизы проектной документации; стимулирование развития альтернативных свиноводству направлений животноводства сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеющими низкий уровень биологической защиты, путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по содержанию и (или) разведению свиней, на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота, овец и коз |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления Кошманов О.И. |  | * | - Х | - 31.12.2022 | - Х | - 31.12.2022 | Х | Х |
| - Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | - Основное мероприятие 6.1 - «Руководство и управление в сфере установленных функций» |  | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ Министр - И.И. Музалёв |  | Х | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 17.01.2022 | - 28.12.2022 | Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», руководство и управление в сфере установленных функций в 2022 году | Обеспечена реализация государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», руководство и управление в сфере установленных функций в 2022 году |
|  |  |  | Управление ветеринарии Курской области начальник управления - Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 15.01.2021 | - 29.12.2021 |  |  |
| 46. | - Мероприятие 6.1.1. - Выполнение функций государственных органов |  | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ Министр - И.И. Музалёв |  | Х | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 17.01.2022 | - 28.12.2022 |  |  |
|  |  |  | Управление ветеринарии Курской области/ начальник управления - Кошманов О.И. |  | Х | - 01.01.2022 | - 31.12.2022 | - 15.01.2021 | - 29.12.2021 |  |  |
| 47. | - Контрольное событие 6.1.1.1 Обеспечена реализация государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», руководство и управление в сфере установленных функций в 2022 году |  | - Министерство сельского хозяйства Курской области/ Министр - И.И. Музалёв |  | * | - Х | - 31.12.2022 | - Х | - 31.12.2022 | Х | Х |