Пояснительная записка

к годовому отчету по реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» за 2021 год

Фактические значения целевых индикаторов в годовом отчете за 2021 год по реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» указаны уточненные  по состоянию на 01.03.2021 года в соответствии с данными территориального органа Федеральной государственной статистики по Курской области и представленной отчетностью в Минсельхоз России.

- В отчетном году государственной программой Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» запланировано выполнение 82 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2021 год. Фактически достигнуты целевые значения 66 показателей (индикаторов), что составляет  80,49 % от общего количества запланированных показателей (индикаторов).

Не в полном объеме  выполнены 16  целевых показателей (индикаторов), в том числе:

«индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех  категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» по итогам 2021 года составил 84,6 %  при плановом значении – 102,6%, «индекс производства продукции животноводства  в хозяйствах всех  категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» составил 95,5%  при плановом значении – 101,6%.

Невыполнение целевого показателя «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий» обуславливается тем, что в 2021 году по ряду объективных причин ниже показателей 2020 года сложились показатели производства наиболее ёмких в общей структуре производства позиций: зерновые и зернобобовые культуры, картофель.

Так валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  в 2021 году уменьшился к уровню 2020 года на 1,3 млн. тонн или на 23 %, валовой сбор картофеля уменьшился на 85,7 тыс. тонн или на 21,3 %. Уменьшение производства зерновых и зернобобовых культур, картофеля объясняется снижением урожайности этих культур. Осенняя засуха 2020 года и ледяная корка в зимний период, аномально жаркая и сухая погода, установившиеся в регионе с третьей декады июня 2021 года оказали существенное влияние на снижение урожайности озимых и яровых зерновых культур, картофеля.

Таким образом,  высокая база 2020 года по производству зерна, картофеля не позволили выполнить запланированный показатель по индексу производства продукции растениеводства.

Невыполнение целевого показателя «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий» обуславливается тем, что в 2021 году в регионе было произведено скота и птицы на убой в живом весе 602,7 тыс. тонн, что на 29,0 тыс. тонн или на 4,6 % ниже показателя 2020 года. Снижение производства скота и птицы на убой в живом весе обусловлено вспышкой африканской чумы свиней на трех крупных свиноводческих предприятиях в декабре 2020 года. Рост индекса продукции животноводства обеспечивается, в основном за счет  роста производства скота и птицы на убой в живом весе, которое обеспечивает около 82 процентов стоимости продукции животноводства.  Таким образом, высокая  база 2020 года по производству скота и птицы на убой в живом весе не позволила выполнить запланированный показатель по индексу производства продукции животноводства.

Невыполнение показателя «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году»  обусловлено невыполнением запланированных показателей его составляющей – «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» и «Индекс  производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году».

Невыполнение показателя «Индекс производительности труда к предыдущему году»  обусловлено невыполнением показателя «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году».

В целях реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» при использовании средств федерального бюджета, предоставленных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, между Министерством   сельского    хозяйства   Российской    Федерации и  Администрацией Курской области были заключены Соглашения, в которых  были закреплены значения 36 основных целевых индикаторов (показателей) реализации программы. Предусмотренные Соглашением целевые индикаторы (показатели) были положены в основу государственной программы области.

В соответствии с заключенными Соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по итогам 2021 года были достигнуты 35 основных показателей (индикаторов), 1 показатель (индикатор) достигнут не в полном объеме, а именно:

от 18  декабря 2019 года №082-17-2020-039 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Курской области, которым предусмотрено предоставление  из федерального бюджета в 2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, установлено плановое значение показателя «Объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)» - 23603060,1 тыс. рублей.

Фактическое значение вышеуказанного показателя ниже запланированного значения показателя и составляет 23522093,3 тыс. рублей (выполнением вышеуказанного показателя считается тенденция снижения).

от 28 декабря 2020 года №082-09-2020-053 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Курской области, которым предусмотрено предоставление  из федерального бюджета в 2021 году субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, установлено плановое значение показателя «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» - 260 тыс. га.

Фактическое значение вышеуказанного показателя ниже запланированного значения показателя и составляет  186,5 тыс. тонн (показатель не выполнен по причине непредставления рядом малых предприятий необходимого пакета документов для получения субсидий).

В отчетном году государственной программой Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в части управления ветеринарии Курской области запланировано выполнение 12 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2021 год. Фактически достигнуты целевые значения 10 показателей (индикаторов), что составляет 83,4 % от общего количества запланированных показателей (индикаторов).

Не в полном объеме выполнены 2 целевых показателя, а именно:

установлено плановое значение показателя «Сокращение численности животных без владельцев» - 5,0 %;

Фактическое значение вышеуказанного показателя ниже запланированного значения показателя и составляет 4,1 %. Показатель не был достигнут по причине преобладания в популяции животных без владельцев на территории Курской области некастрированных особей, которые продолжают размножаться.

установлено плановое значение показателя «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные свиноводству виды животноводства» - 4,0 единицы;

Фактическое значение вышеуказанного показателя ниже запланированного значения показателя и составляет 0,0 единиц. Показатель не был достигнут в связи с отсутствием заявителей.

Плановое значение показателя «Уровень заболеваемости животных и птиц заразными, в том числе особо опасными болезнями» - 2,0 процента.

Фактическое значение показателя составляет 1,2 процента (выполнением вышеуказанного показателя считается тенденция снижения).

Председатель комитета                                                                                   И.И. Музалёв